## Revizyon Bilgileri
REVİZYON BİLGİLERİ
Revizyon No | Revizyon Tarihi | Revizyon Açıklaması
0 | - | İlk Yayın
1 | 2020-09-01 | Aylık planlamalar haftalık olarak rezize edildi.
2 | 2024-10-17 | Aylık planlamalar yıllık olarak rezize edildi.

## Form
AKILLI LOJİSTİK YÖNETİM SİSTEMİ (ALYS) FAALİYET PLANI
[14 empty] | Doküman No |  | PLN-0010
[14 empty] | Yayın Tarihi |  | 2021-05-31
[14 empty] | Revizyon Tarihi |  | 2024-10-15
[14 empty] | Revizyon No |  | 2
BİRİM | GENEL SEKRETERLİK | [10 empty] | AİT OLDUĞU YIL |  |  | 2018-2024
FAALİYET ADI |  |  |  | SORUMLU | KAYNAK | TAKİP GÖSTERGESİ |  | TERMİN | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
[9 empty] | OCAK-ARALIK | OCAK- ARALIK | OCAK-ARALIK |  | OCAK-ARALIK | OCAK-ARALIK | OCAK-ARALIK | OCAK-ARALIK
Akıllı Lojistik Yönetim Sistemi (ALYS) İhtiyacının Ortaya Çıkması |  |  |  | Genel Sekreterlik | İG | Resmi Yazı |  | P
T
ALYS Sisteminin Nasıl Olması Gerektiğine İlişikin İlgili Birim Yöneticileri İle Ön Toplantıların Yapılması |  |  |  | Genel Sekreterlik | İG | Toplantı Tutanakları |  | P
T
Yazılım Geliştirilmesi ve Sanal Depo Oluşturulması |  |  |  | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | TK | Yazılım Kodları |  | P
T
Kullanıcıları Sisteme Tanımlama |  |  |  | Genel Sekreterlik | İG,TK, KT | Resmi Yazı |  | P
T
Envantere Kayıtlı Malzemler ile Fizki Malzemelerin Karşılaştırılması |  |  |  | Genel Sekreterlik | İG,TK, KT | Resmi Yazı |  | P
T
Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları |  |  |  | Genel Sekreterlik | İG | Toplantı Tutanakları |  | P
T
DEMO Olarak Kullanıma Açılması |  |  |  | Genel Sekreterlik | TK | Resmi Yazı |  | P
T
KBS Üzerinde Kayıtlı Verilere ALYS yazılımının haftalık Güncellenmesi |  |  |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | TK | Resmi Yazı |  | P
T
Kurumsal Altyapı Oluşturma, Müdürlük Kurulması, Personelinin Atanması ve Görev Tanımının yapılması |  |  |  | Genel Sekreterlik | KT, EK | Üniversite Yönetim Kurl. Kar. |  | P
T
Risk Analiz Çalışmalarının Yapılması ve Güncellenmesi |  |  |  | Genel Sekreterlik | İG,KT | Risk Oylama Formu |  | P
T
Sistem güncellemeleri ve İyileştirmeleri |  |  |  | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | İG,TK | Rapor |  | P
T
Malzeme Taleplerinin Sistem Üzerinden Alınması |  |  |  | Genel Sekreterlik | İG,EK,TK | Resmi Yazı |  | P
T
Memnuniyet Anketlerinin Yapılması |  |  |  | Genel Sekreterlik | KT,TK | Anket Sonuçları |  | P
T
Etkin Raporlama ve Analiz Çalışmalarının Yapılması |  |  |  | Genel Sekreterlik | TK | Rapor |  | P
T
Yönerge Çalışmaları |  |  |  | Genel Sekreterlik | İG,KT | Resmi Yazı |  | P
Y
KISALTMALAR |  | İG: İş Gücü, FS: Finansman, KT: Katılım, EK: Ekipman, TK: Teknoloji |  |  |  |  | Hazırlayan |  |  | Kontrol Eden |  |  |  | Onay
[7 empty] | Şube Müdürü |  |  | Genel Sekreter Yrd. |  |  |  | Genel Sekreter
P: Planlanan Faaliyet
T: Tamamlanan Faaliyet
Y: Yapılamayan Faaliyet