## Revizyon Bilgileri (hidden)
REVİZYON BİLGİLERİ
Revizyon No | Revizyon Tarihi | Revizyon Açıklaması
0 | - | İlk Yayın
1 | 2023-04-06 | - "Güçlü ve Geliştirmeye Açık Yönler" sütunu iki sütun olarak ayrıldı. - "Çalışma Grubu" "Sorumlu Birim" olarak değiştirildi.

## Liderlik, Yönetişim ve Kalite
|  | KALİTE SÜREÇLERİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ TEMELLİ EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME RAPORU |  |  |  |  | Doküman No
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Birim | Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi | [5 empty] | Ait Olduğu Dönem
A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE
Ölçüt | Alt Ölçütler | Güçlü Yönler | Geliştirilmeye Açık Yönler | Planlanan Eylemler | Uygulanan Eylemler | Kontrol Sonuçları | Sonuç ve Öneriler
A.1. Liderlik ve Kalite | A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı | *Merkeze yeni müdür, müdür yardımcısı, yönetim kurulu, Yazı işleri ve iletişim birimi, kalite komisyone ve danışma kurulunun oluşturulmuş olması | Bir önceki rapor döneminde geliştirilmeye açık yön olarak belirtilen iş akış şeması oluşturuldu. | *Yönetim kurulu yılda 2 kez olmak üzere toplantı yapılacak (iş yoğonluğu nedeniyle gerçekleştşrilemedi) | *Güncellenen kurullarla yılda 2 kez olmak üzere toplantı yapılacak (iş yoğonluğu nedeniyle gerçekleştşrilemedi) | *Toplantı tutanakları ve diğer kayıtlar ile kontrol edilecek (iş yoğonluğu nedeniyle gerçekleştşrilemedi) | *İş yoğonluğu nedeniyle hedefe ulaşılamadı. İş yoğunluğunu azaltacak önlemler alınmalı.
| A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik | *Merkezimizde kamuoyunu bilgilendirme ilkeleri benimsenmiş olup, bu kapsamda ulusal kanal ve haber sitelerinde kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik amacıyla projeler hakkında paylaşımlar yapılmaktMerkezimizde kamuoyunu bilgilendirme ilkeleri benimsenmiş olup, bu kapsamda ulusal kanal ve haber sitelerinde kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik amacıyla projeler hakkında paylaşımlar yapılması |  | *Yıl içinde yapılan arkeolojik çalışmaların sonuçları ulusal ve uluşlararası platformlarda paylaşıldı. | *Birimimiz bünyesinde yapılan arkeolojik çalışmalar yıl içerisinde kanallara verilen röportajlar yoluyla ve wep sitemiz aracılığıyla kamuoyuna bildirildi | *Yıl içinde bilgilendirme çalışmaları takip edildi. | *Hedefe ulaşıldı.
A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar | A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar | *Birimin misyon ve vizyon ifadesinin tanımlanarak, birim çalışanlarınca bilinir ve paylaşılır hale getirilmiş olması | *Merkezin misyon ve vizyonunun üniversitemiz diğer birimlerine yönelik ifadelerle geliştirilmesi ve böylelikle daha kapsayıcı biçime getiridi. | *Merkezin misyon ve vizyonunun farkındalığının sürdürülebilir olması sağlanacak (Devam etmaktedir.) | *Stratejik Hedef ve Gösterge çalışmaları kapsamında misyon, vizyon ve dış paydaşların görüşleri alınarak güncellenmesi (iş yoğonluğu nedeniyle gerçekleştşrilemedi) | * Misyon ve vizyon yayınlanmasından sonra kontrol edildi. | Misyon ve vizyon wep sitemizde paylaşıldı.
A.3. Yönetim Sistemleri | A.3.4. Süreç Yönetimi | *Birimde süreç yönetim modeliyle ilgili çalışmalar yapılması (devam etmektedir) | *Birimin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen özgün yaklaşım ve uygulamaların sayısının artırılmaya ihtiyaç duyması (Devam etmektedir.)
A.4. Paydaş Katılımı | A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı | *Birimimizin iç ve dış paydaşlarının belirlenmiş olması | *Süreç yönetimine ilişkin paydaş katılımıın arttırılması (Devam etmaktedir.) | *Yıl içinde yapılacak arkeolojilk çalışmalarda iç ve dış paydaşlarla etkin iletişim sağlanacak (iş yoğonluğu nedeniyle gerçekleştşrilemedi) | *Planlanan görüşmeler sürdürülecek (iş yoğonluğu nedeniyle gerçekleştşrilemedi) | *Görüşmelerin kayıtları ile kontrol edilecektir. (iş yoğonluğu nedeniyle gerçekleştşrilemedi) | *Yapılamayan görüşmeler için e-posta vb. yöntemler ile iletişim sağlanacaktır. (iş yoğonluğu nedeniyle gerçekleştşrilemedi)

## Araştırma Geliştirme
|  | KALİTE SÜREÇLERİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ TEMELLİ EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME RAPORU |  |  |  |  | Doküman No
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Birim | Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi | [5 empty] | Ait Olduğu Dönem
C. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME
Ölçüt | Alt Ölçütler | Güçlü Yönler | Geliştirilmeye Açık Yönler | Planlanan Eylemler | Uygulanan Eylemler | Kontrol Sonuçları | Sonuç ve Öneriler
C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları | C.1.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi | *Merkezimizin araştırma performansını izlemek ve değerlendirmek üzere Üniversitemiz üst yönetimi tarafından oluşturulan mekanizmaların kullanılması *Üniversitemiz yönetiminin merkezimiz kapsamında yapılacak çalışmaları desteklemesi | *Merkezimizde bölgeye yönelik sosyal, kültürel, bilimsel faaliyetlerin artırılmasına ihtiyaç duyulması *Merkezimizde ulusal ve uluslararası iş birlikleri çerçevesinde yapılan proje eksiği (Devam etmektedir.) | *Merkezimiz bölgenin tarihi ve kültürüne ilişkin dış kurum ve kuruluşlarla ortak araştırmalar yapmaktadır. (Amasra Müzesi ile birlikte Amasra ilçesinde arkeolojik kazı çalışmaları yapılmaktadır. | *Merkezimiz bölgenin tarihi ve kültürüne ilişkin dış kurum ve kuruluşlarla en az 1 ortak proje yapılacaktıır. (Amasra Müzesi ile 1 ortak çalışma yapıldı.) | *Araştırma başvuru formu, kurum izinleri ile kontrol edilecektir. (iş yoğonluğu nedeniyle gerçekleştşrilemedi) | *Hedefe ulaşıldı.
C.3. Araştırma Performansı | C.2.2.Ulusal ve Uluslararası Ortak Programlar ve Ortak Araştırma Birimleri | *Birimde ulusal ve uluslararası düzeyde ortak programlar ve ortak araştırma birimleri ile araştırma ağlarına katılım ve iş birlikleri kurma gibi çoklu araştırma faaliyetlerine yönelik planlamalar ve mekanizmalar bulunmakta | *Birimde yapılan çalışmaların sayısı arttırılabilir. (Devam etmektedir.) | *Merkezimiz bünyesinde gerçekleştirilen projelerde gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde ortak çalışmalar ve araştırmalar ve yayınlar gerçekleştirilmesi (Devam etmektedir.) | *T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bölgede gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalar ve katılacak ekip listesi için izin alınması (Devam etmektedir.) | *Bakanlığın izin yazısı takip edilecek (iş yoğonluğu nedeniyle gerçekleştşrilemedi) | *İş yoğonluğu nedeniyle hedefe ulaşılamadı. İş yoğunluğunu azaltacak önlemler alınmalı.

## Toplumsal Katkı
|  | KALİTE SÜREÇLERİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ TEMELLİ EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME RAPORU |  |  |  |  | Doküman No
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Birim | Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi | [5 empty] | Ait Olduğu Dönem
D. TOPLUMSAL KATKI
Ölçüt | Alt Ölçütler | Güçlü Yönler | Geliştirilmeye Açık Yönler | Planlanan Eylemler | Uygulanan Eylemler | Kontrol Sonuçları | Sonuç ve Öneriler
D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları | D.1.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi | *Merkezimizin toplumsal katkı faaliyetlerini Birim Stratejik Planında yer alan hedefleri ve stratejileri doğrultusunda yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde yürütmesi *Merkezimizin dış ve iç paydaşlarıyla güçlü bir iletişim ağının olması |  | *Belediyeler aracılığıyla toplumun bilinçlendirilmesi ve katkı sağlanması (iş yoğonluğu nedeniyle gerçekleştşrilemedi) | *Çalışmaların sonuçlarının yıl sonunda bir toplantı ile duyurulması (iş yoğonluğu nedeniyle gerçekleştşrilemedi) | *Yerel yönetimle işbirliği ve iletişim kurulması (Devam etmektedir.) | *İş yoğonluğu nedeniyle hedefe ulaşılamadı. İş yoğunluğunu azaltacak önlemler alınmalı.