## Bilgi işlem
2024 YILI BARTIN ÜNİVERSİTESİ RİSK EYLEM PLANI(RİSK STRATEJİ BELGESİ) DEĞERLENDİRMESİ
STRATEJİK RİSK TÜRÜ | STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ ETKİLEYEN RİSKLER | RİSK SEVİYESİ |  |  | RİSKLERİ İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK STRATEJİLER (Planlama) | SORUMLU BİRİM/KİŞİ | İŞBİRLİĞİ YAPILACAK AKADEMİK/İDARİ BİRİMLER | YAPILAN FAALİYETLER(Uygulama) | KANITLAR | STRATEJİLER SONUCU (Kontrol et) | ÖNLEM AL
|  | Etki | Olasılık | Kalıntı Risk Puanı | [5 empty] | Üniversitemizin stratejik amaç ve hedeflerini etkileyen stratejik risklerin iyileştirilmesine yönelik kontrol faaliyetleri sonuçları nelerdir?(Risk seviyesi)
İDARİ VE DESTEK RİSKLERİ | RİSK20 Siber saldırı, elektrik kesintileri, sunucu arızalarına bağlı UBYS sisteminin çalışmaması. | 7 | 4 | 28 | Penetrasyon testlerinin düzenli olarak tekrarlanması. Sistemdeki açıkların tespit edilip giderilmesi, şifrelerin değişimi, antivirüs eklenmesi. Sunucu, klima ve güç kaynağı bakımlarının yapılması | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Genel Sekreterlik Yapı İşleri Teknik D. B. | Penetrasyon testleri her yıl Ekim-Kasım aylarında yapılmaktadır. Güç kaynakların bakım onarımı yapılmıştır. | Penetrasyon testi yapıldığına dair belge | Penetrasyon testi sonucuna göre tespit edilen riskler kapatılacaktır. | Güç kaynağı ve klimaların bakımı her yıl düzenli olarak yapılacak. Penetrasyon testi her yıl sonunda yapılacaktır.
| RİSK21 Teknolojik alt yapı yetersizlikleri ve bilişim alt yapısındaki aksaklıklar,UBYS işlevinde sistemsel problemler, güncel mevzuatların takibi ve otomasyona uyumun kontrol edilmesinde yaşanan olumsuzluklar. | 5 | 3 | 15 | Güncel mevzuatların takibi ve otomasyonla uyumu kontrolü, UBYS alt yapısının güçlendirilmesi | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Genel Sekreterlik Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Ubys de yaşanan sorunla ile ilgili İKÇÜ yazılım ekibine destek talepleri girilerek sorunların çözümü sağlanmaktadır. | Servis destek talepleri | UBYS sistem altyapısını durumu birim amirlerince kontrol edilecektir. | Servis taleplerinin karşılanıp karşılanmadığı kontrol edilecektir.