## Bilgi İşlem
BARTIN ÜNİVERSİTESİ RİSK EYLEM PLANI(RİSK STRATEJİ BELGESİ)
STRATEJİK RİSK TÜRÜ | STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ ETKİLEYEN RİSKLER | RİSK SEVİYESİ |  |  | RİSKLERİ İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK STRATEJİLER (Planlama) | SORUMLU BİRİM/KİŞİ | İŞBİRLİĞİ YAPILACAK AKADEMİK/İDARİ BİRİMLER | YAPILAN FAALİYETLER(Uygulama) | KANITLAR | STRATEJİLER SONUCU (Kontrol et) | ÖNLEM AL
|  | Etki | Olasılık | Kalıntı Risk Puanı | [5 empty] | Üniversitemizin stratejik amaç ve hedeflerini etkileyen stratejik risklerin iyileştirilmesine yönelik kontrol faaliyetleri sonuçları nelerdir?(Risk seviyesi)
| RİSK40:Bilgisayar vb. laboratuvarlarının donanımsal ve yazılımsal eksikliği ve yetersizliği, Bilgisayar teknolojilerinin eski olması, sunum perdesinin efektif çalışmaması İnternet çoklayıcı (switch) optik ve fiber optik kablolarının açıkta bulunması. | 3 | 3 | 9 | İkinci bilgisayar laboratuvarı kurulması, bilgisayar teknolojilerinin güncellenmesi | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Genel Sekreterlik, laboratuvarları olan Akademik Birimler | Eğitim Fakültesine 1 Adet Bilgisayar Laboratuvar eklendi, Orman Fakültesine ait Bilgisayar Laboratuvarı yenilendi, Ulus MYO Laboratuvarları kısmi olarak yenilendi. Başkanlığımızca yapılan kontrollerde fiber kabloların açıkta olduğu yer tespit edilememiştir. İlgili sunum perdesinin kontrolü kullanan birime aittir. | Satın alınan bilgisayarlara ait Taşınır İşlem Fişi | Bilgisayar teknolojilerinin güncellenmesi için servis destek talepleri takip edilecektir. | Servis taleplerinin karşılanıp karşılanmadığı kontrol edilecektir.
| RİSK42:Siber saldırı, elektrik kesintileri, sunucu arızalarına bağlı UBYS sisteminin çalışmaması. | 5 | 6 | 30 | Penetrasyon testlerinin düzenli olarak tekrarlanması, Sistemdeki açıkların tespit edilip giderilmesi, şifrelerin değişimi, antivirüs eklenmesi sunucu, klima, güç kaynağı bakımlarının yapılması | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Genel Sekreterlik,Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Penetrasyon testleri her yıl Ekim-Kasım aylarında yapılmaktadır. Güç kaynaklarıın bakım onarımı yapılmıştır. | Bakım Onarım Raporu | Penetrasyon testi sonucuna göre tespit edilen riskler kapatılacaktır. | Güç kaynağı ve klimaların bakımı her yıl düzenli olarak yapılacak , Penetrasyon testi her yıl sonunda yapılacaktır.
| RİSK43:Teknolojik alt yapı yetersizlikleri ve bilişim alt yapısındaki aksaklıklar,UBYS işlevinde sistemsel problemler, güncel mevzuatların takibi ve otomasyona uyumun kontrol edilmesinde yaşanan olumsuzluklar. | 4 | 5 | 20 | Güncel mevzuatların takibi ve otomasyonla uyumu kontrolü,UBYS alt yapısının güçlendirilmesi | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Genel Sekreterlik, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Ubys altyapısı için storage ve sunucu alımı devam etmektedir. Ubys de yaşanan sorunla ile ilgili İKÇÜ yazılım ekibine destek talepleri girilerek sorunların çözümü sağlanmaktadır. | Servis destek talepleri | UBYS sistem altyapısını durumu birim amirlerince kontrol edilecektir. | Servis taleplerinin karşılanıp karşılanmadığı kontrol edilecektir.
| RİSK45:UBYS'de aynı verinin alınabildiği farklı rapor gruplarında farklı verilerin oluşması katkı payı ve öğrenim ücretlerinin doğru hesaplanması ve banka verilerinin öğrenci otomasyon sistemine doğru çekilememesine bağlı sistemsel sorunlar. | 3 | 3 | 9 | Raporların birbiriyle uyumu kontrolü, Otomasyon altyapı ve UBYS sistemi sorunlarının değerlendirilmesi çalışmaları | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,Bilgi İşlemDaire Başkanlığı | Genel Sekreterlik | İlgili risk kapsmaında Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yapılacak, alınabilecek önlem bulunmamaktadır. Harçlar ve otomasyon sistemi ile ilgili raporlamaları ilgili birim kontrol etmektedir.