## Revizyon Bilgileri (hidden)
REVİZYON BİLGİLERİ
Revizyon No | Revizyon Tarihi | Revizyon Açıklaması
0 | - | İlk Yayın
1 | 2023-04-06 | - "Güçlü ve Geliştirmeye Açık Yönler" sütunu iki sütun olarak ayrıldı. - "Çalışma Grubu" "Sorumlu Birim" olarak değiştirildi.

## Liderlik, Yönetişim ve Kalite
|  | KALİTE SÜREÇLERİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ TEMELLİ EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME RAPORU |  |  |  |  | Doküman No | FRM-1010
[7 empty] | Yayın Tarihi | 2024-01-05
[7 empty] | Revizyon Tarihi | -
[7 empty] | Revizyon No | 0
Birim | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | [5 empty] | Ait Olduğu Dönem
A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE
Ölçüt | Alt Ölçütler | Güçlü Yönler | Geliştirilmeye Açık Yönler | Planlanan Eylemler | Uygulanan Eylemler | Kontrol Sonuçları | Sonuç ve Öneriler
A.1. Liderlik ve Kalite | A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı | Bilgi teknolojileri hakkında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. Birim içi komisyon faaliyetlerinin düzenli olarak yapılması. Danışma kurulu toplantılarının gerçekleştirilmesi. |  | Bilgi teknolojileri hakkında sahip olunan bilgiyi geliştirmek için eğitim programlarına, uygulamalı çalışmalara, sertifikasyon programlarına katılım sağlanacaktır. Birim içi komisyonlar belirli aralıklarla güncellenerek her personelin katılımının sağlanması. | UBYS çalıştayına (Mayıs 2024), Akademik Biliim Konferansın (Şubat 2024). Birim içi kalite komisyonunun, iç değerlendirme komisyonunun, bütçe teklif komisyonunun belirli aralıklarla toplanması. | Etkinlik davet mektupları, görevlendirme yazıları ve katılım sertifikaları birim amirlerince kontrol edilecektir. İlgili etkinliklere personel görevlendirilmesi yapıldı. Birim içi komisyon toplantıları yapılmaktadır. | Planların yetersiz olduğu veya istenilen sonuçların elde edilemediği durumlarda, bireyler alternatif planlar yaparak ve var olan planları revize ederek önlem alacaklardır. Ek eğitimlerle bilgi takviyesi sağlanacaktır.
|  |  | Genç veya yeni personelin işi öğrenme süresinin uzun olması. | İşi öğrenme süresinin kısaltılması amaçlı oryantasyonlar ve eğitim programları düzenlecektir, mentörlük uygulacaktır. | Yıl boyunca kurum personelinin işi öğrenmesi için farklı eğitim programları düzenlenecektir. Bu eğitim programları, birimin ihtiyaçlarına göre hazırlanacaktır. Yeni personelleri için yıl boyunca zoom üzerinden mentörlük programları oluşturacaktır. Bu programlar, kurumun tecrübeli personeli tarafından yürütülecaktir. Mentörler, yeni personellere süreç yönetimi el kitabında bulunan süreç kartları doğrultusunda bilgi vereceklerdir. | Kurum personellerine düzenli verilen geri bildirim toplantıları ile kontrol edilecektir. Yeni göreve başlayan personellere birim içi eğitim verilecektir. Süreç kartlarına göre gerçekleştirilen faaliyet sayısı ile kontrol edilecektir. | Uygulama aşamasındaki süreçler gözden geçirilecek birim yöneticileri tarafından eğitim süreçlerindeki eksiklikler giderilecektir.
A.1.2. Liderlik
A.1.3. Kurumsal Dönüşüm Kapasitesi
| A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları | Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminde tüm modüllerin bütünleşmiş bir biçimde çalışması |  | Üniversitenin bütünleşik sistemin işlerliğinin devamı ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni modüller veya var olan geliştirme süreçleri ile ilgili servis destek modülünden iş girişlerinin yapılması sağlanacaktır. | Üniversitemizden yıl içerisinde gelen servis destek taleplerini dış paydaş kurumumuz ile paylaşarak uygulamaların geliştirilmesi sağlanacaktır. (Örneğin Sosyal Sorumluluk Projeleri Modülü) | Yapılan değişiklikler birimimiz UBYS yetkilileri tarafından monitörize edilerek takip edilecektir. | Üniversitemize tarafından girilen servis destek ile dış paydaşın yaptığı iş karşılatırılarak revizyon çalışmalar yapılacaktır.
|  | Belirli aralıklarla yapılan raporların yapılması |  | BİDR,KİDR vb gibi raporların toplantı düzenlenerek oluşturulması sağlanacaktır. | İlgili komisyonların faaliyetlerine devamlılığı sağlanacaktır (Yıl Boyunca). Eylem planlarını yıl boyunca uygulayacaklardır (Yıl Boyunca). Kalite Komisyonun yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde farklı İç Değerlendirme Takımları oluşturma kararı alınırsa yeni takımlar görevlendirilecektir (Eylül 2024). | Rapor sonuçlarınnın doğruluğu kontrol edilecektir. | İlgili görüşler sonucunda yeni komisyonlar oluşturulabilir. Raporlamalar neticesinde eksiklerin giderilmesi.
|  |  | Olası siber saldırılar | Yıl içerisinde Penetrasyon Testi yaptırılacaktır. | Yıl içerisinde olası siber zaafiyetlerin neler olduğu tespit edilecektir. | Dış paydaşlardan alınan test sonuçları ile kontrolü sağlanacaktır. | Tespit edilen zaafiyetlerin kapatılması sağlanacaktır.
|  |  | Siber güvenlik risklerinin artması | Bilgi ve uyarı mailleri (örneğin oltalama maillerine karşı uyarılar vb.) ile kurum personeli bilgilendirilecektir. Sistem zaafiyetleri ile ilgili yıl içerisinde Penetrasyon Testi yaptırılacaktır. | Yıl içerisinde sürekli olarak bilgi ve uyarı mailleri (örneğin oltalama maillerine karşı uyarılar vb.)atılacaktır. Penetrasyon testi sonrası zaafiyetlerin belirlenmesi sağlanacaktır. | Dış paydaştan alınan test sonuçları ile kontrolü sağlanacaktır. | Tespit edilen zaafiyetlerin kapatılması sağlanacaktır.
| A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik | Web sayfalarının sürekli güncellenmesi |  | Web sayfalarının güncellemesi ilgili birim web sorumluları tarafından yapılmaya devam edilecektir. Birim web sorumluluarının değişmesi durumunda teknik destek başkanlığımız tarafından verilecektir. | Servis destek modülü, mail ve telefon ile tarafımıza bildirilen talepler ilgili personele yönlendirilecek ve gerekli destek verilecektir. (Yıl boyunca) | Servis destek ve mail ile gelen taleplerin cevaplara ilişkin ekran görüntüleri ile süreç kontrol edilecektir. | İhtiyaç duyan birim web sorumlularına eğitimler verilecektir.
A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar | A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar | Personelin misyon ve vizyona olan bağlılığı ve yeni gelen personeller mentorluk eğitimi verilmektedir. |  | Var olan birim misyon ve vizyonu doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleştirilmesine devam edilecektir. Üniversitemizin 2024-2028 stratejik planı doğrultusunda birimimizin misyon ve vizyonu gözden geçirilecektir. Birim internet sayfasında misyon ve vizyonu yayınlanacaktır. | İç ve dış paydaşların görüşleri alınarak misyon ve vizyon bilgilerinin güncellenmesi sağlanacaktır. Birim Web Sorumluları/Komisyonları tarafından birimin misyon ve vizyonunun web sayfasında yayınlanma durumu kontrol edilerek eksiklikler tamamlanacaktır. (Yılboyunca) Misyon ve vizyonumuz doğrultusunda birimlerimizin araştırma, geliştirme ve eğitim vb. konularındaki çalışmalarına teknik destek verilecektir. (Yıl boyunca) Yeni gelen personellere eğitimlerin ve mentorluğun verilmesi. | Misyon ve vizyon konusunda gerçekleştirlen faaliyet sayısı, anket sonuçları ve toplantı tutanakları, Birim Kalite Komisyonları tarafından misyon ve vizyonun yayınlanıp yayınlanmadığı ile kontrol edilecektir. Uyum eğitimleri verilmiştir. | Toplantılarda misyon ve vizyon hatırlatılarak güncel değişimlere adaptasyonun sağlanacağı görüşler alınacaktır. Yeni gelen personellerin adaptasyon süreçleri hızlanmıştır.
| A.2.3. Performans Yönetimi | Personelin sorumlu olduğu iş için gerekli bilgi birikimine sahip olması |  | İşe alım sürecinde uzmanlık alanına göre istihdamın sağlanması, eksik olan noktalarda eğitimlerin desteklenmesi sağlanacaktır. Birimin iş ve işlemleri için süreç yöntemi el kitabında olan süreç kartları kullanılacaktır. | Yıl içerisinde tecrübeli ve yeni personelin birlikte çalışarak işbirliği içerisinde tecrübe kazandırılması sağlanacaktır. İş ve işlemlerde süreç kartları kullanılarak sürecin etkin yönetimi sağlanacaktır. (Yııl boyunca) | Uygulama süreçlerinde yeterli bilgi birikimine sahip oldup olmadığı denetlenecektir. Süreç kartları kullanılarak gerçekleştirilen iş sayısı takip edilecektir. | İlgili kişinin birim içindeki aynı görevi yapan farklı bir personelle oryantasyon sürecine yeniden katılması sağlanacaktır.
A.3. Yönetim Sistemleri | A.3.1. Bilgi Yönetim Sistemi | Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminin birçok üniversitenin kullandığı bir sistem olması |  | Dış paydaşın hem kendisinin üniversite olması hem de destek verdiği kitlenin üniversiteler olması sebebiyle tüm üniversiteleri ilgilendiren konularda adaptasyon sürecinin daha hızlı olması beklenecektir. | Farklı üniversitelere de hizmet verilmesi sisteme daha kullanışlı hale getirmektedir. Yıl içerisinde meydana gelen yönerge ve mevzuat değişikliklerine sistem kolaylıkla uyum sağlayacaktır. (Yıl boyunca) | Yapılan değişiklikler birimimiz personeli tarafından monitörize edilerek takip edilecektir. | Çok kullanıcılı bir sistem olmasından dolayı diğer paydaşların karşılaştığı bir durumun üniversitemize adapte edilmesinde zaman ve iş yükü açısından tasarruf sağlayacaktır.
| A.3.4. Süreç Yönetimi | Genç ve dinamik bir personele sahip olmak |  | İş süreçlerinin belirlenen sürelerde tamamlanmasına olanak sağlayacak şekilde süreç kartları kullanılacaktır. | Genç ve dinamik personelin verilen işi tam ve zamanında süreç yönetimi el kitabında bulunan süreç kartları doğrultusunda gerçekleştirmesi sağlanacaktır. (Yıl boyunca) | Süreç kartlarına göre gerçekleştirilen faaliyet sayısı. Servis destek modülündeki, e-posta, telefon ile gerçekleştirlen destek sayısı takip edilecektir. | İlgili personelin işi yapabilecek yetkinliği kazanana kadar eğitim verilmeye devam edilecektir.
A.4. Paydaş Katılımı | A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı | Birimde danışma kurulu toplantılarının aktif olarak toplanması |  | Danışma kurullarının düzenli olarak toplanması. | Yıl içerisinde düzenli aralıklarla danışma kurulu toplantısı yapılacaktır. | Toplatılara katılım sağlanacaktır. | Katılımcılara önceden resmi bildirim yapılacaktır.

## Eğitim Öğretim
|  | KALİTE SÜREÇLERİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ TEMELLİ EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME RAPORU |  |  |  |  | Doküman No | FRM-1010
[7 empty] | Yayın Tarihi | 2024-01-05
[7 empty] | Revizyon Tarihi | -
[7 empty] | Revizyon No | 0
Birim | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | [5 empty] | Ait Olduğu Dönem
B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM
Ölçüt | Alt Ölçütler | Güçlü Yönler | Geliştirilmeye Açık Yönler | Planlanan Eylemler | Uygulanan Eylemler | Kontrol Sonuçları | Sonuç ve Öneriler
B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri | B.3.3. Tesis ve Altyapılar | Üniversite içerisinde kablosuz internet çekim kapasitesinin ve internet hızının artmış ve erişilebilir olması. |  | İnternet kapasitesi ve hızının talebe göre artırılması için bütçe isteği yapılması. Yeni eğitim öğretim döneminde bu hızın daha yükseltilmesinin planlanması. | Yıl içerisinde yeni cihazların satın alımı ve dağıtım şirketleri ile görüşmeler yapılacaktır. | İnternet hızı ve kapasitesi kontrol edilecektir. | Bütçe yetersizliğinde ek bütçe talep edilecektir.

## Araştırma Geliştirme
|  | KALİTE SÜREÇLERİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ TEMELLİ EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME RAPORU |  |  |  |  | Doküman No | FRM-1010
[7 empty] | Yayın Tarihi | 2024-01-05
[7 empty] | Revizyon Tarihi | -
[7 empty] | Revizyon No | 0
Birim | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | [5 empty] | Ait Olduğu Dönem
C. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME
Ölçüt | Alt Ölçütler | Güçlü Yönler | Geliştirilmeye Açık Yönler | Planlanan Eylemler | Uygulanan Eylemler | Kontrol Sonuçları | Sonuç ve Öneriler
C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları | C.1.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi |  | Araştırma süreçleri ile ilgili dokümantasyon sisteminin oluşturulmuş olması, | Araştırma süreçlerine ilişkin UBYS'ye ilgili modüllerinin eklenmesi. | Modüllerin oluşturulması. | Veri girişi yapılması ve eksiklerin tespiti. | Servis destek talepleri ile eksikliklerin giderilmesi.