## Risk Oylama Formu
RİSK OYLAMA FORMU (Risklerin tespiti ile risk puanının bulunması için kullanılır)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14
Sıra | Referans No | Stratejik Hedef | Birim/Alt Birim Hedefi | Tespit Edilen Risk | Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Büyükşahin | Öğr. Gör. Aylin Kurt | ETKİ | Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Büyükşahin | Öğr. Gör. Aylin Kurt | OLASILIK | Risk Puanı
1 | BUCEM/1 | H 4.2 | Merkez idari faaliyetlerinin faaliyetlerinin kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun, etkili ve verimli olarak yürütülmesi | Risk: Merkez faaliyetlerinin (kurul toplantıları gibi) aksaması | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9
|  | H 5.2 |  | Sebep: Merkezin bir yerinin olmaması
H 5.3
2 | BUCEM/2 | H 4.3 | Merkez eğitim ve etkinlik faaliyetlerinin faaliyetlerinin kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun, etkili ve verimli olarak yürütülmesi | Risk: Planlalan faaliyetlere katılım olmaması | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9
Sebep: Merkezin yeni faaliyete geçmesi nedeniyle tanınırlığının olmaması
3 | BUCEM/3 | H 5.5 | Evrak ve arşiv işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi | Risk: Hatalı yazışmaların yapılması | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9
Sebep: Koordinatörlüğe başvuran bireylerin kayıtlarının saklanması ve korunması için merkeze ait bir yerin, yazılım ya da sistemin olmaması
4 | BUCEM/4 | H 5.4 | Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesi | Risk: Kalite veri girişlerinde veri kaybının olması | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6
Sebep: Toplanan verilerin sistematik toplanmamas, toplanan verilerdeki eksiklerin olması/ eksiklerin dikkatten kaçması
5 | BUCEM/5 | H 2.1 | Merkez eğitim ve etkinlik faaliyetlerinin faaliyetlerinin kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun, etkili ve verimli olarak yürütülmesi | Risk: Merkez faaliyetlerinin (eğitim, etkinlik, proje, seminer gibi) aksaması | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9
H 2.2
H 2.3
|  | H 2.5 |  | Sebep: Merkez faaliyetlerinin yeni başlaması, merkez kailte faaliyetleri ve etkinlik planlamalarının yeni yapılıyor olması, personelin iş yükü
Sütunlar
1 |  |  | Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2 |  |  | Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans Numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3 |  |  | Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4 |  |  | Birim / Alt Birim Hedefi: Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı İdare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.
5 |  |  | Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6 | 7 | 8 | Etki A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Ek 5. Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosuna bakınız.
9 |  |  | Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
10 | 11 | 12 | Olasılık A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Bkz: Ek 5. Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri
13 |  |  | Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
14 |  |  | Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur

## Risk Kayıt Formu
RİSK KAYIT FORMU (İdare/Birim/Alt Birim bazında tespit edilen risklerin kayıt altına alınarak durumun raporlanması için kullanılan formdur)
İdare/Birim/Alt Birim: Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi | [11 empty] | Tarih: 11/02/2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Sıra | Referans No | Stratejik Hedef | Birim/Alt Birim Hedefi | Tespit Edilen Risk | Riski verilen cevaplar: Mevcut kontroller | Etki | Olasılık | Risk Puanı ( R ) | Değişim (Riskin Yönü) | Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller | Başlangıç Tarihi | Riskin Sahibi | Açıklamalar
1 | BUCEM/1 | H 4.2 | Merkez idari faaliyetlerinin faaliyetlerinin kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun, etkili ve verimli olarak yürütülmesi | Risk: Merkez faaliyetlerinin (kurul toplantıları gibi) aksaması | Toplantılar online gerçekleştirilmektedir. | 3 | 3 |  |  | Mevcut önlemlerin uygulanmasına devam edilmesi ve merkez için yer talep edilmesi |  | İdari personel
|  | H 5.2 |  | Sebep: Merkezin bir yerinin olmaması
H 5.3
2
2 | BUCEM/2 | H 4.3 | Merkez eğitim ve etkinlik faaliyetlerinin faaliyetlerinin kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun, etkili ve verimli olarak yürütülmesi | Risk: Planlalan faaliyetlere katılım olmaması | Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol imzalandı. | 3 | 3 |  |  | Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere merkez faaliyetlerinin anlatılacağı bir tanıtım toplantısının yapılması, merkez web sayfalarında merkez faaliyetlerinin sürekli tanıtılması |  | İdari personel
Sebep: Merkezin yeni faaliyete geçmesi nedeniyle tanınırlığının olmaması
9
3 | BUCEM/3 | H 5.4 | Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesi | Risk: Kalite veri girişlerinde veri kaybının olması | Veriler toplandıktan sonra iidari personel tarafından sistematize edilmektedir | 3 | 2 |  |  | Mevcut önlemlerin uygulanmasına devam edilmesi |  | İdari personel
Sebep: Toplanan verilerin sistematik toplanmamas, toplanan verilerdeki eksiklerin olması/ eksiklerin dikkatten kaçması
6
4 | BUCEM/4 | H 2.1 | Merkez eğitim ve etkinlik faaliyetlerinin faaliyetlerinin kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun, etkili ve verimli olarak yürütülmesi | Risk: Merkez faaliyetlerinin (eğitim, etkinlik, proje, seminer gibi) aksaması | Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol imzalandı, eğitim vermek isteyen personellere eğitim içerikleri ve kapsamlarının tespit edilmesi amacıyla anket uygulandı | 3 | 3 |  |  | Yapılan anket ve hedef/ göstergeler doğrultusunda bir eylem planının hazırlanması |  | İdari personel
H 2.2
|  | H 2.3 |  | Sebep: Merkez faaliyetlerinin yeni başlaması, merkez kailte faaliyetleri ve etkinlik planlamalarının yeni yapılıyor olması, personelin iş yükü
|  | H 2.5 | [5 empty] | 9
Sütunlar
1 | Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2 | Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3 | Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4 | Birim / Alt birim hedefi: Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5 | Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6 | Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7 | Etki: Oylama Formu kullanılarak (Bkz. Ek 2) tespit edilen etki değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.
8 | Olasılık: Oylama Formu kullanılarak (Bkz. Ek 2) tespit edilen olasılık değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
9 | Risk Puanı (R=ExO): Oylama Formunda(Bkz. Ek 2) yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
10 | Değişim (Riskin yönü): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihine göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.
11 | Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
12 | Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13 | Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
14 | Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.
Renkler
Yüksek düzey risk
Orta düzey risk
Düşük düzey risk
NOT: Yıl içerisinde yeni bir risk tespit edilmesi durumunda riski tespit eden personel bir üst yöneticiye bu riski iletir. Yönetici bunun yönetilmesi gereken bir risk olduğuna karar verirse, bu risk, Risk Kayıt Formuna işlenerek ilgili yönetici tarafından onaylanır.

## Konsolide Risk Raporu
KONSOLİDE RİSK RAPORU (İdare/Birim/Alt Birim bazında tespit edilen risklerin bir üst yönetim kademesinde raporlanmasında kullanılır)
İdare/Birim/Alt Birim: Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi | [6 empty] | Tarih:11/02/2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Sıra | Referans No | Stratejik Hedef | Birim/Alt Birim Hedefi | Tespit Edilen Risk | Durum |  | Riskin Sahibi | Açıklamalar
[5 empty] | Öncelikli Risk Puanı ve Rengi | Mevcut Risk Puanı ve Rengi
1 | BUCEM/1 | H 4.2 | Merkez idari faaliyetlerinin faaliyetlerinin kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun, etkili ve verimli olarak yürütülmesi | Merkez faaliyetlerinin (kurul toplantıları gibi) aksaması |  |  | İdari personel
H 5.2
|  | H 5.3 |  |  |  | 6
2 | BUCEM/2 | H 4.3 | Merkez eğitim ve etkinlik faaliyetlerinin faaliyetlerinin kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun, etkili ve verimli olarak yürütülmesi | Planlalan faaliyetlere katılım olmaması |  |  | İdari personel
9
3 | BUCEM/3 | H 5.4 | Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesi | Kalite veri girişlerinde veri kaybının olması |  |  | İdari personel
6
4 | BUCEM/4 | H 2.1 | Merkez eğitim ve etkinlik faaliyetlerinin faaliyetlerinin kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun, etkili ve verimli olarak yürütülmesi | Merkez faaliyetlerinin (eğitim, etkinlik, proje, seminer gibi) aksaması |  |  | İdari personel
H 2.2
H 2.3
|  | H 2.5 |  |  |  | 9
Sütunlar
1 | Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2 | Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3 | Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4 | Birim/Alt Birim Hedefi: Rapor birim / alt birim düzeyinde hazırlanıyor ise Risk Kayıt Formunda yer alan Birim/Alt Birim hedefleri bu sütuna yazılır. Rapor idare düzeyinde hazırlanıyor ise bu sütun boş bırakılır.
5 | Tespit Edilen Risk: Belirlenen risk yazılır.
6 | Önceki Risk Puanı ve Rengi: Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder.
7 | Mevcut Risk Puanı ve Rengi: Rapor tarihindeki durumu gösterir.
8 | Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde, riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Risk sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
9 | Açıklama: Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır.
Renkler
Yüksek düzey risk
Orta düzey risk
Düşük düzey risk