## Form
İYİLEŞTİRME PLANI VE GERÇEKLEŞTİRME RAPORU | [7 empty] | Doküman No | FRM-1046
[8 empty] | Yayın Tarihi | 2025-03-05
[8 empty] | Revizyon Tarihi | -
[8 empty] | Revizyon No | 0
2025 YILI İYİLEŞTİRME PLANI VE GERÇEKLEŞTİRME RAPORU
İyileştirilecek Durum | Kaynak/Dayanak |  |  | Planlanan Eylemler | Eylem Uygulama Tarih Aralığı | Eylemi Gerçekleştirecek Birim | Başarı Kriteri/Performans Hedefi | Sonuç ve Açıklamalar
Ulusal/Uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen proje sayısının bulunmaması | þ | KİDR/BİDR | 2024 BİDR | Tüm birimler ile iletişime geçilip çocuk temelli projelerin desteklenmesi | 2025 yılı | Kalite komisyonu | Başvuru yapılan proje sayısı | 2025 yılında merkez yürütücülüğünde 1 Tübitak 4004, 2 Tübitak 2209 projesine başvurulmuştur. 2 Tübitak 4004 proje ekibine dahil olunmuştur. 1 National geografic projesine destek sunulmuştur.
Stratejik Plan
Diğer
ilde proje kültürünün yaygınlaştırılması için proje pazarına ilk ve orta okul basamağı ile katılımın sağlanması |  | KİDR |  | proje pazarına ilk ve orta okul basamağı ile katılımın sağlanması | 2025yılı | Barü Bucem, Barü genel sekreterlik | faaliyetin planlanması ve gerçekleştirilmesi, öğrenci katılımı | 56 öğrenci projesi ile etkinlik gerçekleştirlmiş, katılımcı olarak 122 kişi etkinliğe dahil olmuştur.
Stratejik Plan
| þ | Diğer | Dış paydaş görüşü/ Yönetim kurul kararı
KİDR
Stratejik Plan
Diğer
KİDR
Stratejik Plan
Diğer
KİDR
Stratejik Plan
Diğer
KİDR
Stratejik Plan
Diğer
KİDR
Stratejik Plan
Diğer
KİDR
Stratejik Plan
Diğer
KİDR
Stratejik Plan
Diğer

## Kılavuz
20... YILI ….. İYİLEŞTİRME PLANI VE GERÇEKLEŞTİRME RAPORU
İyileştirilecek Durum | Kaynak/Dayanak |  |  | Planlanan Eylemler | Eylem Uygulama Tarih Aralığı | Eylemi Gerçekleştirecek Birim | Başarı Kriteri/Performans Hedefi | Sonuç ve Açıklamalar
Bu alana ilgili raporlarda ihtiyacı bulunan durum ifade edilecektir. Bu durum Kurum/Birim İç Değerlendirme Raporunda tespit edilen güçlü veya geliştirmeye açık bir yön, Stratejik Plan İzleme ya da Değerlendirme Raporlarında hedeften saptığı belirlenen bir performans göstergesi ya da oluşturulan başka raporlarda bulunan bir eksiklik olabilir. | þ | KİDR/BİDR | KİDR'de tespit edilen bir durumun iyileştirilmesi söz konusu ise hangi ölçütte bu tespitin yapıldığı belirtilmelidir. | Tespit edilen durumun iyileştirilmesi için gerçekleştirilecek eylemler yazılacaktır. Birden fazla durum olması durumundan uygulama tarihleri ve gerçekleştirilecek birimlerde farklılıklar olabileceğinden her bir eylem alt alta yeni satırlar şeklinde yazılmalıdır. | Bu alanda E sütununda bulunan eylemin uygulanması planlanan tarih belirtilmelidir. Belirtilecek tarih tam bir tarih olabileceği gibi bir tarih aralığı da olabilir. | Eylemi gerçekleştirecek birim belirtilmeldir. Burada birimden kastedilen idari/akademik bir birim olabileceği gibi kurul, komisyon, takım, ekip, kişi vb. de olabilir. | Bu bölümde iyileştirmenin gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespit edileceği kriter yazılmalıdır. | Bu bölüme süreç sona erdiğinde eylemin gerçekleşip gerçekleşmediği ve başarı kriterine ulaşılıp ulaşılmadığının yazılması gerekmektedir. Yani iyileştirmenin sağlanıp sağlanmadığının değerlendirilmesinin yapılması ve buraya yazılması gerekmektedir.
| þ | Stratejik Plan | Stratejik Planda hedeften uzaklaşılan bir amaç/hedef/performans göstergesi söz konusu ise ilgili performans göstergesi burada belirtilmelidir. İlgili Stratejik Plan Kuruma ait ise Kurum Stratejik Planı, birime ait ise Birim Stratejik Planı şeklinde belirtilmelidir.
| þ | Diğer | Belirtilenler dışında bir rapor/tutanak vb. ile tespit edilen bir husus söz konusu ise bu alanda belirtilmelidir.
Örnek İyileştirme Planı
İyileştirilecek Durum | Kaynak/Dayanak |  |  | Planlanan Eylemler | Eylem Uygulama Tarih Aralığı | Eylemi Gerçekleştirecek Birim | Başarı Kriteri/Performans Hedefi | Sonuç ve Açıklamalar
Laboratuvar ve atölyelerde donanımsal ve mekânsal iyileştirilmelere ihtiyaç duyulması | þ | KİDR/BİDR | B.3.3. Tesis ve Alt Yapılar | *Birimler ihtiyaç duyduğu laboratuvarların tespitini sağlayacak ve bunu Genel Sekreterliğe bildirecektir. | Nisan - 2024 | Akademik Birimler | Tespit edilen ihtiyaçların tam olarak giderilmesi (Oran belirtilebilir) | İhtiyaçların %60'ı karşılanmıştır. Karşılanamayan ihtiyaçlar bütçe kısıtı nedeni ile bir sonraki yılda tekrar gündeme alınacaktır.
|  | Stratejik Plan |  | *Mekansal ve donanımsal laboratuvar ihtiyaçları için bütçe planlaması yapılacaktır . | Yıl Boyunca | Genel Sekreterlik ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
|  | Diğer |  | *Bilgi İşlem Daire Başkanlığı internet hızı ve donanımı ile ilgili iyileştirme çalışmaları yapacaktır. | Nisan - Mayıs 2024 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Karar alma süreçlerine yönelik toplantılara katılan idari insan kaynağı sayısının hedeflenen düzeyde olmaması (Hedef 35, gerçekleşen 15) |  | KİDR/BİDR |  | Karar alma süreçlerine dair toplantılara idari insan kaynağının katılımı teşvik edilecektir. | Yıl Boyunca | İlgili Birim (KK) | 35 idari insan kaynağının karar alma süreçlerine katılımı hedeflenmektedir. | Stratejik Plan değerlendirme raporunda 41 idari insan kaynağının karar alma süreçlerine katıldığı tespit edilmiştir. Hedefe ulaşılmış gerekli iyileştirme sağlanmıştır.
| þ | Stratejik Plan | Birim Stratejik Planı P.G.1.3.2. 6 Aylık İzleme Raporu
Diğer
Programların izlenmesi ve güncellenmesiyle ilgili olarak ders bilgi paketlerinin temel alındığı ve paketlerin güncellendiğini gösteren program kurulları kararlarının/raporlarının akademik üst kurullarda gözden geçirildiğini gösteren dokümanların oluşturulacağı bir sistem önerilmektedir. |  | KİDR/BİDR |  | Ders dosyası formları ile ders değerlendirmeleri yapılacak ve program değerlendirmesine girecek değerlendirmeler program kurullarında gündem olarak önerilecektir. | Şubat ve Haziran 2025 | Akademik Birimler/Öğretim Elemanları | Sürecin SYEK'te belirtilen şekilde yürütüldüğünü gösteren toplantı kurul kararları ile birlikte sistematik bir şekilde yürütüldüğünün belirlenmesi. | Yapılan kanıt kontrollerinde bazı akademik birimlerin tutanaklarında eksiklikle bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak çoğu birimde program izlem ve güncellemeleri sistematik olarak gerçekleştirilmektedir. İtileşme büyük oranda sağlanmıştır. İyileştirme elde edilemeyen birimler için eğitim faaliyetleri planlanmalıdır.
|  | Stratejik Plan |  | Program kurullarında SYEK'e göre program izleme işlemleri gerçekleştirilecektir. | Yıl Boyunca | Akademik Birimler/Bölüm Başkanlıkları
| þ | Diğer | BARÜ Kurumsal Akreditasyon Raporu B.1.5. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi | Program kurullarında görüşülen değerlendirme ve güncelleme çalışmaları bölüm ve kurullarında tartışılacaktır. | Yıl Boyunca | Akademik Birimler/Birim Yönetimleri ve Bölüm Başkanlıkları