BARTIN ÜNİVERSİTESİ

BARTIN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

STRATEJİK HEDEF VE GÖSTERGELERİ

2025 YILI İKİNCİ 6 AYLIK GERÇEKLEŞME RAPORU

ÇOCUK BAKIMI ve GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

Hedef Kartı 1

| Amaç (A1) | Kaliteyi Önceleyen Öğrenci Merkezli Eğitim Anlayışıyla Rekabet Edebilir Bireyler Yetiştirmek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H1.1) | Eğitim-Öğretim Faaliyetleri İçin Üniversitemizin Fiziksel ve Akademik Altyapısını Güçlendirmek |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Hedef 2025 | Gerçekleşen | Gerçekleşme Durumu | Açıklama | Eylem Planı |
| PG1.1.3. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı | 20 | 78 | 60 | Gerçekleşti | Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümünde 2025-2026 eğitim öğretim yılında toplamda 180 öğrenci bulunmaktadır. Çocuk gelişimi programında 3 öğretim elemanı bulunmaktadır ve öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 60’dır. |  |
| PG1.1.4. Teknolojik sistemlerle desteklenen (akıllı) derslik sayısı* | 40 | 2 | 3 | Gerçekleşti | Programımıza ait 1 tane drama atölyesi ve diğer programlarla ortak kullandığımız 2 tane derslik bulunmaktadır. |  |
| PG1.1.5. Eğiticilerin eğitimi programı kapsamında öğretim yetkinliğini geliştirici eğitimi alan akademik insan kaynağı sayısı* | 40 | 2 | 3 | Gerçekleşti. | Programda görev alan öğretim elemanları 2025 yılında gerçekleşen eğiticilerin eğitimine katılım sağlamıştır. |  |

Hedef Kartı 2

| Amaç (A1) | Kaliteyi Önceleyen Öğrenci Merkezli Eğitim Anlayışıyla Rekabet Edebilir Bireyler Yetiştirmek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H1.2) | Uluslararası Standartlarda Üniversitemizin Eğitim ve Öğretim Programlarını İyileştirmek |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Hedef 2025 | Gerçekleşen | Gerçekleşme Durumu | Açıklama | Eylem Planı |
| PG1.2.1. Ön lisans programlarının genel doluluk oranı | 50 | 95,1 | 100 | Gerçekleşti | Çocuk Gelişimi Programında 40 kontenjan sayısına karşılık 40 öğrenci yerleşmiştir. Programın genel doluluk oranı %100’dır. |  |
| PG1.2.2. Akredite olan program sayısı | 15 | 0 | 0 |  |  |  |
| PG1.2.3. Toplum beklentileri ve paydaş önerileri doğrultusunda güncellenmiş program sayısı | 10 | 0 | 0 |  |  |  |
| PG1.2.4. Öz değerlendirme yapılan program sayısı | 10 | 0 | 0 |  |  |  |
| PG1.2.5. Akran değerlendirmesi yapılan program sayısı | 15 | 0 | 0 |  |  |  |

Hedef Kartı 3

| Amaç (A1) | Kaliteyi Önceleyen Öğrenci Merkezli Eğitim Anlayışıyla Rekabet Edebilir Bireyler Yetiştirmek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H1.3) | Çağın Gerektirdiği Disiplinlerarası/Çok Disiplinli Eğitim ve Öğretimi Güçlendirmek |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Hedef 2025 | Gerçekleşen | Gerçekleşme Durumu | Açıklama | Eylem Planı |
| PG1.3.2. Çift ana dal programlarına kayıtlı öğrenci sayısı | 40 | 1 | 0 | Gerçekleşmedi | Öğrenciler tarafından ÇAP olarak Çocuk Gelişimi programına başka programlarla birlikte başvuruda bulunulduğu görülmüş ancak çocuk gelişimi programı tercih edilmemiştir. | Bir sonraki dönem içerisinde öğrencilere çocuk gelişimi programı hakkında tanıtım yapılması planlanmaktadır. |
| PG1.3.3. Çift ana dal programlarından mezun öğrenci sayısı* | 30 | 0 | 0 |  |  |  |
| PG1.3.4. Öğrencilerin kayıtlı oldukları program dışındaki diğer programlardan alabildikleri ortalama seçmeli ders oranı | 30 | 1 | 4 | Gerçekleşti | Üniversitemiz Bahar döneminde Bölüm Dışı Seçmeli Ders Havuzundan alınabilecek ders sayısı 148 Programda alınması gereken toplam ders sayısı 37 dir. 148/37=4’dür. |  |

Hedef Kartı 4

| Amaç (A1) | Kaliteyi Önceleyen Öğrenci Merkezli Eğitim Anlayışıyla Rekabet Edebilir Bireyler Yetiştirmek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H1.4) | Öğrencilere Yönelik Teşvik, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetlerini Geliştirmek |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Hedef 2025 | Gerçekleşen | Gerçekleşme Durumu | Açıklama | Eylem Planı |
| PG1.4.1. Ön lisans düzeyinde danışman başına düşen öğrenci sayısı | 30 | 80 | 60 | Gerçekleşti | Programda kayıtlı öğrenci sayısı 180 kişidir. Program içinde danışmanlık görevini üstlenen 3 öğretim elemanı bulunmaktadır. Öğretim elemanına düşen öğrenci sayısı makul düzeydedir. |  |
| PG1.4.2. Akademik danışmanlık hizmetlerinden memnuniyet oranı (Ön lisans) (%) | 40 | 76,5 | - | Gerçekleşmedi | 2025 yılına ait anket sonuçları henüz yayınlanmamıştır. |  |
| PG1.4.5. Güncel meslek gereklilikleri hususunda kariyer danışmanlığı hizmetinden yararlanan öğrenci sayısı | 30 | 22 | 59 | Gerçekleşti | Yetenek Kapısı Platformundan Çocuk Gelişimi Programından 59 öğrenci ulusal staj programına başvuruda bulunmuştur. |  |

Hedef Kartı 5

| Amaç (A1) | Kaliteyi Önceleyen Öğrenci Merkezli Eğitim Anlayışıyla Rekabet Edebilir Bireyler Yetiştirmek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H1.5) | Dezavantajlı Öğrencilerin Eğitim Mekânlarına Erişebilirliğini ve Sosyokültürel Faaliyetlere Katılımını Artırmak |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Hedef 2025 | Gerçekleşen | Gerçekleşme Durumu | Açıklama | Eylem Planı |
| PG1.5.2. Dezavantajlı grupların sosyal entegrasyonuna yönelik yapılan faaliyet sayısı (her tür sosyal, kültürel, sportif ve eğitim faaliyetleri) | 40 | 1 | 1 | Gerçekleşti | Çocuk Gelişimi programı öğrencileri ile üretilen eğitim materyalleri Bartın ilindeki köy okullarından bağımsız anasınıflarına bağışlanmıştır. |  |
| PG1.5.4. Engelsiz üniversite ödül sayısı (engelsiz bayrak ödülü, engelsiz program nişanı ve engelli dostu ödülü) | 30 | 0 | 1 | Gerçekleşti | Çocuk Gelişimi Programı, Engelsiz Üniversite Ödülleri 2025 kapsamında nişan ödülünü almaya hak kazanmıştır. |  |
| PG1.5.5. Engelli bireylerin üniversite hizmetlerinden memnuniyet oranı (%) | 30 | 82,5 | 0 | Gerçekleşmedi | Eğitim-öğretim faaliyetlerine engelli öğrencimiz aktif katılım sağlamamaktadır. |  |

Hedef Kartı 6

| Amaç (A2) | Ar-Ge ve Proje Kültürünü Tabana Yayarak Nitelikli Bilgi ve Teknoloji Üretimine Katkıda Bulunmak |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H2.2) | Üniversitemizde Gerçekleştirilen Bilimsel Araştırma Proje Sayısını Artırmak |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Hedef 2025 | Gerçekleşen | Gerçekleşme Durumu | Açıklama | Eylem Planı |
| PG2.2.1. Uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen proje sayısı | 40 | 0 |  |  |  |  |
| PG2.2.2. Ulusal kuruluşlar tarafından desteklenen proje sayısı | 30 | 0 |  |  |  |  |
| PG2.2.4. Öğretim elemanlarının danışmanlık yaptığı kurum dışı fonlanan öğrenci projeleri sayısı | 30 | 1 | 4 | Gerçekleşti | Tubitak 2209-A kapsamındaki iki farklı öğretim elemanı tarafından toplamda 2 tane proje başvurusu desteklenmeye hak kazanmıştır. Ünides projesi kapsamında bir proje desteklenmeketedir. 1 patent başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent olarak tescillenmiştir. |  |

Hedef Kartı 7

| Amaç (A2) | Ar-Ge ve Proje Kültürünü Tabana Yayarak Nitelikli Bilgi ve Teknoloji Üretimine Katkıda Bulunmak |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H2.3) | Üniversitemiz Akademik İnsan Kaynağının Araştırma Performansını İyileştirmek |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Hedef 2025 | Gerçekleşen | Gerçekleşme Durumu | Açıklama | Eylem Planı |
| PG2.3.1. Üniversitede gerçekleştirilen bilimsel etkinlik sayısı | 30 | 1 | 2 | Gerçekleşti | Bölümümüz tarafından 20.10.2025 tarihinde, yüksekokulumuz zemin katında, Öğr. Gör. Melike YÖRÜKO yürütücülüğünde sosyal sorumluluk projesinin birinci basamağı olan “Farkındalıkla Üret, Geleceğimizle Paylaş” adlı eğitim materyalleri sergisi gerçekleştirildi. Bölümümüz Çocuk Gelişimi Programı koordinatörlüğünde 26 Kasım 2025 tarihinde yüzyüze “Dijital Çağda Çocuk Olmak: Dijital Vatandaşlık, Üretken Zaman ve Sağlıklı Davranışlar” başlıklı seminer, Karabük Üniversitesi’nden Prof Dr. Arzu Özyürek ile Dr. Öğr. Üyesi İsa ÖZKAN tarafından gerçekleştirilmiştir. |  |
| PG2.3.2. TÜBİTAK’tan hak kazanılan bilim insanı destekleme programı sayısı | 10 | 1 | 1 | Gerçekleşti | Bölümümüzde 1 öğretim elemanımız Tübitak 2211A yurtiçi doktora bursu almaya devam etmektedir. |  |
| PG2.3.3. Öğretim elemanlarının katılım sağladığı bilimsel etkinlik sayısı | 40 | 2 | 4 | Gerçekleşti | 9. Okul Öncesi Eğitim Kongresi-27-20 Ekim 2025-Öğr. Gör. Melike Yörüko International Education Congress-26-29 Kasım 2025-Öğr. Gör. Melike Yörüko 20. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi 27-29 Kasım 2025-Öğr. Gör. Meryem Esra Öztabak 31 Ekim – 1 Kasım 2025 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kültür ve Kongre Merkezi’nde Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri (TÜSEM) Konseyi Sonbahar Toplantısı-Öğr. Gör. Osman ŞALCI |  |
| PG2.3.4. Üniversite tarafından gerçekleştirilen araştırma yetkinliğini iyileştirmeye yönelik faaliyet sayısı | 20 | 0 | 0 |  |  |  |

Hedef Kartı 8

| Amaç (A2) | Ar-Ge ve Proje Kültürünü Tabana Yayarak Nitelikli Bilgi ve Teknoloji Üretimine Katkıda Bulunmak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H2.5) | Üniversite Adresli Yapılan Bilimsel Makale Sayısı ve Kalitesini Artırmak |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Hedef 2025 |  | Gerçekleşen | Gerçekleşme Durumu | Açıklama | Eylem Planı |
| PG2.5.1. Öğretim elemanı başına düşen uluslararası yayın sayısı (Web of Science (SCI, SCI- Expanded, SSCI, AHCI)) | 25 | 0,2 |  | 0 | Gerçekleşmedi |  |  |
| PG2.5.2. Öğretim elemanı başına düşen uluslararası yayın sayısı (Scopus) | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| PG2.5.3. Öğretim elemanı başına düşen ulusal yayın sayısı (TR Dizin) | 10 | 0,2 |  | 0 |  |  |  |
| PG2.5.4. Atıf puanı (Web of Science) | 20 | 0 |  | 0,5 |  |  |  |
| PG2.5.5. Q1 (Web of Science) Yayın Oranı (%) | 25 |  | 0 | 0 |  |  |  |

Tablo 9. Hedef Kartı 9

| Amaç (A3) | Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Çalışmalarıyla Toplumsal Fayda Üretmek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H3.1) | Ulusal ve Uluslararası İş Birlikleriyle Geliştirilen Bilimsel Faaliyetlerin Sayısını Artırmak |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Hedef 2025 | Gerçekleşen | Gerçekleşme Durumu | Açıklama | Eylem Planı |
| PG3.1.2. Uluslararası iş birliği ile yürütülen proje sayısı | 30 | 0 | 0 |  |  |  |
| PG3.1.3. Ulusal / Uluslararası iş birliği ile yapılan bilimsel etkinlik sayısı | 30 | 0 | 0 |  |  |  |
| PG3.1.4. Ulusal ve Uluslararası iş birlikleri kapsamında yapılmış makale ve projelerde yer alan kadın öğretim elemanı sayısı | 40 | 0 | 0 |  |  |  |

Hedef Kartı 10

| Amaç (A3) | Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Çalışmalarıyla Toplumsal Fayda Üretmek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H3.2) | Girişimci ve Yenilikçi Faaliyetleri Artırmak |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Hedef 2025 | Gerçekleşen | Gerçekleşme Durumu | Açıklama | Eylem Planı |
| PG3.2.3. Girişimcilik ve yenilikçilik temalı ders ve bilimsel etkinliklere katılan öğrenci sayısı | 40 | 21 | 40 | Gerçekleşti | Çocuk Gelişimi Programında Girişimcilik seçmeli dersini alan öğrenci sayısı 19’dur. 20-21 Kasım 2025 tarihinde 8. AR-GE Proje pazarına Çocuk Gelişimi programı öğrencileri katılım sağlamıştır ve bir proje çalışması ile sergi alanında yer almıştır. |  |
| PG3.2.6. Girişimcilik ve yenilikçilik temalı etkinlik sayısı | 30 | 0 | 0 |  |  |  |
| PG3.2.7. Dış paydaşlarca desteklenen Girişimcilik ve yenilikçilik temalı etkinlik sayısı | 30 | 0 | 0 |  |  |  |

Hedef Kartı 11

| Amaç (A3) | Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Çalışmalarıyla Toplumsal Fayda Üretmek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H3.3) | Topluma Katkı Temelli Faaliyetleri Artırmak |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Hedef 2025 | Gerçekleşen | Gerçekleşme Durumu | Açıklama | Eylem Planı |
| PG3.3.1. Üniversitenin yaptığı sosyal sorumluluk projesi sayısı | 35 | 0 | 1 | Gerçekleşti | Bölümümüz tarafından 20.11.2025 tarihinde, yüksekokulumuz zemin katında, Öğr. Gör. Melike YÖRÜKO yürütücülüğünde sosyal sorumluluk projesinin birinci basamağı olan “Farkındalıkla Üret, geleceğimizle Paylaş” adlı eğitim materyalleri sergisi gerçekleştirildi. |  |
| PG3.3.2. Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinin sayısı | 35 | 10 | 16 | Gerçekleşti | Çocuk Gelişimi programının ders planında yer alan GÖN300 Gönüllülük Çalışmaları dersi kapsamında 16 tane sosyal sorumluluk proje çalışmaları gerçekleşmiştir. |  |
| PG3.3.5. Öğrenciler tarafından sunulan sosyal sorumluluk proje sayısı | 30 | 10 | 17 | Gerçekleşti | Çocuk Gelişimi programının ders planında yer alan GÖN300 Gönüllülük Çalışmaları dersi kapsamında 17 tane sosyal sorumluluk proje çalışmaları Sosyal Sorumluluk Proje koordinatörlüğüne sunulmuştur. |  |

Hedef Kartı 12

| Amaç (A3) | Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Çalışmalarıyla Toplumsal Fayda Üretmek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H3.4) | Öğrencilerin Kişisel ve Sosyal Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkinlikleri Desteklemek |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Hedef 2025 | Gerçekleşen | Gerçekleşme Durumu | Açıklama | Eylem Planı |
| PG3.4.1. Yüksekokul tarafından düzenlenen öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayısı | 25 | 1 | 1 | Gerçekleşti | Çocuk Gelişimi Programı 1. Sınıf öğrencileriyle tanışma etkinliği Öğr. Gör. Meryem Esra Öztabak tarafından gerçekleştirildi. |  |
| PG3.4.2. Öğrenci kulüp ve topluluk sayısı* | 25 | 1 | 1 | Gerçekleşti | 18.12.2024 tarihinde Çocuk Gelişimi Kulübü kurulmuştur. |  |
| PG3.4.3. Öğrenci kulüplerinin toplam üye sayısı* | 25 | 25 | 117 | Gerçekleşti | Çocuk Gelişimi Kulübü üye sayısı 117 kişidir. |  |
| PG3.4.4. Öğrenci kulüplerinin yıllık faaliyet sayısı | 25 | 1 | 2 | Gerçekleşti | 1-Çocuk Gelişimi Kulübü olarak Kutlubey Kampüsü’nde kulüp tanıtım etkinliğine katılım sağlanıldı. 2- Şiremirçavuş İlkokulu Anasınıfı öğrencileriyle fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. |  |

Tablo 13. Hedef Kartı 13

| Amaç (A4) | Girişimciliği İşbirlikçi Uygulamalarla Destekleyerek Bölgesel Kalkınmada Etkin Rol Almak |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (4.1) | Üniversitemizin İhtisaslaşma Alanına Yönelik Bilimsel Faaliyet Sayısını Artırmak |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Hedef 2025 | Gerçekleşen | Gerçekleşme Durumu | Açıklama | Eylem Planı |
| PG4.1.1. İhtisaslaşma alanında uluslararası indeksli yayın sayısı (Web of Science, Scopus) | 25 | 1 | 0 | Gerçekleşmedi |  |  |
| PG4.1.2. İhtisaslaşma alanında toplam yayın sayısı (Web of Science) | 25 | 1 | 0 | Gerçekleşmedi |  |  |
| PG4.1.3. İhtisaslaşma alanında yapılan yayınların toplam yayın sayısına oranı (%, Web of Science) | 25 | 0 | 0 |  |  |  |
| PG4.1.4. İhtisaslaşma alanına yönelik görev alan akademisyen sayısı* | 25 | 0 | 0 |  |  |  |

Hedef Kartı 14

| Amaç (A4) | Girişimciliği İşbirlikçi Uygulamalarla Destekleyerek Bölgesel Kalkınmada Etkin Rol Almak |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (4.2) | İhtisaslaşma Alanındaki Proje/Patent/Faydalı Model/Endüstriyel Tasarım Sayısını Artırmak |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Hedef 2025 | Gerçekleşen | Gerçekleşme Durumu | Açıklama | Eylem Planı |
| PG4.2.1. İhtisaslaşma alanında yürütülmekte olan BAP destekli proje sayısı* | 40 | 0 | 0 |  |  |  |
| PG4.2.2. İhtisaslaşma alanında yürütülmekte olan ve kurum dışı fonlarca desteklenen proje sayısı* | 30 | 0 | 1 | Gerçekleşti | 21.03.2025 tarihinde Patent tescili alan “Büyüme Yolculuğunun Akıllı Arkadaşı: Led Işıklı Boy ve Kilo ölçer Zürafa” adlı patent Öğr. Gör. Melike Yörüko |  |
| PG 4.2.4. İhtisaslaşma alanındaki projelerde yer alan kadın öğretim elemanı sayısı* | 30 | 0 | 0 |  |  |  |

Hedef Kartı 15

| Amaç (A4) | Girişimciliği İşbirlikçi Uygulamalarla Destekleyerek Bölgesel Kalkınmada Etkin Rol Almak |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (4.3) | İhtisaslaşma Alanındaki Bilimsel Etkinlik Sayısını Artırmak |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Hedef 2025 | Gerçekleşen | Gerçekleşme Durumu | Açıklama | Eylem Planı |
| PG4.3.1. İhtisaslaşma alanına yönelik gerçekleştirilen bilimsel (çalıştay / kongre / konferans / sempozyum / seminer / panel / söyleşi) etkinlik sayısı | 35 | 1 | 1 | Gerçekleşti. | Bölümümüz Çocuk Gelişimi Programı koordinatörlüğünde 26 Kasım 2025 tarihinde yüzyüze “Dijital Çağda Çocuk Olmak: Dijital Vatandaşlık, Üretken Zaman ve Sağlıklı Davranışlar” başlıklı seminer, Karabük Üniversitesi’nden Prof Dr. Arzu Özyürek ile Dr. Öğr. Üyesi İsa ÖZKAN tarafından gerçekleştirilmiştir. |  |
| PG4.3.2. İhtisaslaşma alanına yönelik gerçekleştirilen kurs/ eğitim sayısı | 35 | 0 | 0 |  |  |  |
| PG4.3.3. İhtisaslaşma alanına yönelik dış paydaşlarla gerçekleştirilen toplantı sayısı | 30 | 0 | 0 |  |  |  |

Hedef Kartı 16

| - | Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H5.1) | Akademik ve İdari İnsan Kaynağının Kurumsal Aidiyetini Güçlendirmek |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Hedef 2025 | Gerçekleşen | Gerçekleşme Durumu | Açıklama | Eylem Planı |
| PG 5.1.1. Akademik ve idari insan kaynağının mesleki ve kişisel gelişimine yönelik verilen eğitim sayısı | 40 | 1 | 1 | Gerçekleşti | 22.07.2025 tarihinde Öğr. Gör. Osman Şalcı tarafından akademik ve idari personellerin kişisel gelişimine yönelik “Baba Olmak Dinlemekle Başlar” adlı seminer verilmiştir. |  |
| PG 5.1.2. Akademik insan kaynağının kuruma ilişkin memnuniyet oranı (%) | 30 | 82,2 | 0 | Gerçekleşmedi | Kalite Koordinatörlüğünden yılda bir kez yaptığı ölçüm verileri ulaşmamıştır. |  |
| PG 5.1.3. İdari insan kaynağının kuruma ilişkin memnuniyet oranı (%) | 30 | 72,8 | 0 | Gerçekleşmedi | Kalite Koordinatörlüğünden yılda bir kez yaptığı ölçüm verileri ulaşmamıştır. |  |

Hedef Kartı 17

| Amaç (A5) | Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H5.2) | İç ve Dış Paydaşların Karar Alma Süreçlerine Etkin Katılımını Sağlamak |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Hedef 2025 | Gerçekleşen | Gerçekleşme Durumu | Açıklama | Eylem Planı |
| PG5.2.1. Karar alma süreçlerine yönelik toplantılara katılan akademik insan kaynağı sayısı | 20 | 2 |  | Gerçekleşti |  |  |
| PG5.2.2. Karar alma süreçlerine yönelik toplantılara katılan idari insan kaynağı sayısı | 20 | 1 | 1 | Gerçekleşti | 12.12.2025 tarihinde bölüm kurul toplantısına idari personelimiz katılım sağlamıştır. |  |
| PG5.2.3. Karar alma süreçlerine yönelik toplantılara katılan öğrenci sayısı | 20 | 5 | 5 | Gerçekleşti | 12.12.2025 tarihinde kalite süreçleri doğrultusunda bölümde ki Çocuk Gelişimi program bazında Danışma Kurulu oluşturması konusunda iç paydaş toplantısına öğrencilerimiz katılım sağlanmıştır. |  |
| PG5.2.4. Karar alma süreçlerine katılan dış paydaş sayısı* | 20 | 1 | 1 | Gerçekleşti | Bölümümüz program bazlı Çocuk Gelişimi programı içerinde Danışma Kurulu oluşturulması konusunda dış paydaş görüşü alınmıştır. |  |
| PG5.2.5. Karar alma süreçlerine katılan mezun sayısı* | 20 | 86 | 1 | Gerçekleşmedi | Bir daha ki dönem içinde bu gösterge çerçevesinde gerekli önlemler alınarak çalışmalar planlanacaktır. |  |

Hedef Kartı 18

| Amaç (A5) | Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H5.3) | Uluslararasılaşma Düzeyini Artırmak |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Hedef 2025 | Gerçekleşen | Gerçekleşme Durumu | Açıklama | Eylem Planı |
| PG5.3.1. Uluslararası öğrenci sayısı | 30 | 0 | 0 |  |  |  |
| PG5.3.4. Uluslararası değişim programlarıyla giden öğretim elemanı sayısı | 30 | 0 | 0 |  |  |  |
| PG5.3.6. Uluslararası değişim programları kapsamında yapılan etkinlik sayısı | 40 | 0 | 0 |  |  |  |

Hedef Kartı 19

| Amaç (A5) | Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H5.5) | Kalite Kültürünü Yaygınlaştırmak |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Hedef 2025 | Gerçekleşen | Gerçekleşme Durumu | Açıklama | Eylem Planı |
| H.5.5.1. Kalite süreçleri kapsamında dış paydaşlarla gerçekleştirilen geribildirim ve değerlendirme toplantılarının sayısı | 35 | 1 | 1 | Gerçekleşti | Çocuk Gelişimi programı öğrencilerinin okul öncesi eğitim kurumlarında gerçekleştirmiş oldukları uygulamalar ile ilgili olarak okul öncesi öğretmenleri değerlendirmeler yaparak geribildirimde bulunmuş ve görüşmeler yapılmıştır. Uygulamaların daha etkin ve verimli olması için yapılacak çalışmalar üzerinde durulmuştur. |  |
| H.5.5.2. Kalite kültürünü yaygınlaştırma amacıyla düzenlenen faaliyet (toplantı, çalıştay vb.) sayısı | 30 | 1 | 1 | Gerçekleşti. | 22.10.2025 tarihinde Bölümümüzde yer alan Çocuk Gelişimi programı 1. sınıf ve 2. sınıf öğrencilerinin katılımı ile akran mentörlüğü hakkında toplantı gerçekleştirildi. |  |
| H.5.5.3. Kalite süreçleri kapsamında iç paydaşlarla gerçekleştirilen geribildirim ve değerlendirme toplantılarının sayısı | 35 | 1 | 1 | Gerçekleşti. | 15.12.2025 tarihinde kalite süreçleri doğrultusunda öğrencilere değerlendirme formlarının önemi ve nasıl doldurulması gerektiği ile ilgili danışmalık toplantısına öğrencilerimiz katılım sağlanmıştır. |  |