## Sayfa1
BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI
Harcama Birimi: Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
SIRA NO | SÜREÇ KODU | FAALİYET/ SÜREÇ TANIMI | RİSK NO | RİSK ALANI | RİSK İŞTAHI | RİSK KATEGORİSİ | TESPİT EDİLEN RİSKLER | İlave Risk Yönetim Faaliyeti |  |  |  | ÖNGÖRÜLEN EYLEM | GERÇEKLEŞTİREN (SORUMLU KİŞİ/ BİRİM/MAKAM) | PLANLANLANAN |  | İZLEME YÖNTEMİ | İZLEME SONUCU
[8 empty] | İlave Risk Yönetim Faaliyeti | Faaliyet Sorumluları | Faaliyet Başlangış Tarihi | Faaliyet Tamamlanma Tarihi |  |  | BAŞLAMA TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ
1 | DÖS-01 | Ödeme İşlemlerinin Yürütülmesi | R1 | Kurumsal Kapasite | Yüksek | Uyum/Finansal Risk | Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatların yanlış uygulanması sonucu hak kaybı oluşması, kaynak israfı, soruşturma ve cezai yaptırımlarla karşılaşılması | Ödeme evraklarının güncel mevzuat, kontrol listesi ve ikinci kontrol yöntemiyle incelenmesi | İşletme Müdürü / Bilgisayar İşletmeni | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Ödeme öncesi mevzuat kontrol listesinin uygulanması; tereddütlü hususların ilgili mevzuat ve yetkili birim görüşü doğrultusunda sonuçlandırılması | İşletme Müdürü / Bilgisayar İşletmeni | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Ödeme dosyalarının örneklem yöntemiyle aylık kontrol edilmesi ve tespitlerin kayıt altına alınması | Öngörülen Eylem Planlandı
2 | DÖS-02 | Ek Ödeme ve Yönetici Payı İşlemleri | R2 | Kurumsal Kapasite | Yüksek | Uyum/Finansal Risk | Ek ödeme ve Yönetici Payı Ödemelerinin mevzuata uygun olmaması veya yanlış hesaplama yapılması sonucu hak kaybı oluşması, cezai yaptırımlarla karşılaşılması ve kamu zararı oluşması | Hesaplama cetvellerinin dayanak belgeler ve mevzuat hükümleriyle karşılaştırılarak çift kontrol edilmesi | İşletme Müdürü / Bilgisayar İşletmeni | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Ek ödeme ve yönetici payı hesaplamalarında standart hesaplama ve kontrol cetveli kullanılması; ödeme öncesinde ikinci personel kontrolünün sağlanması | İşletme Müdürü / Bilgisayar İşletmeni | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Hesaplama cetvelleri, bordrolar ve ödeme belgelerinin dönemsel olarak karşılaştırılması | Öngörülen Eylem Planlandı
3 | DÖS-03 | Satın Alma İşlemleri | R3 | Kurumsal Kapasite | Düşük | Uyum/Finansal Risk | Satınalma işlemlerinin etkin, ekonomik ve mevzuata uygun bir şekilde yerine getirilmemesi sonucu haksız rekabet ve kamu zararı oluşması, satınalma sürecinde bulunanların menfaat sağlaması, idarenin itibar kaybı ve yolsuzluk oluşması | Satın alma dosyalarının piyasa fiyat araştırması, yaklaşık maliyet, onay ve belge tamlığı yönünden kontrol edilmesi | İşletme Müdürü / Bilgisayar İşletmeni | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Her satın alma işlemi için mevzuat ve dosya tamlık kontrol listesinin kullanılması; görevler ayrılığı ilkesine uygun işlem tesis edilmesi | İşletme Müdürü / Bilgisayar İşletmeni | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Satın alma dosyalarının işlem öncesi ve sonrası kontrol listesi üzerinden incelenmesi | Öngörülen Eylem Planlandı
4 | DÖS-04 | Taşınır İşlemleri | R4 | Kurumsal Kapasite | Orta | Finansal/Operasyonel Risk | Taşınırların şartnamesinde belirtilen özelliklerine uygun olmaması ve sayı olarak eksik teslim alınması sonucu mali kayıp, kamu zararı ve yolsuzluk oluşması | Teslim alınan taşınırların şartname, sipariş ve fatura bilgileriyle karşılaştırılması; muayene ve kabul işlemlerinin belgeye bağlanması | İşletme Müdürü / Bilgisayar İşletmeni | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Taşınırların nitelik ve miktar kontrolünün komisyonca yapılması; uygunluk sağlanmadan kabul ve kayıt işleminin tamamlanmaması | İşletme Müdürü / Bilgisayar İşletmeni | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Muayene-kabul tutanakları, taşınır işlem fişleri ve faturaların karşılaştırılması | Öngörülen Eylem Planlandı
5 | DÖS-05 | Döner Sermaye Bütçesinin Hazırlanması | R5 | Kurumsal Kapasite | Orta | Finansal Risk | Döner Sermaye bütçesinin katılımcı bir anlayışla gerçeğe uygun hazırlanmaması nedeniyle yıl içinde ek bütçe yapılmak zorunda kalınması veya birim içi aktarma yapılacak olması | Bütçe hazırlığında önceki yıl gerçekleşmeleri, birim talepleri ve gelir-gider tahminlerinin birlikte değerlendirilmesi | İşletme Müdürü / Bilgisayar İşletmeni | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Bütçe hazırlık takviminin oluşturulması; birimlerden gerekçeli ihtiyaç tahminlerinin alınması ve geçmiş yıl gerçekleşmeleriyle karşılaştırılması | İşletme Müdürü / Bilgisayar İşletmeni | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Bütçe gerçekleşmelerinin üçer aylık dönemlerde bütçe tahminleriyle karşılaştırılması | Öngörülen Eylem Planlandı
6 | DÖS-06 | Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması | R6 | Kurumsal Kapasite | Orta | Raporlama/İtibar Riski | Birim Faaliyet Raporlarındaki bilgilerin yanlış olması, zamanında hazırlanmaması ve web sayfasında yayınlanmaması sonucu güven ve itibar kaybı olması, hesap vermek zorunda kalınması | Faaliyet raporu verilerinin dayanak belgelerle doğrulanması ve raporlama takviminin takip edilmesi | İşletme Müdürü / Bilgisayar İşletmeni | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Rapor verileri için sorumluluk ve teslim takviminin belirlenmesi; nihai raporun yayımlanmadan önce içerik ve belge kontrolünden geçirilmesi | İşletme Müdürü / Bilgisayar İşletmeni | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Rapor teslim ve yayımlanma tarihleri ile dayanak belgelerin kontrol edilmesi | Öngörülen Eylem Planlandı
7 | DÖS-07 | Vergi Beyannamelerinin Hazırlanması ve Verilmesi | R7 | Kurumsal Kapasite | Yüksek | Uyum/Finansal Risk | Vergi yükümlülüklerinden doğan beyannamelerin doğru ve zamanında verilmemesi sonucu cezai yaptırımlar ve idari para cezası ile karşılaşılması | Vergi takviminin izlenmesi; beyanname verilerinin muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırılması ve gönderim onayının saklanması | İşletme Müdürü / Bilgisayar İşletmeni | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Aylık vergi yükümlülük takvimi hazırlanması; beyannamelerin son tarihten önce kontrol edilerek elektronik ortamda gönderilmesi | İşletme Müdürü / Bilgisayar İşletmeni | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Beyanname tahakkuk fişleri ile muhasebe kayıtlarının aylık karşılaştırılması | Öngörülen Eylem Planlandı
8 | DÖS-08 | Vergi Ödemelerinin Yapılması | R8 | Kurumsal Kapasite | Yüksek | Uyum/Finansal Risk | Vergi yükümlülüklerinden doğan ödemelerin zamanında yapılmaması sonucu cezai yaptırımlar ve idari para cezası ile karşılaşılması, kamu zararı oluşması | Tahakkuk eden vergilerin ödeme tarihlerinin takip edilmesi ve ödeme belgelerinin dosyalanması | İşletme Müdürü / Bilgisayar İşletmeni | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Vergi ödeme takviminin elektronik ve fiziki ortamda izlenmesi; ödemelerin son tarihten önce gerçekleştirilerek dekontların kontrol dosyasına eklenmesi | İşletme Müdürü / Bilgisayar İşletmeni | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Tahakkuk fişleri, ödeme dekontları ve muhasebe kayıtlarının aylık kontrolü | Öngörülen Eylem Planlandı
9 | DÖS-09 | Fatura Düzenleme İşlemleri | R9 | Kurumsal Kapasite | Orta | Uyum/Finansal Risk | Faturaların zamanında düzenlenmemesi sonucu vergi kaybı oluşması, cezai yaptırımlar ve idari para cezası ile karşılaşılması | Fatura düzenlenmesini gerektiren işlemlerin günlük izlenmesi ve faturaların yasal süresinde düzenlenmesi | İşletme Müdürü / Bilgisayar İşletmeni | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Fatura düzenleme sürecinde işlem tarihi, belge tarihi ve yasal süreyi gösteren takip çizelgesinin kullanılması | İşletme Müdürü / Bilgisayar İşletmeni | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Düzenlenen faturaların işlem belgeleri ve muhasebe kayıtlarıyla aylık karşılaştırılması | Öngörülen Eylem Planlandı
10 | DÖS-10 | Süreli Yazılar ve Döner Sermaye Yürütme Kurulu İşlemleri | R10 | Kurumsal Kapasite | Orta | Operasyonel/İtibar Riski | Kurumlar arası ve kurum içi günlü, ivedi, gizli ve süreli yazılara süresinde veya hiç cevap verilmemesi; Döner Sermaye Yürütme Kurulu ile ilgili işlemlerin zamanında veya hiç yerine getirilmemesi sonucu cezai yaptırımlar, itibar kaybı, faaliyetlerin gecikmesi veya yapılamaması | Süreli yazıların EBYS üzerinden günlük takip edilmesi; Yürütme Kurulu karar ve işlemleri için takip çizelgesi tutulması | İşletme Müdürü / Bilgisayar İşletmeni | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Günlü ve süreli yazılar ile Yürütme Kurulu gündem, karar ve uygulama işlemlerinin sorumlu ve son tarih bilgileriyle izlenmesi | İşletme Müdürü / Bilgisayar İşletmeni | 01.01.2026 | 31.12.2026 | EBYS süre raporları, kurul karar defteri ve uygulama takip çizelgesinin aylık kontrolü | Öngörülen Eylem Planlandı
Süreç Kodları açılımları DÖS: Hassas Görev Envanteri Süreç kodları birim bazında ele alınmıştır.