## Revizyon Bilgileri
REVİZYON BİLGİLERİ
Revizyon No | Revizyon Tarihi | Revizyon Açıklaması
0 | - | İlk Yayın
1 | 2020-09-01 | Aylık planlamalar haftalık olarak rezize edildi.

## Form
|  | KALİTE FAALİYET PLANI | [51 empty] | Doküman No |  |  | PLN-0002
[54 empty] | Yayın Tarihi |  | Yayın Tarihi | 2019-02-18
[54 empty] | Revizyon Tarihi |  |  | 2020-09-01
[54 empty] | Revizyon No |  |  | 1
BİRİM | Bartın Üniversitesi (Enerji Yönetim Sistemi) | [36 empty] | SON GÜNCELLEME TARİHİ | [8 empty] | 2024-07-01 |  |  |  |  | AİT OLDUĞU YIL |  |  |  |  | 2024
FAALİYET ADI |  |  |  | SORUMLU | KAYNAK | TAKİP GÖSTERGESİ | TERMİN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Enerji yönetim ekibini belirleme ve görevlendirme |  |  |  | Genel Sekreterlik | İG | Görevlendirme Yazısı | P | bar: 1 to 2
G | bar: 1 to 2
TS EN ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Dokümantasyon eğitiminin alınması. |  |  |  | Genel Sekreterlik | İG, FS, KT | Katım Belgeleri, Katılım Tutanakları | P | bar: 2 to 3
G | bar: 2 to 3
TS EN ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi İç Tetkik Eğitiminin eğitiminin alınması. |  |  |  | Genel Sekreterlik | İG, FS, KT | Katım Belgeleri, Katılım Tutanakları | P | bar: 2 to 3
G | bar: 2 to 3
TS EN ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Temel eğitiminin alınması. |  |  |  | Genel Sekreterlik | İG, FS, KT | Katım Belgeleri, Katılım Tutanakları | P | bar: 2 to 3
G | bar: 2 to 3
TS EN ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi gereği dokümantasyon yapısının oluşturulması. |  |  |  | Genel Sekreterlik | İG, FS, KT | Katım Belgeleri, Katılım Tutanakları | bar: 6 to SON GÜNCELLEME TARİHİ 34
Üniversitenin enerji politikalarının belirlenmesi. |  |  |  | Üst Yönetim | İG | Politika Belgesi | P | bar: 29
G | bar: 29
Enerji yönetim ekibi ile toplantılar yaparak hedeflerin belirlenmesi. |  |  |  | Genel Sekreterlik | İG, KT | Hedef Kartları | P | bar: 30
G | bar: 30
Kampüste kapsamlı bir enerji denetimi başlatma. |  |  |  | Genel Sekreterlik, Yapı İşleri Daire Başkanlığı | İG, FS, KT | Denetim Sonuçları | P | bar: 5; 10; 15; 20; 25; 30; SON GÜNCELLEME TARİHİ 35; 2024-07-01 40; AİT OLDUĞU YIL 45; 2024 50
G | bar: 5; 10; 15; 20; 25; 30; SON GÜNCELLEME TARİHİ 35; 2024-07-01 40
Enerji denetimi sonuçlarının analiz edilmesi, analiz sonuçlarına göre enerji tüketim raporunun hazırlanması. |  |  |  | Genel Sekreterlik Enerji Yönetim Ekibi | İG, KT | Analiz Sonuçları, Raporlar | P | bar: 5; 10; 15; 20; 25; 30; SON GÜNCELLEME TARİHİ 35; 2024-07-01 40; AİT OLDUĞU YIL 45; 2024 50
G | bar: 5; 10; 15; 20; 25; 30; SON GÜNCELLEME TARİHİ 35; 2024-07-01 40
Binaların enerji verimliliği potansiyellerinin değerlendirilmesi. |  |  |  | Enerji Yönetim Ekibi, Yapı İşleri Daire Başkanlığı, Bina Sorumluları | İG, KT | Raporlar | P | bar: 5 to SON GÜNCELLEME TARİHİ 33
G | bar: 5 to SON GÜNCELLEME TARİHİ 33
Makine ve teçhizatın alım yapılacak birimlere enerji verimliliği kapsamından teknik destek verilmesi. |  |  |  | Enerji Yönetim Ekibi | İG, KT | Teknik Şartnameler, Piyasa Fiyat Araştırnma Tutanakları | P
G | bar: 1 to 2024-07-01 40
Binaların enerji verimliliği potansiyellerinin değerlendirilmesi. |  |  |  | Enerji Yönetim Ekibi, Yapı İşleri Daire Başkanlığı | İG, KT | Raporlar | P | bar: 6 to SON GÜNCELLEME TARİHİ 34
G | bar: 6 to SON GÜNCELLEME TARİHİ 34
Ekipmanların enerji verimliliğinin incelenmesi. |  |  |  | Enerji Yönetim Ekibi, Yapı İşleri Daire Başkanlığı | İG, KT | Raporlar | P | bar: 6 to SON GÜNCELLEME TARİHİ 34
G | bar: 6 to SON GÜNCELLEME TARİHİ 34
Mevcut aydınlatmaların led aydınlatma ile güneş enerji sistemine geçişlerinin yapılması için gerekli rapolamaların yapılması (Mevcut durum, fayda maliyet anilizi vb.) |  |  |  | Genel Sekreterlik, Yapı İşleri Daire Başkanlığı | İG, FS, KT | Raporlar | P
G | bar: 6 to 2024-07-01 40
Diğer yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulumu için fizibilite çalışmaları ve planlamaların yapılması. |  |  |  | Enerji Yönetim Ekibi, Yapı İşleri Daire Başkanlığı | İG, FS, KT | Planlar | P
G
Personel için enerji verimliliği eğitimi düzenlenmesi. |  |  |  | Personel Daire Başkanlığı | İG, KT | Eğitim Sayıları, Katılım Tutanakları | P
G
Öğrenciler için enerji verimliliği eğitimi düzenlenmesi. |  |  |  | Personel Daire Başkanlığı | İG, KT | Eğitim Sayıları, Katılım Tutanakları | P | bar: 2024-07-01 40 to 2024-07-01 43
G
Kampüs genelinde enerji farkındalığını artırıcı bilgilendirme afişlerinin asılması kontrollerin sağlanması. |  |  |  | Genel Sekreterlik, Bina Sorumluları | İG, FS, KT | Bilgilendirmeye ait Görseller | P | bar: 6; 11; 16; 21; 26; SON GÜNCELLEME TARİHİ 31; SON GÜNCELLEME TARİHİ 36; 2024-07-01 41; AİT OLDUĞU YIL 46; 2024 51
G | bar: 6; 11; 16; 21; 26; SON GÜNCELLEME TARİHİ 31; SON GÜNCELLEME TARİHİ 36
İç tekikin planlanması/yapılması. |  |  |  | Genel Sekreterlik, Kalite Koordinatörlüğü | İG, KT | Tetkik Sonuç Raporu | P | bar: SON GÜNCELLEME TARİHİ 36 to SON GÜNCELLEME TARİHİ 39
G | bar: SON GÜNCELLEME TARİHİ 36 to SON GÜNCELLEME TARİHİ 39
Yıl boyunca yapılan enerji verimliliği çalışmalarının değerlendirilmesi. Enerji performansı ile ilgili yıllık raporun hazırlanması ve sunumu. Gelecek yıl için enerji performansı iyileştirme planının güncellenmesi. YGG toplantısının yapılması. |  |  |  | Genel Sekreterlik, Enerji Yönetim Ekibi | İG, KT | YGG Sonuç Raporu | P | bar: SON GÜNCELLEME TARİHİ 32 to SON GÜNCELLEME TARİHİ 34
G | bar: SON GÜNCELLEME TARİHİ 32 to SON GÜNCELLEME TARİHİ 34
TS EN ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi belge başvurusunun yapılması. |  |  |  | Genel Sekreterlik, Kalite Koordinatörlüğü | İG, FS, KT | Başvuru Formu | P | bar: 2024-07-01 40 to 2024-07-01 42
G
Enerji verimliliği projeleri için uygun finansman kaynaklarının araştırılması. Devlet teşvikleri ve destek programlarına başvuruların yapılması. |  |  |  | Üst Yönetim, Genel Sekreterlik, Akademik Birimler | İG, KT | Proje ve Teşvik Bilgileri | P
G | bar: 6 to SON GÜNCELLEME TARİHİ 39
KAYNAK TANIMLAMALARI |  |  | İG: İş Gücü, FS: Finansman, KT: Katılım, EK: Ekipman, TK: Teknoloji |  |  |  |  | 20: Hazırlayan; SON GÜNCELLEME TARİHİ 31: Kotrol Eden; 2024-07-01 42: Onay
[27 empty] | Meriç KÜÇÜKKÖSE Enerji Yöneticisi Bayram TURİDİ Fakülte Sekreteri | [10 empty] | Enerji Yönetim Ekibi | [10 empty] | Prof. Dr. Selçuk GÜMÜŞ Genel Sekreter V.
Planlanan Faaliyet
Tamamlanan Faaliyet
Yapılamayan Faaliyet