## Sayfa1
BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI
Harcama Birimi: FEN FAKÜLTESİ
SIRA NO | SÜREÇ KODU | FAALİYET/ SÜREÇ TANIMI | RİSK NO | RİSK ALANI | RİSK İŞTAHI | RİSK KATEGORİSİ | TESPİT EDİLEN RİSKLER | İlave Risk Yönetim Faaliyeti |  |  |  | ÖNGÖRÜLEN EYLEM | GERÇEKLEŞTİREN (SORUMLU KİŞİ/ BİRİM/MAKAM) | PLANLANLANAN |  | İZLEME YÖNTEMİ | İZLEME SONUCU
[8 empty] | İlave Risk Yönetim Faaliyeti | Faaliyet Sorumluları | Faaliyet Başlangış Tarihi | Faaliyet Tamamlanma Tarihi |  |  | BAŞLAMA TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ
1 | H1.1 | Eğitim - öğretim faaliyetleri için üniversitemizin fiziksel ve akademik altyapısını güçlendirmek | R1 | Eğitim ve Öğretim | Yüksek | Finansal Risk | Bütçe kısıtlığı sebebiyle stratejik amaç ve hedeflere ulaşılamaması | Dış finansman kaynaklı proje faaliyetlerinin artırılması, üniversite öz gelirlerinin artırılması ve bütçe tekliflerinin rasyonel oluşturulması amacıyla bütçe planlama toplantılarına devam edilmesi. | Dekanlık, Bölümler | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Bütçe kazandırma faaliyetleri yapmak | Dekanlık, Bölümler | 1.01.2026 01.07.2026 | 30.06.2026 31.12.2026 | Bütçe gerçekleştirme raporlarının 6 aylık periyotlarla konsolide edilerek raporlanması | Öngörülen Eylem Geliştirme Aşamasında
2 | H1.1 | Eğitim - öğretim faaliyetleri için üniversitemizin fiziksel ve akademik altyapısını güçlendirmek | R2 | Eğitim ve Öğretim | Yüksek | Operasyonel Risk | Talep edilen kontenjan sayısının Yükseköğretim Kurulu tarafından artırılması | Üniversitemize yaratacağı olumsuz durumlara karşı planlamalar oluşturulması | Dekanlık, Bölümler | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Kontenjan taleplerinin dengeli arttırılmaması amacıyla gerekli süreçlerin yürütülmesi | Dekanlık, Bölümler | 2026-01-01 | 2026-12-31 | YÖK kontenjan kararları sonrasında ilgili akademik kurulların doluluk, fiziki alt yapı ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı analiz raporlarının yılda 1 kez incelenmesi | Öngörülen Eylem Geliştirme Aşamasında
3 | H1.3 | Çağın gerektirdiği disiplinlerarası / çok disiplinli eğitim ve öğretimi güçlendirmek | R3 | Eğitim ve Öğretim | Orta | İtibar Riski | Çift anadal ve yandal programlarında mezuniyet oranının düşük olması | ÇAP ve YANDAL programlarının özendirilmesi, YANDAL programlarının güncellenmesi | Dekanlık, Bölümler | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Çiftanadal ve Yandal mezuniyet oranını arttırmak | Dekanlık, Bölümler | 2026-01-01 | 2026-12-31 | ÇAP/YANDAL kayıt, bırakma ve mezuniyet istatistiklerinin her dönem sonunda raporlanması | Öngörülen Eylem Geliştirme Aşamasında
4 | H1.4 | Öğrencilere yönelik teşvik, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini geliştirmek | R4 | Eğitim ve Öğretim | Yüksek | Operasyonel Risk | Akademik insan kaynağının sayısal yetersizliği | Öğretim elemanı sayılarınının arttırılması | Dekanlık, Bölümler | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Öğretim elemanı istihdam etmek | Dekanlık, Bölümler | 1.01.2026 01.07.2026 | 30.06.2026 31.12.2026 | Norm kadro doluluk oranlarının, ilan edilen/istihdam edilen kadro gerçekleşmelerinin 6 aylık dönemler halinde takip edilmesi | Öngörülen Eylem Planlandı
5 | H2.2 | Üniversitemizde gerçekleştirilen bilimsel araştırma proje sayısını artırmak | R5 | Araştırma ve Geliştirme | Orta | İtibar Riski | Kurum ve kuruluşlar arası işbirliği yetersizliği | Kurum ve kuruluşlar arası iş birliği Protokolünün imzalanması | Dekanlık, Bölümler | 2026-01-01 | 2026-12-31 | İşbirliği yapılmasının sağlanması amacıyla gerekli girişimlerin yapılması | Dekanlık, Bölümler | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Tüm birimler tarafından imzalanan protokol sayıları ve aktif yürütülen ortak faaliyet çıktı raporlarının yılda 1 kez kontrol edilmesi | Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
6 | H2.5 | Üniversite adresli yapılan bilimsel makale sayısını ve kalitesini artırmak | R6 | Araştırma ve Geliştirme | Yüksek | Operasyonel Risk | Öğretim üyesi sayısının yetersizliği | Öğretim üyesi sayılarınının arttırılması | Dekanlık, Bölümler | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Öğretim üyesi istihdam etmek | Dekanlık, Bölümler | 1.01.2026 01.07.2026 | 30.06.2026 31.12.2026 | Norm kadro doluluk oranlarının, ilan edilen/istihdam edilen kadro gerçekleşmelerinin 6 aylık dönemler halinde takip edilmesi | Öngörülen Eylem Planlandı
7 | H2.1 | Üniversite araştırma ekosisteminin güncel bilgi kaynaklarına ulaşımını artırmak | R7 | Araştırma ve Geliştirme | Yüksek | Stratejik Risk | Araştırma alt yapısının yetersizliği | Araştırmaya ayrılan bütçenin arttırılması, mevcut fırsatlar konusunda çalışanların bilgilendirilmesi, disiplinler arası ortak çalışmaların özendirilmesi | Dekanlık, Bölümler | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Araştırma alt yapısını güçlendirmek | Dekanlık, Bölümler | 1.01.2026 01.07.2026 | 30.06.2026 31.12.2026 | Laboratuvar/teçhizat yatırımlarının ve harcama kalemlerinin 6 aylık periyotlarla takibi | Öngörülen Eylem Planlandı
8 | H3.1 | Ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle geliştirilen bilimsel faaliyetlerin sayısını artırmak | R8 | Toplumsal Katkı | Orta | Operasyonel Risk | Öğretim elemanlarının uluslararası iş birliği kurma konusunda yaşayabileceği zorluklar | Öğretim elemanlarının iş birliği kurmasına yardımcı olabilecek desteklerin ve teşviklerin sağlanması | Dekanlık, Bölümler | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Destek ve teşvik sağlamak | Dekanlık, Bölümler | 1.01.2026 01.07.2026 | 30.06.2026 31.12.2026 | Uluslararası iş birliği anlaşma sayıları ile bu kapsamda sağlanan mali desteklerin ve öğretim elemanı hareketlilik sayılarının 6 aylık dönemlerle izlenmesi | Öngörülen Eylem Geliştirme Aşamasında
9 | H3.3 | Topluma katkı temelli faaliyetleri artırmak | R9 | Toplumsal Katkı | Düşük | Stratejik Risk | Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım süreçleri hakkında bilgi eksikliği | Bütçe teşvikleri ve eğitim faaliyetlerinin sağlanması | Dekanlık, Bölümler | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım süreçleri hakkında bilgi eksikliğinin giderilmesi için eğitimler verilmek, destek sağlamak | Dekanlık, Bölümler | 1.01.2026 01.07.2026 | 30.06.2026 31.12.2026 | Düzenlenen eğitim sayılarının ve tescillenen patent/faydalı model başvuru verilerinin 6 aylık bazda kontrol edilmesi | Öngörülen Eylem Gerçekleştirilmedi
10 | H4.1 | Üniversitemizin ihtisaslaşma alanına yönelik bilimsel faaliyet sayısını artırmak | R10 | Girişimcilik | Orta | Operasyonel Risk | İhtisaslaşma alanında çalışan öğretim elemanlarının sayısal yetersizliği | Öğretim elemanlarına ihtisaslaşma alanında çalışma yapması için destek ve teşvik vermek | Dekanlık, Bölümler | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Destek sağlamak | Dekanlık, Bölümler | 2026-01-01 | 2026-12-31 | İhtisaslaşma alanında çalışma yapan aktif öğretim elemanı sayılarındaki artışın yılda 1 kez kontrol edilmesi | Öngörülen Eylem Geliştirme Aşamasında
11 | H4.2 | İhtisaslaşma alanındaki proje/patent/faydalı model/endüstriyel tasarım sayısını artırmak | R11 | Girişimcilik | Orta | İtibar Riski | İhtisaslaşma alanında proje sayısının yetersizliği | Öğretim elemanlarına proje yapabilmeleri için gerekli destek ve teşvik sağlamak | Dekanlık, Bölümler | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Proje sayılarının yükseltilmesinnin sağlanması | Dekanlık, Bölümler | 1.01.2026 01.07.2026 | 30.06.2026 31.12.2026 | Kabul edilen bölgesel kalkınma / ihtisaslaşma odaklı proje istatistiklerinin 6 aylık dönemlerle raporlanması | Öngörülen Eylem Geliştirme Aşamasında
12 | H4.4 | İhtisaslaşma alanındaki program ve ders sayısını artırmak | R12 | Girişimcilik | Orta | Stratejik Risk | Program tekliflerinin reddedilmesi | Fiziki kapasitenin sağlanması, Öğretim elemanlarının yeterli olmasının sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi | Dekanlık, Bölümler | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Fiziki kapasitenin sağlanması, Öğretim elemanlarının yeterli olmasının sağlanması | Dekanlık, Bölümler | 2026-01-01 | 2026-12-31 | YÖK'e sunulan program tekliflerinin kabul/ret oranlarının ve gerekçeli kararlarının her akademik kurul dönemi sonunda incelenmesi | Öngörülen Eylem Gerçekleştirilmedi
13 | H5.2 | İç ve dış paydaşların karar alma süreçlerine etkin katılımını sağlamak | R13 | Kurumsal Kapasite | Düşük | İtibar Riski | Dış paydaşların toplantılara katılımının yetersiz oluşu | Dış paydaşların toplantılara katılımının sağlanması amacıyla gerekli iletişim kanallarının artırılması ve gerekli ortamın yaratılması | Dekanlık, Bölümler | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Dış paydaşların toplantılara katılımının sağlanması gerekli ortamın yaratılması | Dekanlık, Bölümler | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Dış paydaş katılımıyla yapılan toplantıların toplantı tutanaklarının yıl sonunda kontrol edilmesi | Öngörülen Eylem Gerçekleştirilmedi
14 | H5.3 | Uluslararasılaşma düzeyini artırmak | R14 | Kurumsal Kapasite | Orta | İtibar Riski | Uluslararası düzeyde tanınırlığın düşük olması | Uluslararası projelere ayrılan bütçelerin arttırılması, mevcut fırsatlar konusunda çalışanların bilgilendirilmesi, uluslararasılaşma kapsamında faaliyetler ve tanınırlık faaliyetlerinin artırılması | Dekanlık, Bölümler | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Uluslararası düzeyde proje yapılmasını desteklemek gerekli teşviği sağlamak | Dekanlık, Bölümler | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Üniversitenin uluslararası sıralamalardaki (THE, QS vb.) yeri, yabancı uyruklu öğrenci/akademisyen oranları ve Erasmus+ bütçe harcamalarının yıllık takibi | Öngörülen Eylem Gerçekleştirilmedi
15 | H5.4 | Üniversitenin ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yerini iyileştirmek | R15 | Kurumsal Kapasite | Yüksek | Operasyonel Risk | Öğretim elemanlarının ders dışı faaliyetler nedeniyle iş yüklerinin fazla olması | İş yükü analizlerinin yapılarak öğretim elemanı bazında iş yükünün tespit edilmesi | Dekanlık, Bölümler | 2026-01-01 | 2026-12-31 | İş yüklerinin makul seviyeye indirilmesi | Dekanlık, Bölümler | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 'Akademik Personel İş Yükü Analiz Raporları' ile memnuniyet anketi sonuçlarının yılda 1 kez incelenmesi | Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
16 | H5.5 | Kalite kültürünü yaygınlaştırmak | R16 | Kurumsal Kapasite | Yüksek | Operasyonel Risk | Kalite süreçlerinin içerdiği iş yükü nedeniyle paydaşlar tarafından dirençle karşılanması | İş yüklerinin makul seviyeye indirilmesi amacıyla mekanizmaların oluşturularak dengeli dağıtım yapılması | Dekanlık, Bölümler | 2026-01-01 | 2026-12-31 | İş yüklerinin makul seviyeye indirilmesi | Dekanlık, Bölümler | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 'Akademik ve İdari Personel İş Yükü Analiz Raporları' ile memnuniyet anketi sonuçlarının yılda 1 kez incelenmesi | Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
17 | H5.2 | İç ve dış paydaşların karar alma süreçlerine etkin katılımını sağlamak | R17 | Kurumsal Kapasite | Orta | İtibar Riski | Paydaşların karar alma süreçlerine katılımının düşük olması | Toplantının öncesinde paydaşlara bilgi verilmesi, çoğunluğun fikrine göre toplantıların belirlenmesi | Dekanlık, Bölümler | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Katılımın sağlanması için çalışmaların yapılması | Dekanlık, Bölümler | 2026-01-01 | 2026-12-31 | İç ve dış paydaş anket katılım oranlarının ve kurullarda yer alan paydaş sayısal verilerinin yıllık takibi | Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
18 | H2.5 | Üniversite adresli yapılan bilimsel makale sayısını ve kalitesini artırmak | R18 | Araştırma ve Geliştirme | Orta | Finansal Risk | Bütçe harcamalarının önceliği, katılım desteklerinin akademik teşvik puanına bağlı olması nedeniyle akademik yayınların yetersizliği, ulusal ve uluslararası proje sayılarının azalması | Bütçenin akademik teşvik puanına bağlı olmaksızın verilmesi amacıyla gerekli bütçe planlamalarının yapılması | Dekanlık, Bölümler | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Bütçe verilmesi | Dekanlık, Bölümler | 2026-01-01 | 2026-06-30 | Yayın ve projelere aktarılan bütçe harcama kalemlerinin ve üretilen akademik çıktıların (WOS/Scopus yayın sayıları) 6 aylık takibi | Öngörülen Eylem Geliştirme Aşamasında
19 | H1.4 | Öğrencilere yönelik teşvik, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini geliştirmek | R19 | Eğitim ve Öğretim | Düşük | Uyum Riski | Öğrencilerin her türlü rehberlik ve danışma işlemlerinde öğrenci, akademik personel ve öğrenci işleri çalışanıyla koordinasyonun olmaması | Öğrencilere yönelik farkındalık eğitimleri verilerek, web sayfası, sosyal medya hesapları ile öğrencilerin bilgilendirilmesi yapılmış ve akademik personele ulaşılabilirlik sağlanması | Dekanlık, Bölümler | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Öğrenci mağduriyetini ortadan kaldırmak | Dekanlık, Bölümler | 1.01.2026 01.07.2026 | 30.06.2026 31.12.2026 | UBYS destek talebi istatistiklerinin, muafiyet/intibak işlem sürelerinin ve öğrenci dilekçe/şikayet geri dönüş hızlarının her dönem başında ve sonunda izlenmesi. | Öngörülen Eylem Geliştirme Aşamasında
20 | H1.3 | Çağın gerektirdiği disiplinlerarası / çok disiplinli eğitim ve öğretimi güçlendirmek | R20 | Eğitim ve Öğretim | Orta | Teknolojik Risk | İş yoğunluğu ve sistemsel arızalar sebebiyle muafiyet /intibak, kayıt yenileme yatay geçiş ve harç muafiyet işlemlerinin zamanında yapılamaması, ders programlarının UBYS sistemine giriş işlemlerinin gecikmesi | Ders seçimleri zamanlarında öğrenciler UBYS ders seçme ekranından bilgilendirme ve tanıtım videoları ile yönlendirilmekte olup UBYS sitemi üzerinden 'danışmana ulaş' butonu ile gerekli iletişim sağlanmaktadır. Teknik arızalarda ise danışman/öğrenci başvurusu ile büro personeli gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması | Dekanlık, Bölümler | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Öğrenci mağduriyetini ortadan kaldırmak | Dekanlık, Bölümler | 2026-01-01 | 2026-06-30 | UBYS destek talebi istatistiklerinin, muafiyet/intibak işlem sürelerinin ve öğrenci dilekçe/şikayet geri dönüş hızlarının her dönem başında ve sonunda izlenmesi. | Öngörülen Eylem Geliştirme Aşamasında
21 | H4.5 | İhtisaslaşma alanında bölgesel kalkınmaya yönelik etkileşimi artırmak | R21 | Girişimcilik | Orta | İtibar Riski | Bölgenin gelişmesine yönelik açılan uygulamalı eğitim programlarına başvuruların yetersiz olması | Uygulamalı eğitimler bölgenin ekonomik ve sosyal ihtiyacına göre planlanarak Üniversitemiz ve birimlerinin web sayfalarında yapılan ilgili duyuruların güncelliği sağlanmıştır. Ünversiteninin bölümleri yaklaşık %100 oranında doluluğa ulaşması | Dekanlık, Bölümler | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Uygulamalı eğitimler bölgenin ekonomik ve sosyal ihtiyacına göre planlanarak Üniversitemiz ve birimlerinin web sayfalarında yapılan ilgili duyuruların güncelliği sağlanması | Dekanlık, Bölümler | 2026-01-01 | 2026-06-30 | Açılan uygulamalı eğitim programlarının kontenjan doluluk oranlarının her kurs/dönem sonunda takip edilmesi | Öngörülen Eylem Gerçekleştirilmedi
22 | H5.1 | Akademik ve idari insan kaynağının kurumsal aidiyetini güçlendirmek | R22 | Kurumsal Kapasite | Yüksek | Uyum Riski | Personel arasında adaletli iş bölümü yapılmadığından daha fazla emek harcayan personelin kurumsal bağlılığının azalması | Birimlerde personel dağılımının dengeli yapılması amacıyla idari norm kadro çalışması yapılması | Dekanlık, Bölümler | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Personel dağılımını iş yüklerini dikkate alarak dengeli yapmak | Dekanlık, Bölümler | 2026-01-01 | 2026-12-31 | İdari Personel Norm Kadro Çalışmaları' sonuçlarının ve birimler arası personel dağılım istatistiklerinin yılda 1 kez izlenmesi | Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
23 | H1.3 | Çağın gerektirdiği disiplinlerarası / çok disiplinli eğitim ve öğretimi güçlendirmek | R23 | Eğitim ve Öğretim | Orta | Stratejik Risk | Eğitim programlarının bilimsel gelişmelerin gerisinde kalması nedeni ile eğitim programlarının tesirinin hedeflenen düzeyde olmaması | Bilimsel gelişmelerin takiplerinin güncel olmasını sağlamak amacıyla gerekli aksiyonların alınması | Dekanlık, Bölümler | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Bilimsel gelişmelerin takiplerinin güncel olmasını sağlamak. | Dekanlık, Bölümler | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Müfredat güncelleme kararlarının ve akreditasyon süreçlerinin yıllık periyotlarla denetlenmesi | Öngörülen Eylem Geliştirme Aşamasında
24 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
25 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
26 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
27 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
28 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
29 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
30 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
31 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
32 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
33 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
34 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
35 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
36 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
37 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
38 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
39 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
40 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
41 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
42 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
43 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
44 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
45 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
46 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
47 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
48 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
49 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
50 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
41 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
42 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
43 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
44 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
45 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
46 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
47 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
48 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
49 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
50 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz