## Risk Oylama Formu
RİSK OYLAMA FORMU (Risklerin tespiti ile risk puanının bulunması için kullanılır)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Sıra | Referans No | Stratejik Hedef | Birim/Alt Birim Hedefi | Tespit Edilen Risk | Etki (Dr. Öğr. Üyesi Evren BARUT) | Etki (Öğr. Gör. İbrahim KAYACAN) | Etki (Öğr. Gör. Öznur DEMİRKAYA) | ETKİ | Olasılık (Dr. Öğr. Üyesi Evren BARUT) | Olasılık (Öğr. Gör. İbrahim KAYACAN) | Olasılık (Öğr. Gör. Öznur DEMİRKAYA) | OLASILIK | Risk Puanı
1 | YDYO-001 | H2.3. | Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılımın sağlanması | Risk: Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğretim üyesi sayısının ve araştırma amaçlı yurtdışına giden öğretim elemanı sayısının hedefin altında kalması | 3 | 4 | 3 | 3.3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 19.8
Sebep: Covid-19 pandemisi nedeniyle vize, uçuş, vs. gibi işlemlerde yaşanan aksaklıklar
2 | YDYO-002 | H4.2. | Sürekli eğitim programlarının sayısının ve niteliğinin artırılması | Risk: Bölgenin gelişmesine yönelik açılan programlardan yararlananların sayısının hedefin altında kalması | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24
Sebep: BÜNSEM bünyesinde verilecek yabancı dil kurslarının yeterli düzeyde tanıtımının veya duyurusunun yapılmaması
Sütunlar
1 |  |  | Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2 |  |  | Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans Numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3 |  |  | Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4 |  |  | Birim / Alt Birim Hedefi: Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı İdare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.
5 |  |  | Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6 | 7 | 8 | Etki A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Ek 5. Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosuna bakınız.
9 |  |  | Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
10 | 11 | 12 | Olasılık A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Bkz: Ek 5. Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri
13 |  |  | Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
14 |  |  | Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur

## Risk Kayıt Formu
RİSK KAYIT FORMU (İdare/Birim/Alt Birim bazında tespit edilen risklerin kayıt altına alınarak durumun raporlanması için kullanılan formdur)
İdare/Birim/Alt Birim: Yabancı Diller Yüksekokulu Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu | [11 empty] | Tarih: 25/11/2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Sıra | Referans No | Stratejik Hedef | Birim/Alt Birim Hedefi | Tespit Edilen Risk | Riski verilen cevaplar: Mevcut kontroller | Etki | Olasılık | Risk Puanı ( R ) | Değişim (Riskin Yönü) | Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller | Başlangıç Tarihi | Riskin Sahibi | Açıklamalar
1 | YDYO-001 | H2.3. | Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılımın sağlanması | Risk: Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğretim üyesi sayısının ve araştırma amaçlı yurtdışına giden öğretim elemanı sayısının hedefin altında kalması | * Akademik personelin ulusal ve uluslararası etkinlik ve projelere katılımı teşvik edilmektedir. * 2021 yılı için uluslararası değişim programlarından yararlanan öğretim üyesi sayısı hedefi: 1 * 2021 yılı sonunda hedefin gerçekleşip gerçekleşmediği tespit edilecektir. | 3.3 | 6 |  | Yeni (Sabit) | İlk defa oluşturulan bu risk kaydı için yıl sonunda gerekli sayısal kontrollerin yapılması ve iyileştirmeye yönelik çalışmaların oluşturulması uygun görülmüştür. | 2021-11-25 | Dr. Öğr. Üyesi Evren BARUT | Sabit değişim yönlü yeni riskin kontrolü ve takibi üç aylık periyotlarda gerçekleştirilip Yabancı Diller Yüksekokuluna raporlanacaktır.
19.8
Sebep: Covid-19 pandemisi nedeniyle vize, uçuş, vs. gibi işlemlerde yaşanan aksaklıklar
2 | YDYO-002 | H4.2. | Sürekli eğitim programlarının sayısının ve niteliğinin artırılması | Risk: Bölgenin gelişmesine yönelik açılan programlardan yararlananların sayısının hedefin altında kalması | * Öğretim elemanlarının BÜNSEM bünyesinde gerçekleştirilmek üzere yabancı dil kursu talepleri toplanmaktadır. * 2021 yılı için hedeflenen yararlanıcı sayısı : 10 * 2021 yılı sonunda hedefin gerçekleşip gerçekleşmediği tespit edilecektir. | 4 | 6 | 24 | Yeni (Sabit) | İlk defa oluşturulan bu risk kaydı için yıl sonunda gerekli sayısal kontrollerin yapılması ve iyileştirmeye yönelik çalışmaların oluşturulması uygun görülmüştür. | 2021-11-25 | Dr. Öğr. Üyesi Evren BARUT | Sabit değişim yönlü yeni riskin kontrolü ve takibi üç aylık periyotlarda gerçekleştirilip Yabancı Diller Yüksekokuluna raporlanacaktır.
Sebep: BÜNSEM bünyesinde verilecek yabancı dil kurslarının yeterli düzeyde tanıtımının veya duyurusunun yapılmaması
Sütunlar
1 | Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2 | Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3 | Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4 | Birim / Alt birim hedefi: Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5 | Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6 | Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7 | Etki: Oylama Formu kullanılarak (Bkz. Ek 2) tespit edilen etki değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.
8 | Olasılık: Oylama Formu kullanılarak (Bkz. Ek 2) tespit edilen olasılık değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
9 | Risk Puanı (R=ExO): Oylama Formunda(Bkz. Ek 2) yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
10 | Değişim (Riskin yönü): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihine göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.
11 | Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
12 | Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13 | Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
14 | Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.
Renkler
Yüksek düzey risk
Orta düzey risk
Düşük düzey risk

## Konsolide Risk Raporu
KONSOLİDE RİSK RAPORU (İdare/Birim/Alt Birim bazında tespit edilen risklerin bir üst yönetim kademesinde raporlanmasında kullanılır)
İdare/Birim/Alt Birim: Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu | [6 empty] | Tarih: 25/11/2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Sıra | Referans No | Stratejik Hedef | Birim/Alt Birim Hedefi | Tespit Edilen Risk | Durum |  | Riskin Sahibi | Açıklamalar
[5 empty] | Önceki Risk Puanı ve Rengi | Mevcut Risk Puanı ve Rengi
1 | YDYO-001 | H2.3. | Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılımın sağlanması | Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğretim üyesi sayısının ve araştırma amaçlı yurtdışına giden öğretim elemanı sayısının hedefin altında kalması |  |  | Dr. Öğr. Üyesi Evren BARUT | Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu ile üç aylık periyotlarda toplantılar düzenlenip riskin değişim yönü gözlenecektir. 2021 yılı hedefleri incelenerek 2022 yılı için gerçekleştirilebilir hedefler belirlenecektir.
[5 empty] | Yeni | 19.8
2 | YDYO-002 |  | Sürekli eğitim programlarının sayısının ve niteliğinin artırılması | Bölgenin gelişmesine yönelik açılan programlardan yararlananların sayısının hedefin altında kalması |  |  | Dr. Öğr. Üyesi Evren BARUT | Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu ile üç aylık periyotlarda toplantılar düzenlenip riskin değişim yönü gözlenecektir. 2021 yılı hedefleri incelenerek 2022 yılı için gerçekleştirilebilir hedefler belirlenecektir.
[5 empty] | Yeni | 24
H4.2.
Sütunlar
1 | Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2 | Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3 | Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4 | Birim/Alt Birim Hedefi: Rapor birim / alt birim düzeyinde hazırlanıyor ise Risk Kayıt Formunda yer alan Birim/Alt Birim hedefleri bu sütuna yazılır. Rapor idare düzeyinde hazırlanıyor ise bu sütun boş bırakılır.
5 | Tespit Edilen Risk: Belirlenen risk yazılır.
6 | Önceki Risk Puanı ve Rengi: Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder.
7 | Mevcut Risk Puanı ve Rengi: Rapor tarihindeki durumu gösterir.
8 | Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde, riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Risk sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
9 | Açıklama: Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır.
Renkler
Yüksek düzey risk
Orta düzey risk
Düşük düzey risk