## Risk Oylama
RİSK OYLAMA FORMU (Risklerin tespiti ile risk puanının bulunması için kullanılır)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Sıra | Referans No | Stratejik Hedef | Birim/Alt Birim Hedefi | Tespit Edilen Risk | Etki A | Etki B | Etki C | ETKİ | Olasılık A | Olasılık B | Olasılık C | OLASILIK | Risk Puanı
1 | BUMLAB-1 | - | Hizmet kalitesini düşürmeksizin Birimin hizmet başına enerji tüketiminin azaltılması. | Risk 1: Birim bazlı fatura bedelinin tahsis edilen bütçe ödeneğinde belirtilen miktarın üzerinde olması. | 9 | 7 | 9 | 8.3333 | 1 | 2 | 1 | 1.3333 | 11.1111
Sebep 1: Mesai saatleri sonrasında ışıkların ve bilgisayarların açık unutulması, personellerin dikkatsizliği. Sebep 2: İhtiyaç dışında elektirikli cihazlarının açık tutulması.
2 | BUMLAB-2 | - | Birim tarafından kullanılan cihaz ve sarfların etkili kullanılarak uzun vadeli çalışmalarının sağlanması ve ihtiyaç fazlası tüketimin önlenmesi. | Risk 1: Cihaz ve sarf malzemelerin bilinçsiz olarak kullanımı sonucu artan bakım ve sarf giderlerinin oluşması ve buna bağlı olarak hizmetin aksaması. | 7 | 7 | 8 | 7.3333 | 2 | 4 | 2 | 2.6667 | 19.5556
Sebep 1: Personelin ve araştırmacıların cihaz ve sarf kullanımında dikkatsiz davranması Sebep 2: Cihaz kullanım eğitimlerinin yeterli düzeyde olmaması
3 | BUMLAB-3 | - | Birim altyapısının güçlendirilmesinin sağlanarak hizmet sürekliliğinin üst seviyeye ulaştırılması | Risk 1: Hizmetin yapılabilirliğinin azalması, sürekliliğin aksaması, kamuda maddi zarara sebebiyet verme, iç ve dış paydaşların mağduriyeti. | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7.6667 | 69
Sebep 1: Elektrik kesintileri ya da voltaj dalgalanmalarından dolayı cihazlarda arıza meydana gelmesi. Sebep 2: Uzun süreli elektrik kesintilerinde güç kaynağının yetersiz kalması. Sebep 3: Su tesisatından kaynaklı sızıntıların hizmetin aksamasına neden olması.
4 | BUMLAB-4 | - | Atık oluşumunun önlenmesi veya atık miktarının azaltılması. Atıkların yeniden kullanımının veya geri dönüşümünün sağlanması. | Risk 1: Tüm iç paydaşlar tarafından bireysel olarak atıkların ayrıştırılmasına dikkat edilmemesi. | 4 | 3 | 7 | 4.6667 | 2 | 1 | 2 | 1.6667 | 7.7778
Sebep 1: Paydaşların atık yönetimi ve çevreye yararları hakkında bilgisinin eksikliği veya görevli personelin denetlenmeyeceği inancı ile davranması.
5 | BUMLAB-5 | - | Birimimizde sunulan analiz hizmetlerinin iç ve dış paydaşlar arasında eşit ve sıralı bir şekilde gerçekleştirilmesi. | Risk 1: Gerçekleştirilen analiz sonucu hizmet alan iç ve dış paydaşlardan birisine erken ulaşırken diğerine geç ulaşması, paydaşların mağduriyeti. | 6 | 6 | 8 | 6.6667 | 3 | 2 | 4 | 3 | 20
Sebep 1: Analiz süreçlerinin takibinde bir otomasyon sisteminin bulunmaması ve sürecin manuel olarak işletilmesi
6 | BUMLAB-6 | - | Birimimize ait analiz talep formlarının dikkatli ve doğru bir şekilde doldurulması | Risk 1: Döner Sermayeye yatırılan ücretlerde fiyat farkının oluşması, Kamuda maddi zarara sebebiyet verme, paydaşların mağduriyeti. | 7 | 6 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2.6667 | 18.6667
Sebep 1: Paydaşlar tarafından hizmet alım süreçlerinin yeteri kadar bilinmemesi.
7 | BUMLAB-7 | - | Birimimizde bulunan personellerin İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları çerçevesinde eğitimli ve bilinçli bir şekilde hareket etmesinin sağlanması. | Risk 1: Personel sağlığının olumsuz etkilenmesi ve birim bünyesinde bulunan cihaz ve sarfların zarar görmesi ile oluşabilecek maddi kayıp. | 9 | 9 | 10 | 9.3333 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37.3333
Sebep 1: Birimimizde çalışan personellerin ve araştırmacıların İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymaması veya yeteri kadar önemsememesi
Sütunlar
1 |  |  | Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2 |  |  | Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans Numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3 |  |  | Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4 |  |  | Birim / Alt Birim Hedefi: Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı İdare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.
5 |  |  | Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6 | 7 | 8 | Etki A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Ek 5. Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosuna bakınız.
9 |  |  | Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
10 | 11 | 12 | Olasılık A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Bkz: Ek 5. Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri
13 |  |  | Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
14 |  |  | Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur

## Risk Kayıt
RİSK KAYIT FORMU (İdare/Birim/Alt Birim bazında tespit edilen risklerin kayıt altına alınarak durumun raporlanması için kullanılan formdur)
İdare/Birim/Alt Birim: Merkezi Araştırma Laboratuvarı | [11 empty] | Tarih: 30/11/2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Sıra | Referans No | Stratejik Hedef | Birim/Alt Birim Hedefi | Tespit Edilen Risk | Riski verilen cevaplar: Mevcut kontroller | Etki | Olasılık | Risk Puanı ( R ) | Değişim (Riskin Yönü) | Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller | Başlangıç Tarihi | Riskin Sahibi | Açıklamalar
1 | BUMLAB-1 | - | Hizmet kalitesini düşürmeksizin Birimin hizmet başına enerji tüketiminin azaltılması. | Risk 1: Birim bazlı fatura bedelinin tahsis edilen bütçe ödeneğinde belirtilen miktarın üzerinde olması. | Birimlerde görevli güvenlik görevlileri yetkilendirilerek mesai saatleri sonrasında açık unutulan ışıklar, bilgisayarlar veya pencereler kontrol edilerek gereksiz enerji tüketiminin önüne geçilmeye çalışılır. | 8.3333 | 1.3333 | 11.1111 | Yeni | - | - | Merkez Müdürü/Müdür Yardımcıları | -
Sebep 1: Mesai saatleri sonrasında ışıkların ve bilgisayarların açık unutulması, personellerin dikkatsizliği. Sebep 2: İhtiyaç dışında elektirikli cihazlarının açık tutulması.
2 | BUMLAB-2 | - | Birim tarafından kullanılan cihaz veya sarfların etkili kullanılarak uzun vadeli çalışmalarının sağlanması ve ihtiyaç fazlası tüketimin önlenmesi. | Risk 1: Cihaz ve sarf malzemelerin bilinçsiz olarak kullanımı sonucu artan bakım ve sarf giderlerinin oluşması ve buna bağlı olarak hizmetin aksaması. | Birim Müdürlüğü tarafından ilgili personele ve araştırmacılara tamamlayıcı eğitimlerin verilmesi sağlanır ve gerekli hatırlatmalar yapılır. Otokontrol merkanizması oluşturularak görevli personeller denetlenir. | 7.3333 | 2.6667 | 19.5556 | Yeni | - | - | Merkez Müdürü/Müdür Yardımcıları | -
Sebep 1: Personelin ve araştırmacıları cihaz ve sarf kullanımında dikkatsiz davranması Sebep 2: Cihaz kullanım eğitimlerinin yeterli düzeyde olmaması
3 | BUMLAB-3 | - | Birim altyapısının güçlendirilmesinin sağlanarak hizmet sürekliliğinin üst seviyeye ulaştırılması | Risk 1: Hizmetin yapılabilirliğinin azalması, sürekliliğin aksaması, kamuda maddi zarara sebebiyet verme, iç ve dış paydaşların mağduriyeti. | Birimin elektrik, su tesisatı ve kesintisiz güç kaynaklarının belirli zamanlarda bakım ve kontrolleri yapılarak oluşacak aksaklıklara önceden önlem alınır. Birim bazında eksik kalan güç kaynağı ihtiyacının giderilmesi. | 9 | 7.6667 | 69 | Yeni | - | - | Merkez Müdürü/Müdür Yardımcıları | -
Sebep 1: Elektrik kesintileri ya da voltaj dalgalanmalarından dolayı cihazlarda arıza meydana gelmesi. Sebep 2: Uzun süreli elektrik kesintilerinde güç kaynağının yetersiz kalması. Sebep 3: Su tesisatından kaynaklı sızıntıların hizmetin aksamasına neden olması.
4 | BUMLAB-4 | - | Atık oluşumunun önlenmesi veya atık miktarının azaltılması. Atıkların yeniden kullanımının veya geri dönüşümünün sağlanması. | Risk 1: Tüm iç paydaşlar tarafından bireysel olarak atıkların ayrıştırılmasına dikkat edilmemesi. | Belirli aralıklarla bilgilendirme toplantıları yapılır, atık alanlarına bilgilendirme afişleri ve levhaları asılır, Sıfır Atık Denetim Komisyonu tarafından habersiz denetimler yapılır. | 4.6667 | 1.6667 | 7.7778 | Yeni | - | - | Merkez Müdürü/Müdür Yardımcıları | -
Sebep 1: Paydaşların atık yönetimi ve çevreye yararları hakkında bilgisinin eksikliği veya görevli personelin denetlenmeyeceği inancı ile davranması.
5 | BUMLAB-5 | - | Birimimizde sunulan analiz hizmetlerinin iç ve dış paydaşlar arasında eşit ve sıralı bir şekilde gerçekleştirilmesi. | Risk 1: Gerçekleştirilen analiz sonucu hizmet alan iç ve dış paydaşlardan birisine erken ulaşırken diğerine geç ulaşması, paydaşların mağduriyeti. | Birim personelleri tarafından çalışma takvimi oluşturularak, paydaşlar arasında eşitlik ve sıralı sistemin sağlanması. BUMLAB bünyesinde bir otomasyon oluşturularak işleyişin daha akıcı hale getirilmesi | 6.6667 | 3 | 20 | Yeni | - | - | Merkez Müdürü/Müdür Yardımcıları | -
Sebep 1: Analiz süreçlerinin takibinde bir otomasyon sisteminin bulunmaması ve sürecin manuel olarak işletilmesi
6 | BUMLAB-6 | - | Birimimize ait analiz talep formlarının dikkatli ve doğru bir şekilde doldurulması | Risk 1: Döner Sermayeye yatırılan ücretlerde fiyat farkının oluşması, Kamuda maddi zarara sebebiyet verme, paydaşların mağdururiyeti. | Paydaşlar ve Birim personelleri sürekli iletişim halinde olmalı ve özellikle fiyatlandırma ve faturalandırma süreçlerinde bireysel hareket etmemesi sağlanır. | 7 | 2.6667 | 18.6667 | Yeni | - | - | Merkez Müdürü/Müdür Yardımcıları | -
Sebep 1: Paydaşlar tarafından hizmet alım süreçlerinin yeteri kadar bilinmemesi.
7 | BUMLAB-7 | - | Birimimizde bulunan personellerin İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları çerçevesinde eğitimli ve bilinçli bir şekilde hareket etmesinin sağlanması. | Risk 1: Personel sağlığının olumsuz etkilenmesi ve birim bünyesinde bulunan cihaz ve sarfların zarar görmesi ile oluşabilecek maddi kayıp. | Birim personellerine ve araştırmacılara gerekli hatırlatmalar yapılır ve personellerin belirli aralıklarla ilgili eğitimleri alması sağlanır. Müdürlük tarafından belirli zaman dilimlerinde personeller denetlenir. Olumsuz durumlara karşı hem Birim personellerinin hemde Birimde bulunan cihaz ve teçhizatların korunmasına yöneik gerekli önlemler alınır. | 9.3333 | 4 | 37.3333 | Yeni | - | - | Merkez Müdürü/Müdür Yardımcıları | -
Sebep 1: Birimimizde çalışan personellerin ve araştırmacıların İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymaması veya yeteri kadar önemsememesi
Sütunlar
1 | Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2 | Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3 | Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4 | Birim / Alt birim hedefi: Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5 | Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6 | Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7 | Etki: Oylama Formu kullanılarak (Bkz. Ek 2) tespit edilen etki değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.
8 | Olasılık: Oylama Formu kullanılarak (Bkz. Ek 2) tespit edilen olasılık değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
9 | Risk Puanı (R=ExO): Oylama Formunda(Bkz. Ek 2) yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
10 | Değişim (Riskin yönü): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihine göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.
11 | Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
12 | Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13 | Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
14 | Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.
Renkler
Yüksek düzey risk
Orta düzey risk
Düşük düzey risk
NOT: Yıl içerisinde yeni bir risk tespit edilmesi durumunda riski tespit eden personel bir üst yöneticiye bu riski iletir. Yönetici bunun yönetilmesi gereken bir risk olduğuna karar verirse, bu risk, Risk Kayıt Formuna işlenerek ilgili yönetici tarafından onaylanır.

## Konsolide Risk
KONSOLİDE RİSK RAPORU (İdare/Birim/Alt Birim bazında tespit edilen risklerin bir üst yönetim kademesinde raporlanmasında kullanılır)
İdare/Birim/Alt Birim: Merkezi Araştırma Laboratuvarı | [6 empty] | Tarih: 20/12/2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8
Sıra | Referans No | Stratejik Hedef | Birim/Alt Birim Hedefi | Tespit Edilen Risk | Durum |  | Riskin Sahibi | Açıklamalar
[5 empty] | Önceki Risk Puanı ve Rengi | Mevcut Risk Puanı ve Rengi
1 | BUMLAB-1 | - | Hizmet kalitesini düşürmeksizin Birimin hizmet başına enerji tüketiminin azaltılması. | Risk 1: Birim bazlı fatura bedelinin tahsis edilen bütçe ödeneğinde belirtilen miktarın üzerinde olması. | - | 11.1111 | Merkez Müdürü/ Müdür Yardımcıları | -
2 | BUMLAB-2 | - | Birim tarafından kullanılan cihaz veya sarfların etkili kullanılarak uzun vadeli çalışmalarının sağlanması ve ihtiyaç fazlası tüketimin önlenmesi. | Risk 1: Cihaz ve sarf malzemelerin bilinçsiz olarak kullanımı sonucu artan bakım ve sarf giderlerinin oluşması ve buna bağlı olarak hizmetin aksaması. | - | 19.5556 | Merkez Müdürü/ Müdür Yardımcıları | -
3 | BUMLAB-3 | - | Birim altyapısının güçlendirilmesinin sağlanarak hizmet sürekliliğinin üst seviyeye ulaştırılması | Risk 1: Hizmetin yapılabilirliğinin azalması, sürekliliğin aksaması, kamuda maddi zarara sebebiyet verme, iç ve dış paydaşların mağduriyeti. | - | 69 | Merkez Müdürü/ Müdür Yardımcıları | -
4 | BUMLAB-4 | - | Atık oluşumunun önlenmesi veya atık miktarının azaltılması. Atıkların yeniden kullanımının veya geri dönüşümünün sağlanması. | Risk 1: Tüm iç paydaşlar tarafından bireysel olarak atıkların ayrıştırılmasına dikkat edilmemesi. | - | 7.7778 | Merkez Müdürü/ Müdür Yardımcıları | -
5 | BUMLAB-5 | - | Birimimizde sunulan analiz hizmetlerinin iç ve dış paydaşlar arasında eşit ve sıralı bir şekilde gerçekleştirilmesi. | Risk 1: Gerçekleştirilen analiz sonucu hizmet alan iç ve dış paydaşlardan birisine erken ulaşırken diğerine geç ulaşması, paydaşların mağduriyeti. | - | 20 | Merkez Müdürü/ Müdür Yardımcıları | -
6 | BUMLAB-6 | - | Birimimize ait analiz talep formlarının dikkatli ve doğru bir şekilde doldurulması | Risk 1: Döner Sermayeye yatırılan ücretlerde fiyat farkının oluşması, Kamuda maddi zarara sebebiyet verme, paydaşların mağdururiyeti. | - | 18.6667 | Merkez Müdürü/ Müdür Yardımcıları | -
7 | BUMLAB-7 | - | Birimimizde bulunan personellerin İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları çerçevesinde eğitimli ve bilinçli bir şekilde hareket etmesinin sağlanması. | Risk 1: Personel sağlığının olumsuz etkilenmesi ve birim bünyesinde bulunan cihaz ve sarfların zarar görmesi ile oluşabilecek maddi kayıp. | - | 37.3333 | Merkez Müdürü/ Müdür Yardımcıları | -
Sütunlar
1 | Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2 | Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3 | Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4 | Birim / Alt birim hedefi: Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5 | Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6 | Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7 | Etki: Oylama Formu kullanılarak (Bkz. Ek 2) tespit edilen etki değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.
8 | Olasılık: Oylama Formu kullanılarak (Bkz. Ek 2) tespit edilen olasılık değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
9 | Risk Puanı (R=ExO): Oylama Formunda(Bkz. Ek 2) yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
10 | Değişim (Riskin yönü): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihine göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.
11 | Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
12 | Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13 | Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
14 | Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.
Renkler
Yüksek düzey risk
Orta düzey risk
Düşük düzey risk
NOT: Yıl içerisinde yeni bir risk tespit edilmesi durumunda riski tespit eden personel bir üst yöneticiye bu riski iletir. Yönetici bunun yönetilmesi gereken bir risk olduğuna karar verirse, bu risk, Risk Kayıt Formuna işlenerek ilgili yönetici tarafından onaylanır.