## Risk Oylama Formu
RİSK OYLAMA FORMU (Risklerin tespiti ile risk puanının bulunması için kullanılır)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Sıra | Referans No | Stratejik Hedef | Birim/Alt Birim Hedefi | Tespit Edilen Risk | Mustafa DEMİR | Fatma TUTSAK | Emre ÇINAR | Anıl DİLEN | Yusuf C. CINDIR | Ahmet HORD | Mustafa Fatih YAŞAR | Ümit SARI | Esin KARAKAYA | Lütlufullah ALPTEKİN | Sevilay BALTA | ETKİ | Mustafa DEMİR | Fatma TUTSAK | Emre ÇINAR | Anıl DİLEN | Yusuf C. CINDIR | Ahmet HORD | Mustafa Fatih YAŞAR | Ümit SARI | Esin KARAKAYA | Lütlufullah ALPTEKİN | Sevilay BALTA | OLASILIK | Risk Puanı
1 | 0488-03-01 |  | Mevcut taşınırların depo ömürlerinin artırılarak en etkin biçimde muhafazasının sağlanması. | Taşınır ambarını su basması | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 36
Su tesisat borularının ve lavobo giderlerinin depo içinden geçmesi
2 | 0488-03-02 |  | Mevcut taşınırların depo ömürlerinin artırılarak en etkin biçimde muhafazasının sağlanması. | Taşınır Amabarında yangın çıkması | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32
Taşınır ambarında yanıcı maddelerin diğerleri ile aynı yerde olması.
3 | 0488-03-03 |  | Mevcut taşınırların depo ömürlerinin artırılarak en etkin biçimde muhafazasının sağlanması. | Taşınır ambarında bulunan elektronik malzemelerin oksitlenmesi | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12
Ambarın havalandırma sisteminin ve doğal havalandırmasının yeterli olmaması.
4 | 0488-03-04 |  | Dengeli, verimli gerçekleşme oranı yüksek bütçe çalışmaları yapmak. | Planlanan taleplerin karşılanamaması | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 40
Mali yıl içinde beklenmedik ve olağan üstü fiyat artışları ve değişklikler nedeniyle ihalelere teklif gelmemesi ve bütçenin taleplerden az olması.
5 | 0488-03-05 |  | Araç ve şoför planlamasının etkili ve verimli biçimde yapılması. | Trafik kazaları | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35
Kış mevsimi ve olumsuz hava şartları.
6 | 0488-03-06 | H1.1 | Eğitim-öğretimin fiziksel ve akademik altyapısı iyileştirilecektir. | Akademik birimlerden gelen eğitim-öğretim amaçlı araç gereç taleplerinin karşılanamaması | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 40
Taleplerin bütçeden fazla olması
7 | 0488-03-07 | H2.2 | Araştırma altyapısı iyileştirilecektir. | Akademik birimlerden gelen araştırma amaçlı araç gereç taleplerinin karşılanamaması | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40
Taleplerin bütçeden fazla olması
Sütunlar
1 |  |  | Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2 |  |  | Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans Numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3 |  |  | Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4 |  |  | Birim / Alt Birim Hedefi: Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı İdare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.
5 |  |  | Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6 | 7 | 8 | Etki A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Ek 5. Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosuna bakınız.
9 |  |  | Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
10 | 11 | 12 | Olasılık A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Bkz: Ek 5. Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri
13 |  |  | Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
14 |  |  | Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur

## Risk Kayıt Formu
RİSK KAYIT FORMU (İdare/Birim/Alt Birim bazında tespit edilen risklerin kayıt altına alınarak durumun raporlanması için kullanılan formdur)
İdare/Birim/Alt Birim:Bartın Üniversitesi Rektörlüğü - İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | [11 empty] | Tarih:27/12/2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Sıra | Referans No | Stratejik Hedef | Birim/Alt Birim Hedefi | Tespit Edilen Risk | Riski verilen cevaplar: Mevcut kontroller | Etki | Olasılık | Risk Puanı ( R ) | Değişim (Riskin Yönü) | Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller | Başlangıç Tarihi | Riskin Sahibi | Açıklamalar
1 | 0488-03-01 |  | Mevcut taşınırların depo ömürlerinin artırılarak en etkin biçimde muhafazasının sağlanması. | Taşınır ambarını su basması | İdari Kontrol- Mevcut Ambar Memurlarının sürekli kontrolleri ve tüm malzemelerin palet üzerine yerleştirilmesi | 6 | 6 |  | Sabit | Teknik personel tarafından belirli periyotlarla düzenli olarak tesisat kontrolünü sağlamak. | 2025-01-01 | Fatma TUTSAK Yusuf C. CINDIR Lütlufullah ALPTEKİN Sevilay BALTA | Mevcut taşınır ambarındaki tesisat borularının ambar dışına alınmasının mümkün olaması nedeniyel idari tedbirler alınmaktadır. Teknik personel tarafından belirli periyotlarla düzenli olarak tesisat kontrolü sağlanacaktır. Yeni bir Ambar yerinin belirlenmesi için çalışmalar yapılacaktır.
36
Su tesisat borularının ve lavobo giderlerinin depo içinden geçmesi
2 | 0488-03-02 |  | Mevcut taşınırların depo ömürlerinin artırılarak en etkin biçimde muhafazasının sağlanması. | Taşınır Amabarında yangın çıkması. | İdari Kontrol- Yanıcı maddelerin mümkün olduğunca diğer taşınırlardan uzakta tutmak ve azami dikkat etmek. | 8 | 4 |  | Sabit | Yanıcı maddeler için ayrı bir bölüm yapılmasını sağlamak. | 2025-01-01 | Fatma TUTSAK Yusuf C. CINDIR Lütlufullah ALPTEKİN Sevilay BALTA | Yanıcı maddeler diğer taşınırlardan mümkün olduğunca uzakta muhafaza edilmekte olup anıcı maddeler için ayrı bir bölüm yapılmasını sağlanacaktır. Standartlara uygun bir depo oluşturulması için çalışmalar yapılacaktır.
32
Taşınır ambarında yanıcı maddelerin diğerleri ile aynı yerde olması.
3 | 0488-03-03 |  | Mevcut taşınırların depo ömürlerinin artırılarak en etkin biçimde muhafazasının sağlanması. | Taşınır ambarında bulunan elektronik malzemelerin oksitlenmesi. | İdari Kontrol- Mevcut Ambar Memurlarının sürekli kontrolleri | 4 | 3 |  | Sabit | Elektronik malzemeler için havalandırma koşulları daha iyi olan depo alanı sağlanması. | 2025-01-01 | Fatma TUTSAK Yusuf C. CINDIR Lütlufullah ALPTEKİN Sevilay BALTA | Mevcut depo mümkün olduğunca kapılar açılarak havalandırılmaya çalışılmaktadır.Elektronik malzemeler için havalandırma koşulları daha iyi olan depo alanı sağlanması için standartlara uygun bir depo oluşturulması için çalışmalar yapılacaktır.
12
Ambarın havalandırma sisteminin ve doğal havalandırmasının yeterli olmaması.
4 | 0488-0304 |  | Dengeli, verimli gerçekleşme oranı yüksek bütçe çalışmaları yapmak. | Planlanan taleplerin karşılanamaması. | Talepleri önceliklendirmek ve öncelik sırasına göre alım yapmak. | 8 | 5 | 40 | Aşağı Yönde | Bütçe yapılırken birimlerden gelecek taleplerin öceliklendirmesi istenecektir. | 2025-01-01 | Yavuz ÇOMARLI Emre ÇINAR Ümit SARI Anıl DİLEN Esin KARAKAYA | Talepleri önceliklendiirilerek alım yapılmakta olup bütçe yapılırken birimlerden gelecek taleplerin öceliklendirilmesi istenecektir.
|  |  | Dengeli, verimli gerçekleşme oranı yüksek bütçe çalışmaları yapmak. | Mali yıl içinde beklenmedik ve olağan üstü fiyat artışları ve değişklikler nedeniyle ihalelere teklif gelmemesi ve bütçenin taleplerden az olması.
5 | 0488-03-05 |  | Araç ve şoför planlamasının etkili ve verimli biçimde yapılması. | Trafik kazaları | Aracın bakımını yaptırmak, usta şöför görevlendirmek, kış mevsiminde araç görevlendirme sayısını azaltmak | 7 | 5 |  | Yukarı Yönde | Aracın bakımını yaptırmak, usta şöför görevlendirmek, kış mevsiminde araç görevlendirme sayısını azaltmak | 2025-01-01 | Mustafa DEMİR Mustafa Fatih YAŞAR | Taşt ve araç görevlendirmeleri araçların düzenli bakımları yapılarak kiş mevsimi ve olumsuz hava şartlarında usta şöförler görevlendirilerek aksatılmadan devam etmektedir.
35
Sütunlar |  |  |  | Kış mevsimi ve olumsuz hava şartları.
6 | 0488-03-06 | H1.1 | Eğitim-öğretimin fiziksel ve akademik altyapısı iyileştirilecektir. | Akademik birimlerden gelen eğitim-öğretim amaçlı araç gereç taleplerinin karşılanamaması. | Talepleri önceliklendirmek ve öncelik sırasına göre alım yapmak | 8 | 5 | 40 | Aşağı Yönde | Bütçe yapılırken birimlerden gelecek taleplerin öceliklendirmesi istenecektir. | 2025-01-01 | Yavuz ÇOMARLI Emre ÇINAR Ümit SARI Anıl DİLEN Esin KARAKAYA | Talepleri önceliklendiirilerek alım yapılmakta olup bütçe yapılırken birimlerden gelecek taleplerin öceliklendirilmesi istenecektir.
Sütunlar |  |  |  | Taleplerin bütçeden fazla olması
7 | 0488-03-07 | H2.1 | Araştırma altyapısı iyileştirilecektir. | Akademik birimlerden gelen araştırma amaçlı araç gereç taleplerinin karşılanamaması. | Talepleri önceliklendirmek ve öncelik sırasına göre alım yapmak | 8 | 5 | 40 | Aşağı Yönde | Bütçe yapılırken birimlerden gelecek taleplerin öceliklendirmesi istenecektir. | 2025-01-01 | Yavuz ÇOMARLI Emre ÇINAR Ümit SARI Anıl DİLEN Esin KARAKAYA | Talepleri önceliklendiirilerek alım yapılmakta olup bütçe yapılırken birimlerden gelecek taleplerin öceliklendirilmesi istenecektir.
Sütunlar |  |  |  | Taleplerin bütçeden fazla olması
1 | Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2 | Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3 | Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4 | Birim / Alt birim hedefi: Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5 | Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6 | Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7 | Etki: Oylama Formu kullanılarak (Bkz. Ek 2) tespit edilen etki değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.
8 | Olasılık: Oylama Formu kullanılarak (Bkz. Ek 2) tespit edilen olasılık değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
9 | Risk Puanı (R=ExO): Oylama Formunda(Bkz. Ek 2) yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
10 | Değişim (Riskin yönü): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihine göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.
11 | Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
12 | Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13 | Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
14 | Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.
Renkler
Yüksek düzey risk
Orta düzey risk
Düşük düzey risk
NOT: Yıl içerisinde yeni bir risk tespit edilmesi durumunda riski tespit eden personel bir üst yöneticiye bu riski iletir. Yönetici bunun yönetilmesi gereken bir risk olduğuna karar verirse, bu risk, Risk Kayıt Formuna işlenerek ilgili yönetici tarafından onaylanır.

## Konsolide Risk Raporu
KONSOLİDE RİSK RAPORU (İdare/Birim/Alt Birim bazında tespit edilen risklerin bir üst yönetim kademesinde raporlanmasında kullanılır)
İdare/Birim/Alt Birim:Bartın Üniversitesi Rektörlüğü - İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | [6 empty] | Tarih: 27/12/2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Sıra | Referans No | Stratejik Hedef | Birim/Alt Birim Hedefi | Tespit Edilen Risk | Durum |  | Riskin Sahibi | Açıklamalar
[5 empty] | Öncelikli Risk Puanı ve Rengi | Mevcut Risk Puanı ve Rengi
1 | 0488-03-01 |  | Mevcut taşınırların depo ömürlerinin artırılarak en etkin biçimde muhafazasının sağlanması. | Taşınır ambarını su basması. |  |  | Fatma TUTSAK Yusuf C. CINDIR Lütlufullah ALPTEKİN Sevilay BALTA | Mevcut taşınır ambarındaki tesisat borularının ambar dışına alınmasının mümkün olaması nedeniyel idari tedbirler alınmaktadır. Teknik personel tarafından belirli periyotlarla düzenli olarak tesisat kontrolü sağlanacaktır.
36
|  |  | Mevcut taşınırların depo ömürlerinin artırılarak en etkin biçimde muhafazasının sağlanması. | Mevcut taşınırların depo ömürlerinin artırılarak en etkin biçimde muhafazasının sağlanması.
2 | 0488-03-02 |  | Mevcut taşınırların depo ömürlerinin artırılarak en etkin biçimde muhafazasının sağlanması. | Taşınır Amabarında yangın çıkması. |  |  | Fatma TUTSAK Yusuf C. CINDIR Lütlufullah ALPTEKİN Sevilay BALTA | Yanıcı maddeler diğer taşınırlardan mümkün olduğunca uzakta muhafaza edilmekte olup anıcı maddeler için ayrı bir bölüm yapılmasını sağlanacaktır. Standartlara uygun bir depo oluşturulması için çalışmalar yapılacaktır.
32
|  |  | Mevcut taşınırların depo ömürlerinin artırılarak en etkin biçimde muhafazasının sağlanması. | Akademik birimlerden gelen eğitim amaçlı araç gereç taleplerin karşılanamaması
3 | 048-03-03 |  | Mevcut taşınırların depo ömürlerinin artırılarak en etkin biçimde muhafazasının sağlanması. | Taşınır ambarında bulunan elektronik malzemelerin oksitlenmesi. |  |  | Fatma TUTSAK Yusuf C. CINDIR Lütlufullah ALPTEKİN Sevilay BALTA | Mevcut depo mümkün olduğunca kapılar açılarak havalandırılmaya çalışılmaktadır.Elektronik malzemeler için havalandırma koşulları daha iyi olan depo alanı sağlanması için standartlara uygun bir depo oluşturulması için çalışmalar yapılacaktır.
12
Mevcut taşınırların depo ömürlerinin artırılarak en etkin biçimde muhafazasının sağlanması.
4 | 0488-03-04 |  | Dengeli, verimli gerçekleşme oranı yüksek bütçe çalışmaları yapmak. | Planlanan taleplerin karşılanamaması. |  | 40 | Yavuz ÇOMARLI Emre ÇINAR Ümit SARI Anıl DİLEN Esin KARAKAYA | Talepleri önceliklendiirilerek alım yapılmakta olup bütçe yapılırken birimlerden gelecek taleplerin öceliklendirilmesi istenecektir.
Dengeli, verimli gerçekleşme oranı yüksek bütçe çalışmaları yapmak.
5 | 0488-03-05 |  | Araç ve şoför planlamasının etkili ve verimli biçimde yapılması. | Trafik Kazaları |  |  | Mustafa DEMİR Mustafa Fatih YAŞAR | Taşt ve araç görevlendirmeleri araçların düzenli bakımları yapılarak kiş mevsimi ve olumsuz hava şartlarında usta şöförler görevlendirilerek aksatılmadan devam etmektedir.
35
Akademik birimlerden gelen eğitim amaçlı araç gereç taleplerin karşılanamaması
6 | 0488+03-06 | H1.1 | Akademik birimlerden gelen eğitim-öğretim amaçlı araç gereç taleplerinin karşılanamaması. | Akademik birimlerden gelen eğitim-öğretim amaçlı araç gereç taleplerinin karşılanamaması. |  | 40 | Yavuz ÇOMARLI Emre ÇINAR Ümit SARI Anıl DİLEN Esin KARAKAYA | Talepleri önceliklendiirilerek alım yapılmakta olup bütçe yapılırken birimlerden gelecek taleplerin öceliklendirilmesi istenecektir.
7 | 0488-03-07 | H2.1 | Akademik birimlerden gelen araştırma amaçlı araç gereç taleplerinin karşılanamaması. | Akademik birimlerden gelen araştırma amaçlı araç gereç taleplerinin karşılanamaması. |  | 40 | Yavuz ÇOMARLI Emre ÇINAR Ümit SARI Anıl DİLEN Esin KARAKAYA | Talepleri önceliklendiirilerek alım yapılmakta olup bütçe yapılırken birimlerden gelecek taleplerin öceliklendirilmesi istenecektir.
Sütunlar
1 | Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2 | Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3 | Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4 | Birim/Alt Birim Hedefi: Rapor birim / alt birim düzeyinde hazırlanıyor ise Risk Kayıt Formunda yer alan Birim/Alt Birim hedefleri bu sütuna yazılır. Rapor idare düzeyinde hazırlanıyor ise bu sütun boş bırakılır.
5 | Tespit Edilen Risk: Belirlenen risk yazılır.
6 | Önceki Risk Puanı ve Rengi: Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder.
7 | Mevcut Risk Puanı ve Rengi: Rapor tarihindeki durumu gösterir.
8 | Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde, riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Risk sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
9 | Açıklama: Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır.
Renkler
Yüksek düzey risk
Orta düzey risk
Düşük düzey risk