## Akreditasyon İş Takvimi
Dönem | Ay/Hafta | (Varsa) Başlangıç/Bitiş Tarihi | Faaliyet/İş Tanımı | Sorumlu Birim(ler)/Kişi(ler) | İş Birliği Yapılacak Paydaşlar | Kontrol ve Önizleme (Öneriler) | Durum | Gerçekleştiren Kişi(ler) | Açıklama
Güz | Eylül-Ekim | Ders Kayıt Haftası | Ders Kayıtları, Danışman Onayı | Tüm Akademik Danışmanlar | Bölüm Başkanlıkları, Akademik Birim Öğrenci İşleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Ders kayıt durumu raporları, ÇAP ve Yandal kayıtlanma durumu | FALSE |  | Akademik danışmanlar öğrencilere ders seçimi, kayıt işlemleri ve mevzuat bilgilendirmesi (zorunlu dersler, seçmeli dersler, bölüm dışı seçmeli dersler, AKTS durumu, uygulamalı dersler, staj gibi) yapmalıdır.
Güz | Eylül-Ekim | Ders Kayıt Haftası | Danışmanlık saatlerinin belirlenmesi | Tüm Akademik Danışmanlar ve Ders Veren Akademik Personel | Fakülte Ders Programı Sorumluları, Bölüm Sekreterliği |  | FALSE |  | Tüm akademik personelin haftalık programında en az bir saat danışmanlık saati yer almalıdır. Ofis kapılarına asılan haftalık programlarda bu danışmanlık saatleri gösterilmelidir.
Güz | Eylül-Ekim | Ders Kayıt Haftası | Haftalık ders programlarının kapılara asılması | Tüm Akademik Danışmanlar ve Ders Veren Akademik Personel | Bölüm Sekreterliği |  | FALSE
Güz | Eylül-Ekim | Eğitimin 1. Haftası | Ders Ekleme-Ders Silme ve Danışman Onayı | Tüm Akademik Danışmanlar | Bölüm Başkanlıkları, Akademik Birim Öğrenci İşleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Ders kayıt durumu raporları, ÇAP ve Yandal kayıtlanma durumu | FALSE
Güz | Eylül-Ekim | Eğitimin 1.-2. Haftası | Danışmanlık İzlem Formu | Tüm Akademik Danışmanlar | Öğrenciler, Kalite Koordinatörlüğü, Sınıf Temsilcileri | Danışmanlık İzleme Formu doldurulma oranları, Tutanaklar | FALSE |  | Tüm akademik danışmanlar, danışmanlığını yaptığı öğrencilere bu formu doldurtması gerekir. Bu verilerin Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında muhafaza edilmesi gerekmektedir. Her akademik yıl başında bu formdaki bilgilerde değişiklik olup olmadığı takip edilmelidir. İzlem Formu Linki: https://forms.office.com/r/Fh5cEWVzcr
Güz | Eylül-Ekim | Eğitimin 2. Haftası | Öğrenci Oryantasyon Haftası | 1. Sınıf Akademik Danışmanı | Bölüm Başkanlıkları, Akademik Personel, Bölüm Web Sayfası Sorumlusu, Bölüm Öğrenci İşleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Rektörlük, Bölüm sekreteri. | Bölüm web sayfasında oryantasyon öncesi duyurusunun yer alması, sonrası yapıldığına dair haberin yapılması, katılımcı imza listesi, oryantasyon görevlendirme yazısı | FALSE |  | Bölüm başkanlıkları tarafından oryantasyon programları organize edilecek olup tüm öğretim elemanlarının öğrencilerle buluşması, tüm tanıtım ve bilgilendirmelerin yapılması gerekmektedir. Bölüm, fakülte ve üniversitemiz hakkında genel bilgilendirme içeren ve bölümde ÇAP, YANDAL yapılabileceğine, değişim programlarından yararlanılabileceğine dair kısa bilgiler içeren bir sunum hazırlanması gerekir. Ayrıca bölüme yazı ile bildirilen başlıkların oryantasyona dahil edilmesi gerekir. Örneğin: *Bağımlılıkla Mücadele *Tasarruf vb. Toplantı İmza Listesinin Alınması gerekmektedir. Memnuniyet anketi sunumun sonuna office 365 ile hazırlanmış form ile QR hazırlanarak toplanılmalıdır.
Güz | Ekim | Eğitimin 1.-2. Haftası | UZEM hakkında bilgilendirme | Bölüm Ortak Dersler UZEM Bölüm ve Birim Koordinatörü | Üniversite Kültürü Dersi Sorumlusu, Bölüm Web Sayfası Sorumlusu | Bölüm web sayfasında bilgilendirme öncesi duyurusunun yer alması, sonrası yapıldığına dair haberin yapılması, katılımcı listesi, vb. | FALSE |  | Toplantı İmza Listesinin Alınması gerekmektedir. Memnuniyet anketi sunumun sonuna office 365 ile hazırlanmış form ile QR hazırlanarak toplanılmalıdır.
Güz | Ekim | Eğitimin 2.-3. Haftası | Değişim programları hakkında bilgilendirme | Bölüm ERASMUS Koordinatörü | Üniversite Kültürü Dersi Sorumlusu, Bölüm Web Sayfası Sorumlusu | Bölüm web sayfasında bilgilendirme öncesi duyurusunun yer alması, sonrası yapıldığına dair haberin yapılması, katılımcı listesi vb. | FALSE |  | ERASMUS, Farabi, Mevlana, MoU gibi ulusal ve uluslararası değişim programları hakkında öğrencileri teşvik edici bilgilendirme yapılmalıdır. Toplantı İmza Listesinin Alınması gerekmektedir. Memnuniyet anketi sunumun sonuna office 365 ile hazırlanmış form ile QR hazırlanarak toplanılmalıdır.
Güz | Ekim | Eğitimin 3. haftası | Uluslararası Öğrenciler ile Toplantı | Tüm Akademik Danışmanlar | Bölüm Uluslararası Öğrenci Danışmanı, Akademik Birim ve Üniversite Öğrenci İşleri. | Toplantı tutanakları, katılımcı listesi, toplantı duyurusu | FALSE |  | İş takibi Uluslararası Öğrenci Danışmanı tarafından yapılmalıdır. Akademik danışmanlar varsa uluslararası öğrenciler ile görüşmeler yapmalı, öğrencilerin talepleri alınarak süreç izlemesi yapılmalıdır. Danışmanların yaptığı toplantılardan alınan imza listesi bölüm uluslararası öğrenci danışmanına teslim edilmelidir.
Güz | Ekim | Eğitimin 3. haftası | Engelli Öğrenciler ile Toplantı | Tüm Akademik Danışmanlar | Engelli Öğrenci Bölüm Temsilcisi, Akademik Birim Öğrenci İşleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Toplantı tutanakları, katılımcı listesi, toplantı duyurusu | FALSE |  | İş takibi Engelli Öğrenci Bölüm Temsilcisi tarafından yapılacaktır. Akademik danışmanlar varsa engelli öğrenciler ile ayrı ayrı görüşmeler yapmalı, öğrencilerin talepleri alınarak süreç izlemesi yapılmalıdır.
Güz | Ekim | Eğitimin 3.-4. Haftası | ÇAP, Yandal, yatay geçiş hakkında bilgilendirme | Bölüm ÇAP/YANDAL Sorumlusu | Üniversite Kültürü Dersi Sorumlusu, Bölüm Web Sayfası Sorumlusu | Bölüm web sayfasında bilgilendirme öncesi duyurusunun yer alması, sonrası yapıldığına dair haberin yapılması, katılımcı listesi vb. (Memnuniyet anketi uygulanmalı) | FALSE |  | Toplantı İmza Listesinin Alınması gerekmektedir. Memnuniyet anketi sunumun sonuna office 365 ile hazırlanmış form ile QR hazırlanarak toplanılmalıdır.
Güz | Ekim | Eğitimin 3.-4. Haftası | Staj programı hakkında bilgilendirme | Bölüm Staj Sorumlusu | Üniversite Kültürü Dersi Sorumlusu, Bölüm Web Sayfası Sorumlusu | Bölüm web sayfasında bilgilendirme öncesi duyurusunun yer alması, sonrası yapıldığına dair haberin yapılması, katılımcı listesi vb. | FALSE |  | Toplantı İmza Listesinin Alınması gerekmektedir. Memnuniyet anketi sunumun sonuna office 365 ile hazırlanmış form ile QR hazırlanarak toplanılmalıdır.
Güz | Ekim | Ek Yerleştirme Sonrası | Bölüme Yerleşme Puanlarının Analizi ve Bölüme Duyurulması | Eğitim Komisyonu | Bölüm Akademik Personeli | Komisyon kararı, bölüme bildirildiğine dair yazı vb. | FALSE
Güz | Ekim | Eğitimin 4. Haftası | Bölüm ve sınıf temsilcilerinin seçilmesi | Tüm Akademik Danışmanlar | Bölüm Akademik Personeli | Bölüm öğrencilerine duyurular, Aday öğrenci dilekçeleri, seçim sonucu tutanakları vb. | FALSE |  | Bölüm, sınıf, uluslararası ve diğer gerekli öğrenci temsilcilerin seçiminin takibi ile ilgili her güz döneminde bir akademik personel bölüm başkanlığı tarafından görevlendirilmelidir.
Güz | Ekim | Eğitimin 4. Haftası | Uluslararası Öğrenci Temsilcisi seçilmesi | Tüm Akademik Danışmanlar | Bölüm Akademik Personeli | Bölüm öğrencilerine duyurular, Aday öğrenci dilekçeleri, seçim sonucu tutanakları vb. | FALSE |  | Bölüm, sınıf, uluslararası ve diğer gerekli öğrenci temsilcilerin seçiminin takibi ile ilgili her güz döneminde bir akademik personel bölüm başkanlığı tarafından görevlendirilmelidir.
Güz | Kasım | Kasım ayının ilk haftası | Paydaş toplantıları (akademik yılı başı ve sonu) | Bölüm Başkanı ve Yardımcıları | Bölüm Akademik Personel, İç ve Dış Paydaşlar | Toplantı tutanakları, katılımcı listesi, toplantı duyurusu | FALSE |  | Genişletilmiş bölüm kurulu olarak düzenlenebilir.
Güz | Kasım | Kasım ayının ilk haftası | Bölüm Etkinlik Önerilerinin Alınması | Bölüm Akademik Personeli | İç ve Dış Paydaşlar, Kurum ve Kuruluşlar vb. | Karar alınması | FALSE
Güz | Aralık | Eğitimin 14. Haftası | Öğrenci Memnuniyet Anketleri Bilgilendirmesi | Tüm Akademik Danışmanlar ve Ders Veren Akademik Personel | Öğrenciler |  | FALSE
Güz | Aralık | Aralık | Bölüm Etkinlikleri | Bölüm Akademik Personeli | Bölüm Web Sitesi Sorumlusu, Kariyer Merkezi, Öğrenciler, İç ve Dış Paydaşlar, Kurum ve Kuruluşlar vb. | Duyurular, katılımcı listeleri, afiş fotoğraflar, bölüm web sitesinde duyurulması vb. | FALSE
Güz | Ocak | Eğitimin Son Haftası | Ders Dosyası Hazırlanmasının Duyurulması | Bölüm Başkanı ve Yardımcıları | Bölüm Sekreterliği | Bölüm Başkanlığı | FALSE |  | Bölüm başkanlığı tarafından ders veren öğretim elemanlarına konunun yazı ile bilgilendirmesi gerekmektedir.
Güz | Şubat | Bitiş Tarihi: Mart | Dönem sonlarına ders dosyaları hazırlanması ve bölüme teslim edilmesi | Bölüm Başkanı ve Yardımcıları, Ders Veren Akademik Personel | Bölüm Başkanı, yardımcıları | Bölüm Microsoft 365 hesabı kontrolü | FALSE |  | Bölüm başkanlığı eksik derslerin olduğunu tespit ederse ilgili kişilere bildirilmesi gerekmektedir.
Bahar | Şubat | Ders Kayıt Haftası | Ders Kayıtları, Danışman Onayı | Tüm Akademik Danışmanlar ve Ders Veren Akademik Personel | Bölüm Başkanlıkları, Akademik Birim Öğrenci İşleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Ders kayıt durumu raporları, ÇAP ve Yandal kayıtlanma durumu | FALSE
Bahar | Şubat | Ders Kayıt Haftası | Danışmanlık saatlerinin belirlenmesi | Tüm Akademik Danışmanlar ve Ders Veren Akademik Personel | Fakülte Ders Programı Sorumluları, Bölüm Sekreterliği |  | FALSE |  | Tüm akademik personelin haftalık programında en az bir saat danışmanlık saati yer almalıdır. Ofis kapılarına asılan haftalık programlarda bu danışmanlık saatleri gösterilmelidir.
Bahar | Şubat | Ders Kayıt Haftası | Haftalık ders programlarının kapılara asılması | Tüm Akademik Danışmanlar ve Ders Veren Akademik Personel | Bölüm Sekreterliği |  | FALSE
Bahar | Mart | Eğitimin 2.-3. Haftası | Değişim programları hakkında duyuru | Bölüm ERASMUS Koordinatörü | Tüm Akademik Danışmanlar, Ders Veren Akademik Personel, Bölüm Web Sayfası Sorumlusu |  | FALSE
Bahar | Mart |  | Bölüm Etkinlik Önerilerinin Alınması | Bölüm Akademik Personeli | İç ve Dış Paydaşlar, Kurum ve Kuruluşlar vb. |  | FALSE
Bahar | Mayıs | Her yıl kariyer merkezi taradından kariyer günleri programı yayınlanmaktadır. | Kariyer Etkinlikleri | Mezunlarla İletişim ve Kariyer Danışmanlığı Komisyonu, Bölüm Akademik Personeli | Kariyer Merkezi, Öğrenciler, İç ve Dış Paydaşlar, Kurum ve Kuruluşlar vb. | Toplantı tutanakları, katılımcı listesi, toplantı duyurusu | FALSE |  | Kariyer merkezi tarafından gelen yazı ile bölümün yapacağı kariyer etkinliğinin içeriği her yıl düzenli olarak talep edilmektedir.
Bahar | Mayıs-Haziran | Eğitimin Son Haftası | Danışmanlık Faaliyetleri Değerlendirme Formu | Akademik Danışmanlar | Öğrenciler |  | FALSE
Bahar | Haziran | Haziran | Paydaş toplantıları (akademik yılı başı ve sonu) | Bölüm Başkanı ve Yardımcıları | Bölüm Akademik Personel, İç ve Dış Paydaşlar | Toplantı tutanakları, katılımcı listesi, toplantı duyurusu | FALSE |  | Genişletilmiş bölüm kurulu olarak düzenlenebilir.
| Haziran |  | Paydaş anketlerinin güncellenmesi ve kontrol edilmesi | Bölüm Akreditasyon Çalışma Komisyonu |  |  | FALSE
Bahar | Haziran |  | Paydaş anketlerinin uygulanması | 4. Sınıf Danışmanı, Bölüm Akreditasyon Çalışma Komisyonu, Mezunlarla İletişim ve Kariyer Danışmanlığı Komisyonu |  |  | FALSE |  | Anketler/Görüş Formları güncellenip, ilgili paydaşa e-posta yoluyla uygulanacaktır. Anket sonuçları rapolanarak bölüm kurulunda paylaşılacaktır.
Bahar | Haziran | Mayıs-Haziran | Eğitim Amaçları için Görüş Formu | Bölüm Akreditasyon Çalışma Komisyonu | Bölüm Akademik Personel, İç ve Dış Paydaşlar |  | FALSE |  | Anketler/Görüş Formları güncellenip, ilgili paydaşa e-posta yoluyla uygulanacaktır. Anket sonuçları rapolanarak bölüm kurulunda paylaşılacaktır.
Bahar | Haziran | Mayıs-Haziran | Program Çıktıları için Görüş Formu | Bölüm Akreditasyon Çalışma Komisyonu | Bölüm Akademik Personel, İç ve Dış Paydaşlar |  | FALSE |  | Anketler/Görüş Formları güncellenip, ilgili paydaşa e-posta yoluyla uygulanacaktır. Anket sonuçları rapolanarak bölüm kurulunda paylaşılacaktır.
Bahar | Haziran | Mayıs-Haziran | Ders Planı için Görüş Formu | Bölüm Akreditasyon Çalışma Komisyonu | Bölüm Akademik Personel, İç ve Dış Paydaşlar |  | FALSE |  | Anketler/Görüş Formları güncellenip, ilgili paydaşa e-posta yoluyla uygulanacaktır. Anket sonuçları rapolanarak bölüm kurulunda paylaşılacaktır.
Bahar | Haziran | Mayıs-Haziran | Programa Özgü Ölçütler İçin Görüş Formu | Bölüm Akreditasyon Çalışma Komisyonu | Bölüm Akademik Personel, İç ve Dış Paydaşlar |  | FALSE |  | Anketler/Görüş Formları güncellenip, ilgili paydaşa e-posta yoluyla uygulanacaktır. Anket sonuçları rapolanarak bölüm kurulunda paylaşılacaktır.
Bahar | Haziran | Mayıs | Mezun Çıkış Anketi | 4. Sınıf Danışmanı | Öğrenciler |  | FALSE |  | Anketler/Görüş Formları güncellenip, ilgili paydaşa e-posta yoluyla uygulanacaktır. Anket sonuçları rapolanarak bölüm kurulunda paylaşılacaktır.
Bahar | Haziran | Haziran | Mezun Memnuniyet Anketi | Mezunlarla İletişim ve Kariyer Danışmanlığı Komisyonu | Bölüm Akademik Personel, İç ve Dış Paydaşlar |  | FALSE |  | Anketler/Görüş Formları güncellenip, ilgili paydaşa e-posta yoluyla uygulanacaktır. Anket sonuçları rapolanarak bölüm kurulunda paylaşılacaktır.
Bahar | Haziran | Haziran | İş Veren Anketi | Mezunlarla İletişim ve Kariyer Danışmanlığı Komisyonu | Bölüm Akademik Personel, İç ve Dış Paydaşlar |  | FALSE |  | Anketler/Görüş Formları güncellenip, ilgili paydaşa e-posta yoluyla uygulanacaktır. Anket sonuçları rapolanarak bölüm kurulunda paylaşılacaktır.
Bahar | Haziran | Haziran | Anketlerin sonuçlarının bölüm kurulunda görüşülmesi | 4. Sınıf Danışmanı, Bölüm Akreditasyon Çalışma Komisyonu, Mezunlarla İletişim ve Kariyer Danışmanlığı Komisyonu | Bölüm Akademik Personel, İç ve Dış Paydaşlar |  | FALSE
Bahar | Haziran | Eğitimin Son Haftası | Ders Dosyası Hazırlanmasının Duyurulması | Bölüm Başkanı ve Yardımcıları | Bölüm Sekreterliği |  | FALSE |  | Bölüm başkanlığı tarafından ders veren öğretim elemanlarına konunun yazı ile bilgi geçilmesi gerekmektedir.
Bahar | Temmuz | Temmuz | Dönem sonlarına ders dosyaları hazırlanması teslim edilmesi | Ders Veren Akademik Personel | Bölüm Başkanı, yardımcıları | Bölüm Microsoft 365 hesabı kontrolü | FALSE |  | Bölüm başkanlığı eksik derslerin olduğunu tespit ederse ilgili kişilere bildirilmesi gerekmektedir.

## Stratejik Plan İş Takvimi
Dönem | Ay/Hafta | (Varsa) Başlangıç/Bitiş Tarihi | Faaliyet/İş Tanımı | Sorumlu Birim(ler)/Kişi(ler) | İş Birliği Yapılacak Paydaşlar | Kontrol ve Önizleme (Öneriler) | Durum | Gerçekleştiren Kişi(ler) | Açıklama
Güz | Eylül-Ekim | Ders Kayıt Haftası | Ders Kayıtları, Danışman Onayı | Tüm Akademik Danışmanlar | Bölüm Başkanlıkları, Akademik Birim Öğrenci İşleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Toplantı tutanakları, kayıtları, katılımcı listesi, ders kayıt durumu raporları, öğrenci transkriptleri, ÇAP ve Yandal kayıtlanma durumu | FALSE |  | Akademik danışmanlar öğrencilere ders seçimi, kayıt işlemleri ve mevzuat bilgilendirmesi (zorunlu dersler, seçmeli dersler, bölüm dışı seçmeli dersler, AKTS durumu, uygulamalı dersler, staj gibi) yapmalıdır.
Güz | Eylül-Ekim |  | Ders Ekleme-Ders Silme ve Danışman Onayı | Tüm Akademik Danışmanlar | Bölüm Başkanlıkları, Akademik Birim Öğrenci İşleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı |  | FALSE
Güz | Eylül-Ekim | Eğitimin 2.-3. Haftası | Öğrenci Oryantasyon Haftası | 1. Sınıf Akademik Danışmanı | Bölüm Başkanlıkları, Akademik Personel, Bölüm Öğrenci İşleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Rektörlük |  | FALSE |  | Bölüm, fakülte ve üniversitemiz hakkında bilgilendirme, yazı ile bildirilen başlıkların oryantasyona dahil edilmesi gerekir: *Bağımlılıkla Mücadele *Tasarruf vb.

## Kalite İş Takvimi
Dönem | Ay/Hafta | (Varsa) Başlangıç/Bitiş Tarihi | Faaliyet/İş Tanımı | Sorumlu Birim(ler)/Kişi(ler) | İş Birliği Yapılacak Paydaşlar | Kontrol ve Önizleme (Öneriler) | Durum | Gerçekleştiren Kişi(ler) | Açıklama
Güz | Eylül-Ekim | Ders Kayıt Haftası | Ders Kayıtları, Danışman Onayı | Tüm Akademik Danışmanlar | Bölüm Başkanlıkları, Akademik Birim Öğrenci İşleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Toplantı tutanakları, kayıtları, katılımcı listesi, ders kayıt durumu raporları, öğrenci transkriptleri, ÇAP ve Yandal kayıtlanma durumu | FALSE |  | Akademik danışmanlar öğrencilere ders seçimi, kayıt işlemleri ve mevzuat bilgilendirmesi (zorunlu dersler, seçmeli dersler, bölüm dışı seçmeli dersler, AKTS durumu, uygulamalı dersler, staj gibi) yapmalıdır.
Güz | Eylül-Ekim |  | Ders Ekleme-Ders Silme ve Danışman Onayı | Tüm Akademik Danışmanlar | Bölüm Başkanlıkları, Akademik Birim Öğrenci İşleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı |  | FALSE
Güz | Eylül-Ekim | Eğitimin 2.-3. Haftası | Öğrenci Oryantasyon Haftası | 1. Sınıf Akademik Danışmanı | Bölüm Başkanlıkları, Akademik Personel, Bölüm Öğrenci İşleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Rektörlük |  | FALSE |  | Bölüm, fakülte ve üniversitemiz hakkında bilgilendirme, yazı ile bildirilen başlıkların oryantasyona dahil edilmesi gerekir: *Bağımlılıkla Mücadele *Tasarruf vb.

## İç Kontrol ve İzleme
Dönem | Ay/Hafta | (Varsa) Başlangıç/Bitiş Tarihi | Faaliyet/İş Tanımı | Sorumlu Birim(ler)/Kişi(ler) | İş Birliği Yapılacak Paydaşlar | Kontrol ve Önizleme (Öneriler) | Durum | Gerçekleştiren Kişi(ler) | Açıklama
Güz | Eylül-Ekim | Ders Kayıt Haftası | Ders Kayıtları, Danışman Onayı | Tüm Akademik Danışmanlar | Bölüm Başkanlıkları, Akademik Birim Öğrenci İşleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Toplantı tutanakları, kayıtları, katılımcı listesi, ders kayıt durumu raporları, öğrenci transkriptleri, ÇAP ve Yandal kayıtlanma durumu | FALSE |  | Akademik danışmanlar öğrencilere ders seçimi, kayıt işlemleri ve mevzuat bilgilendirmesi (zorunlu dersler, seçmeli dersler, bölüm dışı seçmeli dersler, AKTS durumu, uygulamalı dersler, staj gibi) yapmalıdır.