![metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu]()

**BARTIN ÜNİVERSİTESİ**

**KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ**

**2022 YILI İLK 6 AYLIK PERFORMANS PROGRAMI GERÇEKLEŞME RAPORU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amaç-1** | **Öğrenci ve Mezunların Kariyer Planlama ve Gelişim Süreçlerine Destek Olmak** | | | | |
| **Hedef-1** | Öğrenci ve Mezunların Kariyer Planlama ve Gelişim Süreçlerine Yönelik Etkinlikler Düzenlemek | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | Hedefe Etkisi(%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri(2021) | 2022 | Gerçekleşen Hedef Değeri | Gerçekleşme Durumu |
| Öğrenci ve Mezunların Kariyer Gelişimine Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı | 100 | 33 | 39 | 45 | GERÇEKLEŞTİ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amaç-2** | **Öğrenci ve Mezunlara Kariyer Danışmanlığı Hizmeti Sağlamak** | | | | | |
| **Hedef-2** | Öğrenci ve Mezunlara Kariyer Planlama Sürecinde Danışmanlık Hizmeti Sunmak | | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | Hedefe Etkisi(%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri(2021) | 2022 | Gerçekleşen Hedef Değeri | Gerçekleşme Durumu | EYLEM PLANI |
| Öğrenci ve Mezunlara Yönelik Yapılan Kariyer Danışmanlığı Seans Sayısı | 50 | 113 | 200 | 50 | GERÇEKLEŞMEDİ | **1.***Kariyer Danışmanlığı hizmeti almak isteyen öğrencilerimiz için yalnızca Yetenek Kapısı Platformu üzerinden değil, merkezimiz web sitesi üzerinden de randevu alabilecekleri bir sistem geliştirilecektir.* **2.***Kariyer merkezimizin görünürlüğünü artırmak amacıyla, Kariyer Merkezimizi tanıtan,Kariyer Danışmanlığı hizmetini ayrıntılı olarak anlatan tanıtım videosu çekilerek Üniversitemiz web sayfasında ve Merkezimizin web sayfasında yayınlanacaktır.* **3.** *Kariyer Merkezi oryantasyon eğitimleri daha sık periyodlarda gerçekleştirilmeye devam edilecektir.* ***4.****Kariyer Merkezimizde mezunlara yönelik de kariyer danışmanlığı hizmeti verildiğine dair bilgi paylaşmının Mezunlarla iletişim komisyonu aracılığla mezunlarımıza iletilmesi sağlanacaktır.* |
| Kariyer Danışmanlığından faydalanan öğrenci sayısı | 25 | 17 | 25 | 10 | GERÇEKLEŞMEDİ |
| Kariyer Danışmanlığından faydalanan mezun sayısı | 25 | 5 | 10 | 3 | GERÇEKLEŞMEDİ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amaç-3** | **Öğrencileri Staj Programlarından Yararlanmalarını Sağlamak** | | | | |
| **Hedef-3** | Staj Programlarından Yararlanan Öğrenci Sayısını Artırmak | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | Hedefe Etkisi(%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri(2021) | 2022 | Gerçekleşen Hedef Değeri | Gerçekleşme Durumu |
| Staj Programlarına Başvuru Yapan Öğrenci Sayısı | 50 | 754 | 2900 | 2907 | GERÇEKLEŞTİ |
| Stajını Tamamlayan Öğrenci Sayısı | 50 | 289 | 340 | 365 | GERÇEKLEŞTİ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amaç-4** | **Merkezin iç ve dış paydaşlar tarafından tanınırlığını sağlamak** | | | | | |
| **Hedef-4** | Merkezin iç ve dış paydaşlar tarafından tanınırlığını sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlemek | | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | Hedefe Etkisi(%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2021) | 2022 | Gerçekleşen Hedef Değeri | Gerçekleşme Durumu | EYLEM PLANI |
| İç paydaşlar ile yapılan merkez tanıtım etkinlik sayısı | 10 | 1 | 12 | 13 | GERÇEKLEŞTİ |  |
| Dış paydaşlar ile yapılan merkez tanıtım ve iş birliği toplantı sayısı | 10 | - | 2 | 4 | GERÇEKLEŞTİ |  |
| Mezunlarla İletişim Komisyonu ile yapılan toplantı sayısı | 20 | 1 | 4 | 2 | GERÇEKLEŞMEDİ | **1.** *2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi içerisinde Mezunlarla İletişim Komisyonu ile Eylül ve Kasım aylarında olmak üzere 2 toplantı daha gerçekleştirilecektir.* |
| Mezun memnuniyet anketinin oluşturulması | 20 | 1 | 1 | 1 | GERÇEKLEŞTİ |  |
| Mezun memnuniyet anketine katılan mezun sayısı | 20 | 1152 | 2000 | 1400 | GERÇEKLEŞMEDİ | **1.** *Eylül ayı başında Mezunlarla İletişim Komisyonu ile koordineli olarak memnuniyet anketi mezunlarımıza tekrar iletilecektir.* **2.** *Bilgi İşlem Birimi ile iş birliği içerisinde gönderilen maillerin iletim durumlarına yönelik rapor çıkarılacak, mail adresleri ile ilgili güncelleme çalışmaları Mezunlarla İletişim Komisyonunun desteğiyle yürütülecektir.* |
| Merkez tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerden memnuniyet düzeyi (%) | 20 | 70 | 75 | 82 | GERÇEKLEŞTİ |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amaç-5** | **Merkezin organizasyonel yapılanmasını sağlamak** | | | | |
| **Hedef-5** | Merkezin insan kaynakları sayısını arttırarak organizasyonel yapılanmasını sağlamak | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | Hedefe Etkisi(%) | Plan Dönemi Başlangıç(2021) | 2022 | Gerçekleşen Hedef Değer | Gerçekleşme Durumu |
| Birimlerde mezunlarla iletişim komisyonlarının kurulması | 20 | 1 | 1 | 1 | GERÇEKLEŞTİ |
| Merkez yönetim kurulunun kurulması veya güncellenmesi | 20 | - | 1 | 1 | GERÇEKLEŞTİ |
| Merkez danışma kurulunun kurulması veya güncellenmesi | 20 | - | 1 | 1 | GERÇEKLEŞTİ |
| Merkezde çalışan personel sayısı | 20 | 1 | 2 | 2 | GERÇEKLEŞTİ |
| Merkezdeki ofis sayısı | 20 | 1 | 2 | 2 | GERÇEKLEŞTİ |