|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU** | | | | | | | | | | | | |
| **Kontrol Edilen Birim** | | KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | | ***Uygulama Durumu*** | | |  | *Uygulandı* |  | *Geç Uygulandı****1*** |  | *Uygulanmadı****2*** |
| **Uygulanması Planlanan Eylemler*3*** | | | **Uygulama Tarihi** |  |  |  | **Açıklama*(1,2)*** | | | | | |
|  | İlgili kurul ve komisyonlarla yılda 2 şer defa olmak üzere toplantı yapılması planlanmaktadır. | | 28.09.2023  10.10.2023 |  |  |  | 1nci yarı yıl içerisinde Merkezimiz Yönetim ve Denetim Kurulları ile 1’er kere toplantı yapılmış olup yeni dönemde 1 ‘er kere daha toplantı gerçekleştirilecektir. | | | | | |
|  | 2024 Yılı PUKÖ Temelli Eylem Planı hazırlanarak merkezimiz web sayfasında yayımlanacaktır | | 20.03.2024 |  |  |  |  | | | | | |
|  | Ulusal Staj Programı kapsamında Kariyer Kapısı ve Yetenek Kapısı Platformlarına ilişkin bilgilendirme eğitimleri yapılacaktır. | | 20.02.2024  21.02.2024  22.02.2024  04.03.2024  05.03.2024 |  |  |  |  | | | | | |
|  | Stratejik Hedef ve Göstergelere yönelik değerlendirme raporu hazırlanarak web sayfasında yayımlanacaktır. | | 05.07.2024 |  |  |  |  | | | | | |
|  | 2023 Stratejik Hedef ve Göstergelerinin sonuç raporları doğrultusunda Yönetim ve Denetim Kurullarının görüşleri alınarak Stratejik Hedef ve Göstergelere ilişkin 2024-2028 yılları için yeniden belirleme çalışmaları yapılacaktır. | | 19.02.2024 |  |  |  |  | | | | | |
|  | İç ve dış paydaşların katılım ile eğitimler planlanacak ve etkinlik takvimi oluşturulacaktır. | | 14.03.2024  21.03.2024  18.04.2024  22.04.2024  24.04.2024  25.04.2024  29.04.2024 |  |  |  | Bartın Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü personeli Ayçin Gümüşok Karaalp’in anlatımıyla her fakültede Etkili Mülakat Teknikleri ve Özgeçmiş Hazırlama eğitimleri verilmiştir. | | | | | |
|  | 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar ve  Güz Dönemi içerisinde ücretsiz kurslar açılacaktır. | | 27.02.2024  20.03.2024  25.04.2024  27.04.2024  30.04.2024 |  |  |  | Şubat ayı içerisinde Temel Fotoğrafçılık(27.02.2024), Mart ayı içerisinde Batik Boyama(20.03.2024), Nisan ayı içerisinde Temel Lojistik(25.04.2024), Giysi Süsleme(27.04.2024) ve Süs Bitki Yetiştiriciliği(30.04.2024) kursları açılmıştır. | | | | | |
|  | Kurumlar ve sektörden gelen konuşmacıların katılımıyla, eğitim ve seminerler gerçekleştirilecektir | | 21.05.2024 |  |  |  | Kurum ve sektörden gelen konuşmacıların katılım gösterdiği, İşkur iş birliği ile 10. Kariyer ve İstihdam günleri gerçekleştirilmiştir. | | | | | |
|  | Mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliğinin belirlenmesi için yılda 4 defa Mezunlarla İletişim Komisyonları ile toplantı yapılacaktır. | | 15.02.2024  17.04.2024 |  |  |  | Eylül ve Aralık ayları içerisinde Mezunlarla İletişim Komisyonları ile toplantılar gerçekleştirilecektir. | | | | | |
|  | Mezun Bilgi Sisteminin etkinliği ve mezun memnuniyet anketinin uygulanmasına yönelik Mezunlarla İletişim komisyonları ile toplantılar yapılacaktır. | | 15.02.2024  17.04.2024 |  |  |  |  | | | | | |
|  | Üniversitemiz mezunlarının katıldığı Mezunlar Anlatıyor ve Mezun Buluşmaları etkinlik serilerine devam edilecektir. | | 20.02.2024  05.03.2024  06.03.2024  07.03.2024  08.03.2024  25.04.2024 |  |  |  |  | | | | | |
|  | KAR-MER ve İşkur ortaklığı ile Kariyer Günleri düzenlenecek ve Öğrenci/mezunlara yönelik ücretsiz kurslar ve sertifikalı eğitimler yapılacaktır. | | 21.05.2024  27.02.2024  20.03.2024  25.04.2024  27.04.2024  30.04.2024 |  |  |  | 21 Mayıs 2024 tarihinde 10. Kariyer ve İstihdam Günleri düzenlenmiştir.Şubat ayı içerisinde Temel Fotoğrafçılık(27.02.2024), Mart ayı içerisinde Batik Boyama(20.03.2024), Nisan ayı içerisinde Temel Lojistik(25.04.2024), Giysi Süsleme(27.04.2024) ve Süs Bitki Yetiştiriciliği(30.04.2024) kursları açılmıştır. | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontrol Tarihi:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Hazırlayan** | **Kontrol Eden** |
| |  |  | | --- | --- | | **Adı Soyadı:** |  | | **Unvanı:** |  | | **Birimi:** |  | | |  |  | | --- | --- | | **Adı Soyadı:** |  | | **Unvanı:** |  | | **Birimi:** |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Uyarı!*** | |
| ***(1,2)*** | Kontrol Edilen Birime ilişkin Uygulama Durumunun **“***Geç Uygulandı ve/veya Uygulanmadı***”** olarak işaretlemesi durumunda “**Açıklama**” bölümü zorunlu olarak doldurulacaktır. |
| ***(3)*** | “*Uygulanması Planlanan Eylemler*” sayısı satırı ihtiyaca binaen çoğaltılabilir. |
| ***(4)*** | “*Uygulamalara ve kontrol sonuçlarına ilişkin kanıtlar*” ayrı bir dosyada yedeklenmelidir. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrol Et Basamağı Eylemleri*5*** | | **Kontrol Tarihi** | **Kontrol Sonuçları** | **Değerlendirme** |
|  | **İlgili kurul ve komisyonlarla yapılan toplantılar toplantı tutanakları ile kayıt altına alınmıştır.** | 28.09.2023  10.10.2023 | **İlk 6 aylık periyod için hedeflenen toplantı sayısına ulaşılmıştır.** | **Güçlü yön olarak devam etmektedir.** |
|  | **2024 Yılı PUKÖ Temelli Eylem Planı hazırlanmış ve belirlenen tarih aralığında web sayfasında yayınlanmıştır.** | 20.03.2024 | **2023 Yılı Eylem Planında belirlenen 2024 yılı için yayınlanma tarih aralığına uyulduğu belirlenmiştir.** | **Güçlü yön olarak devam etmektedir.** |
|  | **Ulusal Staj Programına kayıtlanan öğrenci sayıları listeler halinde birimlerden talep edilmiş ve Kariyer kapısı üzerinden ilgili belge kontrolleri yapılmıştır** | 12.03.2024 | **Hedeflenen başvuru sayısına ulaşılmıştır.** | **Güçlü yön olarak devam etmektedir.** |
|  | **Stratejik Hedef ve Göstergelerin gerçekleşme durumu 1nci 6 aylık gerçekleşme raporu ile kontrol edilmiş ve rapor sonuçları web sayfasında yayımlanmıştır.** | 15.07.2024 | **6 aylık izleme sürecinde gerçekleşmeyen hedeflere yönelik eylem planları hazırlanmıştır** | **Güçlü yön olarak devam etmektedir.** |
|  | **Stratejik hedef ve göstergelere ilişkin ilgili kurulların görüşleri alınmak üzere gerçekleştirilen toplantılar tutanaklar ile kayıt altına alınmıştır.** | 28.09.2023  10.10.2023 | **Geri dönüşlere istinaden ilgili güncellemeler yapılmış ve Stratejik Hedef ve Göstergelere yansıtılmıştır.** | **Güçlü yön olarak devam etmektedir.** |
|  | **İç ve Dış Paydaş destekli eğitim ve etkinliklerin katılımcı sayıları kurs kayıt formları, sertifikalar ve katılımcı listeleri ile kayıt altına alınmıştır.** | 14.03.2024  21.03.2024  18.04.2024  22.04.2024  24.04.2024  25.04.2024  29.04.2024 | **Kurslara ve etkinliklere katılım gösteren mezun ve öğrenci sayılarında artış görülmektedir.** | **Güçlü yön olarak devam etmektedir.** |
|  | **Öğrenci ve mezunlara yönelik açılan ücretsiz kurslara katılım sayısı ve etkinlik memnuniyet düzeyleri, kurs kayıt ve kurs sonu değerlendirme formları ile kayıt altına alınmıştır.** | 27.02.2024  20.03.2024  25.04.2024  27.04.2024  30.04.2024 | **Kurslara ve etkinliklere katılım gösteren mezun ve öğrenci sayılarında artış görülmektedir.** | **Güçlü yön olarak devam etmektedir.** |
|  | **Etkinlik boyunca katılımcı bilgileri kayıt altına alınmıştır.** | 21.05.2024 | **Katılımcı sayılarında artış gözlenmekle birlikte yeterli seviyede olmamıştır.** | **Gelişmeye açık yön olarak devam etmektedir.** |
|  | **Yapılan toplantıda bahsedilen başlıklar ve alınan kararlar toplantı tutanağı ile kayıt altına alınmıştır.** | 15.02.2024  17.04.2024 | **Alınan kararlar Mezunlarla İletişim komisyonları ve Kariyer Merkezi iş birliğinde yürütülmeye devam etmektedir.** | **Gelişmeye açık yön olarak devam etmektedir.** |
|  | **Yapılan toplantıda bahsedilen başlıklar ve alınan kararlar toplantı tutanağı ile kayıt altına alınmıştır.** | 15.02.2024  17.04.2024 | **Alınan kararlar Mezunlarla İletişim komisyonları ve Kariyer Merkezi iş birliğinde yürütülmeye devam etmektedir.** | **Gelişmeye açık yön olarak devam etmektedir.** |
|  | **Etkinlikler zoom üzerinden kayıt altına alınmıştır.** | 20.02.2024  05.03.2024  06.03.2024  07.03.2024  08.03.2024  25.04.2024 | **Etkinliklere ilişkin geri bildirim anketleri uygulanmıştır.** | **Güçlü yön olarak devam etmektedir.** |
|  | **Etkinliklerden önce etkinlik başvuru formu, Eğitim/etkinlik sonunda kurs sonu değerlendirme formu gönderilmiş ve memnuniyet düzeyleri ölçümlenmiştir. Etkinlik sonunda katılımcılara sertifikaları iletilmiştir.** | 21.05.2024  27.02.2024  20.03.2024  25.04.2024  27.04.2024  30.04.2024 | **Yapılan etkinliklere/eğitimlere katılan öğrenci ve mezun sayılarında artış görülmekle birlikte merkezimiz faaliyetlerinden memnuniyet oranı %86 olarak belirlenmiştir.** | **Güçlü yön olarak devam etmektedir.** |

|  |
| --- |
| **Onaylayan** |
| |  |  | | --- | --- | | **Adı Soyadı:** |  | | **Unvanı:** |  | | **Birimi:** |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Onay Tarihi:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Uyarı!*** | |
| ***(5)*** | “*Kontrol Et Basamağı Eylemleri*” sayısı satırı ihtiyaca binaen çoğaltılabilir. |

**REVİZYON BİLGİLERİ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Revizyon  No | Revizyon  Tarihi | Revizyon Açıklaması |
| 0 | - | İlk yayın. |