|  |
| --- |
| **PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU** |
| **Kontrol Edilen Birim** | Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi  | ***Uygulama Durumu*** | 👎 | *Uygulandı* | ☞ | *Geç Uygulandı****1*** | 👎 | *Uygulanmadı****2*** |
| **Uygulanması Planlanan Eylemler*3*** | **Uygulama Tarihi** | 👍 | ☞ | 👎 | **Açıklama*(1,2)*** |
|  | Danışma kurulu üyeleri, fakülteler ve merkezimize destek veren diğer üniversitelerin Kadın Çalışmaları merkez müdürleri ile senede 2 kez (Haziran ve Aralık) olmak üzere toplantılar yapılmaya devam edecektir. | 17.07.2023 | ☐ |  | ☐ | İlk 6 ay için Haziran ayında planlanan Danışma kurul üyeleri ile toplantı temmuz ayında gerçekleştirilmiştir.  |
|  | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Kadının Güçlenmesi Strateji ve Eylem Planı (2018-2023) kapsamında Meme Kanseri Farkındalık Haftası Semineri- (1-31 Ekim), Öğrencilere yönelik öfke kontrol eğitimleri (Ekim) ve Kadının Güçlendirilmesi ve Şiddetle Mücadele Semineri (25 Kasım) gibi konuları içeren faaliyetler yapılacaktır. | 26.05.202325.04.202326.04.202308.03.202309.03.202302.06.202308.06.202313.06.2023 |  | ☐ | ☐ | Mart ayı içerisinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği (08 Mart 2023), Öfke Kontrolü Eğitimi (09 Mart 2023), Nisan ayı içerisinde Cumhuriyetin 100. Yılında Kütüphane ve Arşiv Penceresinden Kadına Bakış etkinliği (25 Nisan 2023), Felsefe Sohbetleri Etkinliğinin Yedinci Oturumu "Günümüzden Bakınca Sanatta 'Feminist Etik' Tartışmaları" (26 Nisan 2023), Mayıs ayı içerisinde Türk Edebiyatında Toplumsal Cinsiyet" webinarı (26 Mayıs 2023), Haziran ayı içerisinde Romantik İlişkilerde Partner Seçimi (2 Haziran 2023), Din, Evlilik ve Aile Üzerine" konulu etkinlik (8 Haziran 2023) ve Akademisyenlerin gözünden baba olmak (13 Haziran 2023) etkinlikleri yapılmıştır.  |
|  | BIDR raporu (Ocak 2023), Stratejik hedef ve göstergeler izleme (Temmuz 2023) ve gerçekleşme raporu (Ocak 2024) web sayfasında duyurularla kamuoyuna bildirilmektedir. | 12.07.2023 |  | ☐ | ☐ | 6 aylık değerlendirme raporu hazırlanmış ve web sayfasında yayımlanmıştır. |
|  | Merkezin misyon ve vizyonunun sürdürülebilirliği, web sayfasının güncel tutulması, merkez üyelerine aylık e-posta atılması (yıl boyunca). | 24.07.2023 |  | ☐ | ☐ | Web sayfası haberler ve duyurular aracılığıyla sürekli güncel tutulmaktadır. Öğretim üyelerine Temmuz 2023 tarihinde bilgilendirme epostası atılmıştır. |
|  | Stratejik hedef ve göstergeleri doğrultusunda etkinlikler yıl boyunca uygulanacaktır. | 2023 yılı |  | ☐ | ☐ | Etkinlikler yıl boyunca sürdürülmektedir. |
|  | Stratejik hedef ve göstergeler doğrultusunda, yönetim kurulu ve paydaşların görüşleri doğrultusunda en az 13 tane eğitim, atölye çalışması, seminer, vb faaliyetler yıl boyunca uygulanacaktır. Stratejik hedef ve göstergelere yönelik faaliyetlerin gerçekleşme durumu altı ayda bir (Temmuz 2023) izlenecek ve yıllık değerlendirilecektir (Ocak 2024) | 08.03.202309.03.202325.04.202326.04.202326.05.202302.06.202308.06.202313.06.2023 |  | ☐ | ☐ | Mart ayı içerisinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği (08 Mart 2023), Öfke Kontrolü Eğitimi (09 Mart 2023), Nisan ayı içerisinde Cumhuriyetin 100. Yılında Kütüphane ve Arşiv Penceresinden Kadına Bakış etkinliği (25 Nisan 2023), Felsefe Sohbetleri Etkinliğinin Yedinci Oturumu "Günümüzden Bakınca Sanatta 'Feminist Etik' Tartışmaları" (26 Nisan 2023), Mayıs ayı içerisinde Türk Edebiyatında Toplumsal Cinsiyet" webinarı (26 Mayıs 2023), Haziran ayı içerisinde Romantik İlişkilerde Partner Seçimi (2 Haziran 2023), Din, Evlilik ve Aile Üzerine" konulu etkinlik (8 Haziran 2023) ve Akademisyenlerin gözünden baba olmak (13 Haziran 2023) etkinlikleri yapılmıştır.  |
|  | Bartın Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele II. İl Eylem Planını faaliyet raporlarının Bartın Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile koordineli şekilde faaliyet takvimi oluşturulacak ve en az 4 tane faaliyetin zamanında gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. | 2023 yılı/ikinci altı ay | ☐ | ☐ |  | İkinci altı ayda Bartın Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar planlanmaktadır.  |
|  | Süreç yönetimine ilişkin paydaş katılımıyla Yönetim Kurulu ile birlikte toplantılar uygulanacaktır (yıl boyunca). Merkezimizin konu alanlarına giren iş ve işlemler için Süreç yönetimi el kitabındakindeki süreç kartları doğrultusunda gerçekleştirilecektir(yıl boyunca) | 2023 yılı |  | ☐ | ☐ | Toplantılar ve faaliyetler yıl boyunca sürdürülmektedir. |
|  | Merkez faaliyetleri paydaş görüşleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir (yıl boyunca). | 2023 yılı |  | ☐ | ☐ | Merkez faaliyetleri yıl boyunca gerçekleştirilmiştir, danışma kurulunda faaliyetler değerlendirilmiştir. |
|  | Merkez kapsamında hazırlanmakta olan planlar yönetim kurulunda ve Üniversite Senatosunda görüşülmektedir. | 13.02.2023 |  | ☐ | ☐ | 13.02.2023 tarihinde senato kararı ile görüşülmüştür. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontrol Tarihi:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Hazırlayan** | **Kontrol Eden** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Adı Soyadı:** |  |
| **Unvanı:** |  |
| **Birimi:** |  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Adı Soyadı:** |  |
| **Unvanı:** |  |
| **Birimi:** |  |

 |

|  |
| --- |
| ***Uyarı!*** |
| ***(1,2)*** | Kontrol Edilen Birime ilişkin Uygulama Durumunun **“***Geç Uygulandı ve/veya Uygulanmadı***”** olarak işaretlemesi durumunda “**Açıklama**” bölümü zorunlu olarak doldurulacaktır. |
| ***(3)*** | “*Uygulanması Planlanan Eylemler*” sayısı satırı ihtiyaca binaen çoğaltılabilir. |
| ***(4)*** | “*Uygulamalara ve kontrol sonuçlarına ilişkin kanıtlar*” ayrı bir dosyada yedeklenmelidir. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kontrol Et Basamağı Eylemleri*5*** | **Kontrol Tarihi** | **Kontrol Sonuçları** | **Değerlendirme** |
|  | **Toplantı tutanakları** | 17.07.2023 | **Danışma kurulu 17 Temmuz 2023’te toplanmıştır.** | **Güçlü yön olarak devam etmektedir.** |
|  | **Stratejik hedef ve göstergeler izleme ve gerçekleştirme raporu**  | 12.07.2023 | **Stratejik hedef ve göstergelerde yer alan 2023 yılı ilk 6 aylık performans programı gerçekleşme raporu sonuçlarına göre performans göstergeleri 2023 yılı hedeflerinin ilk yarısı için yeterli orana ulaşmış gözükmektedir. Buna göre 2023 yılı ikinci altı aylık etkinlikleri ile performans göstergeleri 2023 yılı hedeflerini karşılayabilecektir.** | **Gelişmeye açık yön olarak devam etmektedir.** |
|  | **Web sayfasındaki raporlar, web sayfası ziyaretçi sayısı ve resmi yazışmalar**  | 12.07.2023 | **2023 yılı içerisinde, Ocak 142, Şubat 139, Mart 163, Nisan 114, Mayıs 101, Haziran 96 olmak üzere toplamda 755 ziyaret girişi olmuştur. 678 akademik 494 idari personele e-posta atılmıştır.**  | **Güçlü yön olarak devam etmektedir.** |
|  | **Gönderilen misyon ve vizyon konulu e-posta sayısı,**  | 24.07.2023 | **24 Temmuz 2023’te e-posta gönderilmiştir.**  | **Güçlü yön olarak devam etmektedir.** |
|  | **Stratejik hedef ve göstergeler izleme ve gerçekleştirme raporu**  | 12.07.2023 | **Bartın Üniversitesi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Planı", "Bartın Üniversitesi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Politika Belgesi" ve "Bartın Üniversitesi Aile İçi Şiddeti, Kadına Yönelik Şiddeti, Cinsel Taciz ve Saldırıyı Önleme ve Destek İlkeleri Belgesi” teklifleri senato kararı ile kabul edilmiştir.**  | **Güçlü yön olarak devam etmektedir.** |
|  | **Stratejik hedef ve göstergeler izleme ve gerçekleştirme raporu** | 12.07.2023 | **2023 yılı ilk 6 aylık performans programı gerçekleşme raporu verileri işlenirken stratejik hedef ve göstergeler kontrol edilmiştir.** | **Güçlü yön olarak devam etmektedir.** |
|  | **Bartın Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele II. İl Eylem Planının izleme ve gerçekleşme raporu**  | 12.07.2023 | **Sene sonunda Aralık ayında yapılacaktır.**  | **Gelişmeye açık yön olarak devam etmektedir.**  |
|  | **Toplantı tutanakları, süreç kartları doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyet sayısı** | 12.07.2023 | **Gerçekleştirilen faaliyetlerin haber metinleri kanıt olarak konulmuştur.**  | **Güçlü yön olarak devam etmektedir.** |
|  | **Toplantı tutanakları, paydaş görüşleri tutanakları, anket sonuçları** | 12.07.2023 | **Toplantı tutanakları, paydaş görüşleri tutanakları, anket sonuçları incelenmiştir.** | **Gelişmeye açık yön olarak devam etmektedir.** |

|  |
| --- |
| **Onaylayan** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Adı Soyadı:** |  |
| **Unvanı:** |  |
| **Birimi:** |  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Onay Tarihi:** |  |

|  |
| --- |
| ***Uyarı!*** |
| ***(5)*** | “*Kontrol Et Basamağı Eylemleri*” sayısı satırı ihtiyaca binaen çoğaltılabilir. |

**REVİZYON BİLGİLERİ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RevizyonNo | RevizyonTarihi | Revizyon Açıklaması |
| 0 | - | İlk yayın. |