## Form
İYİLEŞTİRME PLANI | [7 empty] | Doküman No | FRM-1046
[8 empty] | Yayın Tarihi | 2025-03-05
[8 empty] | Revizyon Tarihi | -
[8 empty] | Revizyon No | 0
2026 YILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ İYİLEŞTİRME PLANI
İyileştirilecek Durum | Kaynak/Dayanak |  |  | Planlanan Eylemler | Eylem Uygulama Tarih Aralığı | Eylemi Gerçekleştirecek Birim | Başarı Kriteri/Performans Hedefi | Sonuç ve Açıklamalar
Lisansüstü Öğrenci Oranının Yükseltilmesi |  | KİDR/BİDR |  | Lisansüstü Programlarda %100 kontenjan doluluğuna ulaşan programlar belirlenerek, ilgili programların kontenjanlarının arttırılması için Üniversitemiz Senatosuna teklif sunulacaktır. | Temmuz 2026- Aralık 2026 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulu | Birim Stratejik Planımızda yer alan 2025 yılı Lisansüstü Öğrenci Oranı hedefi olan %9 hedefine ulaşılması.
| þ | Stratejik Plan | Birim Stratejik Planındaki H.1.2 Hedef Kartı içerisinde yer alan PG2.4.2 performans göstergesi
Diğer
İhtisaslaşma Alanı ile ilgili açılan ders sayılarının arttırılması |  | KİDR |  | 2025-2026 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı için Anabilim Dallarından Ders açma talepleri istenirken ihtisaslaşma alanı ile ilgili ders açmalarının hatırlatılması sağlanacaktır. | Ekim 2026 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Öğrenci İşleri Birimi | Birim Stratejik Planında Yer alan 2025 yılı için belirlenmiş "İhtisaslaşma Alanı İle İlgili Açılan Ders Sayısı" hedefi olan 77 ders hedefine ulaşmak.
| þ | Stratejik Plan | Birim Stratejik Planındaki H.3.1 Hedef Kartı içerisinde yer alan PG 3.1.1 performans göstergesi
Diğer
Karar Alma Süreçlerinde İç ve Dış Paydaş Katılımının Arttırılarak Birim İç Değerlendireme Raporu olgunluk düzeyinin yükseltilmesi |  | KİDR |  | 2025 Yılı içerisinde Birim Danışma Kurulu güncellemeleri yapılarak, toplantılara katılmayan dış paydaşların yerine yeni üyelerin belirlenerek katılımın arttırılması sağlanacaktır. | Aralık 2026 | Lisansastü Eğitim Enstitüsü Birim Kalite Komisyonu | İç ve Dış paydaşlarımızın yer aldığı danışma kurulu toplantılarının yılda en az iki defa yapılması ve %80 ve üzeri katılım hedefine ulaşmak
Stratejik Plan
| þ | Diğer | 2024 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporumuzda (BIDR) Yer alan A. 4.1 İç ve Dış Paydaş Katılımı göstergesi.
Enstitümüz tarafından Sosyal, Kültürel ve Spor faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak. |  | KİDR |  | 2025 yılı içerisinde Anabilim Dalı Başkanlıkları ile ortaklaşa çalışmalar yapılarak özellikle sosyal ve kültürel faaliyetler (sempozyum, toplantı vs) gerçekleştirmek. | Aralık 2026 | Lisansüstü Eğtiim Enstitüsü Müdürlüğü | Yıl içerisinde Anabilim Dallarımızla birlikte faaliyet gerçekeştirilerek Birim İç Değerlendirme Raporunda yer olan göstergeye ait olgunluk düzeyini 4 ve üzerine çıkartmak.
Stratejik Plan
| þ | Diğer | 2024 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporumuzda (BIDR) Yer alan B.3.5. Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler göstergesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün Toplumsal Katkı Süreçlerine dair faaliyetlerinin artttılması |  | KİDR |  | 2025 yılı içerisinde Enstitümüz Anabilim Dalları ile ortaklaşa faaliyetler planlanarak toplumsal katkı süreçleri bağlamında proje, çalıştay vs gibi çalışmaların yapılması sağlanacaktır. | Aralık 2026 | Lisansüstü Eğtiim Enstitüsü Müdürlüğü | Anabilim Dalları ile yapılacak çalışmalar doğrultusunda Birim İç Değrelendirme Raporunda yer alan göstergeye ait olgunluk düzeyini 3 ve üzerine çıkartmak.
Stratejik Plan
| þ | Diğer | 2024 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporumuzda (BIDR) Yer alan D.1.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi göstergesi
Lisansüstü Öğrenci Akademik Danışmanlık Hizmetlerinden Memnuniyet Oranının Yükseltilmesi |  | KİDR/BİDR |  | 2025 Yılı Öğrenci Memnuniyet Anket Sonuçlarının Birim Kurularında Görüşülerek öğrenci memnuniyetini yüksekltmek amaçlı olarak, Derslerle ilgili öğrenci çalıştayı düzenlenmesi, Yeni Kayıt yapan öğrencilermize bilgilendirme mailleri atılması, Yeni Kazanan öğrencilerimiz ile danışmanlarının tanışma toplantıları yaparak tutanak altına almaları | Mart 2026- Aralık 2026 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulu | Birim Stratejik Planımızda yer alan 2026 Akademik Danışmanlık Memnuniyet Oranının %93 hedefine ulaşması.
| þ | Stratejik Plan | Birim Stratejik Planındaki H.1.2 Hedef Kartı içerisinde yer alan PG1.1.1 performans göstergesi
Diğer

## Kılavuz
20... YILI ….. İYİLEŞTİRME PLANI
İyileştirilecek Durum | Kaynak/Dayanak |  |  | Planlanan Eylemler | Eylem Uygulama Tarih Aralığı | Eylemi Gerçekleştirecek Birim | Başarı Kriteri/Performans Hedefi | Sonuç ve Açıklamalar
Bu alana ilgili raporlarda ihtiyacı bulunan durum ifade edilecektir. Bu durum Kurum/Birim İç Değerlendirme Raporunda tespit edilen güçlü veya geliştirmeye açık bir yön, Stratejik Plan İzleme ya da Değerlendirme Raporlarında hedeften saptığı belirlenen bir performans göstergesi ya da oluşturulan başka raporlarda bulunan bir eksiklik olabilir. | þ | KİDR/BİDR | KİDR'de tespit edilen bir durumun iyileştirilmesi söz konusu ise hangi ölçütte bu tespitin yapıldığı belirtilmelidir. | Tespit edilen durumun iyileştirilmesi için gerçekleştirilecek eylemler yazılacaktır. Birden fazla durum olması durumundan uygulama tarihleri ve gerçekleştirilecek birimlerde farklılıklar olabileceğinden her bir eylem alt alta yeni satırlar şeklinde yazılmalıdır. | Bu alanda E sütununda bulunan eylemin uygulanması planlanan tarih belirtilmelidir. Belirtilecek tarih tam bir tarih olabileceği gibi bir tarih aralığı da olabilir. | Eylemi gerçekleştirecek birim belirtilmeldir. Burada birimden kastedilen idari/akademik bir birim olabileceği gibi kurul, komisyon, takım, ekip, kişi vb. de olabilir. | Bu bölümde iyileştirmenin gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespit edileceği kriter yazılmalıdır. | Bu bölüme süreç sona erdiğinde eylemin gerçekleşip gerçekleşmediği ve başarı kriterine ulaşılıp ulaşılmadığının yazılması gerekmektedir. Yani iyileştirmenin sağlanıp sağlanmadığının değerlendirilmesinin yapılması ve buraya yazılması gerekmektedir.
| þ | Stratejik Plan | Stratejik Planda hedeften uzaklaşılan bir amaç/hedef/performans göstergesi söz konusu ise ilgili performans göstergesi burada belirtilmelidir. İlgili Stratejik Plan Kuruma ait ise Kurum Stratejik Planı, birime ait ise Birim Stratejik Planı şeklinde belirtilmelidir.
| þ | Diğer | Belirtilenler dışında bir rapor/tutanak vb. ile tespit edilen bir husus söz konusu ise bu alanda belirtilmelidir.
Örnek İyileştirme Planı
İyileştirilecek Durum | Kaynak/Dayanak |  |  | Planlanan Eylemler | Eylem Uygulama Tarih Aralığı | Eylemi Gerçekleştirecek Birim | Başarı Kriteri/Performans Hedefi | Sonuç ve Açıklamalar
Laboratuvar ve atölyelerde donanımsal ve mekânsal iyileştirilmelere ihtiyaç duyulması | þ | KİDR/BİDR | B.3.3. Tesis ve Alt Yapılar | *Birimler ihtiyaç duyduğu laboratuvarların tespitini sağlayacak ve bunu Genel Sekreterliğe bildirecektir. | Nisan - 2024 | Akademik Birimler | Tespit edilen ihtiyaçların tam olarak giderilmesi (Oran belirtilebilir) | İhtiyaçların %60'ı karşılanmıştır. Karşılanamayan ihtiyaçlar bütçe kısıtı nedeni ile bir sonraki yılda tekrar gündeme alınacaktır.
|  | Stratejik Plan |  | *Mekansal ve donanımsal laboratuvar ihtiyaçları için bütçe planlaması yapılacaktır . | Yıl Boyunca | Genel Sekreterlik ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
|  | Diğer |  | *Bilgi İşlem Daire Başkanlığı internet hızı ve donanımı ile ilgili iyileştirme çalışmaları yapacaktır. | Nisan - Mayıs 2024 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Karar alma süreçlerine yönelik toplantılara katılan idari insan kaynağı sayısının hedeflenen düzeyde olmaması (Hedef 35, gerçekleşen 15) |  | KİDR/BİDR |  | Karar alma süreçlerine dair toplantılara idari insan kaynağının katılımı teşvik edilecektir. | Yıl Boyunca | İlgili Birim (KK) | 35 idari insan kaynağının karar alma süreçlerine katılımı hedeflenmektedir. | Stratejik Plan değerlendirme raporunda 41 idari insan kaynağının karar alma süreçlerine katıldığı tespit edilmiştir. Hedefe ulaşılmış gerekli iyileştirme sağlanmıştır.
| þ | Stratejik Plan | Birim Stratejik Planı P.G.1.3.2. 6 Aylık İzleme Raporu
Diğer
Programların izlenmesi ve güncellenmesiyle ilgili olarak ders bilgi paketlerinin temel alındığı ve paketlerin güncellendiğini gösteren program kurulları kararlarının/raporlarının akademik üst kurullarda gözden geçirildiğini gösteren dokümanların oluşturulacağı bir sistem önerilmektedir. |  | KİDR/BİDR |  | Ders dosyası formları ile ders değerlendirmeleri yapılacak ve program değerlendirmesine girecek değerlendirmeler program kurullarında gündem olarak önerilecektir. | Şubat ve Haziran 2025 | Akademik Birimler/Öğretim Elemanları | Sürecin SYEK'te belirtilen şekilde yürütüldüğünü gösteren toplantı kurul kararları ile birlikte sistematik bir şekilde yürütüldüğünün belirlenmesi. | Yapılan kanıt kontrollerinde bazı akademik birimlerin tutanaklarında eksiklikler bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak çoğu birimde program izlem ve güncellemeleri sistematik olarak gerçekleştirilmektedir. İtileşme büyük oranda sağlanmıştır. İyileştirme elde edilemeyen birimler için eğitim faaliyetleri planlanmalıdır.
|  | Stratejik Plan |  | Program kurullarında SYEK'e göre program izleme işlemleri gerçekleştirilecektir. | Yıl Boyunca | Akademik Birimler/Bölüm Başkanlıkları
| þ | Diğer | BARÜ Kurumsal Akreditasyon Raporu B.1.5. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi | Program kurullarında görüşülen değerlendirme ve güncelleme çalışmaları bölüm ve kurullarında tartışılacaktır. | Yıl Boyunca | Akademik Birimler/Birim Yönetimleri ve Bölüm Başkanlıkları