## Sayfa1
BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI
Harcama Birimi: Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Geliştirme Koordinatörlüğü
SIRA NO | SÜREÇ KODU | FAALİYET/ SÜREÇ TANIMI | RİSK NO | RİSK ALANI | RİSK İŞTAHI | RİSK KATEGORİSİ | TESPİT EDİLEN RİSKLER | İlave Risk Yönetim Faaliyeti |  |  |  | ÖNGÖRÜLEN EYLEM | GERÇEKLEŞTİREN (SORUMLU KİŞİ/ BİRİM/MAKAM) | PLANLANLANAN |  | İZLEME YÖNTEMİ | İZLEME SONUCU
[8 empty] | İlave Risk Yönetim Faaliyeti | Faaliyet Sorumluları | Faaliyet Başlangış Tarihi | Faaliyet Tamamlanma Tarihi |  |  | BAŞLAMA TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ
1 | ÖG-1 | Eğiticilerin Eğitimi faaliyeti | R1 | Eğitim ve Öğretim | Yüksek | Operasyonel Risk | Eğitim takviminin zamanında oluşturulmaması, eğitmen planlaması veya koordinasyon sorunları nedeniyle eğitimlerin ertelenmesi/gerçekleştirilememesi sonucu öğretim elemanlarının mesleki gelişiminin ve kalite hedeflerinin olumsuz etkilenmesi | Yıllık eğitim takviminin önceden oluşturulması ve alternatif eğitmen/oturum planlaması | Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Geliştirme Koordinatörü ve Yardımcıları | 01.08.2026 | 01.09.2026 | Eğitimlerin gerçekleşme oranının dönemsel izlenmesi | Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Geliştirme Koordinatörlüğü |  |  |  | Öngörülen Eylem Geliştirme Aşamasında
2 | ÖG-2 | Eğitimlerin gerçekleşme yöntemi | R2 | Eğitim ve Öğretim | Orta | Teknolojik Risk | Eğitimlerin gerçekleştirileceği platformun (sanal sınıf, canlı ders vs.) yetersiz olmasından kaynaklı eğitime girişlerde sorunların yaşanması | Eğitim öncesi teknik test, alternatif platform/bağlantı oluşturulması | Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Geliştirme Koordinatörü ve Yardımcıları, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 01.08.2026 | 01.09.2026 |  | Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Geliştirme Koordinatörlüğü |  |  |  | Öngörülen Eylem Geliştirme Aşamasında
3 | ÖG-3 | Eğitimlerin değerlendirimesi | R3 | Eğitim ve Öğretim | Orta | İtibar Riski | Eğitim sonuçlarının, memnuniyetinin ve etkisinin sistematik olarak değerlendirilmemesi nedeniyle faaliyetlerin etkililiğinin ortaya konulamaması ve kalite/akreditasyon süreçlerine yeterli kanıt sunulamaması | Dönem bazında raporların oluşturulması ve yayımlanması | Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Geliştirme Koordinatörü ve Yardımcıları | 01.10.2026 | 30.12.2026 | Raporlanan eğitimlerin toplam eğitimlere oranının periyodik izlenmesi | Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Geliştirme Koordinatörlüğü |  |  |  | Öngörülen Eylem Geliştirme Aşamasında
4 | ÖG-4 | Eğitim içeriklerinin Arşivleme ve depolanması | R4 | Kurumsal Kapasite | Orta | Operasyonel Risk | Eğitim içeriklerinin periyodik ve sistematik olarak depolanmamasından kaynaklı olarak eğitime belirli sebeplerle katılmayan/katılamayan akademik personelin içerikleri takip edememesi | Standart dijital arşiv yapısının oluşturulması ve her faaliyet sonrası içeriklerin arşive aktarılması | Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Geliştirme Koordinatörü ve Yardımcıları | 01.10.2026 | 30.12.2026 | Teknik aksaklık ve erişim sorunlarının her eğitim sonunda kayıt altına alınması, sürekliliği olan sistematik bir dijital içerik havuzunun platformda oluşturulması | Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Geliştirme Koordinatörlüğü |  |  |  | Öngörülen Eylem Geliştirme Aşamasında
5 | ÖG-5 | Eğitim ihtiyaç analizi | R5 | Eğitim ve Öğretim | Orta | Stratejik Risk | Öğretim elemanlarının eğitim ihtiyaçlarının düzenli ve yeterli katılımla belirlenememesi nedeniyle eğitimlerin gerçek ihtiyaçlarla örtüşmemesi ve katılım/etkinin düşük kalması | Yıllık ihtiyaç analizi uygulanması ve birim bazında sonuçların değerlendirilmesi | Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Geliştirme Koordinatörü ve Yardımcıları | 01.12.2026 | 01.02.2026 | İhtiyaç analizi katılım oranı ve ihtiyaç–eğitim eşleşmesinin yıllık izlenmesi | Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Geliştirme Koordinatörlüğü |  |  |  | Öngörülen Eylem Geliştirme Aşamasında
6 | ÖG-6 | Eğitimlere katılım | R6 | Eğitim ve Öğretim | Orta | Operasyonel Risk | Duyuru ve bilgilendirmelerin yeterli düzeyde ulaşmaması veya eğitim zamanlarının uygun planlanmaması nedeniyle akademik personelin eğitimlere katılımının düşük kalması | Eğitim takviminin erken duyurulması, resmi yazı/e-posta/web kanallarının birlikte kullanılması | Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Geliştirme Koordinatörü ve Yardımcıları | 01.09.2026 | 10.09.2026 | Eğitim bazında katılımcı sayısı ve toplam akademik personele göre katılım oranının izlenmesi | Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Geliştirme Koordinatörlüğü |  |  |  | Öngörülen Eylem Planlandı
7 | ÖG-7 | Kişisel verilerin korunması | R7 | Eğitim ve Öğretim | Orta | Uyum Riski | Eğitim başvuruları, ihtiyaç analizleri, değerlendirme anketleri ve katılımcı kayıtlarında kişisel verilerin gereğinden fazla toplanması veya yetkisiz erişime açık hâle gelmesi nedeniyle KVKK açısından uygunsuzluk ve itibar kaybı oluşması | Veri minimizasyonu, erişim yetkilendirmesi ve saklama/imha süreçlerinin belirlenmesi | Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Geliştirme Koordinatörü ve Yardımcıları | 01.08.2026 | 01.01.2027 | Kullanılan formların ve veri saklama alanlarının periyodik kontrolü | Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Geliştirme Koordinatörlüğü |  |  |  | Öngörülen Eylem Planlandı
8 | ÖG-8 | Erişilebilirlik ve dezavantajlı gruplar | R8 | Kurumsal Kapasite | Orta | İtibar Riski | Eğitim ve dijital içeriklerin erişilebilirlik gerekliliklerini yeterince karşılamaması nedeniyle dezavantajlı katılımcıların faaliyetlerden eşit şekilde yararlanamaması | Sunum, video, doküman ve çevrim içi eğitimler için erişilebilirlik kontrol listesi uygulanması | Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Geliştirme Koordinatörü ve Yardımcıları | 01.08.2026 | 01.01.2027 | Erişilebilirlik kriterlerine göre içeriklerin yıllık/6 aylık kontrolü | Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Geliştirme Koordinatörlüğü |  |  |  | Öngörülen Eylem Planlandı