## Form
İYİLEŞTİRME PLANI | [7 empty] | Doküman No | FRM-1046
[8 empty] | Yayın Tarihi | 2025-03-05
[8 empty] | Revizyon Tarihi | -
[8 empty] | Revizyon No | 0
2025 YILI İYİLEŞTİRME PLANI
İyileştirilecek Durum | Kaynak/Dayanak |  |  | Planlanan Eylemler | Eylem Uygulama Tarih Aralığı | Eylemi Gerçekleştirecek Birim | Başarı Kriteri/Performans Hedefi | Sonuç ve Açıklamalar
* Eğitimlere yönelik ihtiyaç analizlerinin gerçekleştirilmesi | þ | KİDR/BİDR | BİDR-B.4.2. Öğretim Yetkinlikleri ve Gelişimi | *E-posya ve ÜBYS üzerinden anketlerin gerçekleştirilmesi | Şubat-Mart | Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Geliştirme Koordinatörlüğü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | İhtiyaç belirlemede genellenebilir bir örnekleme ulaşma
Stratejik Plan
Diğer
*Eğitim ihtiyaç analizi raporunun oluşturulması | þ | KİDR | BİDR-B.4.2. Öğretim Yetkinlikleri ve Gelişimi | *Elde edilen verilerin istatistiksel analizi ve raporlaştırılması | Nisan | Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Geliştirme Koordinatörlüğü | Web sitesinde istatistiklerin olduğu raporun yayımlanması ve duyurulması
Stratejik Plan
Diğer
*Eğitimlerin gerçekleştirilmesi | þ | KİDR | BİDR-B.4.2. Öğretim Yetkinlikleri ve Gelişimi | *Eğitimlerin yer ve zaman düzenlemelerinin yapılması, eğitmenlerin belirlenmesi, gerekli eğitim görsellerinin hazırlanması ve yazışmaların yapılması | Mayıs (Bahar), Eylül-Ekim (Güz) | Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Geliştirme Koordinatörlüğü, Tüm akademik birimler | Ölçme ve değerlendirme konusunda en az 5 eğitimin verilmesi, diğer pedagojik formasyon konularında en az 10 eğitimin verilmesi, yaşam becerilerinin gelişimine yönelik en az 5 eğitimin verilmesi
Stratejik Plan
| þ | Diğer | E-55525775-060-2400109285 Sayılı Kalite Komisyon Toplantı Kararı
*Eğitimler için sistematikliğin sağlanmasına yönelik planlamaların yapılması | þ | KİDR | BİDR-B.4.2. Öğretim Yetkinlikleri ve Gelişimi | *ÜBYS üzerinden gerekli test işlemlerinin gerçekleştirilmesi, standart eğitimler için içeriklerin hazırlanması | Mayıs-Haziran-Temmuz, Ağustos | Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Geliştirme Koordinatörlüğü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Uyum eğitimlerine yönelik en az 5 eğitimin içeriğinin düzenlenerek tasarlanacak sisteme yüklenmesi ve çalışırlığına yönelik kararın alınması
Stratejik Plan
Diğer
*Djital öğrenme içeriklerinin yaygınlaştırılma faaliyetleri | þ | KİDR | BİDR-B.4.2. Öğrenme Ortam ve Kaynakları | *Faydalı rehber ve kılavuzların güncellenmesi, blog yazısı ve eğitsel görsellerin sayısının artırılması | Yıl boyunca | Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Geliştirme Koordinatörlüğü, Tüm akademik birimler | Aylık 2 blog yazısı, yaşam becerilerine en yönelik en az bir görsel hazırlanması ve paylaşılması, dönemlik en az 1 rehber hazırlanması
Stratejik Plan
Diğer
*Eğitim faaliyetlerine yönelik akademik çalışmalar | þ | KİDR | BİDR-C.3 Araştırma Performansı | *Birim ekibinin akademik çalışmalara yönlendirilmesi, toplantılar gerçekleştirilmesi, proje başvurusunun yapılması | Yıl boyunca | Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Geliştirme Koordinatörlüğü | En az 1 adet projeye başvuru yapılmaıs, en az 1 makale yayımlanması
Stratejik Plan
Diğer

## Kılavuz
20... YILI ….. İYİLEŞTİRME PLANI
İyileştirilecek Durum | Kaynak/Dayanak |  |  | Planlanan Eylemler | Eylem Uygulama Tarih Aralığı | Eylemi Gerçekleştirecek Birim | Başarı Kriteri/Performans Hedefi | Sonuç ve Açıklamalar
Bu alana ilgili raporlarda ihtiyacı bulunan durum ifade edilecektir. Bu durum Kurum/Birim İç Değerlendirme Raporunda tespit edilen güçlü veya geliştirmeye açık bir yön, Stratejik Plan İzleme ya da Değerlendirme Raporlarında hedeften saptığı belirlenen bir performans göstergesi ya da oluşturulan başka raporlarda bulunan bir eksiklik olabilir. | þ | KİDR/BİDR | KİDR'de tespit edilen bir durumun iyileştirilmesi söz konusu ise hangi ölçütte bu tespitin yapıldığı belirtilmelidir. | Tespit edilen durumun iyileştirilmesi için gerçekleştirilecek eylemler yazılacaktır. Birden fazla durum olması durumundan uygulama tarihleri ve gerçekleştirilecek birimlerde farklılıklar olabileceğinden her bir eylem alt alta yeni satırlar şeklinde yazılmalıdır. | Bu alanda E sütununda bulunan eylemin uygulanması planlanan tarih belirtilmelidir. Belirtilecek tarih tam bir tarih olabileceği gibi bir tarih aralığı da olabilir. | Eylemi gerçekleştirecek birim belirtilmeldir. Burada birimden kastedilen idari/akademik bir birim olabileceği gibi kurul, komisyon, takım, ekip, kişi vb. de olabilir. | Bu bölümde iyileştirmenin gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespit edileceği kriter yazılmalıdır. | Bu bölüme süreç sona erdiğinde eylemin gerçekleşip gerçekleşmediği ve başarı kriterine ulaşılıp ulaşılmadığının yazılması gerekmektedir. Yani iyileştirmenin sağlanıp sağlanmadığının değerlendirilmesinin yapılması ve buraya yazılması gerekmektedir.
| þ | Stratejik Plan | Stratejik Planda hedeften uzaklaşılan bir amaç/hedef/performans göstergesi söz konusu ise ilgili performans göstergesi burada belirtilmelidir. İlgili Stratejik Plan Kuruma ait ise Kurum Stratejik Planı, birime ait ise Birim Stratejik Planı şeklinde belirtilmelidir.
| þ | Diğer | Belirtilenler dışında bir rapor/tutanak vb. ile tespit edilen bir husus söz konusu ise bu alanda belirtilmelidir.
Örnek İyileştirme Planı
İyileştirilecek Durum | Kaynak/Dayanak |  |  | Planlanan Eylemler | Eylem Uygulama Tarih Aralığı | Eylemi Gerçekleştirecek Birim | Başarı Kriteri/Performans Hedefi | Sonuç ve Açıklamalar
Laboratuvar ve atölyelerde donanımsal ve mekânsal iyileştirilmelere ihtiyaç duyulması | þ | KİDR/BİDR | B.3.3. Tesis ve Alt Yapılar | *Birimler ihtiyaç duyduğu laboratuvarların tespitini sağlayacak ve bunu Genel Sekreterliğe bildirecektir. | Nisan - 2024 | Akademik Birimler | Tespit edilen ihtiyaçların tam olarak giderilmesi (Oran belirtilebilir) | İhtiyaçların %60'ı karşılanmıştır. Karşılanamayan ihtiyaçlar bütçe kısıtı nedeni ile bir sonraki yılda tekrar gündeme alınacaktır.
|  | Stratejik Plan |  | *Mekansal ve donanımsal laboratuvar ihtiyaçları için bütçe planlaması yapılacaktır . | Yıl Boyunca | Genel Sekreterlik ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
|  | Diğer |  | *Bilgi İşlem Daire Başkanlığı internet hızı ve donanımı ile ilgili iyileştirme çalışmaları yapacaktır. | Nisan - Mayıs 2024 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Karar alma süreçlerine yönelik toplantılara katılan idari insan kaynağı sayısının hedeflenen düzeyde olmaması (Hedef 35, gerçekleşen 15) |  | KİDR/BİDR |  | Karar alma süreçlerine dair toplantılara idari insan kaynağının katılımı teşvik edilecektir. | Yıl Boyunca | İlgili Birim (KK) | 35 idari insan kaynağının karar alma süreçlerine katılımı hedeflenmektedir. | Stratejik Plan değerlendirme raporunda 41 idari insan kaynağının karar alma süreçlerine katıldığı tespit edilmiştir. Hedefe ulaşılmış gerekli iyileştirme sağlanmıştır.
| þ | Stratejik Plan | Birim Stratejik Planı P.G.1.3.2. 6 Aylık İzleme Raporu
Diğer
Programların izlenmesi ve güncellenmesiyle ilgili olarak ders bilgi paketlerinin temel alındığı ve paketlerin güncellendiğini gösteren program kurulları kararlarının/raporlarının akademik üst kurullarda gözden geçirildiğini gösteren dokümanların oluşturulacağı bir sistem önerilmektedir. |  | KİDR/BİDR |  | Ders dosyası formları ile ders değerlendirmeleri yapılacak ve program değerlendirmesine girecek değerlendirmeler program kurullarında gündem olarak önerilecektir. | Şubat ve Haziran 2025 | Akademik Birimler/Öğretim Elemanları | Sürecin SYEK'te belirtilen şekilde yürütüldüğünü gösteren toplantı kurul kararları ile birlikte sistematik bir şekilde yürütüldüğünün belirlenmesi. | Yapılan kanıt kontrollerinde bazı akademik birimlerin tutanaklarında eksiklikle bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak çoğu birimde program izlem ve güncellemeleri sistematik olarak gerçekleştirilmektedir. İtileşme büyük oranda sağlanmıştır. İyileştirme elde edilemeyen birimler için eğitim faaliyetleri planlanmalıdır.
|  | Stratejik Plan |  | Program kurullarında SYEK'e göre program izleme işlemleri gerçekleştirilecektir. | Yıl Boyunca | Akademik Birimler/Bölüm Başkanlıkları
| þ | Diğer | BARÜ Kurumsal Akreditasyon Raporu B.1.5. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi | Program kurullarında görüşülen değerlendirme ve güncelleme çalışmaları bölüm ve kurullarında tartışılacaktır. | Yıl Boyunca | Akademik Birimler/Birim Yönetimleri ve Bölüm Başkanlıkları