## Liderlik, Yönetim ve Kalite
|  | KALİTE SÜREÇLERİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ TEMELLİ EYLEM PLANI FORMU ÖİDB 2025 PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI | [5 empty] | Doküman No | FRM-0807
[8 empty] | Yayın Tarihi | 2022-02-09
[8 empty] | Revizyon Tarihi | -
[8 empty] | Revizyon No | 0
Birim | ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI | [6 empty] | Ait Olduğu Dönem
A. LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE
# | Alt Ölçütler | Güçlü | Geliştirilmeye Açık Yönler | Planla [1] | Uygula [2] | Kontrol Et [3] | Önlem Al [4] | Çalışma Grubu | İş Birliği Yapılacak Birimler
A.1. Liderlik ve Kalite | A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı | Kalite Güvencesi Sistemi kurgusunun hazırlanmış olması ve bu konuda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının genel farkındalığının olması, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının teşkilat şemasının oluşturulması; bu şemanın web sayfasında, birimin stratejik planında ve faaliyet raporunda yer alması |  | *Birimimiz Kalite Komisyonu yıl boyu kurumun Kalite Güvence Sisteminin işletilmesinin planı yapılmıştır. *Yıl boyunca iki defa danışma kurulu toplantısının planı yapılmıştır. Personel değişikliklerinde teşkilat şemasında gerekli güncelleme yapılarak web sayfasında yayınlanacaktır. | *Birimimiz Kalite Komisyonu 1'inci altı aylık stratejik plan izleme raporlarını, 2'nci altı aylık stratejik plan izleme raporlarını, Strateji Daire Başkanlığına gönderecektir. (Haziran ve Aralık 2025). *Birim amiri başkanlığında Danışma Kurulu mayıs 1'inci toplantısını, Kasım 2'nci toplantısını yapacatır. (Mayıs ve Kasım 2025) *İhtiyaca binaen personel talebinde bulunulacak ve görev dağılımı revize edilerek web sayfamızda yayınlanacaktır. Personel değişiklikleri olduğunda iyileştirmeye yönelik güncellemeler yapılacaktır (yıl boyunca) Teşkilet şeması güncellenecektir (yıl boyunca) | BİDR raporu, gösterge izleme raporu ve eylem planı raporları ile kontrol edilecektir. *Danışma kurulu toplantı tutanakları ile kontrol edilecektir. *İhtiyaca binaen yazılı olarak Personel Daire Başkanlığından personel talebinde bulunulacaktır. Personel görevlendirmelerinin ve teşkilat şemesı yıllık hazırlanan ve web sayfasında yayımlanan faaliyet raporuyla kontrolü yapılacaktır. | Personel görevlendirmelerin ve teşkilet şemasının personel tarafından benimsenmesine yönelik toplantılar düzenlenecektir. | ÖİDB Personeli | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
| A.1.2. Liderlik | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının birim kalite komisyonu öncülüğünde tüm personelin katılımı sağlanarak düzenli toplantılar yapıyor olması ve yıllık iş takvimini hazırlayarak uyguluyor olması |  | Birim Kalite Komisyonu öncülüğünde OİDB personelinin katılımıyla toplantıların yapılması planlanacak ve Yıllık İş takvimi hazırlanacaktır. | Birim Kalite Komisyonu öncülüğünde OİDB personelinin katılımıyla her yıl en az 10 toplantı yapılacaktır. (yıl boyunca) Her yıl iş takvimi oluşturularak aşağıda sıralanan işler yapılacaktır. 1-Süresi biten komisyonlar yenilenecek. 2-Çap-Yandal kılavuzu web sayfasında yayınlanacak. 3-Eğitim Komisyonu ve Senato gündemi görüşülecek 4-Her eğitim -Öğretim dönemi başında kayıt yenilemeler yapılacak 5-YKS ve Yabancu Uyruklu Öğrenci kontenjanları YÖKSİS'e işlenecek 6- Durumlarında değişiklik olan uluslararası öğrencilerin bilgileri Bartın İl Göç İdaresine Bildirilecek 7-YÖK Destek ve YÖK Doktora burslusu öğrencilerin burs ödemesi yapılacak. 8-Her dönem başında Maliye ve YTB raporları gönderilecek 9-Açılması ve öğrenci alınması düşünülen programlar YÖKSİS'e girilecek. 10-Mecra sistemine Performans Programı verileri girilecek. 11-Yaz okulu hazırlıkları yapılacak 12- Ders planı güncellemeri ÜBYS'ye işlenecek. 13- Üniversitemiz Akademik Takvimi hazırlanacak. 14-Her dönem başında yatay geçiş işlemleri yapılıp kılavuzu yayınlanacak. 15- Üniversitemiz aktif ve mezun öğrencilerinin kimlikleri basılacaktır. 16-Üniversitemiz mezun öğrencilerinin diplomaları ve diploma ekleri basılacaktır. | Yapılan toplantılara ilişkin toplantı tutanaklarıyla ve birim web sayfasında yayınlanmasıyla kontrol edilecektir. İşlerin tamamlanması kontrol listeleri ile kontrol edilecektir. | Yapılan toplantıların birim web sayfasında yayınlanması için birim web sayfası sorumlusuna hatırlatma yapılacak. | ÖİDB Personeli | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Akademik Birimler
| A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları | *Birim Kalite Komisyonunun görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde gerçekleştirmesi, *İzleme ve değerlendirme raporlamalarının yapılması, *Yıllık PUKÖ temelli eylem planın hazırlanarak yıl boyunca uygulanarak değerlendirilmesi, *Görev tanımlarının, iş akışlarının varlığı, *Birim danışma kurulunun belirlenmiş ve karar alma mekanizmalarına katılımının sağlanıyor olması. |  | *Eylem planları önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl için de BİDR raporları sonucuna göre planlanlaması yapılacaktır. *Birimdeki tüm iş ve işlemler belirlenmiş görev tanımları ve süreç yönetimine uygun olarak planlanmıştır. *Birimimiz yılda en az iki defa danışma kurulu toplantısının yapılması planlanmıştır. İş akış şemaları, personel görev ve sorumlulukları Birim web sayfasında yayınlanmaya devam edilecektir. | *İzleme ve değerlendirme raporlarıyla yayınlanacaktır. * Birim amiri başkanlığında Mayıs ayında 1'inci, kasım ayında 2'inci danışma kurulu tolantıları gerçekleştirilecektir. (Mayıs, Kasım 2024) *Birimde öğrenci temsilcileri ve birim personeliyle yapılacak toplantılar sonrası alınan kararlar doğrultusunda Başkanlımızı ilgilendiren iş ve işlemlere yönelik iş akış şemaları ve görev tanımları güncellenecektir. (Yıl boyunca) | *Yazılarla izleme ve değerlendirme raporlarının yayınlandığının bilgisi verilecek. *Yazımızla Danışma kurulu toplantı tutanakları rapor haline getirililecek *Birim personeliyle yapılan toplantı tutanakları, güncellenen iş akış şemaları ve görev tanımları sayısı ile kontrol edilecek | İş akış şemaları, personel görev ve sorumluluklarının kamuoyunca görünürlüğü sağlanacak | ÖİDB Personeli | Akademik birimler
| A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik | *Birimimizin web sayfasının kalite süreçlerinin yönetimi açısından güncel ve kullanıcı dostu olması, *Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfası üzerinden bilgi akışının etkin bir şekilde gerçekleştiriyor olması |  | *Birimimizin internet sayfalarının güncel tutulmasının planı yapılmıştır. *2024 yılına ait nicel bilgilerin yer aldığı raporlar ve duyurular web sitesinde yayınlanacaktır. | *Birim Web Sorumlusunca birimimizin tanıtımı, organizasyon şeması, görev yapan personel ve görev tanımları, alt birimlere yer verilmesiyle birimin her bir organını/bölümünü temsil edecek şekilde güncellenecektir. * Web Sorumlularının yıl boyunca aylık periyotlar halinde birim web sayfalarını güncelleme durumunu kontrol etmesi için web sayfası sorumlusuna hatırlatma yapılacaktır. *Her yıl eğitim - öğretim ve öğrencilerle ilgili istatistiki bilgiler web sayfasında yayınlanacaktır (Ocak 2024) *Birim Faliyet raporu, Birim İç Değerlendirme Raporu, Birim Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu web sayfasında yayınlanacaktır. *Kamuoyunu bilgilendirme amaçlı güncel duyurular web sayfasında sürekli yayınlanmaya devam edilecektir. (yıl boyunca) | *Web Sorumlusunca birim yönetimine vermiş olduğu web kontrol formu ile geri bildirim yapılacaktır. *Birim web sayfasında yayınlanan istatistiki veriler, faaliyet raporu, BİDR, Sprtatejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporuyla kontrol edilecektir. | Güncellenen istatistiki bilgilerin kamuoyunca görünürlüğü sağlanacak | ÖİDB Personeli | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Kordinetörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar | A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının amaç, misyon ve hedefleri belirlenerek birimin faliyet raporu ve staratejik planında yer alıyor olması |  | * Üniversitemizin ve birimimizin misyon, vizyon ve temel değerleri toplantı yapılarak Üniversitemiz insan kaynağı ile paylaşılması planlanlanmıştır. *Birimimiz misyon, vizyon ve temel değerlerinin birimiz internet sayfasında hangi düzen içerisinde paylaşılacağı planlanmıştır. * Birimimize yeni başlayan personele uyum eğitiminde Üniversitenin ve birimin misyon, vizyon ve temel değerleri hakkında toplantı yapılarak bilgilendirme yapılması planlanlanmıştır. | *Üniversitemizin Amaç, Hedef, Misyon ve Vizyonu doğrultusunda ihtiyaç duyulması halinde hali hazırda var olan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Amaç, Hedef, Misyon ve Vizyonu güncellenecektir. (Ekim-Aralık 2023) * Üniversitemizin ve birimimizin misyon, vizyon ve temel değerleri toplantı yapılarak Üniversitemiz insan kaynağı ile paylaşılmıştır. (Yıl Boyunca) *Birimimize yeni başlayan personele toplantı yapılarak Üniversitenin ve birimin misyon, vizyon ve temel değerleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır. (Yıl boyunca) | *2023 yılında Birim kalite Komisyonu öncülüğünde tüm personelin katılımıyla toplantılar yapılacaktır. *Hizmet içi eğitim düzenlenecektir. (Yıl Boyunca) *İzleme ve değerlendirme raporları (Yıl Boyunca) ile kontrol edilecektir. *Birim web sayfası sorumlusu tarafından misyon, vizyon ve temel değerlerin yayınlanıp yayınlanmadığı web sayfası linki ve ekran görüntüsü ile kontrol edilecektir | Misyon, vizyon ve temel değerlerin kamuoyunca görünürlüğü sağlanacaktır. *Birimimiz tarafından danışma kurulları karar alma süreçlerine dahil edilecektir. | ÖİDB Personeli | Tüm birimler
| A.2.3. Performans Yönetimi | *Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 2024-2028 Stratejik Planının hazırlanması *Birim İç Değerlendirme Raporlarının hazırlanması *Birim faaliyet raporlarının düzenli olarak yayınlanması. |  | * 6 aylık ve yıllık periyotlarla stratejik plan izleme ve değerlendirmelerinin yapılması planlanmıştır. (Temmuz - Aralık 2025) *Birim faaliyet raporu hazırlıkları planlanmıştır. | *Birimimizce Stratejik plana yönelik izleme ve değerlendirme sonrası hazırlanan raporlar Temmuz ve Ocak aylarında birim web sayfalarında yayınlanacaktır. *Birimimizin PUKÖ Döngüsü Temelli Eylem Planı birim web sayfalarında yayınlanacaktır. (Şubat 2025) *Faaliyet raporları hazırlanarak birimimiz web sayfasında yayınlanacaktır. (Ocak 2025) | *Birim Kalite Komisyonları” tarafından Temmuz ve Ocak aylarında stratejik plan hedef ve göstergelerinin izleme ve değerlendirme raporları kontrol edilerek yazıyla İlk Altı Aylık İzleme Değerlendirme Raporu, ve ikinci Altı Aylık İzleme Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yazılacaktır. Eylem planları ve faaliyet raporları birim web sayfasında yayınlandığının kontrolü yapılacaktır. | Stratejik plan ve stratejik hedef ve göstergelerin izleme ve değerlendirme raporlarının eksik olması durumunda notlar alınacak. Bir sonraki Stratejik Planlama döneminde süreçte ortaya çıkan problemler için gerekli önlemler alınacaktır. | ÖİDB Personeli Birim Kalite Komisyonu | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
A.3. Yönetim Sistemleri | A.3.4. Süreç Yönetimi | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının iş akışlarının tanımlı olması, görev tanımlarının belli olması, yıllık iş takviminin hazırlanarak uygulamaya konulması |  | *Yürütülen tüm işlemler iş akış şemaları ve süreç kartlarına göre sürdürülmesi planlanmıştır. *Güncellenmesi gereken iş akış şeması olduğunda birim içerisinde bir değerlendirmesi yapılarak Kalite Koordinatörlüğü ile iletişime geçilmesi planlanı yapılmıştır. 2025 yılı iş takviminin planlaması yapılacak | 2025 yılı iş takvimi oluşturularak aşağıda sıralanan işler yapılacaktır. 1-Süresi biten komisyonlar yenilenecek. 2-Çap-Yandal kılavuzu web sayfasında yayınlanacak. 3-Eğitim Komisyonu ve Senato gündemi görüşülecek 4-Her eğitim -Öğretim dönemi başında kayıt yenilemeler yapılacak 5-YKS ve Yabancu Uyruklu Öğrenci kontenjanları YÖKSİS'e işlenecek 6- Durumlarında değişiklik olan uluslararası öğrencilerin bilgileri Bartın İl Göç İdaresine Bildirilecek 7-YÖK Destek ve YÖK Doktora burslusu öğrencilerin burs ödemesi yapılacak. 8-Her dönem başında Maliye ve YTB raporları gönderilecek 9-Açılması ve öğrenci alınması düşünülen programlar YÖKSİS'e girilecek. 10-Mecra sistemine Performans Programı verileri girilecek. 11-Yaz okulu hazırlıkları yapılacak 12- Ders planı güncellemeri ÜBYS'ye işlenecek. 13- Üniversitemiz Akademik Takvimi hazırlanacak. 14-Her dönem başında yatay geçiş işlemleri yapılıp kılavuzu yayınlanacak. 15- Üniversitemiz aktif ve mezun öğrencilerinin kimlikleri basılacaktır. 16-Üniversitemiz mezun öğrencilerinin diplomaları ve diploma ekleri basılacaktır. | Oluşturulan iş takviminin PUKÖ temelli kontrol listesi oluşturulacaktır. | Oluşturulan iş takviminde yapılan işler ve karşılaşılan sorunların not alınıp, birim personeliyle toplantılar yapılarak çözüme yönelik stratejiler geliştirilecektir. | ÖİDB Personeli | Akademik Birimler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
A.4. Paydaş Katılımı | A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı | * Paydaş geri bildirimleri almada kullanılan RİMER sisteminin etkin ve faydalı kullanımı ve bu kanallara güven duyulması, * Birimlerde danışma kurullarının aktif olarak işleyişi, *Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Birim Kalite Komisyonu öncülüğünde tüm personelin katılımıyla düzenli toplantılar yapıyor olması |  | * RİMER sisteminden Birimimize havale edilen paydaşların istek, şikayet, öneri, teşekkür gibi geribildirimlerinin alınmasına ve çözüme kavuşturulmasına devam edilmesi planlanmıştır. *Birimimiz personelinin toplantılarda karar alma süreçlerine toplantı yapılarak katılımının sağlanması planlanmıştır. *Birimimiz danışma kurulu toplantılarının yılda enaz 2 defa yapılması planlanmıştır. | *Birimimiz personelin toplantılara katılımı sağlanarak web sayfasında yayınlanacaktır. *Birimimiz danışma kurulu güncel tutularak web sayfamızda yayınlanacaktır. *Birim amiri başkanlığında danışma kurulu yılda 2 kez toplantı yaparak web sayfamızda yayınlanacaktır. | *Bu yıl içerisinde enaz 6 toplantı yapılacaktır. *Birimimizde hali hazırda var olan danışma kurulu raporları yazıyla Genel Sekreterliğe gönderilecektir. *Birimimizde gerçekleştirilen toplantı tutanakları web sayfamızda yayınlanacaktır. | Yapılan toplantılarda bir önceki toplantıda alınan kararların gerçekleşme durumu değerlendirilerek gerekli tedbirler alınacaktır. | ÖİDB Personeli Birim Kalite Komisyonu | Kalite Kordinatörlüğü
Açıklamalar
[1] Belirlenen güçlü yanların iyileştirilmesi geliştirmeye açık yönlerin de güçlü yöne evrilmesi için yıl içerisinde uygulanmak üzere neler planlanmaktadır? Varsa ulaşılmak istenen hedefler ve performans göstergeleri nelerdir?
[2] Planlanan eylemler hangi takvimle nasıl uygulanacaktır?
[3] Ulaşılmak istenen hedeflere ve/veya performans göstergelerine ulaşılıp ulaşılmadığı nasıl kontrol edilecektir?
[4] Güçlü yöne evrilen geliştirmeye açık yönlerle iyileştirilen güçlü yönlerin devamı için neler yapılacak, ne gibi standartlar getirilecektir?

## Eğitim Öğretim
|  | KALİTE SÜREÇLERİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ TEMELLİ EYLEM PLANI FORMU ÖİDB 2025 PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI |  |  |  |  | Doküman No | FRM-0807
[7 empty] | Yayın Tarihi | 2022-02-09
[7 empty] | Revizyon Tarihi | -
[7 empty] | Revizyon No | 0
Birim | ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI | [5 empty] | Ait Olduğu Dönem
B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM
Ölçüt | Alt Ölçütler | Güçlü Yönler | Planla [1] | Uygula [2] | Kontrol Et [3] | Önlem Al [4] | Çalışma Grubu | İş Birliği Yapılacak Birimler
B.1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi | B.1.3. Ders Kazanımlarının Program Çıktılarıyla Uyumu | *Ders kazanımları ve program çıktılarının büyük oranda eşleştirilmiş olması. | *Ders Bilgi Paketlerinin kontrolü düzenli olarak yapılması ve güncellemeler sonrasında da ders kazanımları (öğrenme çıktıları) ile program çıktılarının eşleştirilmesi planlanlanmıştır. | *Ders Bilgi Paketlerinin doluluk oranları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından aylık olarak kontrol edilecek. Tespit edilen eksiklikler için ilgili birimden mail yoluyla düzeltme talep edilecektir. (Yıl Boyunca). | *Ders Bilgi Paketi tamamlanma oranları sistem üzerinden kontrol edilecek. %100 doluluk oranına ulaşılması için akademik birimlere mail atılacaktır. *Yıl sonunda Ders Bilgi Paketlerindeki eksikliklerin giderilip giderilmediği sistemden kontrol edilecek. %100 doluluk oranına ulaşılıp ulaşılmadığının kontrolü yapılacaktır. | *Ders Bilgi Paketlerinin doldurulmasında ortaya çıkabilecek sorunları önlemek için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından video hazırlanarak ve web sitesinde yayınlanacaktır. | OİDB Personeli | Akademik Birimler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
B.1.4. Öğrenci İş Yüküne Dayalı Ders Tasarımı
| B.1.5. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi |  |  | *Program izleme ve güncelleme süreçlerinin Süreç Yönetimi El Kitabında belirtildiği gibi sürdürülmesi planlanmıştır. | *Programların izlem sonuçlarına göre yapılacak güncelleme çalışmaları Eğitim Komisyonunun belirlediği ve Süreç Yönetimi El Kitabında belirtildiği şekliyle yapılacak olup, Bu kapsamda paydaş ve toplum beklentileri doğrultusunda ders/programı güncellenecektir. (Yıl Boyunca). | İkinci Altı Aylık İzleme Değerlendirme Raporu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yazılacaktır. *Yapılan güncelleme sayısı Stratejik Plandaki P.G.1.2.4 ile kontrol edilecektir. | OİDB Personeli | Akademik Birimler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
| B.1.6. Eğitim ve Öğretim Süreçlerinin Yönetimi | *Eğitim-öğretim süreçlerinin tanımlı mekanizmalar doğrultusunda ilerlemesi. | *Ders değişikliği, bölüm/program açma ve öğrenci alma işlemleri Eğitim Komisyonunca belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirilerek web sayfasında yayınlanacaktır. *Program güncelleme ve değerlendirme çalışmalarındaki iş ve işlemler Süreç El Kitabında yer alan Program Açma, Değerlendirme ve Güncelleme Alt Sürecinin detay süreçleri doğrultusunda gerçekleştirilerek. paydaş ve toplum beklentileri doğrultusunda ders/programı güncellenecektir. (Yıl Boyunca). | *Akredite olan program sayısı kontrol edilecek *Yapılan güncelleme sayısı kontrol edilecek. İkinci Altı Aylık İzleme Değerlendirme Raporu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yazılacaktır. | *Ders değişikliği, bölüm/program açma ve öğrenci alma işlemleri için belirlenen takvim web sayfasında yayınlanacaktır. | Yapılan işlerde aksaklığa sebep olan unsurların notları alınacak bir sonraki dönem için gerekli tedbirle alınacak. | OİDB Personeli | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Akademik birimler
B.2. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme) | B.2.3. Öğrenci Kabulü, Önceki Öğrenmenin Tanınması ve Kredilendirilmesi | *Öğrencilerin kabulü, önceki öğrenmelerin tanınması ve kredilendirilmesi işlemlerinin tanımlı mekanizmalar doğrultusunda ilerlemesi, *Üniversitemizde önceki öğrenmenin tanınması yönelik yönerge olması *Uluslararası Öğrencilerin Kabul ve Kayıt Esasları Yönergesinin olması. *Muafiyet ve İntibak yönergesinin olması | *İlgili Yönerge ve tanımlı mekanizmalar doğrultusunda süreçlerin yönetilmesi planlanmıştır. | Önceki öğrenmenin tanınması ilişkin süreçlerde öğrencilerin kazanımlarıyla ilgili akademik birimler tarafından Yönerge hükümlerine göre değerlendirilecektir. (yıl boyunca) | Önceki öğrenmenin tanınmasına ilişkin süreçler; Üniversitemiz Önceki Öğrenmenin Tanınmasına İlişkin Yönergesiyle kontroleri yapılacaktır. | Akademik birimler tarafından yapılan dönüşler doğrultusunda yönergede revize yapılacaktır. | OİDB Personeli | Akademik Birimler
| B.2.4. Yeterliliklerin Sertifikalandırılması ve Diploma | * Sertifikalandırma ve diploma işlemlerinin ilgili yönetmeliklerle tanımlanmış süreçlere uygun olarak yürütülmesi. *Üniversitemizde mezuniyet koşullarını sağlamış tüm öğrencilere isteğe bağlı olmaksızın ücretsiz Diploma Eki veriyor olmamız | *Bartın Üniversitesi Diploma, Diploma eki ve Geçici Mezuniyet Belgelerinin Düzenlenmesine ilişkin Yönergesi hükümleri çerçevesinde diploma ve diploma eklerinin basımı planlanmıştır. *Üniversitemizde mezuniyet koşullarını sağlamış tüm öğrencilere isteğe bağlı olmaksızın ücretsiz Diploma ve Diploma Eki verilmesine devam edilecektir. | Bartın Üniversitesi Diploma, Diploma eki ve Geçici Mezuniyet Belgelerinin Düzenlenmesine ilişkin Yönergesi hükümleri çerçevesinde diploma ve diploma eklerinin basımı yapılmıştır. (Yıl Boyunca). | Basımı tamamlanan diploma ve diploma eklerinin akademik birimlerden gelen yönetim kurulu kararlarıyla kontrolü yapılacaktır. | Yapılan işlerde aksaklığa sebep olan unsurların notları alınacak bir sonraki dönem için gerekli tedbirle alınacak. | OİDB Personeli | Akademik Birimler
Açıklamalar
[1] Belirlenen güçlü yanların iyileştirilmesi geliştirmeye açık yönlerin de güçlü yöne evrilmesi için yıl içerisinde uygulanmak üzere neler planlanmaktadır? Varsa ulaşılmak istenen hedefler ve performans göstergeleri nelerdir?
[2] Planlanan eylemler hangi takvimle nasıl uygulanacaktır?
[3] Ulaşılmak istenen hedeflere ve/veya performans göstergelerine ulaşılıp ulaşılmadığı nasıl kontrol edilecektir?
[4] Güçlü yöne evrilen geliştirmeye açık yönlerle iyileştirilen güçlü yönlerin devamı için neler yapılacak, ne gibi standartlar getirilecektir?

## Araştırma Geliştirme (hidden)
|  | KALİTE SÜREÇLERİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ TEMELLİ EYLEM PLANI FORMU ÖİDB 2025 PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI |  |  |  |  | Doküman No | FRM-0807
[7 empty] | Yayın Tarihi | 2022-02-09
[7 empty] | Revizyon Tarihi | -
[7 empty] | Revizyon No | 0
Birim | [6 empty] | Ait Olduğu Dönem
C. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME
# | Alt Ölçütler | Güçlü ve Geliştirilmeye Açık Yönler | Planla [1] | Uygula [2] | Kontrol Et [3] | Önlem Al [4] | Çalışma Grubu | İş Birliği Yapılacak Birimler
C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları | C.1.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi
C.1.2. İç ve Dış Kaynaklar
C.1.3. Doktora Programları ve Doktora Sonrası İmkanlar
C.2. Araştırma Yetkinliği, İş birlikleri ve Destekler | C.2.1. Araştırma Yetkinlikleri ve Gelişimi
C.2.2. Ulusal ve Uluslararası Ortak Programlar ve Ortak Araştırma Birimleri
C.3. Araştırma Performansı | C.3.1. Araştırma Performansının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
C.3.2. Öğretim Elemanı/Araştırmacı Performansının Değerlendirilmesi
Açıklamalar
[1] Belirlenen güçlü yanların iyileştirilmesi geliştirmeye açık yönlerin de güçlü yöne evrilmesi için yıl içerisinde uygulanmak üzere neler planlanmaktadır? Varsa ulaşılmak istenen hedefler ve performans göstergeleri nelerdir?
[2] Planlanan eylemler hangi takvimle nasıl uygulanacaktır?
[3] Ulaşılmak istenen hedeflere ve/veya performans göstergelerine ulaşılıp ulaşılmadığı nasıl kontrol edilecektir?
[4] Güçlü yöne evrilen geliştirmeye açık yönlerle iyileştirilen güçlü yönlerin devamı için neler yapılacak, ne gibi standartlar getirilecektir?

## Toplumsal Katkı (hidden)
|  | KALİTE SÜREÇLERİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ TEMELLİ EYLEM PLANI FORMU ÖİDB 2025 PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI |  |  |  |  | Doküman No | FRM-0807
[7 empty] | Yayın Tarihi | 2022-02-09
[7 empty] | Revizyon Tarihi | -
[7 empty] | Revizyon No | 0
Birim | [6 empty] | Ait Olduğu Dönem
D. TOPLUMSAL KATKI
# | Alt Ölçütler | Güçlü ve Geliştirilmeye Açık Yönler | Planla [1] | Uygula [2] | Kontrol Et [3] | Önlem Al [4] | Çalışma Grubu | İş Birliği Yapılacak Birimler
D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları | D.1.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi
D.1.2. Kaynaklar
D.2. Toplumsal Katkı Performansı | D.2.1.Toplumsal Katkı Performansının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
Açıklamalar
[1] Belirlenen güçlü yanların iyileştirilmesi geliştirmeye açık yönlerin de güçlü yöne evrilmesi için yıl içerisinde uygulanmak üzere neler planlanmaktadır? Varsa ulaşılmak istenen hedefler ve performans göstergeleri nelerdir?
[2] Planlanan eylemler hangi takvimle nasıl uygulanacaktır?
[3] Ulaşılmak istenen hedeflere ve/veya performans göstergelerine ulaşılıp ulaşılmadığı nasıl kontrol edilecektir?
[4] Güçlü yöne evrilen geliştirmeye açık yönlerle iyileştirilen güçlü yönlerin devamı için neler yapılacak, ne gibi standartlar getirilecektir?