T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

STRATEJİK HEDEF VE GÖSTERGELERİ

2024-İLK 6 AYLIK İZLEME RAPORU

Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir

Mustafa Kemal ATATÜRK

# I. BÖLÜM STRATEJİK HEDEF VE GÖSTERGELER

Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi stratejik hedef ve göstergeleri hazırlama komisyonu tarafından oluşturulmuştur. Hazırlama komisyonu üyeleri tablo 1’de gösterilmiştir.

| Komisyon Üyeleri | Unvan-ad-soyad | Görevi |
| --- | --- | --- |
| Başkan | Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Mercan | Merkez Müdürü |
| Üye | Dr. Öğr. Üyesi Ümmühan Akpınar | Merkez Müdür Yard. |

# STRATEJİ GELİŞTİRME: AMAÇ, HEDEF VE STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ

Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi stratejik hedef ve göstergeleri, Bartın Üniversitesi 2024-2028 Stratejik Hedef ve Göstergeleri temel alınarak, Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi misyon ve vizyonuyla uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır. Bu kapsamda belirlenen amaçlar ve hedefler şu şekildedir:

Amaçlar:

- Amaç 2. Ar-Ge ve Proje Kültürünü Tabana Yayarak Nitelikli Bilgi ve Teknoloji Üretimine Katkıda Bulunmak

- Amaç 3. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Çalışmalarıyla Toplumsal Fayda Üretmek

- Amaç 4. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek

Hedefler:

- Hedef 2.2. Üniversitemizde Gerçekleştirilen Bilimsel Araştırma Proje Sayısını Artırmak

- Hedef 3.1. Ulusal ve Uluslararası İş Birlikleriyle Geliştirilen Bilimsel Faaliyetlerin Sayısını Artırmak.

- Hedef 3.3. Topluma Katkı Temelli Faaliyetleri Artırmak

- Hedef 3.4. Öğrencilerin Kişisel ve Sosyal Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkinlikleri Desteklemek.

- Hedef 5.2. İç ve Dış Paydaşların Karar Alma Süreçlerine Etkin Katılımını Sağlamak

| Amaç (A2) | Ar-Ge ve Proje Kültürünü Tabana Yayarak Nitelikli Bilgi ve Teknoloji Üretimine Katkıda Bulunmak |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H2.2) | Üniversitemizde Gerçekleştirilen Bilimsel Araştırma Proje Sayısını Artırmak |  |  |  |  |  |
| Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı | Araştırma, Geliştirme ve Yenilik/Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme |  |  |  |  |  |
| Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi | Yükseköğretim Kurumlarında İnovasyon Amaçlı Bilimsel Çalışmaların Artırılması |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Hedef 2024 | Gerçekleşen 2024 | Gerçekleşme Durumu | Açıklama | Eylem Planı |
| PG2.2.1. Uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen proje sayısı | 40 | 0 | 0 | - |  |  |
| PG2.2.2. Ulusal kuruluşlar tarafından desteklenen proje sayısı | 30 | 1 | 0 | Ulaşılamadı | Planlanan projelerin güz döneminde çıktılarının alınması beklenmektedir. | Güz döneminde proje planlanacaktır. |
| PG2.2.3. Özel sektör tarafından desteklenen proje sayısı | 30 | 0 | 0 | - |  |  |

| Amaç (A2) | Ar-Ge ve Proje Kültürünü Tabana Yayarak Nitelikli Bilgi ve Teknoloji Üretimine Katkıda Bulunmak |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H3.1) | Ulusal ve Uluslararası İş Birlikleriyle Geliştirilen Bilimsel Faaliyetlerin Sayısını Artırmak |  |  |  |  |  |
| Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı | Yükseköğretim/Öğretim Elemanlarına Sağlanan Burs ve Destekler |  |  |  |  |  |
| Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi | Alanında Yetkin, Araştırmacı, Bilgi Üreten ve Aktaran Akademisyenler Yetiştirilmesi |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Hedef 2024 | Gerçekleşen 2024 | Gerçekleşme Durumu | Açıklama | Eylem Planı |
| PG3.1.1. Uluslararası iş birliği ile yapılmış yayın sayısı | 20 | 1 | 1 | Ulaşıldı |  |  |
| PG3.1.2. Uluslararası iş birliği ile yürütülen proje sayısı | 40 | 0 | 0 | - |  |  |
| PG3.1.3. Ulusal / Uluslararası iş birliği ile yapılan bilimsel etkinlik sayısı | 30 | 1 | 0 | Ulaşılamadı | Planlanan yayınların güz döneminde çıktılarının alınması beklenmektedir. | Güz döneminde bilimsel yayınlar planlanacaktır. |
| PG3.1.4. Ulusal ve Uluslararası iş birlikleri kapsamında yapılmış makale ve projelerde yer alan kadın öğretim elemanı sayısı | 10 | 1 | 0 | Ulaşılamadı | Planlanan yayınların güz döneminde çıktılarının alınması beklenmektedir. | Güz döneminde bilimsel yayınlar planlanacaktır. |

| Amaç (A2) | Ar-Ge ve Proje Kültürünü Tabana Yayarak Nitelikli Bilgi ve Teknoloji Üretimine Katkıda Bulunmak |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H3.3) | Topluma Katkı Temelli Faaliyetleri Artırmak |  |  |  |  |  |
| Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı | Hayat Boyu Öğrenme/Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Faaliyetleri |  |  |  |  |  |
| Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi | Toplumun Tüm Kesimlerine İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Eğitimler Verilmesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Özel Sektör ve Uluslararası Kuruluşlarla İş Birliğinin Gelişmesine Katkıda Bulunulması |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Hedef 2024 | Gerçekleşen 2024 | Gerçekleşme Durumu | Açıklama | Eylem Planı |
| PG3.3.1. Üniversitenin yaptığı sosyal sorumluluk projesi sayısı | 30 | 5 | 5 | Ulaşıldı |  |  |
| PG3.3.2. Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinin sayısı | 70 | 5 | 5 | Ulaşıldı |  |  |
| PG3.3.3. Sürekli Eğitim Merkezi ve TÖMER tarafından verilen sertifika sayısı | 0 | 0 | 0 | - |  |  |
| PG3.3.4. Üniversitenin sıfır atık, yeşil kampüs, enerji verimliliği ve çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı* | 0 | 0 | 0 | - |  |  |

| Amaç (A2) | Ar-Ge ve Proje Kültürünü Tabana Yayarak Nitelikli Bilgi ve Teknoloji Üretimine Katkıda Bulunmak |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H3.4) | Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak etkinlikleri desteklemek |  |  |  |  |  |
| Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı | Yükseköğretim/Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı |  |  |  |  |  |
| Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi | Yükseköğretim Öğrencilerine Sunulan Beslenme ve Barınma Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması; Öğrencilerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi Desteklenerek Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Hedef 2024 | Gerçekleşen 2024 | Gerçekleşme Durumu | Açıklama | Eylem Planı |
| PG3.4.1. Üniversite tarafından düzenlenen öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayısı | 50 | 6 | 6 | Ulaşıldı |  |  |
| PG3.4.2. Öğrenci kulüp ve topluluk sayısı* | 20 | 1 | 0 | Ulaşılamadı | Güz döneminde açılması beklenmektedir. | Güz döneminde öğrenci kulübü açılacaktır. |
| PG3.4.3. Öğrenci kulüplerinin toplam üye sayısı* | 10 | 0 | 0 | - |  |  |
| PG3.4.4. Öğrenci kulüplerinin yıllık faaliyet sayısı | 20 | 5 | 0 | Ulaşılamadı | Güz döneminde ulaşılması beklenmektedir. | Güz döneminde açılacak olan öğrenci kulübü ile faaliyetler düzenlenecektir. |

| Amaç (A5) | Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H5.2) | İç ve Dış Paydaşların Karar Alma Süreçlerine Etkin Katılımını Sağlamak |  |  |  |  |  |
| Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı | - |  |  |  |  |  |
| Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi | - |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Hedef 2024 | Gerçekleşen 2024 | Gerçekleşme Durumu | Açıklama | Eylem Planı |
| PG5.2.1. Karar alma süreçlerine yönelik toplantılara katılan akademik insan kaynağı sayısı | 30 | 4 | 4 | Ulaşıldı |  |  |
| PG5.2.2. Karar alma süreçlerine yönelik toplantılara katılan idari insan kaynağı sayısı | 30 | 1 | 1 | Ulaşıldı |  |  |
| PG5.2.4. Karar alma süreçlerine katılan dış paydaş sayısı* | 40 | 4 | 4 | Ulaşıldı |  |  |