|  |
| --- |
| PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU |
| Kontrol Edilen Birim |  | *Uygulama Durumu* |[x]  *Uygulandı* |[x]  *Geç Uygulandı1* |[x]  *Uygulanmadı2* |
| Uygulanması Planlanan Eylemler*3* | Uygulama Tarihi |[x]  [x]  | [x]  | Açıklama*(1,2)* |
|  | Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmeliği kapsamında faaliyetlerin planlanması | 13.01.2023 (STEAM& Matematik Atölyesi)17.03.2023(Ebeveynlerle Drama Atölyesi)26.04.2023(Sosyal Beceri Atölyesi)03.05.2023(Duygu Atölyesi)10.05.2023(Çocuk Temalı Yağlı Boya Resim Sergisi)06.06.2023(Aile Tutumları Sergisi)09.06.2023(Yönetim Kurulu Toplantısı)14.06.2023(Danışma Kurulu Toplantısı) |[x] [ ] [ ]  Planlanan faaliyetler eylem planında planlandığı zaman diliminde uygulandı. |
|  | Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmeliği kapsamında faaliyetlerin planlanması | Aile katılımlı doğa eğitimi  |[ ] [ ] [x]  Planlanan faaliyet, okulların kapanış tarihine denk düştüğü için güz döneminde uygulanması uygun görüldü. |
|  | Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunun ve Danışma Kurulunun yılda en az iki kere toplanmasının planlanması | 09.06.2023(Yönetim Kurulu Toplantısı)14.06.2023(Danışma Kurulu Toplantısı) |[x] [ ] [ ]  Planlandığı şekilde bahar döneminde bir toplantı yapıldı, ikinci toplantılar güz döneminde yapılacaktır. |
|  | Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Uygulama ve Araştırma Merkezi kapsamında yönetim kurulu ve danışma kurulunun görüleri doğrultusunda yıl boyunca yapılacak faaliyetlerin etkinlik takviminin oluşturulması | 13.01.2023 (STEAM& Matematik Atölyesi)17.03.2023(Ebeveynlerle Drama Atölyesi)26.04.2023(Sosyal Beceri Atölyesi)03.05.2023(Duygu Atölyesi)10.05.2023(Çocuk Temalı Yağlı Boya Resim Sergisi)06.06.2023(Aile Tutumları Sergisi)09.06.2023(Yönetim Kurulu Toplantısı)14.06.2023(Danışma Kurulu Toplantısı) |[x] [ ] [ ]  İlgili takvim doğrultusunda etkinlikler planlandığı şekilde uygulandı. |
|  | \* Birimin internet sayfalarının güncel tutulması sağlanacaktır. \*Üniversitenin hesap verebilirlik, şeffaflık ilkesi gereği kuruma ilişkin tüm raporlarının üniversite web sayfasında yayınlanması devam edecektir. | Şubat-Haziran 2023 tarihlerinde düzenli olarak güncellendi |[x] [ ] [ ]  [www.okonmer.bartin.edu.tr](http://www.okonmer.bartin.edu.tr) adresinde gerekli bilgiler sıklıkla güncellenmektedir. |
|  | Birim tarafından tanımlanan misyon, vizyon ve temel değerleri paylaşılacaktır.  | Halen güncel |[x] [ ] [ ]  [www.okonmer.bartin.edu.tr](http://www.okonmer.bartin.edu.tr) adresinde paylaşıldı |
|  | İç ve dış paydaşlar ile ikili görüşmelerin sağlanması | —Ocak 2023(Bartın Anaokulu: STEAM ve Matematik Atölyesi)—Mayıs:Duygu Atölyesi(Şehit Üsteğmen Aydın Aydoğmuş İlköğretim Okulu) —Mayıs: Çocuk Temalı Yağlı Boya Resim Sergisi(Bartın Belediyesi Resim Atölyesi) |[x] [ ] [ ]  Paydaşlar ile ikili görüşmelerin ardından ilgili faaliyetler düzenlendi. |
|  | Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Bartın Anaokulu ile çalışmaların planlanması, çalışmalara öğrenci katılımlarının sağlanması, öğrencilerin karar alma süreçlerine katılımının sağlanması | Ocak 2023(Bartın Anaokulu: STEAM ve Matematik Atölyesi) |[ ] [x] [ ]  Bartın Anaokulu ile ilgili faaliyetler yapıldı. Öğrencilerin katılımına ilişkin planlanan etkinlikler, uzaktan eğitim sürecine uygun olmaması nedeniyle güz dönemine ertelendi. |
|  | \*Uluslararasılaşma maddi kaynaklarını ve program çeşitliliğini artırmak için ön araştırmalar yapılarak yeni kaynaklar üretilebilecek farklı programlara erişim planlanacaktır (Erasmus ICM, Orhun Değişim Programı vb).  |  |[ ] [x] [ ]  Okul Öncesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Mercan’ın Eylül 2023’te planlanan Erasmus personel hareketliliği kapsamında İsveç’te uygulama anaokullarına yapacağı ziyaret sonrası, ikili anlaşmalar için görüşmeler sağlanacaktır.  |
|  | Birim adına bilimsel araştırma planlarının yılda en az iki kez olacak şekilde yapılması |  |[ ] [x] [ ]  Okul öncesi ve sınıf eğitimi üyeleri ile planlanan bilimsel araştırmanın yanı sıra, ikinci araştırmanın çocuk gelişimi/okul öncesi eğitim alanında çalışan öğretim üyeleri ve öğretmenler ile güz döneminde yapılması planlanmaktadır. |
|  | Okul öncesi, çocuk gelişimi öğretim üyeleri ve/veya okul öncesi eğitim kurumları çalışanları ile proje/ araştırma planlanması |  |[ ] [x] [ ]  Okul öncesi eğitimi ve sınıf eğitimi öğretim üyeleri ile planlanan bilimsel araştırma, makaleye dönüştürüldü. İlgili makale yayın sürecine dahil edilecektir. |
|  | Birimde araştırma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik raporların planlanması |  |[ ] [ ] [x]  İlgili yayınların çıktıları ortaya çıktığında raporlar sunulabilir. |
|  | Birimde toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve izlenmesinde yönetim kurulunun aktif olması sağlanacak. | 09.06.2023(Yönetim kurulu toplantısı)14.06.2023(Danışma kurulu toplantısı) |[x] [ ] [x]  İlgili toplantılarda yönetim ve danışma kurulu üyelerinin görüşleri alınmış, karar süreçlerine ve uygulamalara yansıtılmıştır. |
|  | Birimde toplumsal katkı sağlayacak nitelikte paydaşlıkların planlanmasıBirimde destek sağlayacak gönüllüler ile çalışmaların planlanması | Ocak 2023Mayıs 2023Mayıs 2023 |[x] [ ] [ ]  Bartın AnaokuluŞehit Aydın Aydoğmuş AnaokuluBartın Belediyesi Resim Atölyesi ile paydaşlıklar sağlandı |
|  | Paydaş görüşlerin alınmasına ilişkin form ve toplantıların planlanmasıYönetimin görüşlerin alınması konusunda toplantıların planlanması | 09.06.202314.06.202314.07.2023 |[x] [ ] [ ]  Yönetim Kurulu ToplantısıDanışma Kurulu ToplantısıDeğerlendirme FormlarıMemnuniyet Anketleri |

|  |  |
| --- | --- |
| Kontrol Tarihi: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Hazırlayan | Kontrol Eden |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Adı Soyadı: | Zerrin Mercan |
| Unvanı: | Dr. Öğr. Üyesi |
| Birimi: | Okul Öncesi Uygulama ve Araştırma Merkezi |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Adı Soyadı: |  |
| Unvanı: |  |
| Birimi: |  |

 |

|  |
| --- |
| *Uyarı!* |
| *(1,2)* | Kontrol Edilen Birime ilişkin Uygulama Durumunun “*Geç Uygulandı ve/veya Uygulanmadı*” olarak işaretlemesi durumunda “Açıklama” bölümü zorunlu olarak doldurulacaktır. |
| *(3)* | “*Uygulanması Planlanan Eylemler*” sayısı satırı ihtiyaca binaen çoğaltılabilir. |
| *(4)* | “*Uygulamalara ve kontrol sonuçlarına ilişkin kanıtlar*” ayrı bir dosyada yedeklenmelidir. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrol Et Basamağı Eylemleri*5* | Kontrol Tarihi | Kontrol Sonuçları | Değerlendirme |
|  | Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğine uygun faaliyetlerin değerlendirilmesi-Atölye Değerlendirme Formları-Memnuniyet Anketleri-Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu Toplantı Tutanakları  | 09.06.202314.06.202314.07.2023 | Okonmer faaliyetlerinin belirlenen amaçlara uygun nitelikte ve zamanında yapıldığı, genel anlamda olumlu sonuçlar alındığı görüldü. | İlgili faaliyetlerin planlanan şekilde yapıldığı, katılımcıların genel olarak memnun kaldığı, katılımcı sayısının artırılmasının gerekliliği görüldü. |
|  | Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu toplantısının tutanakları ile üst yönetime bilgi verilmesi | 09.06.202314.06.202311.07.2023 | Puko temelli eylem planı hakkında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik’e bilgi verildi.  | Yönetim ve danışma kurulu toplantıları, puko temelli eylem planına yönelik üst yönetim ile toplantı yapılması sürecin daha nitelikli olmasına katkı sağladı. |
|  | Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Uygulama ve Araştırma Merkezi kapsamında yıl boyunca yapılacak faaliyetlerin değerlendirme formları, memnuniyet anketleri, toplantı tutanakları | 09.06.202314.06.202311.07.2023 | Yönetim Kurulu ToplantısıDanışma Kurulu ToplantısıDeğerlendirme FormlarıMemnuniyet Anketleri Sonucunda yapılan faaliyetlerin amacına uygun nitelikte olduğu görüldü. | Yapılan faaliyetlerin aile ve çocuklara yönelik önemli katkılar sağladığı, bir sonraki dönemde öğretmenlere yönelik faaliyetlerin kapsama alınmasının gerekliliğine karar verildi.  |
|  | Web sayfası ekran görüntüsü veya link aracılığıyla kontrol edilecektir.  | 12.07.2023 | www.okonmer.bartin.edu.tr adresinde gerekli bilgilendirmeler zamanında yapılmaktadır.  | Web sitesinin yanı sıra yaygın etkiyi artırmak amacıyla sosyal medya platformları da etkin kullanılmaktadır. |
|  | İzleme ve değerlendirme raporları, web sayfasında yayınlanma linki ile kontrol edilecektir.  | 12.07.2023 | Değerlendirme formları sonuçları dikkate alındığında, katılımcıların süreçten memnun oldukları görülmektedir. | Değerlendirme formlarının süreç içerisinde de kullanılması gereklidir. |
|  |

|  |
| --- |
| Onaylayan |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Adı Soyadı: |  |
| Unvanı: |  |
| Birimi: |  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Onay Tarihi: |  |

|  |
| --- |
| *Uyarı!* |
| *(5)* | “*Kontrol Et Basamağı Eylemleri*” sayısı satırı ihtiyaca binaen çoğaltılabilir. |

REVİZYON BİLGİLERİ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RevizyonNo | RevizyonTarihi | Revizyon Açıklaması |
| 0 | - | İlk yayın. |