|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU | | | | | | | | | | | | |
| Kontrol Edilen Birim | |  | | *Uygulama Durumu* | | |  | *Uygulandı* |  | *Geç Uygulandı1* |  | *Uygulanmadı2* |
| Uygulanması Planlanan Eylemler*3* | | | Uygulama Tarihi |  |  |  | Açıklama*(1,2)* | | | | | |
|  | Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmeliği kapsamında faaliyetlerin planlanması | | 13.01.2023 (STEAM& Matematik Atölyesi)  17.03.2023  (Ebeveynlerle Drama Atölyesi)  26.04.2023  (Sosyal Beceri Atölyesi)  03.05.2023  (Duygu Atölyesi)  10.05.2023  (Çocuk Temalı Yağlı Boya Resim Sergisi)  06.06.2023  (Aile Tutumları Sergisi)  09.06.2023  (Yönetim Kurulu Toplantısı)  14.06.2023  (Danışma Kurulu Toplantısı) |  |  |  | Planlanan faaliyetler eylem planında planlandığı zaman diliminde uygulandı. | | | | | |
|  | Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmeliği kapsamında faaliyetlerin planlanması | | Aile katılımlı doğa eğitimi |  |  |  | Planlanan faaliyet, okulların kapanış tarihine denk düştüğü için güz döneminde uygulanması uygun görüldü. | | | | | |
|  | Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunun ve Danışma Kurulunun yılda en az iki kere toplanmasının planlanması | | 09.06.2023  (Yönetim Kurulu Toplantısı)  14.06.2023  (Danışma Kurulu Toplantısı) |  |  |  | Planlandığı şekilde bahar döneminde bir toplantı yapıldı, ikinci toplantılar güz döneminde yapılacaktır. | | | | | |
|  | Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Uygulama ve Araştırma Merkezi kapsamında yönetim kurulu ve danışma kurulunun görüleri doğrultusunda yıl boyunca yapılacak faaliyetlerin etkinlik takviminin oluşturulması | | 13.01.2023 (STEAM& Matematik Atölyesi)  17.03.2023  (Ebeveynlerle Drama Atölyesi)  26.04.2023  (Sosyal Beceri Atölyesi)  03.05.2023  (Duygu Atölyesi)  10.05.2023  (Çocuk Temalı Yağlı Boya Resim Sergisi)  06.06.2023  (Aile Tutumları Sergisi)  09.06.2023  (Yönetim Kurulu Toplantısı)  14.06.2023  (Danışma Kurulu Toplantısı) |  |  |  | İlgili takvim doğrultusunda etkinlikler planlandığı şekilde uygulandı. | | | | | |
|  | \* Birimin internet sayfalarının güncel tutulması sağlanacaktır. \*Üniversitenin hesap verebilirlik, şeffaflık ilkesi gereği kuruma ilişkin tüm raporlarının üniversite web sayfasında yayınlanması devam edecektir. | | Şubat-Haziran 2023 tarihlerinde düzenli olarak güncellendi |  |  |  | [www.okonmer.bartin.edu.tr](http://www.okonmer.bartin.edu.tr) adresinde gerekli bilgiler sıklıkla güncellenmektedir. | | | | | |
|  | Birim tarafından tanımlanan misyon, vizyon ve temel değerleri paylaşılacaktır. | | Halen güncel |  |  |  | [www.okonmer.bartin.edu.tr](http://www.okonmer.bartin.edu.tr) adresinde paylaşıldı | | | | | |
|  | İç ve dış paydaşlar ile ikili görüşmelerin sağlanması | | —Ocak 2023  (Bartın Anaokulu: STEAM ve Matematik Atölyesi)  —Mayıs:  Duygu Atölyesi  (Şehit Üsteğmen Aydın Aydoğmuş İlköğretim Okulu)  —Mayıs:  Çocuk Temalı Yağlı Boya Resim Sergisi  (Bartın Belediyesi Resim Atölyesi) |  |  |  | Paydaşlar ile ikili görüşmelerin ardından ilgili faaliyetler düzenlendi. | | | | | |
|  | Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Bartın Anaokulu ile çalışmaların planlanması, çalışmalara öğrenci katılımlarının sağlanması, öğrencilerin karar alma süreçlerine katılımının sağlanması | | Ocak 2023  (Bartın Anaokulu: STEAM ve Matematik Atölyesi) |  |  |  | Bartın Anaokulu ile ilgili faaliyetler yapıldı. Öğrencilerin katılımına ilişkin planlanan etkinlikler, uzaktan eğitim sürecine uygun olmaması nedeniyle güz dönemine ertelendi. | | | | | |
|  | \*Uluslararasılaşma maddi kaynaklarını ve program çeşitliliğini artırmak için ön araştırmalar yapılarak yeni kaynaklar üretilebilecek farklı programlara erişim planlanacaktır (Erasmus ICM, Orhun Değişim Programı vb). | |  |  |  |  | Okul Öncesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Mercan’ın Eylül 2023’te planlanan Erasmus personel hareketliliği kapsamında İsveç’te uygulama anaokullarına yapacağı ziyaret sonrası, ikili anlaşmalar için görüşmeler sağlanacaktır. | | | | | |
|  | Birim adına bilimsel araştırma planlarının yılda en az iki kez olacak şekilde yapılması | |  |  |  |  | Okul öncesi ve sınıf eğitimi üyeleri ile planlanan bilimsel araştırmanın yanı sıra, ikinci araştırmanın çocuk gelişimi/okul öncesi eğitim alanında çalışan öğretim üyeleri ve öğretmenler ile güz döneminde yapılması planlanmaktadır. | | | | | |
|  | Okul öncesi, çocuk gelişimi öğretim üyeleri ve/veya okul öncesi eğitim kurumları çalışanları ile proje/ araştırma planlanması | |  |  |  |  | Okul öncesi eğitimi ve sınıf eğitimi öğretim üyeleri ile planlanan bilimsel araştırma, makaleye dönüştürüldü. İlgili makale yayın sürecine dahil edilecektir. | | | | | |
|  | Birimde araştırma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik raporların planlanması | |  |  |  |  | İlgili yayınların çıktıları ortaya çıktığında raporlar sunulabilir. | | | | | |
|  | Birimde toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve izlenmesinde yönetim kurulunun aktif olması sağlanacak. | | 09.06.2023  (Yönetim kurulu toplantısı)  14.06.2023  (Danışma kurulu toplantısı) |  |  |  | İlgili toplantılarda yönetim ve danışma kurulu üyelerinin görüşleri alınmış, karar süreçlerine ve uygulamalara yansıtılmıştır. | | | | | |
|  | Birimde toplumsal katkı sağlayacak nitelikte paydaşlıkların planlanması Birimde destek sağlayacak gönüllüler ile çalışmaların planlanması | | Ocak 2023  Mayıs 2023  Mayıs 2023 |  |  |  | Bartın Anaokulu  Şehit Aydın Aydoğmuş Anaokulu  Bartın Belediyesi Resim Atölyesi ile paydaşlıklar sağlandı | | | | | |
|  | Paydaş görüşlerin alınmasına ilişkin form ve toplantıların planlanması Yönetimin görüşlerin alınması konusunda toplantıların planlanması | | 09.06.2023  14.06.2023  14.07.2023 |  |  |  | Yönetim Kurulu Toplantısı  Danışma Kurulu Toplantısı  Değerlendirme Formları  Memnuniyet Anketleri | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Kontrol Tarihi: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Hazırlayan | Kontrol Eden |
| |  |  | | --- | --- | | Adı Soyadı: | Zerrin Mercan | | Unvanı: | Dr. Öğr. Üyesi | | Birimi: | Okul Öncesi Uygulama ve Araştırma Merkezi | | |  |  | | --- | --- | | Adı Soyadı: |  | | Unvanı: |  | | Birimi: |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| *Uyarı!* | |
| *(1,2)* | Kontrol Edilen Birime ilişkin Uygulama Durumunun “*Geç Uygulandı ve/veya Uygulanmadı*” olarak işaretlemesi durumunda “Açıklama” bölümü zorunlu olarak doldurulacaktır. |
| *(3)* | “*Uygulanması Planlanan Eylemler*” sayısı satırı ihtiyaca binaen çoğaltılabilir. |
| *(4)* | “*Uygulamalara ve kontrol sonuçlarına ilişkin kanıtlar*” ayrı bir dosyada yedeklenmelidir. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrol Et Basamağı Eylemleri*5* | | Kontrol Tarihi | Kontrol Sonuçları | Değerlendirme |
|  | Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğine uygun faaliyetlerin değerlendirilmesi -Atölye Değerlendirme Formları -Memnuniyet Anketleri -Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu Toplantı Tutanakları | 09.06.2023  14.06.2023  14.07.2023 | Okonmer faaliyetlerinin belirlenen amaçlara uygun nitelikte ve zamanında yapıldığı, genel anlamda olumlu sonuçlar alındığı görüldü. | İlgili faaliyetlerin planlanan şekilde yapıldığı, katılımcıların genel olarak memnun kaldığı, katılımcı sayısının artırılmasının gerekliliği görüldü. |
|  | Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu toplantısının tutanakları ile üst yönetime bilgi verilmesi | 09.06.2023  14.06.2023  11.07.2023 | Puko temelli eylem planı hakkında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik’e bilgi verildi. | Yönetim ve danışma kurulu toplantıları, puko temelli eylem planına yönelik üst yönetim ile toplantı yapılması sürecin daha nitelikli olmasına katkı sağladı. |
|  | Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Uygulama ve Araştırma Merkezi kapsamında yıl boyunca yapılacak faaliyetlerin değerlendirme formları, memnuniyet anketleri, toplantı tutanakları | 09.06.2023  14.06.2023  11.07.2023 | Yönetim Kurulu Toplantısı  Danışma Kurulu Toplantısı  Değerlendirme Formları  Memnuniyet Anketleri  Sonucunda yapılan faaliyetlerin amacına uygun nitelikte olduğu görüldü. | Yapılan faaliyetlerin aile ve çocuklara yönelik önemli katkılar sağladığı, bir sonraki dönemde öğretmenlere yönelik faaliyetlerin kapsama alınmasının gerekliliğine karar verildi. |
|  | Web sayfası ekran görüntüsü veya link aracılığıyla kontrol edilecektir. | 12.07.2023 | www.okonmer.bartin.edu.tr adresinde gerekli bilgilendirmeler zamanında yapılmaktadır. | Web sitesinin yanı sıra yaygın etkiyi artırmak amacıyla sosyal medya platformları da etkin kullanılmaktadır. |
|  | İzleme ve değerlendirme raporları, web sayfasında yayınlanma linki ile kontrol edilecektir. | 12.07.2023 | Değerlendirme formları sonuçları dikkate alındığında, katılımcıların süreçten memnun oldukları görülmektedir. | Değerlendirme formlarının süreç içerisinde de kullanılması gereklidir. |
|  |

|  |
| --- |
| Onaylayan |
| |  |  | | --- | --- | | Adı Soyadı: |  | | Unvanı: |  | | Birimi: |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Onay Tarihi: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Uyarı!* | |
| *(5)* | “*Kontrol Et Basamağı Eylemleri*” sayısı satırı ihtiyaca binaen çoğaltılabilir. |

REVİZYON BİLGİLERİ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Revizyon  No | Revizyon  Tarihi | Revizyon Açıklaması |
| 0 | - | İlk yayın. |