## Form
İYİLEŞTİRME PLANI | [7 empty] | Doküman No | FRM-1046
[8 empty] | Yayın Tarihi | 2025-03-05
[8 empty] | Revizyon Tarihi | -
[8 empty] | Revizyon No | 0
2026 YILI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI İYİLEŞTİRME PLANI
İyileştirilecek Durum | Kaynak/Dayanak |  |  | Planlanan Eylemler | Eylem Uygulama Tarih Aralığı | Eylemi Gerçekleştirecek Birim | Başarı Kriteri/ Performans Hedefi | Sonuç ve Açıklamalar
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin iyileştirilmesi | þ | BİDR | B.4.1. Atama, Yükseltme ve Görevlendirme Kriterleri | Halihazırda uygulanmakta olan atama ölçütlerinin sürekli iyileştirme anlayışıyla değerlendirilmesi amacıyla tüm akademik birimlerden "Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hakkında bölüm kurulları ile birim doktor öğretim üyesi ön değerlendirme komisyonu üyelerinin görüş ve değerlendirmeleri alınarak Yönergeye dair değişiklik teklifleri Senatoya sunulacaktır. | Yıl Boyunca | Personel Daire Başkanlığı | "Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi''nin mevcut durumunun değerlendirilmesi, güncel ihtiyaçlar doğrultusunda önerilerin geliştirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması amaçlanmaktadır.
Stratejik Plan
Diğer
Bartın Üniversitesi Akademik İnsan Kaynağı Sayısının İyileştirilmesi |  | KİDR |  | Üniversitemiz birimlerinden akademik insan kaynağı ihtiyaç talepleri toplanmıştır. Üniversite Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda yıl içerisinde kadro talepleri Yükseköğretim Kuruluna sunulacak ve uygun görülen kadrolar ilan edilecektir. | Yıl Boyunca | Personel Daire Başkanlığı | Üniversitemiz bölümlerinin akademik insan kaynağı ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanması amaçlanmaktadır.
| þ | Stratejik Plan | Birim Stratejik Planı PG1.1.1. Öğretim üyesi Sayısı Birim Stratejik Planı PG1.1.2. Öğretim elemanı sayısı
Diğer
Bartın Üniversitesi İdari İnsan Kaynağı Sayısının İyileştirilmesi |  | KİDR |  | Üniversitemiz birimlerinden idari insan kaynağı ihtiyaç talepleri toplanmıştır. Cumhurbaşkanlığı tarafından tahsis edilen idari kadrolar, birimlerin ihtiyaçlarına uygun olarak ilan edilerek yerleştirmeler yapılacaktır. | Yıl Boyunca | Personel Daire Başkanlığı | Üniversitemiz birimlerinin insan kaynağı ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanması amaçlanmaktadır.
| þ | Stratejik Plan | Birim Stratejik Planı PG1.2.1. İdari insan kaynağı sayısı
Diğer