## Kontrol Ortamı
2025-2027 KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI
1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KOS2 | Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.
KOS 2.3 | İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. | Birimler, görevler ayrılığı ilkesini de göz önünde bulundurarak her bir personelin görevi, göreve yönelik yetki ve sorumlulukları ile görevli personelin bulunmadığı zamanlarda yerine bakacak personeli belirleyerek ilgili personellere tebliğ etmiştir. Birimlerin web sayfasında görev tanımları yer almaktadır. | KOS 2.3.1 | Personelin yer değiştirme, kurumdan ayrılma, nakil, göreve atanma vb. durumları için görev tanımları güncel tutulmalıdır. Bu nedenle Personel Daire Başkanlığı tarafından birimlere yılda en az bir defa hatırlatma yazısı yazılacaktır. | Personel Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | Görev Tanımları Web Çıktısı, Yazışmalar | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | Personelimizin görev tanımları güncellenmiş olup Başkanlığımız web sayfasında yayımlanmıştır. (https://onceinsan.bartin.edu.tr/ekibimiz.html) (Ek-2)
KOS3 | Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
KOS 3.5 | Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. | Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından yıllık eğitim ihtiyaçları birimlere sorulmakta olup bu kapsamda yıllık eğitim planlaması yapılmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden eğitimlerin çevrimiçi yapılması sağlanmaktadır. | KOS 3.5.1 | Yıllık olarak hizmetiçi eğitim gereksinimleri/alanlarının tespit edilmesi ve eğitim planlarının yapılması sağlanacaktır. | Personel Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | Yazışmalar, eğitim planları | 2026-12-31 | 2026 yılı içerisinde 17 adet eğitim verilmesi planlanmış olup şu ana kadar 8 adet eğitim gerçekleştililmiştir.(Ek-4)
|  |  | KOS 3.5.2 | Yıllık hizmetiçi eğitim planlarına göre eğitimlerin tamamlanması sağlanacaktır. | Personel Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | Tamamlanan Eğitim Listesi | 2026-12-31 | 2026 yılı içerisinde şu ana kadar 8 adet hizmet içi eğitim verilmiştir.(Ek-5)

## Kontrol Faaliyetleri
3- KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KFS10 | Hiyerarşik kontroller: Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir.
KFS 10.2 | Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir. | Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemekte ve onaylamakta, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermektedir.Personelin görev tanımlarındaki işlere ilişkin iş akış şemaları, hassas görevler ve prosedürleri erişimine sunulacaktır. | KFS 10.2.1 | Birimlerde, personelin iş ve işlemlerinin izlenmesi, süreç yönetimi ve hataların giderilmesi amacıyla 6 aylık dönemler itibariyle geçmiş dönemin değerlendirilmesi ile müteakip dönemin planlamaları için toplantı yapılacak, birimlere hatırtlatma yazısı yazılacaktır. | Genel Sekreterlik, Personel Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | Toplantı Tutanakları | Tüm Dönemler | Başkanlığımızda 2026 yılının ikinci altı ayında yapılan çalışmalar ve gelecek dönem hedeflerinin değerlendirildiğine dair toplantı yapılmış olup tutanak Ek'te gönderilmiştir. (Ek-6)
|  |  | KFS 10.2.2 | 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 10’uncu maddesinde amir konumunda olan memurların kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan sorumlu olduğu belirtilmiştir. Diğer Taraftan mali sorumluluğa ilişkin, gerçekleştirme görevlileri ,harcama yetkilileri, harcama süreçlerinde yer alan personel ve kefaletli memurlara yönelik eğitimler hizmetiçi eğitim kapsamında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca verilecektir. | Personel Daire Başkanlığı- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | Rapor ve Web Sayfası Çıktısı | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | Personel Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından ilgili personele "Taşınır Mal Yönetimi" ve "Doğrudan Temin Alımlarında EKAP Uygulaması" konulu eğitimler gerçekleştirilmiştir. (Ek-7)
KFS11 | Faaliyetlerin sürekliliği: İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.
KFS 11.3 | Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır. | Yöneticiler tarafından Akademik ve İdari Personel Görev Devri Formu doldurularak rapor hazırlanması sağlanmakla birlikte uygulamada eksiklikler bulunmaktadır. | KFS 11.3.1 | Görevinden ayrılan personelin "FRM-0312 Akademik ve İdari Personel Görev Devri Rapor Formu"nu doldurması sağlanacaktır. | Personel Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | Görev Devri Formu | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | 11.06.2026 tarihli ve 2600065765 sayılı yazımızla görev devri formu doldurulması birimlere hatırlatılmış ve örnek Görev Devri Formu Ek'te gönderilmiştir. (Ek-8)

## Bilgi ve İletişim
4- BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
BİS15 | Kayıt ve dosyalama sistemi: İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.
BİS 15.5 | Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir. | Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmekte, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmakta ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmektedir. | BİS 15.5.1 | EBYS evraklarının standart dosya planına uygun bir şekilde sınıflandırılması ve arşivlenmesi için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından eğitici videolar hazırlanacak ve Personel Daire Başkanlığı tarafından hizmet içi eğitimler verilecektir. | Personel Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | Eğitim videoları, Hizmet İçi Eğitim | 2026-12-31 | Söz konusu eğitimin, aday memurlara verilecek Hazırlayıcı Eğitim kapsamında verilmesi planlanmış olup ilerleyen süreçte düzenlenecektir.