|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kontrol Edilen Birim** | | Orman Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü | | | | ***Uygulama Durumu*** | | | | | |  | *Uygulandı* |  | *Geç Uygulandı****1*** |  | *Uygulanmadı****2*** | |
| **Uygulanması Planlanan Eylemler*3*** | | | | **Uygulama Tarihi** | |  | |  | |  | | **Açıklama*(1,2)*** | | | | | | |
|  | a)Merkezimizin kurul/komisyonları organizasyonel yapısı doğrultusunda çalışmalarına devam edecektir.  b)İhtiyaca göre yeni komisyon ya da kurulların oluşturulması sağlanacaktır.  c)Yönetim kurulu üyeleri ile idari personel ihtiyacı konusu görüşülecektir. | | **30 Haziran 2023** | |  | |  | |  | | Merkez altında danışma kurulu oluşturulma aşamasındadır. | | | | | | |
|  | a)Kalite Komisyonu görev ve sorumluluklarını yerine getirecektir. | | **30 Haziran 2023** | |  | |  | |  | | Üniversitemizin düzenleyeceği kalite eğitimine yönelik etkinlikler takip edilecektir. | | | | | | |
|  | a)Merkezimizin etkinliklerinin daha büyük kitlelere ulaşabilmesi için bölüm ve fakülte sayfalarında paylaşımı sağlanacaktır. | | - | |  | |  | |  | | Etkinlik gerçekleşmedi. | | | | | | |
|  | a)2023 yılı içerisinde politikaların belirlenmesi sağlanacaktır. | | - | |  | |  | |  | |  | | | | | | |
|  | a)2023 yılı içerisinde merkezimizin Stratejik Hedef ve Göstergeleri Üniversitemizin 2024-2028 Stratejik Planı doğrultusunda güncellenecektir. | | **30 Haziran 2023** | |  | |  | |  | | Üniversitemizin 2024-2028 Stratejik Planı incelenecektir. | | | | | | |
|  | a)Stratejik Hedef ve Göstergelere ilişkin izlenme ve değerlendirmesi birim Kalite Komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir. | | **30 Haziran 2023** | |  | |  | |  | |  | | | | | | |
|  | a)Merkezimizin etkinliğini artırmak amacıyla paydaşlarla görüşmeler yapılması planlanacaktır. | | **30 Haziran 2023** | |  | |  | |  | | Danışma kurulu ile toplantı yapılması planlanmaktadır. | | | | | | |
|  | Alanında uzman akademisyenlerimiz 2209 ve 1001 projelerini fakültelerle işbirliği içerisinde yürüteceklerdir | | - | |  | |  | |  | | İkinci altı aylık dönem içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontrol Tarihi:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Hazırlayan** | **Kontrol Eden** |
| |  |  | | --- | --- | | **Adı Soyadı:** | Durdane AKKAŞ | | **Unvanı:** | Şef | | **Birimi:** | Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi | | |  |  | | --- | --- | | **Adı Soyadı:** | Prof. Dr. Hüseyin SİVRİKAYA | | **Unvanı:** | Müdür | | **Birimi:** | Orman Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi | |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Uyarı!*** | |
| ***(1,2)*** | Kontrol Edilen Birime ilişkin Uygulama Durumunun **“***Geç Uygulandı ve/veya Uygulanmadı***”** olarak işaretlemesi durumunda “**Açıklama**” bölümü zorunlu olarak doldurulacaktır. |
| ***(3)*** | “*Uygulanması Planlanan Eylemler*” sayısı satırı ihtiyaca binaen çoğaltılabilir. |
| ***(4)*** | “*Uygulamalara ve kontrol sonuçlarına ilişkin kanıtlar*” ayrı bir dosyada yedeklenmelidir. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrol Et Basamağı Eylemleri*5*** | | **Kontrol Tarihi** | **Kontrol Sonuçları** | **Değerlendirme** |
|  | a)BİDR, Birim Faaliyet ve Stratejik Hedef ve Gösterge Değerlendirme Raporları ile organizasyonel yapının etkinliği yıl içerisinde kontrol edilecektir.  b)Resmi yazışma ile kontrol edilecektir.. | **30 Haziran 2023** | <https://ormurnarmer.bartin.edu.tr/birim-uyum-eylem-plani.html>  [https://cdn.bartin.edu.tr/ormurnarmer/f83af1be2a4723f0527e8f5b7079ecfb/2021yili-birim-ic-degerlendirme-raporu.pdf](https://cdn.bartin.edu.tr/ormurnarmer/f83af1be2a4723f0527e8f5b7079ecfb/2021yili-birim-ic-degerlendirme-raporu.pdf%20)  <https://cdn.bartin.edu.tr/ormurnarmer/a5976b30e3cbf9ac79e7f5c8b6e4b4c1/2021orm-ur-uyg-ar-merk-stratejik-hedef-ve-gostergeleri.pdf> |  |
|  | a)Kalite Komisyonu toplantı tutanakları, BİDR raporu, hedef ve gösterge izleme raporu, eylem planı gerçekleşme raporu vb. faaliyetlerle görevlerin yerine getirilmesi kontrol edilecektir. | **30 Haziran 2023** | Birim web sayfası yöneticisi Durdane AKKAŞ görevlendirilmiştir. Web sayfa güncellemeleri görevlendirilen personel tarafından yapılmaktadır.  [https://cdn.bartin.edu.tr/ormurnarmer/f83af1be2a4723f0527e8f5b7079ecfb/2021yili-birim-ic-degerlendirme-raporu.pdf](https://cdn.bartin.edu.tr/ormurnarmer/f83af1be2a4723f0527e8f5b7079ecfb/2021yili-birim-ic-degerlendirme-raporu.pdf%20)  <https://cdn.bartin.edu.tr/ormurnarmer/a5976b30e3cbf9ac79e7f5c8b6e4b4c1/2021orm-ur-uyg-ar-merk-stratejik-hedef-ve-gostergeleri.pdf> |  |
|  | a)Birim web sayfası ile kontrol sağlanacaktır | **30 Haziran 2023** | https://ormurnarmer.bartin.edu.tr/faaliyetler/bartin-egitim-inovasyon-ve-test-merkezine-ait-birimler.html |  |
|  | a)Toplantı tutanakları ile kontrol sağlanacaktır. | **30 Haziran 2023** | İkinci altı aylık dönemde gerçekleştirilme sağlanacaktır. |  |
|  | a)Toplantı tutanakları ile kontrol sağlanacaktır.  b)2024-2028 Stratejik Hedef ve Göstergeleri ile kontrol sağlanacaktır. | **30 Haziran 2023** | **-** | İkinci altı aylık dönem içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. |
|  | a)İzleme ve değerlendirme raporları ile kontrol edilecektir. | **30 Haziran 2023** | Etkinlikler yapılmamıştır. |  |
|  | a)Yapılan toplantı tutanakları ve paydaş görüşmelerine ilişkin çıktılar ile kontrol edilecektir. | **30 Haziran 2023** | **-** | İkinci altı aylık dönemde gerçekleştirilme sağlanacaktır. |
|  | a)Proje onay, ara ve sonuç raporları ile kontrol sağlanacaktır. | **30 Haziran 2023** | Proje ve etkinlikler yapılmamıştır. İkinci altı aylık dönem içerisinde değerlendirilecektir. |  |

|  |
| --- |
| **Onaylayan** |
| |  |  | | --- | --- | | **Adı Soyadı:** | Prof. Dr. Hüseyin SİVRİKAYA | | **Unvanı:** | Müdür | | **Birimi:** | Orman Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Onay Tarihi:** | *24.08.2023* |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Uyarı!*** | |
| ***(5)*** | “*Kontrol Et Basamağı Eylemleri*” sayısı satırı ihtiyaca binaen çoğaltılabilir. |