## Sayfa1
BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI
Harcama Birimi: Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
SIRA NO | SÜREÇ KODU | FAALİYET/ SÜREÇ TANIMI | RİSK NO | RİSK ALANI | RİSK İŞTAHI | RİSK KATEGORİSİ | TESPİT EDİLEN RİSKLER | İlave Risk Yönetim Faaliyeti |  |  |  | ÖNGÖRÜLEN EYLEM | GERÇEKLEŞTİREN (SORUMLU KİŞİ/ BİRİM/MAKAM) | PLANLANLANAN |  | İZLEME YÖNTEMİ | İZLEME SONUCU
[8 empty] | İlave Risk Yönetim Faaliyeti | Faaliyet Sorumluları | Faaliyet Başlangış Tarihi | Faaliyet Tamamlanma Tarihi |  |  | BAŞLAMA TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ
1 | ÖEUYGAR1 | Kurum ve kuruluşlar arası işbirliği yetersizliği | R1 | Araştırma ve Geliştirme | Orta | Stratejik Risk | Kurum ve kuruluşlar arası işbirliği yetersizliği | Kurumlar arası iletişimi ve ortak proje yönetimini güçlendirmek amacıyla düzenli koordinasyon toplantıları organize edilmesi ve resmi işbirliği protokolleri imzalanması | Merkez Müdürlüğü | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Kurumlar arası işbirliğini geliştirmek üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla düzenli koordinasyon toplantıları gerçekleştirilecek ve işbirliği protokolleri hazırlanarak yürürlüğe konulacaktır. | Merkez Müdürlüğü | 01.01.2026 01.07.2026 | 01.12.2026 | Gerçekleştirilen koordinasyon toplantılarının tutanakları ile imzalanan resmi işbirliği protokollerinin sayısal takibi ve arşivlenmesi. | Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
2 | ÖEUYGAR2 | Uygulama alanlarında akademik personel ve öğrencilerin kaza ve yaralanmalara maruz kalması | R2 | Araştırma ve Geliştirme | Yüksek | Operasyonel Risk | Laboratuvar ve uygulama alanlarında akademik personel ve öğrencilerin kaza ve yaralanmalara maruz kalması | İş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun düzenlemeler yapılması ve periyodik kontrolü | Merkez Müdürlüğü | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Laboratuvar ve uygulama alanlarında iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun düzenlemeler yapılacak, güvenlik koşulları periyodik olarak kontrol edilecektir. | Merkez Müdürlüğü | 01.01.2026 | 01.12.2026 | Laboratuvarlarda periyodik olarak uygulanan iş sağlığı ve güvenliği kontrol formlarının (check-list) incelenmesi ve saha denetim raporlarının raporlanması. | Öngörülen Eylem Geliştirme Aşamasında
3 | ÖEUYGAR3 | Fiziki kapasite | R3 | Toplumsal Katkı | Yüksek | Finansal Risk | Fiziki mekânların kapasite yetersizliği | Mevcut alanların kullanım verimliliğini artıracak mekânsal planlamalar yapılması ve ihtiyaca yönelik ek derslik/ofis alanlarının oluşturulması. | Merkez Müdürlüğü | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Mevcut fiziki alanların etkin kullanımına yönelik mekânsal planlama çalışmaları yürütülecek ve ihtiyaç duyulan ek derslik ile ofis alanlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. | Merkez Müdürlüğü | 01.01.2026 | 01.12.2026 | Fiziki mekanların ders/ofis doluluk oranlarının analizi ve yeni açılan alanların metrekare/kapasite bazlı envanter dökümleri. | Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
4 | ÖEUYGAR4 | Ulaşım süreçleri | R4 | Kurumsal Kapasite | Yüksek | Operasyonel Risk | merkez binasına toplu taşıma hizmeti sunulmaması | İlgili yerel yönetimlerle görüşülerek bina güzergahına yeni toplu taşıma hatlarının eklenmesi | Merkez Müdürlüğü | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Merkez binasına toplu taşıma erişiminin sağlanması amacıyla ilgili yerel yönetimlerle görüşmeler yapılacak ve yeni güzergâh veya seferlerin planlanması talep edilecektir. | Merkez Müdürlüğü | 01.09.2026 | 01.12.2026 | Yerel yönetimlere yapılan toplu taşıma başvurularının takip dosyası, gelen resmi cevaplar ve durak/sefer sayılarındaki değişimlerin izlenmesi. | Öngörülen Eylem Geliştirme Aşamasında
5 | ÖEUYGAR5 | Personel iş bölümü | R5 | Kurumsal Kapasite | Yüksek | Operasyonel Risk | Personel arasında adaletli iş bölümü yapılmadığından daha fazla emek harcayan personelin kurumsal bağlılığının azalması | Görev tanımları netleştirilerek performans odaklı, şeffaf ve ölçülebilir bir iş yükü dağıtım modeli ile ödüllendirme mekanizmaları kurulması. | Merkez Müdürlüğü | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Personelin görev tanımları güncellenecek, şeffaf ve ölçülebilir ölçütlere dayalı iş yükü dağıtımı uygulanacak, yüksek katkı sağlayan personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilecektir. | Merkez Müdürlüğü | 01.01.2026 01.07.2026 | 01.12.2026 | Personelin görev dağılım çizelgeleri, bireysel performans çıktıları ve periyodik "çalışan memnuniyeti" anketi sonuçlarının karşılaştırılması. | Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
6 | ÖEUYGAR6 | Dış paydaş katılımı | R6 | Kurumsal Kapasite | Yüksek | Stratejik Risk | Dış paydaşların toplantılara katılımının yetersiz oluşu | Toplantı takviminin dış paydaşların uygunluk durumu gözetilerek önceden belirlenmesi ve katılımı kolaylaştıracak çevrim içi/hibrit toplantı seçenekleri sunulması | Merkez Müdürlüğü | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Dış paydaşların katılımını artırmak amacıyla toplantı takvimi önceden paylaşılacak, uygun zaman planlaması yapılacak ve çevrim içi veya hibrit katılım imkânları sağlanacaktır.. | Merkez Müdürlüğü | 01.01.2026 01.07.2026 | 01.12.2026 | Dış paydaş toplantılarındaki imza listeleri ile çevrim içi platformların (Zoom, Teams vb.) katılım dökümlerinin sayısal analizi. | Öngörülen Eylem Planlandı
7 | ÖEUYGAR7 | Karar alma süreçleri | R7 | Kurumsal Kapasite | Yüksek | Operasyonel Risk | Paydaşların karar alma süreçlerine katılımının düşük olması | Stratejik planlama ve yönetim süreçlerinde paydaşların görüşlerini anlık olarak iletebileceği dijital anket panelleri ve aktif çalışma grupları oluşturulması. | Merkez Müdürlüğü | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Paydaşların karar alma süreçlerine etkin katılımını sağlamak üzere dijital görüş ve anket uygulamaları kullanılacak, ayrıca ilgili paydaşların yer aldığı çalışma grupları oluşturulacaktır. | Merkez Müdürlüğü | 01.01.2026 01.07.2026 | 01.12.2026 | Kurulan dijital anket panellerindeki cevaplanma oranları, çalışma gruplarının karar tutanakları ve alınan kararların uygulanma yüzdesi. | Öngörülen Eylem Planlandı
8 | ÖEUYGAR8 | Kalite Süreçleri | R8 | Kurumsal Kapasite | Yüksek | Stratejik Risk | Kalite süreçlerinin içerdiği iş yükü nedeniyle paydaşlar tarafından dirençle karşılanması | Paydaşlarda bu sürecin uzun vadeli faydalarına dair farkındalık oluşturacak bilgilendirme çalışmaları yapılması. | Merkez Müdürlüğü | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Kalite süreçlerinin faydalarına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla paydaşlara düzenli bilgilendirme, eğitim ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir. | Merkez Müdürlüğü | 01.01.2026 01.07.2026 | 01.12.2026 | Kalite süreçlerine yönelik düzenlenen bilgilendirme faaliyetlerine katılım sayıları ve eğitim sonrası "direnç seviyesini" ölçen algı testleri veya anketler. | Öngörülen Eylem Planlandı
9 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
10 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
11 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
12 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
13 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
14 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
15 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
16 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
17 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
18 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
19 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
20 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
21 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
22 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
23 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
24 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
25 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
26 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
27 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
28 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
29 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
30 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
31 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
32 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
33 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
34 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
35 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
36 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
37 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
38 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
39 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
40 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
41 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
42 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
43 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
44 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
45 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
46 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
47 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
48 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
49 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
50 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
41 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
42 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
43 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
44 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
45 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
46 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
47 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
48 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
49 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz
50 |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [10 empty] | Seçiniz