## Revizyon Bilgileri (hidden)
REVİZYON BİLGİLERİ
Revizyon No | Revizyon Tarihi | Revizyon Açıklaması
0 | - | İlk Yayın
1 | 2023-04-06 | - "Güçlü ve Geliştirmeye Açık Yönler" sütunu iki sütun olarak ayrıldı. - "Çalışma Grubu" "Sorumlu Birim" olarak değiştirildi.

## Liderlik, Yönetişim ve Kalite
|  | KALİTE SÜREÇLERİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ TEMELLİ EYLEM PLANI FORMU | [5 empty] | Doküman No | FRM-0807
[8 empty] | Yayın Tarihi | 2022-02-09
[8 empty] | Revizyon Tarihi | 2023-04-06
[8 empty] | Revizyon No | 1
Birim | Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi | [6 empty] | Ait Olduğu Dönem
A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE
# | Alt Ölçütler | Güçlü Yönler | Geliştirilmeye Açık Yönler | Planla [1] | Uygula [2] | Kontrol Et [3] | Önlem Al [4] | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birimler
A.1. Liderlik ve Kalite | A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı | _ | *Mevcut birim stratejik planın olmaması ve hedef göstergeleri arasında yer almaması gelişmeye açık yönümüzdür. | Merkezin misyonuyla uyumlu bir yönetim modeli ve organizasyonel yapılanmasını oluşturulması (Eylül-Aralık 2023) | Merkezin misyonuyla uyumlu bir şekilde oluşturulan yönetim modelinin merkez web sitesinde yayınlanması (Eylül-Aralık 2023) | * Merkez Kalite Komisyonu tarafından ilgili web sitelerine bakılarak kontroller yapılacaktır | *Gerçekleşmeyen eylemler ile ilgili eylem planları oluşturulacaktır. | Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Kalite Komisyonu | Tüm Birimler
| A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları | _ | *Merkezin yeni yapılanması nedeni ile mevcut stratejik planı bulunmamaktadır. Bu nedenle hangi işle süreç, mekanizmaların devreye gireceği planlanmasına ilişkin iş akış süreçleri oluşturulması geliştirilmeye açık yönümüzdür. | 2024 yılı için hazırlanması planlanan merkez stratejik hedef ve göstergeleri kapsamında ilgili alt ölçüte ilişkin iş akış süreçleri oluşturulacaktır. (Eylül-Aralık 2023) | 2024 yılı için hazırlanması planlanan merkez stratejik hedef ve göstergeleri kapsamında ilgili alt ölçüte ilişkin hazırlanan iş akış süreçleri merkez web sitesinde yayınlanması (Eylül-Aralık 2023) | * Merkez Kalite Komisyonu tarafından ilgili web sitelerine bakılarak kontroller yapılacaktır | *Gerçekleşmeyen eylemler ile ilgili eylem planları oluşturulacaktır. | Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Kalite Komisyonu | Tüm Birimler
| A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik | _ | *Merkez web sayfası aracılığı ile kamuoyunu bilgilendirmesinin yapılması güçlü yönümüzüdür; merkez web sayfası doğru, güncel, ilgili ve kolayca erişilebilir bilgiyi vermesi için gerekli mekanizmanın oluşturulması geliştirilmeye açık yönümüzdür. | *Merkez web sayfası sorumlusunun merkez tarafından belirlenmesi ve görevlendirilmesi (Eylül-Aralık 2023) | *Merkez çalışmalarının web sayfası sorumlusu tarafında güncel olarak birim web sitesinde yayınlaması (Eylül-Aralık 2023) | * Merkez Kalite Komisyonu tarafından ilgili web sitelerine bakılarak kontroller yapılacaktır. | *Gerçekleşmeyen eylemler ile ilgili eylem planları oluşturulacaktır. | Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Kalite Komisyonu | Tüm Birimler
A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar | A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar | _ | *Mevcut birim stratejik planın olmaması ve hedef göstergeleri arasında yer almaması geliştirmeye açık yönümüzdür. | Merkezin misyon ve vizyonun oluşturulması ve merkez çalışanlarınca bilinmesi için merkez web sitesinde yayınlanması ve mail olarak iletilmesi. (Eylül-Aralık 2023) | Merkezin misyon ve vizyonun merkez web sitesi sorumlusu tarafından birim web sitesinde yayınlanması ve tüm birimlere mail olarak iletilmesi (Eylül-Aralık 2023) | * Merkez Kalite Komisyonu tarafından ilgili web sitelerine bakılarak kontroller yapılacaktır. | *Gerçekleşmeyen eylemler ile ilgili eylem planları oluşturulacaktır. | Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Kalite Komisyonu | Tüm Birimler
| A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler | _ | *Mevcut birim stratejik planın olmaması gelişmeye açık yönümüzdür. | 2024 yılı için hazırlanması planlanan merkez stratejik hedef ve göstergeleri kapsamında ilgili alt ölçüte ilişkin hedef ve performans göstergelerinin oluşturulması (Aralık 2023-Ocak 2024) | Hazırlanan stratejik hedef ve göstergeler kapsamında çalışmaların planlanması (Yıl Boyunca) | *Merkez stratejik hedef ve göstergelerini danışma kurulu toplantı tutanakları, ihtiyaç analizi sonuçları | *Gerçekleşmeyen eylemler ile ilgili eylem planları oluşturulacaktır. | Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Kalite Komisyonu | Tüm Birimler
| A.2.3. Performans Yönetimi | _ | * PUKÖ temelli eylem planında merkezin görev tanımına uygun amaçlara yer verilmesi ve döngünün uygulanması gelişmeye açık yönümüzdür. | * Merkez Kalite Komisyonu tarafından PUKÖ temelli eylem planının hazırlanması için Kalite Koordinatörlüğü ile toplantı yapılacak ve eylem planının hazırlanarak uygulamaya konulacaktır. (Kasım 2023) *(a) Altı aylık performans gerçekleştirme raporu ve (b) altı aylık PUKÖ temelli eylem planı izleme ve değerlendirme raporu merkez kalite komisyonu tarafından hazırlanacaktır. (Ocak 2024) | *PUKÖ temelli eylem planının hazırlanması için Kalite Koordinatörlüğü ile toplantı yapılacaktır. (Kasım 2023) *Koordinatörlük tarafından hazırlanan 2023 Eylem Planı birim web sitesinde yayınlanacaktır. (Kasım 2023) *Merkez Kalite Komisyonu tarafından hazırlanan; (a) altı aylık performans gerçekleştirme raporu ve (b) altı aylık PUKÖ temelli eylem planı izleme ve değerlendirme raporu merkez web sayfasında yayınlanacaktır. (Aralık 2023) | *Merkez Kalite Komisyonu tarafından Ocak aylarında ilgili web sitelerine bakılarak kontroller yapılacaktır. *PUKÖ temelli eylem planının hazırlanması için Kalite Koordinatörlüğü ile yapılan toplantı, toplantı tutanağı ile kayıt altına alınacaktır. | *Gerçekleşmeyen eylemler ile ilgili eylem planları oluşturulacaktır. | Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Kalite Komisyonu | Tüm Birimler
A.4. Paydaş Katılımı | A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı | _ | *Merkezin faaliyetleriyle ilgili iç ve dış paydaş görüşlerinin alınabilmesi için mezun özel gereksinimli öğrencilerin ve alan uzmanlarının yer aldığı Danışma Kurulu'nun olmayışı geliştirmeye açık yönümüzdür. | *Paydaşlardan oluşan Danışma Kurul üyeleri, karar alma süreçlerine yönelik planlanan toplantılara katılacaklardır. (Yıl Boyunca) * Merkez Danışma Kurulu üyeleri, "Bartın Üniversitesi Danışma Kurulları Yönergesi" temel alınarak belirlenecek ve merkez kalite komisyonu tarafından web sayfasında yayınlanacaktır. (Aralık 2023) | *Danışma Kurulu oluşturularak merkez web sayfasında yayınlanacaktır. (Kasım 2023) *Danışma Kurulu ile merkez işleyişi ve çalışmalarıyla ilgili yılda en az iki toplantı yapılacaktır. (Yıl Boyunca) | *Danışma kurul toplantıları, toplantı tutanaklarıyla kayıt altına alınacaktır. | *Uygulama aşamasında oluşan eksikler belirlenerek (Örneğin; Danışma Kurulu toplantılarının gerçekleştirilememesi gibi) yeni bir takvim oluşturulacaktır. | Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Kalite Komisyonu | Tüm Birimler
Açıklamalar
[1] Belirlenen güçlü yanların iyileştirilmesi geliştirmeye açık yönlerin de güçlü yöne evrilmesi için yıl içerisinde uygulanmak üzere neler planlanmaktadır? Varsa ulaşılmak istenen hedefler ve performans göstergeleri nelerdir?
[2] Planlanan eylemler hangi takvimle nasıl uygulanacaktır?
[3] Ulaşılmak istenen hedeflere ve/veya performans göstergelerine ulaşılıp ulaşılmadığı nasıl kontrol edilecektir?
[4] Güçlü yöne evrilen geliştirmeye açık yönlerle iyileştirilen güçlü yönlerin devamı için neler yapılacak, ne gibi standartlar getirilecektir?

## D. TOPLUMSAL KATKI
|  | KALİTE SÜREÇLERİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ TEMELLİ EYLEM PLANI FORMU | [5 empty] | Doküman No | FRM-0807
[8 empty] | Yayın Tarihi | 2022-02-09
[8 empty] | Revizyon Tarihi | 2023-04-06
[8 empty] | Revizyon No | 1
Birim | Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi | [6 empty] | Ait Olduğu Dönem
D. TOPLUMSAL KATKI
# | Alt Ölçütler | Güçlü Yönler | Geliştirilmeye Açık Yönler | Planla [1] | Uygula [2] | Kontrol Et [3] | Önlem Al [4] | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birimler
D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynaklarıı | D.1.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi | _ | *Mevcut birim stratejik planı hedef göstergeleri arasında yer almaması gelişmeye açık yönümüzdür. | *Paydaş görüşleri alınarak hazırlancak 2024 yılı merkez stratejik planında, ilgili alt ölçüte ilişkin hedef göstergelere yer verilecektir. (Kasım-Aralık 2023). | * Yılda en az iki kez, paydaşlarla gerçekleştilecek toplantılarda ihtiyaç ve talepler belirlenecektir. (Yıl boyunca) * Merkez stratejik plan hedeflerinde yer almamasına rağmen, paydaş taleplerine yönelik etkinlikler planlanarak web sitesi üzerinden duyulacaktır. (Yıl boyunca) *Paydaş görüşleri doğrultusunda 2024 yılı merkez stratejik planında hazırlanarak, ilgili alt ölçüte ilişkin hedef göstergelere yer verilecektir. (Kasım-Aralık 2023) | * Paydaşlarla gerçekleştirilen toplantı tutanaklarıyla kontrol edilecektir. *Etkinlik duyuruları web sitesi üzerinden kontrol edilecektir. *Revize edilen stratejik plan, web sitesi üzerinden yayınlanması durumuna göre kontrol edilecektir. | *Kontrol et aşaması sonuçlarına göre eksiklik tespit edilen hususlar için gerekli önlemler alınacaktır. | Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Kalite Komisyonu | Tüm Birimler
D.2. Toplumsal Katkı Performansı | D.2.1.Toplumsal Katkı Performansının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi | _ | *Mevcut birim stratejik planı hedef göstergeleri arasında yer almaması gelişmeye açık yönümüzdür. | *Paydaş görüşleri alınarak hazırlancak 2024 yılı merkez stratejik planında, ilgili alt ölçüte ilişkin hedef göstergelere yer verilecektir. (Kasım-Aralık 2023) | * Yılda en az iki kez, paydaşlarla gerçekleştilecek toplantılarda ihtiyaç ve talepler belirlenecektir. (Yıl boyunca) *Paydaş görüşleri doğrultusunda 2024 yılı merkez stratejik planında hazırlanarak, ilgili alt ölçüte ilişkin hedef göstergelere yer verilecektir. (Kasım-Aralık 2023) | * Paydaşlarla gerçekleştirilen toplantı tutanakları ile kontrol edilecektir. *Etkinlik duyuruları web sitesi üzerinden kontrol edilecektir. *2024 stratejik plan, web sitesi üzerinden yayınlanması durumuna göre kontrol edilecektir. | *Kontrol et aşaması sonuçlarına göre eksiklik tespit edilen hususlar için gerekli önlemler alınacaktır. | Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Kalite Komisyonu | Tüm Birimler
Açıklamalar
[1] Belirlenen güçlü yanların iyileştirilmesi geliştirmeye açık yönlerin de güçlü yöne evrilmesi için yıl içerisinde uygulanmak üzere neler planlanmaktadır? Varsa ulaşılmak istenen hedefler ve performans göstergeleri nelerdir?
[2] Planlanan eylemler hangi takvimle nasıl uygulanacaktır?
[3] Ulaşılmak istenen hedeflere ve/veya performans göstergelerine ulaşılıp ulaşılmadığı nasıl kontrol edilecektir?
[4] Güçlü yöne evrilen geliştirmeye açık yönlerle iyileştirilen güçlü yönlerin devamı için neler yapılacak, ne gibi standartlar getirilecektir?