

**Tablo 1: Hedef Kartı 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Amaç (A1)** | Bartın Üniversitesi öğrencilerinin ve personelinin sosyal-duygusal, akademik ve kariyer gelişimlerini desteklemek, problemlerinin çözümüne katkı sunmaya yönelik faaliyetleri planlamak ve uygulamak. |  |
| **Hedef (H 1.1)** | **Üniversitemiz öğrencilerine ve personeline duygusal- sosyal, akademik ve kariyer gelişim alanlarında bireyle ve grupla psikolojik danışma, eğitim, seminer, konferans yapılacaktır.** |  |
| **Performans Göstergeleri** | Hedefe Etkisi (%) | 2022 | Gerçekleşen 2022 | GerçekleşmeDurumu | Açıklama  | Eylem Planı |
| Bireysel psikolojik danışma hizmeti alan öğrenci sayısı | 10 | 80 | 37 | Gerçekleşmedi | 27 kadın 10 erkek öğrenci bireyle psikolojik danışma hizmetinden yararlanmıştır.  | Yıl boyunca öğrencilere yönelik bireyle danışma hizmeti sunulacaktır. Geçen döneme kıyasla bu dönem merkezde görevli uzman sayısının artması sebebiyle hedefin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. |
| Psikoeğitim hizmeti alan  öğrenci sayısı | 10 | 30 | 0 | Gerçekleşmedi | Psikoeğitim programı duyurulmuş, yeterli talep olmamıştır.  | İkinci altı ayda yeniden ‘İletişim Becerileri’ psikoeğitim programı duyurusuna çıkılması planlanmaktadır. |
| Öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlik sayısı | 15 | 7 | 5 | Gerçekleşmedi | -Atık Malzemede Gördüklerim-İletişim Becerileri Atölye Çalışması-Kadınların Eğitimi ve Toplumsal Yaşam-PDREM Birim Tanıtım Etkinliği-Yeşilay Semineri (Bağımlılık) | İkinci altı ayda öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlik sayısında hedefe ulaşılması amaçlanmaktadır. Öğrencilere yönelik 3 etkinlik planlanmıştır. 1)Üniversite öğrencilerine yönelik 'Flört Şiddeti' semineri (Kasım ayı) 2) Üniversite öğrencilerine yönelik 'Bağlanma, Eş Seçimi ve Çekicilik' semineri (Ekim ayı) 3) Üniversite öğrencilerine yönelik 'Yeni Bir Yıl Yeni Bir Sen' etkinliği (Aralık ayı) gerçekleştirilecektir. |
| Engelli öğrencilere yönelik düzenlenen toplam etkinlik sayısı | 5 | 1 | 0 | Gerçekleşmedi | Engelli öğrencilere yönelik etkinlik düzenlenmemiştir. | PDREM'in engelli öğrenciler arasında tanınırlığının arttırılması için bir akademik yıl içerisinde 2 etkinlik (Güz ve Bahar dönemi başlarında) yapılarak merkez ve faaliyetleri tanıtılacaktır. |
| Uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlik sayısı | 5 | 1 | 0 | Gerçekleşmedi | Uluslararası öğrencilere yönelik etkinlik düzenlenmemiştir. | İkinci altı ayın başında uluslararası öğrencilere yönelik PDREM tanıtım etkinliği gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.  |
| Merkez faaliyetlerinden yararlanan öğrenci sayısı | 10 | 600 | 271 | Gerçekleşmedi | Sunulan tüm hizmetler (atölye çalışmaları, bireyle psikolojik danışma hizmeti, seminer ve çalıştaylar). | İkinci altı ayda öğrencilere yönelik düzenlenmesi planlanan grup etkinlikleri, seminerler ve atölyeleri kapsayan 7 ayrı etkinlik ile bu hedefe ulaşılması planlamaktadır.  |
| Üniversite personeline yönelik düzenlenen etkinlik sayısı | 10 | 3 | 2 | Gerçekleşmedi | -PDREM Tanıtım Etkinliği-Kadınların Eğitimi ve Toplumsal Yaşam | İkinci altı ayda üniversite personeline yönelik 4 etkinlik planlanmıştır. 1) 'İntihar Olgusuna İlişkin Farkındalık' Eğitimi (Eylül). 2) 'Bağlanma, Eş Seçimi ve Çekicilik' (Eylül) 3) 'Yeni Bir Yıl Yeni Bir Sen' etkinliği (Aralık). 4) ‘Akademik Erteleme' konulu atölye çalışması (Kasım). |
| Düzenlenen ulusal veya uluslararası bilimsel etkinlik sayısı | 10 | 1 | 0 | Gerçekleşmedi | Uluslararası ya da ulusal bilimsel etkinlik düzenlenmemiştir.  | İkinci altı ayda ‘PDR Merkezlerindeki İyi Örneklerin Paylaşımı’ ile ilgili ulusal düzeyde bir seminer düzenlenmesi planlanmaktadır. |
| Merkez faaliyetlerinden yararlananların toplam sayısı | 15 | 700 | 271 | Gerçekleşmedi | Hedeflenen sayıya ulaşılamamşıtır. | İletişim Koordinatörlüğü tarafından merkezi tanıtan bir video hazırlanacak ve oryantasyon etkinlikleri kapsamında tüm akademik birimlerde izlenmesi sağlanacaktır. Merkez tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlerin sosyal medyada duyurusu daha aktif olarak yapılacaktır.  |
| Hizmet verilen kesimlerin memnuniyet düzeyi (%) | 10 | 75 | 86 | Gerçekleşti | Düzenlenen etkinlikler sonunda uygulanan memnuniyet anketleri sonucu. | - |

**Tablo 2: Hedef Kartı 2**

|  |
| --- |
| **Amaç (A2) Bilimsel Araştırma ve Yayın Faaliyetlerini Nitelik ve Nicelik Yönünden Geliştirmek** |
| **Hedef (H 2.1)** | **Merkezimizde bilimsel araştırma projeleri gerçekleştirilecektir.** |
| **Performans Göstergeleri** | Hedefe Etkisi (%) | 2022 | Gerçekleşen 2022 | Gerçekleşme durumu | Açıklama  | Eylem Planı |
| Kamu veya özel sektör finansmanlı araştırma projesi sayısı | 10 | 1 | 0 | Gerçekleşmedi | Başvuru yapılmamıştır. | İkinci altı ayda proje başvurusu yapılması planlanmaktadır. |
| TÜBİTAK veya Uluslararası ortaklı/destekli sunulan proje sayısı | 15 | 1 | 0 | Gerçekleşmedi | Başvuru yapılmamıştır. | İkinci altı ayda proje başvurusu yapılması planlanmaktadır. |
| TÜBİTAK veya Uluslararası ortaklı/destekli kabul edilen proje sayısı | 25 | 1 | 0 | Gerçekleşmedi | Başvuru yapılmamıştır. | İkinci altı ayda proje başvurusu yapılması planlanmaktadır. |
| Sunulan toplam proje sayısı | 25 | 2 | 0 | Gerçekleşmedi | Başvuru yapılmamıştır. | İkinci altı ayda proje başvurusu yapılması planlanmaktadır. |
| Tamamlanan toplam projesi sayısı | 25 | 1 | 0 | Gerçekleşmedi | Başvuru yapılmamıştır. | İkinci altı ayda proje başvurusu yapılması planlanmaktadır. |

**Tablo 3: Hedef Kartı 3**

|  |
| --- |
| **Amaç (A2) Bilimsel Araştırma ve Yayın Faaliyetlerini Nitelik ve Nicelik Yönünden Geliştirmek** |
| **Hedef (H 2.2)** | **Merkez çalışanlarının ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılımı desteklenecektir.** |
| **Performans Göstergeleri** | Hedefe Etkisi (%) | 2022 | Gerçekleşen 2022 | Gerçekleşme durumu | Açıklama | Eylem Planı |
| Merkez çalışanlarının aktif katılım sağladığı bilimsel etkinlik sayısı | 90 | 4 | 2 | Gerçekleşmedi | International Society of Schema Therapy- ISST Conference23.Uluslarası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi | 4. Avrasya Pozitif Psikoloji KongresiMental Health Research Taskforce Workshop21.Ulusal Psikoloji Kongresi |
| Uluslararası değişim programlarından yararlanan merkez çalışanlarının sayısı | 10 | - | - | - | - | - |

**Tablo 4: Hedef Kartı 4**

|  |
| --- |
| **Amaç (A2) Bilimsel Araştırma ve Yayın Faaliyetlerini Nitelik ve Nicelik Yönünden Geliştirmek** |
| **Hedef (H2.3.)** | **Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın sayısı ve niteliği artırılacaktır.** |
| **Performans Göstergeleri** | Hedefe Etkisi (%) | 2022 | Gerçekleşen 2022 | Gerçekleşme durumu | Açıklama | Eylem Planı |
| Merkez adresli toplam bilimsel yayın sayısı | 40 | 3 | 0 | Gerçekleşmedi | Merkez adresli bilimsel yayın yapılmamıştır. | Merkez adresli bilimsel yayın çıkartılması için düzenli aralıklarla toplantılar gerçekleştirilmiş, etik izin alınmış ve veri toplanma sürecine başlanmıştır. İkinci altı ayda çalışmaya devam edilmesi ve yayınlanması planlanmaktadır. |
| Merkez adresli uluslararası bilimsel dergilerde (SCI, SCI- Expanded, SSCI, AHCI) yapılan yayın sayısı | 25 | 1 | 0 | Gerçekleşmedi | Merkez adresili uluslarası dergilerde (SCI, SCI- Expanded, SSCI, AHCI) yayın yapılmamıştır. | Merkez adresli bilimsel yayın çıkartılması için düzenli aralıklarla toplantılar gerçekleştirilmiş, etik izin alınmış ve veri toplanma sürecine başlanmıştır. İkinci altı ayda çalışmaya devam edilmesi ve yayınlanması planlanmaktadır. |
| Merkez adresli diğer uluslararası indeksli dergilerde yayınlanan yayın sayısı | 15 | 2 | 0 | Gerçekleşmedi | Merkez adresli diğer uluslararası indeksli dergilerde yayın yapılmamıştır. | Merkez adresli bilimsel yayın çıkartılması için düzenli aralıklarla toplantılar gerçekleştirilmiş, etik izin alınmış ve veri toplanma sürecine başlanmıştır. İkinci altı ayda çalışmaya devam edilmesi ve yayınlanması planlanmaktadır. |
| Merkez adresli uluslararası bilimsel dergilerdeki (SCI, SCI- Expanded, SSCI, AHCI) atıf sayısı | 10 | - | - | - | - | - |
| Merkez adresli yayınlarda ulusal ve uluslararası dergi ve kitaplarda yer alan atıf sayısı | 10 | 1 | 0 | Gerçekleşmedi | Merkez adresli yayınlardan atıf alınmamıştır. | İkinci altı ayda tamamlanması amaçlanan çalışmadan atıf alınması planlanmaktadır.  |

**Tablo 5: Hedef Kartı 5**

|  |
| --- |
| **Amaç (A3) Üniversite Genelinde Girişimci ve Yenilikçi Faaliyetleri Yaygınlaştırmak ve Kurumsallaştırmak** |
| **Hedef (H3.1.)** | **Üniversitemiz öğrencilerine ve personeline yönelik girişimcilikle ilgili eğitim, seminer, konferans faaliyetleri geliştirilecektir** |
| **Performans Göstergeleri** | Hedefe Etkisi (%) | 2022 | Gerçekleşen 2022 | Gerçekleşme durumu | Açıklama | Eylem Planı |
| Merkez kaynaklı patent başvuru sayısı | - | - |  |  |  |  |
| Alınan patent sayısı | - | - |  |  |  |  |
| Ticarileşmiş patent sayısı | - | - |  |  |  |  |
| Merkez çalışanlarının fikri ve sınai mülkiyet hakkı sayısı | 20 | 1 | 0 | Gerçekleşmedi | Faaliyet gerçekleştirilmemiştir. | Merkezde görevli öğretim elemanlarının Üniversitemiz PTO tarafından yapılan konuya yönelik etkinliklere katılımı sağlanacaktır.  |
| Üniversitemiz öğrencilerine yönelik girişimcilikle ilgili düzenlenen faaliyet sayısı | 40 | 1 | 0 | Gerçekleşmedi | Bir faaliyet gerçekleştirilmemiştir. | İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nden ‘Girişimcilik’ ile ilgili faaliyet düzenlenmesi talep edilecektir. |
| Üniversitemiz personeline yönelik girişimcilikle ilgili düzenlenen faaliyet sayısı | 40 | 1 | 0 | Gerçekleşmedi | Bir faaliyet gerçekleştirilmemiştir. | İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nden ‘Girişimcilik’ ile ilgili faaliyet düzenlenmesi talep edilecektir. |

**Tablo 6: Hedef Kartı 6**

|  |
| --- |
| **Amaç (A4) Bölgesel Kalkınmaya Yönelik Sosyal, Kültürel ve Bilimsel Faaliyetleri****Arttırmak** |
| **Hedef (H4.1.)** | **Merkezde ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetler gerçekleştirilecektir.** |
| **Performans Göstergeleri** | Hedefe Etkisi (%) | 2022 | Gerçekleşen 2022 | Gerçekleşme durumu | Açıklama | Eylem Planı |
| Düzenlenen ulusal bilimsel etkinlik sayısı | 10 | 1 |  | Gerçekleşmedi |  | İkinci altı ayda ‘PDR Merkezlerindeki İyi Örneklerin Paylaşımı’ ile ilgili ulusal düzeyde bir seminer düzenlenmesi planlanmaktadır. |
| Düzenlenen uluslararası bilimsel etkinlik sayısı | 15 | - |  |  |  |  |
| Merkez çalışanlarının aktif katılım sağladığı bilimsel etkinlik sayısı | 30 | 2 | 2 | Gerçekleşti | International Society of Schema Therapy- ISST Conference23.Uluslarası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi |  - |
| Merkez tarafından düzenlenen çalıştay, konferans, dış katılımlı toplantı veya eğitim etkinliği sayısı | 45 | 2 | 2 | Gerçekleşti | -İletişim Becerileri Atölye Çalışması-Yeşilay Bağımlılık Eğitimi | - |

**Tablo 7: Hedef Kartı 7**

|  |
| --- |
| **Amaç (A4). Bölgesel Kalkınmaya Yönelik Sosyal, Kültürel ve Bilimsel Faaliyetleri Arttırmak** |
| **Hedef (H4.2.)** | **Bölgenin kalkınmasına ve gelişmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.** |
| **Performans Göstergeleri** | Hedefe Etkisi (%) | 2022 | Gerçekleşen 2022 | Gerçekleşme durumu | Açıklama  | Eylem Planı |
| Bölgeye yönelik hazırlanan proje sayısı | 25 | 1 | 0 | Gerçekleşmedi | Faaliyet gerçekleştirilmemiştir. | İkinci altı ayda bölgeye yönelik bir adet proje hazırlanması planlanmaktadır. |
| Sosyal sorumluluk projesi sayısı | 25 | 1 | 0 | Gerçekleşmedi | Faaliyet gerçekleştirilmemiştir. | İkinci altı ayda bir adet sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. |
| Çevre duyarlılığına ilişkin yapılan toplam faaliyet sayısı | 25 | 1 | 1 | Gerçekleşti | Atık Malzemede Gördüklerim | - |
| Bölgedeki kurumlarla yapılan ortak çalışma sayısı | 25 | 2 | 1 | Gerçekleşmedi | Sigara, Alkol, Madde ve Davranışsal Bağımlılıklar Semineri | Bartın’daki ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik bir seminer düzenlenmesi planlanmaktadır.  |

**Tablo 8: Hedef Kartı 8**

|  |
| --- |
| **Amaç (A5) Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek** |
| **Hedef (H5.1.)** | **Paydaşların karar alma süreçlerine etkin katılımı sağlanacaktır.** |
| **Performans Göstergeleri** | Hedefe Etkisi (%) | 2022 | Gerçekleşen 2022 | Gerçekleşme durumu | Açıklama | Eylem Planı |
| Hedef kitlenin ihtiyaçlarını belirlemek için ihtiyaç analizi yaparak paydaşlarıngörüşünü almak | 60 | 1 | 1 | Gerçekleşti | Gerçekleştirilen atölye çalışmaları ve seminerler sonrası uygulanan ‘Etkinlik Memnuniyet Formu’nda yer alan sorular yoluyla hedef grubun görüşü alınmıştır. | - |
| Öğrenci temsilcileri ile düzenli aralıklarla toplantılar gerçekleştirmek | 40 | 3 | 0 | Gerçekleşmedi | Faaliyet gerçekleştirilmemiştir. | İkinci altı ayda öğrenci temsilcileriyle 3 toplantı gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. |

**Tablo 9: Hedef Kartı 9**

|  |
| --- |
| **Amaç (A5) Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek** |
| **Hedef (H5.2.)** | **Merkezin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığı arttırılacaktır.** |
| **Performans Göstergeleri** | Hedefe Etkisi (%) | 2022 | Gerçekleşen 2022 | Gerçekleşme durumu | Açıklama  | Eylem Planı |
| Tanıtıcı etkinlik, broşür, katalog vs. sayısı | 40 | 2 | 2 | Gerçekleşti | Üniversite öğrencilerine ve personeline yönelik birimi ve hizmet alanını tanıtan etkinlikler gerçekleştirilmiştir. | - |
| Yazılı, görsel ve sosyal medyada merkez ile ilgili yer alan haber sayısı | 60 | 3 |  1 | Gerçekleşmedi | Yeterli sayıya ulaşılamamıştır. | İkinci altı ayda düzenlenecek etkinliklerin İletişim Koordinatörlüğü bağlantıya geçilerek sosyal medyada haber olarak duyurulmasının sağlanması planlanmaktadır. |

**Tablo 10: Hedef Kartı 10**

|  |
| --- |
| **Amaç (A5) Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek** |
| **Hedef (H5.3.)** | **Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır.** |
| **Performans Göstergeleri** | Hedefe Etkisi (%) | 2022 | Gerçekleşen 2022 | Gerçekleşme durumu | Açıklama | Eylem Planı |
| Kalite kültürüne yönelik düzenlenen eğitim sayısı |  | 1 | 1 | Gerçekleşti |  Düzenli periyotlarla gerçekleştirilen birim toplantıları. | - |