## Revizyon Bilgileri (hidden)
REVİZYON BİLGİLERİ
Revizyon No | Revizyon Tarihi | Revizyon Açıklaması
0 | - | İlk Yayın
1 | 2023-04-06 | - "Güçlü ve Geliştirmeye Açık Yönler" sütunu iki sütun olarak ayrıldı. - "Çalışma Grubu" "Sorumlu Birim" olarak değiştirildi.

## Liderlik, Yönetişim ve Kalite
|  | KALİTE SÜREÇLERİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ TEMELLİ EYLEM PLANI FORMU | [5 empty] | Doküman No | FRM-0807
[8 empty] | Yayın Tarihi | 2022-02-09
[8 empty] | Revizyon Tarihi | 2023-04-06
[8 empty] | Revizyon No | 1
Birim | [7 empty] | Ait Olduğu Dönem
A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE
# | Alt Ölçütler | Güçlü Yönler | Geliştirilmeye Açık Yönler | Planla [1] | Uygula [2] | Kontrol Et [3] | Önlem Al [4] | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birimler
A.1. Liderlik ve Kalite | A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı | *Birimdeki yönetim modeli ve idari yapı yerleşmiş ve benimsenmiştir. ve Karar alma mekanizmaları için çok sesliliğe ve bağımsız hareket edebilme kapasitesine sahip paydaşların da dahil edildiği komisyonlar bulunmaktadır. | *PTOGK bünyesindeki yeni personel ve koordinatör yardımcıları atamaları yapılmış olup, organizasyon şemasının ve görev dağılımlarının güncellenmesine, yönetişim modeli oluşturulmasına yönelik Koordinatörlüğümüzde planlama ihtiyacının olması, *Birimimizde iş ve işlemlerde iç ve dış paydaşlardan görüş alınması hakkında Danışma Kurulunun netleştirilmemiş olması, | *Personel iş tanımlamaları yapılacak, organizasyon şeması güncellenecek ve yönetişim modeli oluşturulacaktır. İlgili planlamalara ait toplantılar mayıs-haziran 2023 içerisinde yapılarak gerçekleştirilecek ve toplantı tutanakları kayıtlanacaktır. | *Genel Koordinatör organizasyonunda gerçekleşecek bir toplantıda görev dağılımlarınetleştirilecektir (Mayıs 2023). *PTOGK tarafından PTOGK personellerinin görev dağılımı güncellenecek ve internet sayfasında yayınlanacaktır (Mayıs-Haziran 2023). *PTO Genel Koordinatörü ve Yardımcılarıyla gerçekleştirilecek toplantıda, Yönetimşim Modeli tekrar şekillendirilecektir ve yardımcıların sorumlu oldukları alt birimler belirlenerek organizasyon şeması oluşturulacaktır (Haziran 2023). | *PTOGK'nde görev tanımlamalarının yapıldığını gösteren toplantı tutanakları ve alınan kararlar kontrol edilecektir. Web sayfasında yayınlanan görev tanımlamaları, yönetişim modeli ve yönetim şeması Genel Koordinatör tarafından Temmuz ayında kontrol edilecektir. | *Güncellemeler ihtiyaç doğrultusunda geciktirmeden yapılacaktır. İş tanımlamalarında herhangi bir aksilik olması durumunda Koordinatörlük tekrar toplanarak güncelleme yapılacaktır. | PTOGK
| A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları | *Birimde işleyen bir kalite güvence mekanizmasının bulunmaktadır. | *PTOGK bünyesindeki yeni personel ve koordinatör yardımcıları atamalar yapılmış olması sebebiyle PTOGK Birim Kalite Komisyonunun güncellenme ihtiyacı | *Birim Kalite Komisyonunun Güncellenmesi *2023 PUKÖ temelli eylem planı oluşturulup merkez web sayfasında yayınlanacaktır. * Planlanan eylemler yıl boyunca uygulanacaktır. *Yıl sonunda eylemlerin etkililiği kontrol edilerek BİDR raporuna yansıtılacaktır. | *Birim Kalite Komisyonunun güncellenmesi sağalanacak, Kalite Koordinatörlüğüne resmi yazı ile bildirilecek ve PTOGK Web sayfasında yayınlanacaktır (Nisan-Mayıs 2023). *PUKÖ temelli eylem planının hazırlanacak ve internet sayfasında yayınlanacaktır (Nisan 2023). *Planlanan eylemlerin uygulanması sağlanacaktır (Yıl Boyunca) *Eylemlerin etkinliğinin kontrolü yapılacak ve Gerçekleşme Raporu hazırlanacaktır (Aralık 2023). *Kontrol sonuçlarının BİDR'e yansıtılacaktır (Ocak 2024). | *Resmi yazı ve internet sitesinde yayınlana raporlarla kontrol edilecektir. | *PTOGK akademik ve personeller tarafından gerçekleştirilecek toplantıda BİDR ile 2024 yılı için alınacak önlemler planlanacaktır. | PTOGK
| A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik | *Üniversitemizi ve PTO GK’yi ilgilendiren haber, duyuru, eğitim vb işleyişlerin Web sayfamızdan, Twitter hesaplarından, Youtube kanalından duyurulması ve hazırlanan raporların şeffaf bir şekilde yayınlanmaktadır. |  | *PTOGK web sayfasında, sosyal medyada, akademiye e-mail veya resmi yazı ile, ilgili duyurular yıl boyunca yapılacaktır. | *Üniversitemiz geneline verilecek olan eğitimlere ilişkin takvim oluşturulacaktır (Mart 2023) ve ilgili eğitimlerin veya proje başvuru bilgileri en hızlı bir şekilde akademi mail ve üst yazı ile duyurulacaktır (Yıl boyunca). *Yapılan duyurular ve etkinlikler takip ve raporlanmak üzere not edilecektir (Yıl boyunca). *2209A/B eğitimleri gerçekleştirilecektir (Mayıs ve Kasım 2023). *Türkpatent kurumundan uzman davet edilerek Üniversitemize patent konuları hakkında eğitim verilmesi için (Mayıs, Ekim) gerekli yazışmaların yapılması adına, Üniversitemiz Genel Sekreterliğine ve TÜRKPATENT kurumuna yazı yazılacaktır (Nisan, Haziran). *Yıl sonunda Birim Faaliyet Raporu ve Stratejik Plan Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır (Ocak 2024). | *Yapılan duyuruların eğitimlerin organizasyonların kayıtları takip edilecektir. Birim Faaliyet Raporu ve Stratejik Plan Değerlendirme Raporu ile kontrol sağlanacaktır. | *Hedeflerin gerçekleşmemesi durumunda bir sonraki eylem planında gerekli eylemler planlanacaktır. | PTOGK
A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar | A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar | *Birimimizde yürütülen tüm süreçlerin, misyon, vizyon ve temel değerler doğrultusunda uygulanmaktadır. |  | *2023 Stratejik Hedef ve Göstergelerinin sonuçları doğrultusunda misyon, vizyon, temel değerler, stratejik hedef ve göstergeler 2024-2028 yılları için yeniden belirleme/güncelleme çalışmaları yapılacaktır | *2024-2028 Stratejik Hedef ve Gösterge çalışmaları kapsamında misyon, vizyon ve temel değerlerin ihtiyaca göre iç ve dış paydaşların görüşleri alınarak güncellenmesi sağlanacaktır (Ekim 2023). | * Misyon , vizyon ve temel değerlerin güncellenip güncellennmediği PTO GK stratejik hedef ve göstergelerinin yayınlanmasından sonra Genel Koordinatör ve yardımcılarının da yer aldığı toplantıda kontrol edilecektir. | Hedefin gerçekleşmemesi durumunda PTO GK tarafından yapılacak toplantılarda gündeme getirilecektir. | PTOGK | Tüm Birimler
| A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler | Birimimizin misyon ve vizyonunu tanımlamış olması güçlü yöndür. Misyon, vizyon ve politikalar 2024-2028 dönemi için hazırlanacak olan Stratejik Hedef ve Göstergelerde paydaşlardan görüş alınarak gözden geçirilecek, gerekli görüldüğü takdirde güncellenecektir. |  | 2023 Stratejik Hedef ve Göstergelerinin sonuçları doğrultusunda stratejik hedef ve göstergeler 2024-2028 yılları için yeniden belirleme çalışmaları yapılacaktır. | *Birime bağlı ve birimle ilişkili faaliyet gösteren tüm birimlerin Stratejik Hedef ve Göstergelere ilişkin iç ve dış paydaş görüşlerinin alınması ve mevcut durum analizinin yapılması (Eylül 2023). *Stratejik hedef ve göstergelerin gözden geçirilmesi ve son halinin verilmesi (Kasım 2023). *Stratejik Hedef ve Göstergelerin son halinin Yönetim Kurulu onayına sunulması (Aralık 2023) *Hedef ve göstergelerin başlangıç değerlerinin belirlenmesi (Aralık 2023). *2024-2028 Stratejik Hedef ve Göstergelerin web sayfasında yayınlanması (Aralık 2023). | *Stratejik Hedef ve Göstergelerin yayınlanma durumu kontrol edilecektir. | 2024'den itibaren gerçekleştirilecek faaliyetler yeni Stratejik Hedef ve Göstergelere göre planlanacaktır. | PTOGK | İlgili iç ve dış paydaşlar
| A.2.3. Performans Yönetimi | Birimin Performans Yönetimi Stratejik Plan Değerlendirme Raporlarıyla ve Birim Faaliyet Raporlarıyla kontrol edilmektedir. Stratejik Hedef ve Göstergelerdeki performans göstergeleri hedeflerinin tamamının karşılanması güçlü yönü olmakla beraber, bunu korumak adına Koordinatörlükte yeni 2024-2028 dönemine yönelik yeni stratejik hedef ve gösterge belirleme çalışmalarına başlanacaktır. |  | *Stratejik Hedef ve Göstergelere göre iş takvimi oluşturulması planlanmaktadır. *Birimimizin performansına yönelik Stratejik Hedef ve Göstergeler çerçevesinde yılda iki kez değerlendirme yapılması planlanmaktadır. | *Stratejik Hedef ve Göstergelerin izlemesinin yapılması ve sonuçlarına göre eksikliklerin tamamlanması için yeni planların yapılması (Haziran 2023) *Stratejik Hedef ve Göstergelere yönelik değerlendirme raporunun hazırlanıp yayınlanması (Temmuz-Aralık 2023) | *İlgili raporların ve planlamaların oluşturulması (Stratejik Hedef ve Göstergeler ile Birim Faaliyet Raporlarının hazırlanması) | *Stratejik planlarda hedeflere yine de ulaşılamaması durumunda, PTOGK ve ilgili alt birim sorumluları ile bir araya gelinerek önlemler alınacaktır. | PTOGK
A.4. Paydaş Katılımı | A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı |  | Birimimizde iş ve işlemlerde iç ve dış paydaşlardan görüş alınması hakkında Danışma Kurulu oluşturulması geliştirmeye açık yöndür. | *İç ve Dış Paydaşlardan bir Danışma Kurulu belirlenecek ve web sayfamızda yayınlanacaktır. | *PTO Genel Koordinatörü ve yardımcılarının katlılacağı bir toplantıda danışma kurulunda görev alması gereken paydaşlar belirlenecektir (Haziran 2023). *Belirlenen paydaşlara Danışma Kurulunda görev alması için teklif götürülecektir (Temmuz 2023). * Teklifi kabul eden paydaşlar ile Kurul oluşturulacak ve sorumlu rektör yardımcısının onayına sunulacaktır (Ağustos 2023). *Onaya istinaden danışma kurulu internet sitesinde yayınlanacaktır (Eylül 2023). | *Resmi yazışmalar ve toplantı tutanakları ile kontrol sağlanacaktır. | *Danışma kuruluna katılmak istemeyen paydaşlar için yedek bir liste oluşturulacaktır. Sayıca yetersizlik olması durumunda yedek listedeki paydaşlara teklif götürülecektir. | PTOGK
Açıklamalar
[1] Belirlenen güçlü yanların iyileştirilmesi geliştirmeye açık yönlerin de güçlü yöne evrilmesi için yıl içerisinde uygulanmak üzere neler planlanmaktadır? Varsa ulaşılmak istenen hedefler ve performans göstergeleri nelerdir?
[2] Planlanan eylemler hangi takvimle nasıl uygulanacaktır?
[3] Ulaşılmak istenen hedeflere ve/veya performans göstergelerine ulaşılıp ulaşılmadığı nasıl kontrol edilecektir?
[4] Güçlü yöne evrilen geliştirmeye açık yönlerle iyileştirilen güçlü yönlerin devamı için neler yapılacak, ne gibi standartlar getirilecektir?

## Eğitim Öğretim
|  | KALİTE SÜREÇLERİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ TEMELLİ EYLEM PLANI FORMU | [5 empty] | Doküman No | FRM-0807
[8 empty] | Yayın Tarihi | 2022-02-09
[8 empty] | Revizyon Tarihi | 2023-04-06
[8 empty] | Revizyon No | 1
Birim | [7 empty] | Ait Olduğu Dönem
B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM
# | Alt Ölçütler | Güçlü Yönler | Geliştirilmeye Açık Yönler | Planla [1] | Uygula [2] | Kontrol Et [3] | Önlem Al [4] | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birimler
B.1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi | B.1.1. Programların Tasarımı ve Onayı
B.1.2. Programın Ders Dağılım Dengesi
B.1.3. Ders Kazanımlarının Program Çıktılarıyla Uyumu
B.1.4. Öğrenci İş Yüküne Dayalı Ders Tasarımı
B.1.5. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi
B.1.6. Eğitim ve Öğretim Süreçlerinin Yönetimi
B.2. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme) | B.2.1. Öğretim Yöntem ve Teknikleri
B.2.2. Ölçme ve Değerlendirme
B.2.3. Öğrenci Kabulü, Önceki Öğrenmenin Tanınması ve Kredilendirilmesi
B.2.4. Yeterliliklerin Sertifikalandırılması ve Diploma
B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri | B.3.1. Öğrenme Ortam ve Kaynakları
B.3.2. Akademik Destek Hizmetleri
B.3.3. Tesis ve Altyapılar
B.3.4. Dezavantajlı Gruplar
B.3.5. Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler
B.4. Öğretim Kadrosu | B.4.1. Atama, Yükseltme ve Görevlendirme Kriterleri
B.4.2. Öğretim Yetkinlikleri ve Gelişimi
B.4.3. Eğitim Faaliyetlerine Yönelik Teşvik ve Ödüllendirme
Açıklamalar
[1] Belirlenen güçlü yanların iyileştirilmesi geliştirmeye açık yönlerin de güçlü yöne evrilmesi için yıl içerisinde uygulanmak üzere neler planlanmaktadır? Varsa ulaşılmak istenen hedefler ve performans göstergeleri nelerdir?
[2] Planlanan eylemler hangi takvimle nasıl uygulanacaktır?
[3] Ulaşılmak istenen hedeflere ve/veya performans göstergelerine ulaşılıp ulaşılmadığı nasıl kontrol edilecektir?
[4] Güçlü yöne evrilen geliştirmeye açık yönlerle iyileştirilen güçlü yönlerin devamı için neler yapılacak, ne gibi standartlar getirilecektir?

## Araştırma Geliştirme
|  | KALİTE SÜREÇLERİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ TEMELLİ EYLEM PLANI FORMU | [5 empty] | Doküman No | FRM-0807
[8 empty] | Yayın Tarihi | 2022-02-09
[8 empty] | Revizyon Tarihi | 2023-04-06
[8 empty] | Revizyon No | 1
Birim | [7 empty] | Ait Olduğu Dönem
C. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME
# | Alt Ölçütler | Güçlü Yönler | Geliştirilmeye Açık Yönler | Planla [1] | Uygula [2] | Kontrol Et [3] | Önlem Al [4] | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birimler
C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları | C.1.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi | *Birimde araştırma geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısının işlerliği ile ilişkili sonuçlar izlenmesi ve önlemler alınmaktadır. | *Bölgesel kalkınmaya yönelik ihtisaslaşma faaliyetleri artması sebebiyle İhtisaslaşma Koordinatörlüğü kurulmasına olan ihtiyaç. | * Araştırma süreçleri Süreç Yönetimi El Kitabında da belirtlen tanımlı süreçlere göre devam ettirilecektir. *Birimden sorumlu ilgili Rektör Yardımcısı başkanlığında İhtisaslaşma koordinatörlüğünün kurulmasına yönelik toplantı düzenlenlenecektir ve İhtisaslaşma Komisyonu tarafından yönerge hazırlanacaktır. | * Araştırma süreçleri Süreç Yönetimi El Kitabında da belirtlen tanımlı süreçlere göre devam ettirilecektir (Yıl Boyunca). *İhtisaslaşma Koordinatörlüğü yönergesi hazırlanacaktır (Eylül 2023). *İhtisaslaşma komisyonu tarafından belirlenen yönerge paydaş görüşlerine sunulacaktır (Ekim 2023). * Yönerge gerekli düzenlemeler tamamlanarak Senatonun onayına sunulacaktır (Kasım 2023). | *İhtisaslaşma Komisyon toplantı tutanakları ile kontrol sağlanacaktır. | *İhtisaslaşma sürecinin yönetimi kurulan Koord,natörlüğe devredilirken birimler arası iş birliği sağlanacaktır. | PTOGK
| C.1.2. İç ve Dış Kaynaklar | *BAP kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve ilgili kaynakların miktarı artırılarak daha fazla projenin desteklenmesi, kaynaklardan yararlanmada ihtisaslaşma alanına öncelik verilmesi, BAP kaynaklarından temel araştırmalara fon ayrılması, dış kaynakların kullanımının her yıl artıyor olması güçlü yönler olarak belirlenmiştir. | *Kurum dışı proje destek fonlarının çeşitliliğinin az olması. | *BAP kaynaklarının kullanımı, mevcut yönerge ile ihtisaslaşma alanına öncelik verilerek ve temel araştırmalara da fon sağlanarak sürdürülecektir. *BAP kaynaklarının ve dış kaynaklı projelerin proje türlerine göre dağılımını ve yıllara göre değişimini yansıtan sistem oluşturulması sağlanacaktır. *Öğretim elemanlarının dış kaynaklı fonlara yönelmeleri için gerekli destekler sağlanacaktır | *BAP yönergesi dahilinde proje başvuruları alınmaya devam edilecektir (Yıl Boyunca). *BAP kaynaklarının ve dış kaynaklı projelerin proje türlerine göre dağılımını ve yıllara göre değişimini yansıtan sistemin işlerliği sağlanacaktır (Yıl Boyunca). *Dış kaynaklı fonlar konusunda eğitim ve etkinlikler C.2.1 başlığında belirtilen şekilde yürütülecektir (Yıl Boyunca). | *Birim Faaliyet Raporları, Birim İç Değerlendirme Raporları ile kontrol sağlanacaktır. | *Yıl içerisinde ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak eğitim ve etkinliklerde gerekli revizyonlar gerçekleştirilecektir. | PTOGK
C.2. Araştırma Yetkinliği, İş birlikleri ve Destekler | C.2.1. Araştırma Yetkinlikleri ve Gelişimi | *Birimimizde bilimsel yayınlarda nitelik artışını sağlamak için gerçekleştirilen eğitim, seminer vb. teşvik edici uygulamaların sürdürülebilir bir şekilde yapılması, öğrencilerimizde araştırma kültürünün yerleşmesi ve artması çabaları güçlü yönümüz olarak gözükmektedir. | *Patent başvuru sayısının düşük olması ve üniversite genelinde sadece birkaç akademik personelin patent başvurusu yapıyor olması | *Buluş sahipleri için Patent Başvurularını kolaylaştırmak adına başvuru dosyalarının hazırlanmasında Patent vekili bir firmadan destek alınması için Sözleşme hazırlanması *Ortak Buluş Sahipleri için protokol gerektiren durumlarda Patent Koordinasyon Birimi'nden destek alınması *Mevcut durumda Üniversitemizdeki akademisyenlerin çoğunun sadece yayın yapmaya odaklanmasından dolayı, patentin hem akademik kariyerde hem de Üniversitemizin sıralamalarında ve görünürlüğünde çok önemli bir yere sahip olduğunu gösterebilmek adına çeşitli farkındalık eğitimlerinin verilmesi ve akademisyenlerin patent alınabilecek kalitede ve özgünlükte çalışmalar yapmasının teşvik edilmesi | *İMİD tarafından patent vekili firma ihalesi yapılması için teknik şartnamelerin hazırlanması (Mayıs-Temmuz 2023). *Protokol hazırlama desteği (Yıl Boyunca). *Patent başvurusu yapan akademisyen sayısının ve patent başvuru sayısının artırılması için eğtimler verilmesi (Mayıs - Ekim 2023). | *Stratejik Plan Değerledirme Raporu ve Birim Faaliyet raporu ile kontrol sağlanacaktır. | *Süreçte çıkacak aksaklıklara göre aksiyon alınarak bir sonraki yılda da eğitim ve bilgilendirme toplantılarının PUKÖ döngüsü basamaklarına göre ilerlemesi sağlanacaktır. | PTOGK
| C.2.2. Ulusal ve Uluslararası Ortak Programlar ve Ortak Araştırma Birimleri | *PTOGK ulusal ve uluslararası düzeyde ortak programlar ve ortak araştırma birimleri oluşturma ve işbirliği desteği vermesi, duyuru yaparak gerek eğitim veya mentorlük sağlayarak katkı sağlamaktadır. | *Ulusal ve uluslararası araştırma iş birliklerinin geliştirilmesi ve yayınlaştırılması gerekliliği. | *Ulusal ve uluslararası iş birlikli programların takip edilmesi, akademiye duyurulması ve PTOGK uluslararası projeler altbirimi tarafından destek sağlanması | *Birimler ya da disiplinlerarası işbirlikli proje yapmanın önemine yönelik PTOKG tarafından düzenli aralıklarla eğitimler verilmeye devam edilecektir (Yıl Boyunca). | *Birimlerarası ortak yapılan proje sayısı, birimlerarası ortak proje yapan öğretim elemanları, birimler tarafından stratejik planlarını izleme ve değerlendirme raporları ve PTOGK dokümantasyon sistemi raporu ile kontrol edilecektir. | *PTOGK tarafından ihtiyaç duyulan proje revize desteği verilecektir. | PTOGK | Tüm Birimler
C.3. Araştırma Performansı | C.3.1. Araştırma Performansının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi | *Kurum dışı destekli projelerin kabul edilmesinden itibaren finansal süreçlerinin yürütülmesi PTO bünyesinde başarıyla gerçekleştirilmekte ve teknik destek sağlanmaktadır. *Ayrıca, her akademik yılın başlangıcında yapılan akademik açılış töreninde bir önceki yılda proje ve yayın kategorilerinde yüksek performans gösteren akademisyenlere farklı kategoriler altında ödül verilerek teşvik edilmektedir. *Süreci devam eden ve yeni kabul alan ulusal ve uluslar arası projeler düzenli olarak izlenmektedir ve kayıt altına alınmaktadır. * Yıldan yıla artan araştırma performansı güçlü yönümüzdür. |  | *PTOGK faaliyetlerine tanımlı süreçler halinde devam edecektir. *Araştırma performansının devamı için eğitim faaliyetlerine devam edilecektir. *Araştırma performansı Birim Faaliyet Raporu ve Stratejik Plan Değerlendirme Raporu ile izlenecektir. | *PTOGK destekleri eğitimsel ve teknik boyutta devam ettirilecektir (Yıl Boyunca). *Öğretim elemanlarının performanslarının ödüllendirilmesine devam edilecektir (Yıl Boyunca). *Üniversite genelinde gerçekleştirilen projeler çıktılarıyla birlikte izlenmeye devam edecektir (Yıl Boyunca). *Araştırma performansındaki sürdürülebilir artışı devam etmesi için eğitim faaliyetlerine devam edilecek olup bu faaliyetler Stratejik Plan Değerlendirme Raporları ve Birim Faaliyet Raporları ile izlenecek ve değerlendirilecektir (Aralık 2023-Ocak 2024) | *Raporların yayınlanma durumu kontrol edilecektir. | *PTOGK tarafından proje çıktıları Koordinatörlük tarafından düzenli takip edilecektir. | PTOGK | Tüm Birimler
Açıklamalar
[1] Belirlenen güçlü yanların iyileştirilmesi geliştirmeye açık yönlerin de güçlü yöne evrilmesi için yıl içerisinde uygulanmak üzere neler planlanmaktadır? Varsa ulaşılmak istenen hedefler ve performans göstergeleri nelerdir?
[2] Planlanan eylemler hangi takvimle nasıl uygulanacaktır?
[3] Ulaşılmak istenen hedeflere ve/veya performans göstergelerine ulaşılıp ulaşılmadığı nasıl kontrol edilecektir?
[4] Güçlü yöne evrilen geliştirmeye açık yönlerle iyileştirilen güçlü yönlerin devamı için neler yapılacak, ne gibi standartlar getirilecektir?

## Toplumsal Katkı
|  | KALİTE SÜREÇLERİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ TEMELLİ EYLEM PLANI FORMU | [5 empty] | Doküman No | FRM-0807
[8 empty] | Yayın Tarihi | 2022-02-09
[8 empty] | Revizyon Tarihi | 2023-04-06
[8 empty] | Revizyon No | 1
Birim | [7 empty] | Ait Olduğu Dönem
D. TOPLUMSAL KATKI
# | Alt Ölçütler | Güçlü Yönler | Geliştirilmeye Açık Yönler | Planla [1] | Uygula [2] | Kontrol Et [3] | Önlem Al [4] | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birimler
D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları | D.1.2. Kaynaklar | *Sadece kurum içi ve kurum dışı proje bütçeleriyle güçlü yön olmakla kalmayıp, proje çeşitliliği ve sayısı bakımından da güçlü yöndür. |  | *Bölgeye ve topluma katkı kapsamında proje ve patent sayısı ve çeşitliliğini arttırmak | * PTOGK tarafından üniversite Öğrencilerine ve Öğretim Elemanlarına verilen Patent ve TÜBİTAK 2209 eğitimlerinin devamlılığı uygulanır (Mayıs ve Kasım 2023) | *ZOOM üzerinden verilen proje ve patent eğitimleri kayıt altına alınarak, eğitim sayısı ve başvuru yapılan ve kabül edilen proje ve patent sayıları izlenir. | *Kabul edilen proje ve patent sayısının az olması durumunda PTO GK, Patent veTÜBİTAK alt birim sorumluları toplantı gerçekleştirerek yeni planlamalar yapar. | PTOGK | Tüm Birimler
D.2. Toplumsal Katkı Performansı | D.2.1.Toplumsal Katkı Performansının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi |  | *Toplumsal katkı faaliyetlerinin ihtisaslaşma ve sanayi konularında gerçekleştirilme çalışmalarının az olması, *Ar-Ge çalışmalarının topluma katkı düzeyinin ölçülmesi. | *Toplumsal katkı amaçlı gerçekleştirilecek faaliyetlerin ihtisaslaşma ve sanayi konularında olması konusunda akademik personel teşvik edilecektir. *Ar-Ge'ye yönelik yapılan projelerin toplumsal katkı ilişkisi ve düzeyi belirlenecektir. | *PTOGK, Akademik birimler ve UYGAR merkezleri toplumsal katkı amaçlı gerçekleştirilecek faaliyetlerin ihtisaslaşma ve sanayiye yönelik olması için paydaşları ile teşvik toplantıları yapacaktır (Yıl Boyunca). *Ar-Ge projelerinin toplumsal katkı ilişkisinin belirlenmesi için PTOGK tarafından proje başvuru formu ve sonuç raporuna projenin toplumsal katkısını değerlendiren parametrenin eklenmesi sağlanacaktır (Yıl Boyunca). * Toplumsal katkı çıktısı olan Ar-Ge projelerinin PTOGK tarafından yılda 2 kez Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğüne resmi yazı ile bildirimi yapılacaktır (Haziran ve Aralık 2023). | *İhtisaslaşma ve sanayi konularında toplumsal katkı faaliyetleri ilgili birimlerin BİDR raporlarında değerledirilecektir. *Ar-Ge projelerinin toplumsal katkı ile ilişkili proje sayısı birim faaliyet raporu ile kontrol edilecektir. | *Raporlamalara göre gelişmeye açık yönler için eylem planı oluşturulacaktır. | PTOGK | Tüm Birimler
Açıklamalar
[1] Belirlenen güçlü yanların iyileştirilmesi geliştirmeye açık yönlerin de güçlü yöne evrilmesi için yıl içerisinde uygulanmak üzere neler planlanmaktadır? Varsa ulaşılmak istenen hedefler ve performans göstergeleri nelerdir?
[2] Planlanan eylemler hangi takvimle nasıl uygulanacaktır?
[3] Ulaşılmak istenen hedeflere ve/veya performans göstergelerine ulaşılıp ulaşılmadığı nasıl kontrol edilecektir?
[4] Güçlü yöne evrilen geliştirmeye açık yönlerle iyileştirilen güçlü yönlerin devamı için neler yapılacak, ne gibi standartlar getirilecektir?