ÇALIŞTAY KOLAYLAŞTIRICISI'NA YÖNELİK BİLGİ NOTLARI – RİSKE YÖNELİK ALINACAK KARARLARIN BELİRLENMESİ Ek-15 *(Rehber Ek No: 16)

Çalıştay Esnasında

- Katılımcıların risklere yönelik kararları belirlemeleri adına fikir yürütmelerini sağlayın. Bu aşamada aşağıda yer alan sorulardan yararlanılabilir:

- Belirlenen riskler mevcut durumda nasıl yönetiliyor?

- Belirlenen riskleri daha iyi yönetmek için neler yapılabilir? Stratejik ve operasyonel seviyede alınacak kararlar neler olur?

- Mevcut kontroller riski, risk iştah seviyesine indirmek için yeterli midir? Ek olarak hangi risk yönetimi faaliyetleri yürütülebilir?

- Riske yönelik olarak karar alırken fayda-maliyet değerlendirmesi yapıldı mı? İlgili riski yönetmek için idare yeterli kaynağa sahip mi?

- İdare kaynakları öncelikli hangi alanlara yönlendirilmeli?

- Katılımcıların risklere yönelik karar alırken aşağıda yer alan hususları göz önünde bulundurduğundan emin olun:

- Fayda ve maliyet dengesi

- Risk iştahı ve risk önceliği

- Yasal düzenlemeler

- Paydaş beklentileri

- Etki ve olasılık seviyeleri

- Risklere yönelik alınacak kararların “riski kabul etmek, riski azaltmak, riski devretmek ve riskten kaçınmak” olmak üzere 4 sınıfta belirlendiğini kontrol edin.

- Riskin azaltılması kararı verilmesi durumunda ilave risk yönetimi faaliyetlerinin aşağıda yer alan 4 grupta toplandığını kontrol edin:

- Önleyici risk yönetimi faaliyeti

- Tespit edici risk yönetimi faaliyeti

- Düzeltici risk yönetimi faaliyeti

- Yönlendirici risk yönetimi faaliyeti

- Tanımlanan ilave risk yönetimi faaliyetlerinin kök nedenler ve alt kök nedenler ile uyumlu ve yeterli açıklıkta tanımlandığını kontrol edin.

- Katılımcıların belirledikleri riske yönelik karar ve ilave risk yönetimi faaliyetlerini Ek-11*(Rehber Ek No: 12) Risk Kayıt ve İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Takip Formu’na  bilgisayar ortamında kaydettiğinizden emin olun.

* NOT: Risk Strateji Belgesi eki Risk Strateji Belgesi sırasına göre yeniden numaralandırılmıştır. Ancak belgenin orijinal ek numarası Kurumsal Risk Rehberindeki numarası ile parantez içinde belirtilmiştir.