## Sayfa1
BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI
Harcama Birimi: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
SIRA NO | SÜREÇ KODU | FAALİYET/ SÜREÇ TANIMI | RİSK NO | RİSK ALANI | RİSK İŞTAHI | RİSK KATEGORİSİ | TESPİT EDİLEN RİSKLER | İlave Risk Yönetim Faaliyeti |  |  |  | ÖNGÖRÜLEN EYLEM | GERÇEKLEŞTİREN (SORUMLU KİŞİ/ BİRİM/MAKAM) | PLANLANLANAN |  | İZLEME YÖNTEMİ | İZLEME SONUCU
[8 empty] | İlave Risk Yönetim Faaliyeti | Faaliyet Sorumluları | Faaliyet Başlangış Tarihi | Faaliyet Tamamlanma Tarihi |  |  | BAŞLAMA TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ
1 | HGE13 (MUH) | Banka İş ve İşlemlerinin Takibi | R1 | Kurumsal Kapasite | Yüksek | Finansal Risk | Banka hesaplarının takibinin yapılmaması | Banka hesap hareketlerinin gün sonunda kurum mizanıyla eşitlenmesi. | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Günlük banka hesap hareketlerini kontrol etmek ve ay sonlarında mali tablolarımızla uyumlu hale getirerek sitemizde yayımlamak. | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | 01.01.2026 01.07.2026 | 30.06.2026 31.12.2026 | Günlük banka hesap hareketlerinin mizanla eşitliğinin sağlanması, ay ve yılsonu mali tablolarımızın uygunluğunun ve internet sitesinde yayınlanmasının ilgili birim amiri ve muhasebe yetkilisi tarafından düzenli olarak incelenmesi | Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
2 | HGE14 (MUH) | Kurum Taşınmazlarıyla İlgili Kira Kontrolleri | R2 | Kurumsal Kapasite | Yüksek | Finansal Risk | Taşınmazlarla ilgili kiraların kontrolünün yapılmaması | Kira sözleşmelerinde belirtilen şartların ve tahsilatların incelenerek karşılaştırmasının yapılması | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Taşınmaz kira sözleşmelerini listelemek, kira ödeme vadelerini takvime bağlamak ve yıl sonu tahsilat durumlarını gösteren karşılaştırma cetvellerini oluşturmak | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | 01.01.2026 01.07.2027 | 30.06.2026 31.12.2027 | Kiraların sözleşmede belirtilen şartlar doğrultusunda nazım hesaplara alınması, kira tahsilatlarının takip edilmesi, tahsil edilen tutarların ilgili hesap kodlarına kaydedilmesi ve gerekli kontrollerin yapılması. | Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
3 | İAŞ-0522 | Kişi Borcu İşlemleri | R3 | Kurumsal Kapasite | Yüksek | Finansal Risk | Kişi borçlarının takibinin yapılmaması | Vadesi gelen veya geciken alacaklar için yasal faiz hesaplamalarının yapılması, taksitlendirilen borçların ödeme planına uygunluğunun her ay kontrol edilmesi ve ödenmeyen borçların zaman kaybetmeden Hukuk Müşavirliği''ne devredilmesi. | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Kişi borçlarına ait dosyaların ve kararların Başkanlığımıza geldiği tarihten itibaren BKMYBS'ye işlenmesi, borçlu kişilere yasal süreleri içinde tebligat yapılması ve tahsilatların vade tarihine göre takip edilmesi. | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | 01.01.2026 01.07.2026 | 30.06.2026 31.12.2026 | Kişi borçlarının BKMYBS'de kontrollerinin yapılması, süresinde tahsilatı yapılmayanların Hukuk Müşavirliği'ne devredilerek dosyalarının takipli alacaklar hesap kodunda izlenmesi | Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
4 | HGE16 (MUH) | Sayıştay İlamına Bağlı Alacakların Kontrolünün Sağlanması | R4 | Kurumsal Kapasite | Yüksek | Finansal Risk | Sayıştay ilamına bağlı takipli alacakların kontrolünün yapılamaması | Sayıştay ilamlarına bağlı alacakların, süresinde ödenmeyen veya taksit şartlarını yerine getirirmeyenler için zaman kaybetmeksizin yasal takibin başlatılması | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Üniversitemize tebliğ edilen Sayıştay ilamlarının gecikmeksizin BKMYBS'de alacak dosyaları açılarak ilgililere tebliğ edilmesi | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | 01.01.2026 01.07.2026 | 30.06.2026 31.12.2026 | Sayıştay ilamları takip dosyalarının ve tahsilat durumlarının BKMYBS'de takip edilmesi ve muhasebe yetkilisi tarafından izlenmesi | Öngörülen Eylem Gerçekleştirilmedi
5 | İAŞ-0138 | Taşınır Muhasebe İş ve İşlemleri | R5 | Kurumsal Kapasite | Yüksek | Finansal Risk | Taşınır işlerinin tamamlanmaması | Taşınır işlemlerinin satınalma, birimler arası devir, hurdaya ayırma ve hurdaların satışı vb. işlemlerin mevzuat kapsamında yapılması yılsonu sayımlarının yapılarak muhasebe kayıtları ile ambar mevcutlarının karşılaştırılması | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Yıl içinde alınan veya elden çıkarılan tüm taşınırların Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından zaman kaybetmeden sisteme işlenmesi, zimmetlerin güncellenmesi ve yıl sonu sayım işlemlerinin mevzuatta belirtilen takvime uygun olarak yürütülmesi | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Varlık işlem fişlerinin, ambar durum raporlarının ve yıl sonu sayım tutanaklarının ilgili harcama yetkilisi, taşınır kontrol yetkilisi ve taşınır kayıt yetkilisi tarafından düzenli olarak incelenip onaylanması; taşınır yönetim hesabı cetvellerinin mali tablolarla uyumunun Muhasebe Birimi tarafından dönemsel olarak kontrol edilmesi | Öngörülen Eylem Planlandı
6 | İAŞ-0434 | Gelir ve Alacakların Tahsil ve Takip İşlemleri | R6 | Kurumsal Kapasite | Yüksek | Finansal Risk | Kurum alacaklarının takibinin yapılmaması | Alacak türlerine göre (kira, kişi borcu, idari para cezası vb.) iş akış süreçlerinin netleştirilmesi, BKMYBS'de vadesi geçen alacaklar için hukuki takip süreçlerinin gecikmeksizin başlatılması | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Tüm kurum alacaklarının doğduğu andan itibaren yasal kayıtlara işlenmesi, borçlulara süresi içinde gerekli bildirimlerin yapılması ve tahsilat vadelerinin düzenli olarak takip edilmesi | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Kurum alacaklarının BKMYBS'de kontrollerinin yapılması, süresinde tahsilatı yapılmayanların Hukuk Müşavirliği'ne devredilerek dosyalarının takipli alacaklar hesap kodunda izlenmesi | Öngörülen Eylem Planlandı
7 | HGE17 (MUH) | Muhasebe İş ve İşlemlerinde Hata Yapılması Ve Harcama Birimlerinden Gelen Ödeme Evraklarının Hata Barındırması | R7 | Kurumsal Kapasite | Yüksek | Finansal Risk | Muhasebe işlemlerinde hata yapılması | Uzman personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik insan kaynakları planlamasının yapılması ve bu süreçte mevcut personelin teknik bilgi seviyesinin artırılması | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Tüm mali süreçlerin ve muhasebe kayıtlarının, yasal düzenlemelere ve belirlenen kurumsal takvime uygun olarak günü gününe, hatasız bir şekilde yürütülmesi | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Muhasebe kayıtlarında oluşabilecek hataları önlemek amacıyla, mali tabloların kontrolleri muhasebe yetkilisi tarafından her ay sonunda kontrol edilerek internet sitesinde yayınlanması | Öngörülen Eylem Planlandı
8 | İAŞ-0013 | Personel SGK Giriş/Çıkış İşlemleri | R8 | Kurumsal Kapasite | Yüksek | Finansal Risk | Birim personellerinin sgk giriş çıkış işlemlerinin aksaması | Göreve başlayan veya ayrılan personelin takibi yapılarak SGK giriş-çıkış işlemlerinin yasal süreler içerisinde yapılması | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | 01.01.2026 | 31.12.2026 | SGK giriş-çıkış işlemlerini yapan personelin izin, rapor veya ayrılma durumlarında sürecin aksamaması için yerine bakacak yedek personel resmi olarak belirlenmesi ve sistem yetkilerinin tanımlanması. Personel hareketlerine ilişkin onayların ve belgelerin, yasal süreler geçirilmeden işlem yapacak personele ulaştırılması | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Birim içi personel hareketlerinin her maaş döneminde kontrol edilerek SGK giriş-çıkış bildirgeleri ile karşılaştırılması | Öngörülen Eylem Planlandı
9 | HGE10 (MUH) | Teminat Mektuplarına Ait İş ve İşlemler | R9 | Kurumsal Kapasite | Yüksek | Finansal Risk | Yılsonunda teminat mektuplarına ait sayım tutanağının mizanla eşleşmemesi, | Teminat mektuplarının üçer aylık dönemlerde kontrollerinin yapılarak BKMYBS'de eşit duruma getirilmesi, muhasebe kayıtları ile fiziki/elektronik belgeler arasında tam uyumun sağlanması | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Yıl sonunu beklemeden, belirlenecek periyotlarda (üç aylık) teminat mektubu sistem kayıtları ile fiziki ve elektronik kontrollerinin yapılması. Alınan, iade edilen veya süresi dolan teminat mektuplarına ait işlemlerin muhasebe kayıtlarına anlık ve eksiksiz işlenmesinin sağlanması. Bankalardan veya ilgili kurumlardan alınacak teyit yazıları ile mevcut mektupların fiili durumunun güncellenmesi. | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Yıl sonunda oluşturulan BKMYBS envanter raporundaki tutarlar ile fiziki ve elektronik teminat hesaplarının karşılaştırılması, yılsonu kesin hesaba uygun hale getirilmesi | Öngörülen Eylem Planlandı
10 | İAŞ-0413 | İcra Takibinin Yapılması | R10 | Kurumsal Kapasite | Yüksek | Finansal Risk | İ.İ.K md. 355 ve 356'ya göre maddi cezaya maruz kalmak | Yasal sürelerin kaçırılması veya eksik işlem yapılması nedeniyle sorumlu personele ve kuruma rücu edecek maddi cezaların önlenmesi. İcra yazılarına ait iş süreçlerinin eksiksiz yürütülmesi | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | 01.01.2026 | 31.12.2026 | İcra dairelerinden gelen yazılara yasal süresi (7 gün) içinde cevap verilmesinin sağlanması. Maaş haczi kesintilerinin bordrolara zamanında ve tam tutarda yansıtılması. Personel ayrılışlarında, nakillerinde veya maaş değişikliklerinde ilgili icra müdürlüklerine en geç bir hafta içinde bilgi verilmesi | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Gelen icra yazılarının tebliğ ve cevaplanma tarihlerinin muhasebe yetkilisi tarafından kontrol edilmesi. Maaş dönemlerinde, icra kesintisi yapılan personel listeleri ile muhasebe kayıtlarının çapraz kontrol edilerek doğrulanması | Öngörülen Eylem Planlandı
11 | HGE11 (MUH) | Hazine Yardımı Talep Tablosu Hazırlanması | R11 | Kurumsal Kapasite | Yüksek | Finansal Risk | Hazine yardımı talep tablosunun hazırlanmaması | Üniversite nakit akışının aksamasının, ödemelerin gecikmesinin ve bütçe likidite problemleri yaşanmasının önlenmesi. Hazine yardımı taleplerinin her ayın 5'ine kadar THKH sistemine girilerek hem aylık hem de 3 aylık talep edilmesi | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen periyotlar (aylık ve 3'er aylık) dahilinde THKH sistemine taleplerin yapılması. Sürecin aksamaması için hazırlık ve onay aşamalarında görev alacak asil ve yedek personelin netleştirilmesi. Nakit talep verilerinin, kurumun güncel bütçe tertipleri ve harcama projeksiyonları ile uyumlu şekilde sisteme girilmesi | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | 01.01.2026 01.07.2026 | 30.06.2026 31.12.2026 | Tek Hazine Kurumlar Hesabı Sistemine yapılması gereken aylık ve üçer aylık veri girişlerinin takip edilmesi. İlgili dönemlere ait taleplerin yasal süresi içinde resmi yazıyla da Bakanlığa bildirilmesi | Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
12 | İAŞ-0121 | Bütçe Uygulama Süreci | R12 | Kurumsal Kapasite | Yüksek | Finansal Risk | Bütçenin zamanında hazırlanmaması | Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından yayınlanan Bütçe hazırlık sürecinin kritik aşamalarını içeren detaylı takvime uygun haraket edilmesi | Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Harcama birimlerine veri akışını hızlandıracak e-posta gönderilmesi ve resmi yazı yazılması | Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Üniversitemiz harcama birimlerinin bütçe sürecine zamanında ve etkin katılım sağlayabilmeleri için üst yazı e-posta yoluyla hatırlatma yapılması.Üniversite harcama birimlerinin bütçelerinin incelenerek birimlerle işbirliği halinde hazırlanması ve kontrolünün sağlanması. | Öngörülen Eylem Planlandı
13 | İAŞ-0112 | Performans Programı Hazırlama Süreci | R13 | Kurumsal Kapasite | Yüksek | Finansal Risk | Performans Programlarının hazırlanmaması | Eksik veya geç gelen birimler için geri bildirim yazısı yazılması | Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Performans Göstergesi Hedefleri için Harcama birimlerine veri akışını hızlandıracak e-posta gönderilmesi ve resmi yazı yazılması | Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü | 01.01.2026 01.07.2026 | 30.06.2026 31.12.2026 | Birimlerden gelen performans verilerinin ve taslak metinlerin yasal takvime uygunluğunun 3'er aylık periyotlarla kontrol edilerek e-bütçe sistemine işlenmesi | Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
14 | İAŞ-0434 | Gelir ve Alacakların Tahsil ve Takip İşlemleri | R14 | Kurumsal Kapasite | Yüksek | Finansal Risk | Üniversitemizin kendi öz gelirlerinden elde ettiği gelirlerinin (harç gelirleri, yemek gelirleri, kira gelirleri vs.) takibinin eksik yapılarak doğru birimlere aktarılması gereken tahsilat tutarlarının yanlış aktarılması | Özel Bütçeli Kurumlar Detaylı Hesap Planında yer alan hesap kodlarına göre tahsilat kayıtlarının ilgili birimler yapılması | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Harç, yemek ve kira gibi öz gelirlerin muhasebe sisteminde doğru kodlarla tanımlanması. Tahsil edilen tutarların, ilgili birimlerin bütçe tertiplerine gecikmeksizin ve mevzuata uygun olarak aktarılması | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | 01.01.2026 01.07.2026 | 30.06.2026 31.12.2026 | Banka hesap ekstreleri ile muhasebe kayıtlarının düzenli olarak çapraz kontrol edilmesi. Birimlere yapılan gelir aktarımları ile sistem raporlarının günlük bazda karşılaştırılarak mutabakat sağlanması | Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
15 | İAŞ-0329 | Bütçe Uygulama Süreci | R15 | Kurumsal Kapasite | Yüksek | Finansal Risk | Bütçe uygulama sürecinin etkin ve mevzuata uygun yapılmaması | Bütçe kaynaklarının verimli kullanılmasının sağlanması, ödenek üstü harcamaların engellenmesi ve mali işlemlerin bütçe kanunları ile mevzuata tam uyumlu yürütülmesi | Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Birimlerden gelen ödenek ekleme, aktarma ve revize taleplerinin yasal limitler dahilinde incelenerek üst yönetici onayı alınarak işlemlerin gerçekleştirilmesi, Harcama birimlerine bütçe rehberleri doğrultusunda teknik destek verilmesi ve ödenek kullanım talimatlarına uyulmasının sağlanması | Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Yapılan tüm aktarma, ekleme ve revize işlemlerinin etkin, etkili, verimli ve mevzuata uygunluğunun İdare Faaliyet Raporunda izlenmesi | Öngörülen Eylem Planlandı
16 | İAŞ-0371 | Performans Programı Göstergelerinin Gerçekleşme, İzleme ve Değerlendirme Süreci | R16 | Kurumsal Kapasite | Yüksek | Finansal Risk | Performans Programı İzleme Değerlendirme Raporlarının Hazırlanmaması | Performans göstergelerinin yıl içerisindeki gerçekleşme durumlarının izlenmesi ve raporlama dönemlerinde veri eksikliğinin önlenmesi amacıyla üst yazı ve e-posta yoluyla hatırlatmalar yapılması | Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Harcama birimlerinin performans verilerini sisteme girilmesini kolaylaştıracak standart izleme ve nitelik formlarının hazırlanması, e-bütçe sistemine zamanında veri girişlerinin yapılması | Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Birimlerden gelen performans göstergesi verilerinin e-bütçe sistemine girilmesi ve SGDB tarafından raporlanarak birim internet sistemimizde yayımlanması | Öngörülen Eylem Planlandı
17 | İAŞ-0133 | Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Süreci | R17 | Kurumsal Kapasite | Orta | Operasyonel Risk | Stratejik Planın İzleme Değerlendirme Raporlarının Hazırlanmaması | Stratejik planda yer alan amaç, hedef ve göstergelerin gerçekleşme durumlarının zamanında raporlanabilmesi amacıyla kurumsal veri toplama altyapısının güçlendirilmesi | Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Harcama birimlerinin stratejik göstergelere ait verileri hatasız ve kanıt belgeleriyle birlikte sunmalarını sağlayacak standart izleme veri tablolarının hazırlanması ve birimlerin sorumlu oldukları bu verileri resmi yazıyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına iletmesinin sağlanması | Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü | 01.01.2026 01.07.2026 | 30.06.2026 31.12.2026 | Birimlerden gelen performans göstergesi verilerinin konsolide edilerek altı aylık dönemler itibarıyla izlenmesi ve hazırlanan raporların internet sayfasında kamuoyuna duyurulması | Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
18 | H1.1 | Akademik ve İdari İnsan Kaynağının Kurumsal Aidiyetini Güçlendirmek | R18 | Kurumsal Kapasite | Orta | Stratejik Risk | Kurum dışı faktörlerin (ulaşım, sağlık, eğitim, sosyo-kültürel imkanlar vb.) kurumsal aidiyeti olumsuz etkilemesi | Kurum dışı imkanların yetersizliğinden kaynaklanan motivasyon kayıplarını önlemek adına, kamu mevzuatının izin verdiği sınırlar dahilinde iş-yaşam dengesini gözeten adil bir çalışma ortamının, kurumsal takdir mekanizmalarının ve güçlü bir birim içi dayanışma ikliminin kurulması | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Birim içi koordinasyonun sağlanması, görevlerinde başarı gösteren personelin 657 sayılı Kanun uyarınca başarı belgesi ile ödüllendirilmesi ve birim içi şeffaf görev dağılımı yapılarak çalışanların kararlara katılımının artırılması | Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü | 01.01.2026 01.07.2026 | 30.06.2026 31.12.2026 | Birim stratejik planının altı aylık dönemler itibarıyla hazırlanan izleme ve değerlendirme raporlarında, ilgili performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının ve hedeften sapma oranlarının takibinin yapılması | Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
19 | H1.2 | İç ve Dış Paydaşların Karar Alma Süreçlerine Etkin Katılımını Sağlamak | R19 | Kurumsal Kapasite | Orta | Stratejik Risk | Dış paydaşların planlanan etkinliklere katılımında sürdürülebilirliğin sağlanamaması | Paydaş iletişim kanallarının dijitalleştirilmesi ve etkinlik takvimlerinin ortak belirlenmesi | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Toplantı gündeminin ve davet yazılarının dış paydaşlara makul bir süre önceden resmi yazı ile iletilmesi, toplantı tarihlerinin paydaşların çalışma takvimleriyle koordine edilmesi ve katılımı teşvik edecek iş birliği süreçlerinin işletilmesi | Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü | 01.01.2026 01.07.2026 | 30.06.2026 31.12.2026 | Birim stratejik planının altı aylık dönemler itibarıyla hazırlanan izleme ve değerlendirme raporlarında, ilgili performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının ve hedeften sapma oranlarının takibinin yapılması | Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
20 | H1.3 | Kalite Kültürünü Yaygınlaştırmak | R20 | Kurumsal Kapasite | Düşük | Stratejik Risk | Kalite kültürünün içerisinde barındırdığı iş yükü nedeniyle paydaşlar tarafından dirençle karşılanması | Kalite süreçlerinin bürokratik bir yük değil, işleri kolaylaştıran kurumsal bir kültür olarak benimsenmesini sağlamak amacıyla paydaş katılımını artıran ve direnci kıran destekleyici mekanizmaların kurulması | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Kalite süreçlerine yönelik bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi ve üstün gayret gösteren personelin kurumsal olarak takdir edilmesinin sağlanması | Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü | 01.01.2026 01.07.2026 | 30.06.2026 31.12.2026 | Birim stratejik planının altı aylık dönemler itibarıyla hazırlanan izleme ve değerlendirme raporlarında, ilgili performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının ve hedeften sapma oranlarının takibinin yapılması | Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
Süreç Kodları açılımları HGE: Hassas Görev Envanteri İAŞ: İş Akış Şemaları H: Stratejik Plan Hedef Numarası Süreç kodları birim bazında ele alınmıştır.