## Doküman Hakkında
Doküman Hakkında
Genel | Kurumsal risk yönetimi, belirli misyon, vizyon ve temel değerlerle faaliyet gösteren kurumların stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesini etkileyebilecek olay veya durumların bütünsel bakış açısı ile belirlenmesi, ölçülmesi, önceliklendirilmesi sayesinde söz konusu olay veya durumların gerçekleşme ihtimalinin veya gerçekleştiğinde ortaya çıkaracağı zararın azaltılması ile ortaya çıkabilecek fırsatların etkin değerlendirilmesi için gerekli ve yeterli aksiyonların zamanında alınmasının sağlanması amacıyla uygulanan kapsamlı ve sistematik bir yaklaşımdır. İşbu belge, kurumsal risk yönetimi sistemi kapsamında kurumun stratejik amaç ve hedeflerini etkileyebilecek risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, riske yönelik alınacak kararların belirlenmesi ve risklerin izlenmesi için oluşturulmuştur.
Doküman Kontrol |  |  |  | Açıklama
Genel Bilgiler
Versiyon: |  |  |  | Dokümanın versiyonunu ifade eder.
Versiyon Tarihi: |  |  |  | Son versiyonun düzenlenme tarihini ifade eder.
Revizyonlar (*)
Versiyon | Revizyon Tarihi | Değişiklik Açıklaması | Düzenleyen | (*) Versiyon geçmişini ifade eder. Bu bölüme dokümana ilişkin yapılan revizyon değişiklikleri versiyon numarası, revizyon tarihi ve değişiklik açıklamaları ile beraber olacak şekilde dokümante edilir.
[1.0] (örnek gösterim)
Dağıtım & Onaylar (**)
Versiyon | Revizyon Tarihi | Değişiklik Açıklaması | Onay Tarihi | (**) Versiyon geçmişini ifade eder. Bu bölüme dokümana ilişkin yapılan revizyon değişiklikleri versiyon numarası, revizyon tarihi ve değişiklik açıklamaları ve onay tarihi ile beraber olacak şekilde dokümante edilir.
[1.0] (örnek gösterim)

## Tanımlamalar
Tanımlamalar
Stratejik Amaç ve Hedefler
Stratejik Amaç No. | Kurumun stratejik planında yer alan amacın numarasını ifade eder.
Stratejik Amaç Tanımı | Kurumun "Nereye ulaşmak istiyoruz?" sorusuna verdiği cevabı ifade eder.
Stratejik Hedef No. | Kurumun stratejik planında yer alan hedefin numarasını ifade eder.
Stratejik Hedef Tanımı | Amaçların gerçekleştirilmesine yönelik öngörülen çıktı ve sonuçları tanımlanmış bir zaman dilimi içerisinde nitelik ve nicelik olarak ifade eder.
Risklerin Belirlenmesi
Risk No | Kurum stratejik planında yer alan hedefine yönelik tanımlanan riskin numarasını ifade eder.
Risk Güncellik Durumu | Riskin güncel olup olmadığı veya herhangi bir değişikliğe uğrayıp uğramadığını belirtir. "Güncel, Güncel Değil, Değişti" kategorileri ile takip sağlanır.
Risk Evreni | Belirlenecek risklerin hangi kategorilerde değerlendirileceğini ifade eder. Dış risk ve kurum içinde yönetilebilecek risk olmak üzere 2 odakta değerlendirilir. Riskler kurumun belirlediği alt kategorilerde (uyum, finansal vb.) detaylandırılabilir.
Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde) | Kurumların stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmalarını etkileyebilecek olayları veya durumları ifade eder. Tanım yapılırken kök nedenler ve riskin etkisi düşünülerek tanımlama yapılmalı, risk, kök neden ve etkiyi birlikte içermelidir. Ana kök neden: Riske neden olan başlıca etkeni ifade eder. Etki: Riskin gerçekleşmesi durumunda kurum üzerinde yaratacağı olumlu ya da olumsuz sonuçları ifade eder.
Alt Kök Nedenler | Risk tanımında yer alan ana kök nedene ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilir, ana kök neden alt kök nedenler olarak detaylandırılır.
Varsa İlgili Fırsatlar | Belirlenen riskin kurum için fırsat boyutunun da olması durumunda bu fırsatların ne olduğu ifade edilir.
Risk İştahı | Hedefe yönelik kurumun almak istediği en yüksek risk düzeyini ifade eder. Risk iştahı "Yüksek", "Orta" veya "Düşük" olarak belirlenir.
Belirlenme Tarihi | İlgili riskin hangi tarihte belirlendiğini ifade eder.
Risklerin Değerlendirilmesi
Etki | Öngörülen riskin gerçekleşmesi halinde bağlı olduğu hedefe ve kuruma etkisinin ÇOK YÜKSEK (5) / YÜKSEK (4)/ ORTA (3)/ DÜŞÜK (2)/ ÇOK DÜŞÜK (1) olarak değerlendirildiği alandır.
Olasılık | Öngörülen riskin gerçekleşme ihtimalinin NEREDEYSE KESİN (5)/ YÜKSEK OLASILIK (4)/ OLASI (3)/ ZAYIF OLASILIK (2)/ ÇOK DÜŞÜK OLASILIK (1) olarak değerlendirildiği alandır.
Doğal Risk Puanı | Doğal risk, kurum tarafından riske yönelik herhangi bir risk yönetimi faaliyeti uygulanmadan önceki risk seviyesidir. Doğal risk puanı, etki ve olasılık seviyelerinin çarpımı ile hesaplanır.
Doğal Risk Seviyesi | Hesaplanan doğal risk puanının "ÇOK YÜKSEK", "YÜKSEK", "ORTA", "DÜŞÜK" veya "ÇOK DÜŞÜK" olmak üzere sınıflandırılmasıdır.
Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri | Kurumun ilgili doğal riski yönetmek adına mevcut durumda uyguladığı risk yönetimi faaliyetlerini açıkladığı alandır. Örneğin; Risk: Yetkisiz kişilerin sisteme ulaşması ile sistemde hatalı, uygun olmayan işlemlerin yapılması Mevcut risk yönetimi faaliyeti: Kurumun bilgi sistemlerine erişim yetkilendirmesinin çalışanların görev ve sorumlulukları ile uyumlu olarak yapılmış olması
Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterliliği | Kurumlar tarafından uygulanan mevcut risk yönetimi faaliyetlerinin ne ölçüde etkin ve yeterli olduğuna ilişkin tanımlamadır. "Yeterli", "Kısmen Yeterli", "Zayıf" ve "Yeterli Değil" olarak sınıflandırılmaktadır.
Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterlilik Katsayısı | Katsayılar aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır: Yeterli - katsayısı: 0.1 Kısmen Yeterli - katsayısı: 0.4 Zayıf - katsayısı: 0.8 Yeterli Değil - katsayısı: 1
Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Riskin Etkisini Mi Olasılığını Mı Düşürmekte? | Mevcut risk yönetimi faaliyetlerinin riskin etkisini mi yoksa olasığını mı düşürdüğüne ilişkin (ikisi birlikte de olabilir) sınıflama yapılmasıdır.
Artık Risk Puanı | Artık risk, kurum tarafından riskin etkisini ve/veya olasılığını azaltmak için yürütülen mevcut risk yönetimi faaliyetlerinden sonra arta kalan riskleri ifade eder. Artık risk puanı, "doğal risk puanı" ve "risk yönetimi faaliyetleri etkinliği ve yeterliliği katsayısı" çarpılarak hesaplanır.
Artık Risk Seviyesi (Sonuç) | Hesaplanan artık risk puanının"ÇOK YÜKSEK", "YÜKSEK", "ORTA", "DÜŞÜK" veya "ÇOK DÜŞÜK" olmak üzere sınıflandırılmasıdır.
Öncü Risk Göstergesi (ÖRG) | Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasını önemli ölçüde etkileyebilecek "ÇOK YÜKSEK" ve "YÜKSEK" seviyeli risklerin takibinde kullanılan göstergeleri ifade eder.
ÖRG Sorumlusu | Öncü risk göstergesini veya bu göstergeyi hesaplamada kullanılacak veriyi sağlayacak birimdir.
ÖRG Hedefi | Kullanılan ÖRG'ye yönelik tanımlanan hedefi ifade eder.
ÖRG Raporlama Periyodu | Tanımlanan ÖRG'nin hangi periyotta ilgili yöneticilere raporlanacağını ifade eder.
ÖRG Sapması Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet | Tanımlanan ÖRG'ye yönelik sapma olması durumunda uygulanacak faaliyeti ifade eder.
Riske Yönelik Alınacak Kararların Belirlenmesi
Riske Yönelik Alınacak Karar | Riske yönelik alınacak kararlar "RİSKİ KABUL ETMEK", "RİSKTEN KAÇINMAK", "RİSKİ DEVRETMEK" veya "RİSKİ AZALTMAK" olarak ifade edilir.
İlave Risk Yönetim Faaliyeti | Riske yönelik belirlenen azaltma kararı doğrultusunda alınacak önlemleri / yapılacak çalışmaları ifade eder.
Faaliyet Sorumluları | Risklere yönelik alınan kararlar doğrultusunda belirlenen gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim ve yöneticileri ifade eder.
Faaliyet Başlangıç Tarihi | Gerçekleştirilecek faaliyetin planlanan başlangıç tarihidir.
Faaliyet Tamamlanma Tarihi | Gerçekleştirilecek faaliyetin planlanan tamamlanma tarihidir.
İlave Risk Yönetim Faaliyetlerin Takip Edilmesi
İlave Risk Yönetim Faaliyet Durumu | İlave faaliyetlerin tamamlanma durumlarının takip edildiği alandır. "İLAVE RİSK YÖNETİMİ FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ", "İLAVE RİSK YÖNETİMİ FAALİYETİ GELİŞTİRME AŞAMASINDA", "İLAVE RİSK YÖNETİMİ FAALİYETİ PLANLANDI" veya "İLAVE RİSK YÖNETİMİ FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLMEDİ" olarak ifade edilir.
Açıklama / Revize | İlave faaliyet gerçekleşme durumuna ilişkin açıklamalar ile faaliyet durumundaki revizelere (varsa) ilişkin açıklamaları ifade eder.
Revize Faaliyet Tarihi | İlave faaliyet tarihinin belirlenmesini takiben, ilgili faaliyete yönelik tarih güncellemesi ihtiyacı olması durumunda güncellenen tarihi ifade eder.
Risklerin İzlenmesi
Doğal Risk Seviyesi Değişti mi? | Doğal riski etkileyen herhangi bir değişiklik olup olmadığına dair bilginin yer aldığı alandır. "Evet" veya "Hayır" olarak işaretlenir. Evet olarak işaretlenmesi halinde yeni doğal risk kategorisi "Yeni Doğal Risk Kategorisi" alanına yazılır.
Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Değişti mi? | Doğal riski yönetmeye yönelik olarak kurum içinde uygulanan mevcut risk yönetimi faaliyetlerinde bir değişiklik olup olmadığına dair bilginin yer aldığı alandır. "Evet" veya "Hayır" olarak işaretlenir. "Evet" olarak işaretlenmesi halinde yeni artık risk kategorisinin değişip değişmediği kontrol edilir.
Artık Risk Seviyesi Değişti mi? | Artık riski etkileyen herhangi bir değişiklik olup olmadığına dair bilginin yer aldığı alandır. "Evet" veya "Hayır" olarak işaretlenir. Evet olarak işaretlenmesi halinde yeni artık risk kategorisi "Yeni Artık Risk Kategorisi" alanına yazılır.
Değişim Nedenleri | Doğal risk kategorisinde veya artık risk kategorisinde bir değişiklik olması durumunda değişikliğin nedenlerinin açıklandığı alandır.
Yeni Doğal Risk Seviyesi | Doğal risk kategorisinin değişmesi durumunda yeni doğal risk kategorisini ifade eder.
Yeni Artık Seviyesi | Artık risk kategorisinin değişmesi durumunda yeni artık risk kategorisini ifade eder.
Değişen Risk Seviyesine İstinaden Yeni/İlave Faaliyet Tanımlaması Gerekli mi? | Doğal veya artık risk kategorisinin değişmesi durumunda kurumun yeni riski indirgemeye yönelik yeni bir faaliyet planladığına dair bilgiyi kaydettiği alandır. "Evet" veya "Hayır" olarak işaretlenir. Evet olarak işaretlenmesi halinde form içerisine ilgili risk kaydı aktarılmalı ve faaliyete yönelik bilgiler ilgili form üzerinden takip edilmelidir.

## Risk Kayıt ve İlave Risk Yön.
RİSK KAYIT VE İLAVE RİSK YÖNETİM FAALİYETİ TAKİP FORMU
Stratejik Amaç ve Hedefler |  |  |  | Risklerin Belirlenmesi | [7 empty] | Risklerin Değerlendirilmesi | [14 empty] | Riske Yönelik Alınacak Kararların Belirlenmesi |  |  |  |  | İlave Risk Yönetim Faaliyetlerin Takip Edilmesi |  |  | Risklerin İzlenmesi
Stratejik Amaç No. | Stratejik Amaç Tanımı | Stratejik Hedef No. | Stratejik Hedef Tanımı | Risk No. | Risk Güncellik Durumu | Risk Evreni | Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde) | Alt Kök Nedenler | Varsa İlgili Fırsatlar | Risk İştahı | Belirleme Tarihi | Etki | Olasılık | Doğal Risk Puanı | Doğal Risk Seviyesi | Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri | Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterliliği | Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterlilik Katsayısı | Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Riskin Etkisini Mi Olasılığını Mı Düşürmekte? | Artık Risk Puanı | Artık Risk Seviyesi (Sonuç) | Öncü Risk Göstergesi (ÖRG) | ÖRG Sorumlusu | ÖRG Hedefi | ÖRG Raporlama Periyodu | ÖRG Sapması Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet | Riske Yönelik Alınacak Karar | İlave Risk Yönetim Faaliyeti | Faaliyet Sorumluları | Faaliyet Başlangış Tarihi | Faaliyet Tamamlanma Tarihi | Faaliyet Durumu | Açıklama / Revize | Revize Faaliyet Tarihi | Doğal Risk Seviyesi Değişti mi? | Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Değişti mi? | Artık Risk Seviyesi Değişti mi? | Değişim Nedenleri | Yeni Doğal Risk Seviyesi | Yeni Artık Seviyesi | Değişen Risk Seviyelerine İstinaden Yeni/İlave Faaliyet Tanımlaması Gerekli mi?
A1 | Kaliteyi Önceleyen Öğrenci Merkezli Eğitim Anlayışıyla Rekabet Edebilir Bireyler Yetiştirmek | H1.1 | Eğitim-Öğretim Faaliyetleri İçin Üniversitemizin Fiziksel ve Akademik Altyapısını Güçlendirmek | R1 | Güncel | İç Risk (Finansal Risk) | Bütçe kısıtlığı sebebiyle stratejik amaç ve hedeflere ulaşılamaması | Stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli olan bütçenin Merkezi yönetim bütçe kanunu ile verilmemesi, Üniversitenin yeterince öz gelir elde edememesi , Dış finansman kaynaklı yeterince proje yapılmaması, | Tehdit | Yüksek | 2023 | 4 | 3 | 12 | YÜKSEK | Birim ve Kurum düzeyinde yürütülen tanımlanmış süreç yönetimi mevcuttur. Birim ve kurum düzeyinde risk komisyonları vardır. Risklere ilişkin çalışmaları 2021 yılından beri yürütülmektedir. Riskler eylem planları ve izleme ve değerlendirme raporları ile izlenmektedir. Ayrıca Üniversitenin risk yönergesi mevcuttur.Yeni rehber doğrultusunda çalıştay yapılmış ve güncelleme çalışmaları yürütülmektedir. | Kısmen Yeterli | 0.4 | Etki ve Olasılık | 4.8 | DÜŞÜK | Ayrılan bütçenin yetersiz olması | Birim Yöneticileri | Bütçe kazandırma faaliyetleri yapmak | 6 aylık | Süreci kontrol altına almak amacıyla gerekli izleme yapılır. | Riski Azaltmak | Dış finansman kaynaklı proje faaliyetlerinin artırılması, üniversite öz gelirlerinin artırılması ve bütçe tekliflerinin rasyonel oluşturulması amacıyla bütçe planlama toplantılarına devam edilmesi. | Tüm Akademik ve İdari Birim Yöneticileri | 2025-01-01 | 2025-12-31 | İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı |  |  | Değişmedi | Değişmedi | Değişmedi
A1 | Kaliteyi Önceleyen Öğrenci Merkezli Eğitim Anlayışıyla Rekabet Edebilir Bireyler Yetiştirmek | H1.1 | Eğitim-Öğretim Faaliyetleri İçin Üniversitemizin Fiziksel ve Akademik Altyapısını Güçlendirmek | R2 | Güncel | İç Risk (Operasyonel Risk) | Talep edilen kontenjan sayısının Yükseköğretim Kurulu tarafından artırılması | öğrenci talebinin artması, eğitim kapasitesinin genişlemesi, akademik insan kaynağı ve eğtim -öğretim alanlarının yetersiz kalması | Fırsat | Yüksek | 2023 | 4 | 3 | 12 | YÜKSEK | Talep edilen kontenjan sayısına ilişkin analiz çalışmaları ve raporlamalar yapılması | Yeterli Değil | 1 | Etki ve Olasılık | 12 | YÜKSEK | Kontejan taleplerinin arttırılması | Birim Yöneticileri | Kontenjan taleplerinin dengeli arttırılmaması amacıyla gerekli süreçlerin yürütülmesi | 6 aylık | Süreci kontrol altına almak amacıyla gerekli izleme yapılır. | Riski Azaltmak | üniversitemize yaratacağı olumsuz durumlara karşı planlamalar oluşturulması | Öğrenci İşleri Daire Bşkanlığı, Akademik Birim Yöneticileri | 2025-01-01 | 2025-12-31 | İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı |  |  | Değişmedi | Değişmedi | Değişmedi
A1 | Kaliteyi Önceleyen Öğrenci Merkezli Eğitim Anlayışıyla Rekabet Edebilir Bireyler Yetiştirmek | H1.3 | Çağın Gerektirdiği Disiplinlerarası/Çok Disiplinli Eğitim ve Öğretimi Güçlendirmek | R3 | Güncel | İç Risk (İtibar Riski) | Çift anadal ve yandal programlarında mezuniyet oranının düşük olması | Ders programlarının yoğunluğu, derslerin çakışması, öğrencilrin yeterince bilinçli olmaması | Tehdit | Orta | 2023 | 2 | 3 | 6 | ORTA | Yeni programların hazırlanması, öğrencilerin bilgilendirilmesi, bölümler bazında öğrencilerin takibinin yapılması | Kısmen Yeterli | 0.4 | Etki ve Olasılık | 2.4 | ÇOK DÜŞÜK | Mezuniyet oranının düşük olması | Birim Yöneticileri | Çiftanadal ve Yandal mezuniyet oranını arttırmak | 6 aylık | Süreci kontrol altına almak amacıyla gerekli izleme yapılır. | Riski Azaltmak | ÇAP ve YANDAL programlarının özendirilmesi, YANDAL programlarının güncellenmesi | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Akademik Birimler | 2025-01-01 | 2025-12-31 | İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı |  |  | Değişmedi | Değişmedi | Değişmedi
A1 | Kaliteyi Önceleyen Öğrenci Merkezli Eğitim Anlayışıyla Rekabet Edebilir Bireyler Yetiştirmek | H1.4 | Öğrencilere Yönelik Teşvik, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetlerini Geliştirmek | R4 | Güncel | İç Risk (Operasyonel Risk) | Akademik insan kaynağının sayısal yetersizliği | Öğretim elemanlarının yeterli sayıda olmaması | Tehdit | Yüksek | 2023 | 4 | 3 | 12 | YÜKSEK | Gerekli sayıda öğretim elemanı planlamalarının yapılması | Yeterli | 0.1 | Etki ve Olasılık | 1.2 | ÇOK DÜŞÜK | Akademik insan kaynağının sayıca az olması | Birim Yöneticileri | Öğretim elemanı istihdam etmek | 6 aylık | Süreci kontrol altına almak amacıyla gerekli izleme yapılır. | Riski Azaltmak | Öğretim elemanı sayılarınının arttırılması | Personel Daire Başkanılığı, Akademik Birimler | 2025-01-01 | 2025-12-31 | İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı |  |  | Değişmedi | Değişmedi | Değişmedi
A2 | Ar-Ge ve Proje Kültürünü Tabana Yayarak Nitelikli Bilgi ve Teknoloji Üretimine Katkıda Bulunmak | H2.2 | Üniversitemizde Gerçekleştirilen Bilimsel Araştırma Proje Sayısını Artırmak | R5 | Güncel | Dış Risk (İtibar Riski) | Kurum ve kuruluşlar arası işbirliği yetersizliği | İş birliği yapılamaması | Tehdit | Orta | 2023 | 3 | 3 | 9 | ORTA | Kurum ve kuruluşlar arası iş birliği yapılmasının sağlanması | Kısmen Yeterli | 0.4 | Etki ve Olasılık | 3.6 | DÜŞÜK | Kurum ve kuruluşların işbirliğinin yetersiz olması | Birim Yöneticileri | İşbirliği yapılmasının sağlanması amacıyla gerekli girişimlerin yapılması | 6 aylık | Süreci kontrol altına almak amacıyla gerekli izleme yapılır. | Riski Azaltmak | Kurum ve kuruluşlar arası iş birliği Protokolünün imzalanması | Genel Sekreterlik, Dış Paydaşlar | 2025-01-01 | 2025-12-31 | İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı |  |  | Değişmedi | Değişmedi | Değişmedi
A2 | Ar-Ge ve Proje Kültürünü Tabana Yayarak Nitelikli Bilgi ve Teknoloji Üretimine Katkıda Bulunmak | H2.5 | Üniversite Adresli Yapılan Bilimsel Makale Sayısı ve Kalitesini Artırmak | R6 | Güncel | İç Risk (Operasyonel Risk) | Öğretim üyesi sayısının yetersizliği | Öğretim üyesi kadrosunun yeterli sayıda olmaması | Tehdit | Yüksek | 2023 | 4 | 3 | 12 | YÜKSEK | Gerekli sayıda öğretim üyesi alımlarının yapılması | Yeterli | 0.1 | Etki ve Olasılık | 1.2 | ÇOK DÜŞÜK | Öğretim üyesi eksikliği | Birim Yöneticileri | Öğretim üyesi istihdam etmek | 6 aylık | Süreci kontrol altına almak amacıyla gerekli izleme yapılır. | Riski Azaltmak | Öğretim üyesi sayılarınının arttırılması | Personel Daire Başkanlığı, Akademik Birimler | 2025-01-01 | 2025-12-31 | İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı |  |  | Değişmedi | Değişmedi | Değişmedi
A2 | Ar-Ge ve Proje Kültürünü Tabana Yayarak Nitelikli Bilgi ve Teknoloji Üretimine Katkıda Bulunmak | H2.1 | Üniversite Araştırma Ekosisteminin Güncel Bilgi Kaynaklarına Ulaşımını Artırmak | R7 | Güncel | İç Risk (Stratejik Risk) | Araştırma alt yapısının yetersizliği | Araştırma alt yapısının yetersiz oluşu | Tehdit | Yüksek | 2023 | 4 | 3 | 12 | YÜKSEK | Araştırma alt yapısınıın güçlendirilmesinin sağlanması | Zayıf | 0.8 | Etki ve Olasılık | 9.6 | ORTA | Araştırma alt yapısınının yetersiz oluşu | Birim Yöneticileri | Araştırma alt yapısını güçlendirmek | 6 aylık | Süreci kontrol altına almak amacıyla gerekli izlemeler yapılarak araştırma alanlarının artırılması | Riski Azaltmak | Araştırmaya ayrılan bütçenin arttırılması, mevcut fırsatlar konusunda çalışanların bilgilendirilmesi, disiplinler arası ortak çalışmaların özendirilmesi | Strateji Geliştime Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı | 2025-01-01 | 2025-12-31 | İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı |  |  | Değişmedi | Değişmedi | Değişmedi
A3 | Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Çalışmalarıyla Toplumsal Fayda Üretmek | H3.1 | Ulusal ve Uluslararası İş Birlikleriyle Geliştirilen Bilimsel Faaliyetlerin Sayısını Artırmak | R8 | Güncel | Dış Risk (Oporesyonel Risk) | Öğretim elemanlarının uluslararası iş birliği kurma konusunda yaşayabileceği zorluklar | Ulusulararası düzeyde tanınırlğın düşük olması öğretim elemanlarının iş birliği kurmasında zorluk yaşamasını sağlıyor. | Tehdit | Orta | 2023 | 3 | 3 | 9 | ORTA | Öğretim elemanlarının iş birliği kurmasına yardımcı olabilecek desteklerin ve teşviklerin sağlanması | Kısmen Yeterli | 0.4 | Etki ve Olasılık | 3.6 | DÜŞÜK | Öğretim elemanlarının uluslararası iş birliği kurma konusunda zorluk çekmesi | Birim Yöneticileri | Destek ve teşvik sağlamak | 6 aylık | Süreci kontrol altına almak amacıyla gerekli izleme yapılır. | Riski Azaltmak | Öğretim elemanlarının iş birliği kurmasına yardımcı olabilecek desteklerin ve teşviklerin sağlanması | Strateji Geliştime Daire Başkanlığı | 2025-01-01 | 2025-12-31 | İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı |  |  | Değişmedi | Değişmedi | Değişmedi
A3 | Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Çalışmalarıyla Toplumsal Fayda Üretmek | H3.3 | Üniversite kaynaklı patent, fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahipliği girişimleri artırılacaktır. | R9 | Güncel | İç Risk (Proje Riski) | Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım süreçleri hakkında bilgi eksikliği | Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım süreçleri hakkında bilgi eksikliğinin olması | Tehdit | Düşük | 2023 | 2 | 2 | 4 | DÜŞÜK | Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım süreçleri hakkında bilgi eksikliğinin giderilmesi için eğitimler verilmesi, destek sağlanması | Kısmen Yeterli | 0.4 | Etki ve Olasılık | 1.6 | ÇOK DÜŞÜK | Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım süreçleri hakkında bilgi eksikliği olması | Birim Yöneticileri | Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım süreçleri hakkında bilgi eksikliğinin giderilmesi için eğitimler verilmek, destek sağlamak | 6 aylık | Süreci kontrol altına almak amacıyla gerekli izleme yapılır. | Riski Azaltmak | Bütçe teşvikleri ve eğitim faaliyetlerinin sağlanması | Proje Teknoloji Ofisi, Üst Yönetim, Genel Sekreterlik, Akademiik Birimler, | 2025-01-01 | 2025-12-31 | İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı |  |  | Değişmedi | Değişmedi | Değişmedi
A3 | Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Çalışmalarıyla Toplumsal Fayda Üretmek | H3.4 | Öğrencilerin Kişisel ve Sosyal Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkinlikleri Desteklemek | R10 | Güncel | İç Risk (Stratejik Risk) | Fiziki mekânların kapasite yetersizliği | Fiziki mekanların az olması | Tehdit | Yüksek | 2023 | 4 | 4 | 16 | YÜKSEK | Üniversitemizin fiziki mekan ihtiyaçlarını karşılamak için idari bürolar, derslikler, sosyal ve spor tesislerini istenilen seviyeye getirilmesi için bütçeleme çalışmaları yapılmış olup yatırım bütçe tekliflerine dahil edilmiştir. | Yeterli | 0.1 | Etki ve Olasılık | 1.6 | ÇOK DÜŞÜK | Fiziki mekânların kapasite yetersiz oluşu | Birim Yöneticileri | Yeterli fiziki mekân kapasitesi sağlamak | 6 aylık | Süreci kontrol altına almak amacıyla gerekli izleme yapılır. | Riski Azaltmak | Kurum dışı fonlarla fiziki mekanların sağlanması amacıyla gerekli girişimlerin yapılması | İdari Mali İşler Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 2025-01-01 | 2025-12-31 | İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı |  |  | Değişmedi | Değişmedi | Değişmedi
A3 | Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Çalışmalarıyla Toplumsal Fayda Üretmek | H3.5 | Sürdürülebilir, Enerji Verimli ve İklim Dostu Kampüs Oluşturmak | R11 | Güncel | İç Risk (İtibar Riski) | Enerji verimliliği hakkında insan kaynakları farkındalığının düşük olması | Enerji verimliliği hakkında eğitim verilmemesi | Tehdit | Orta | 2023 | 3 | 3 | 9 | ORTA | Enerji verimliliği hakkında eğitimler verilmesi. | Kısmen Yeterli | 0.4 | Etki ve Olasılık | 3.6 | DÜŞÜK | Enerji verimliliği hakkında insan kaynakları farkındalığının düşük olması | Birim Yöneticileri | Enerji verimliliği hakkında eğitim vermek | 6 aylık | Süreci kontrol altına almak amacıyla gerekli izleme yapılır. | Riski Azaltmak | Yeşil dönüşüm ve yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak amacıyla gerekli projelerin yapılması | Genel Sekreterlik | 2025-01-01 | 2025-12-31 | İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı |  |  | Değişmedi | Değişmedi | Değişmedi
A4 | Girişimciliği İşbirlikçi Uygulamalarla Destekleyerek Bölgesel Kalkınmada Etkin Rol Almak | H4.1 | Üniversitemizin İhtisaslaşma Alanına Yönelik Bilimsel Faaliyet Sayısını Artırmak | R12 | Güncel | İç ve Dış Risk (Operasyonel Risk) | İhtisaslaşma alanında çalışan öğretim elemanlarının sayısal yetersizliği | Öğretim elemanlarının ihtisaslaşma alanında çalışma yapmaması. | Tehdit | Orta | 2023 | 3 | 3 | 9 | ORTA | Öğretim elemanlarına ihtisaslaşma alanında çalışma yapması için destek ve teşvik verilmesi. | Zayıf | 0.8 | Etki ve Olasılık | 7.2 | ORTA | Öğretim elemanlarının ihtisaslaşma alanında çalışma yapmaması. | Birim Yöneticileri | Destek sağlamak | 6 aylık | Süreci kontrol altına almak amacıyla gerekli izleme yapılır. | Riski Azaltmak | Öğretim elemanlarına ihtisaslaşma alanında çalışma yapması için destek ve teşvik vermek | Tüm Akademik ve İdari Birim Yöneticileri | 2025-01-01 | 2025-12-31 | İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı |  |  | Değişmedi | Değişmedi | Değişmedi
A4 | Girişimciliği İşbirlikçi Uygulamalarla Destekleyerek Bölgesel Kalkınmada Etkin Rol Almak | H4.2 | İhtisaslaşma Alanındaki Proje/Patent/Faydalı Model/Endüstriyel Tasarım Sayısını Artırmak | R13 | Güncel | İç ve Dış Risk (Proje Riski) | İhtisaslaşma alanında proje sayısının yetersizliği | Proje sayısısnın düşük olması | Tehdit | Orta | 2023 | 3 | 3 | 9 | ORTA | Öğretim elemanlarına proje yapabilmeleri için gerekli destek ve teşviklerin sağlanması | Kısmen Yeterli | 0.4 | Etki ve Olasılık | 3.6 | DÜŞÜK | İhtisaslaşma alanında proje sayısının düşük olması | Birim Yöneticileri | Proje sayılarının yükseltilmesinnin sağlanması | 6 aylık | Süreci kontrol altına almak amacıyla gerekli izleme yapılır. | Riski Azaltmak | Öğretim elemanlarına proje yapabilmeleri için gerekli destek ve teşvik sağlamak | Tüm Akademik ve İdari Birim Yöneticileri | 2025-01-01 | 2025-12-31 | İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı |  |  | Değişmedi | Değişmedi | Değişmedi
A4 | Girişimciliği İşbirlikçi Uygulamalarla Destekleyerek Bölgesel Kalkınmada Etkin Rol Almak | H4.3 | İhtisaslaşma Alanındaki Bilimsel Etkinlik Sayısını Artırmak | R14 | Güncel | Dış Risk (Stratejik Risk) | Konaklama kapasitesinin yetersizliği | Mekan yetersizliği | Tehdit | Orta | 2023 | 3 | 3 | 9 | ORTA | Üniversitemizin sosyal ve spor tesislerini istenilen seviyeye getirilmesi için bütçeleme çalışmaları yapılmış olup yatırım bütçe tekliflerine dahil edilmiştir. Ayrıca Bartın ili genelinde konaklama kapasitesinin artırılması için paydaşlar ile gerekli işbirliklerinin oluşturulması | Yeterli | 0.1 | Etki ve Olasılık | 0.9 | ÇOK DÜŞÜK | Konaklama kapasitesi yetersizliği | Birim Yöneticileri | Bartın ili genelinde konaklama kapasitesinin artırılması için paydaşlar ile gerekli işbirliklerinin oluşturulması | 6 aylık | Süreci kontrol altına almak amacıyla gerekli izleme yapılır. | Riski Azaltmak | Bartın ili genelinde konaklama kapasitesinin artırılması için paydaşlar ile gerekli işbirliklerinin oluşturulması | İdari Mali İşler Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 2025-01-01 | 2025-12-31 | İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı |  |  | Değişmedi | Değişmedi | Değişmedi
A4 | Girişimciliği İşbirlikçi Uygulamalarla Destekleyerek Bölgesel Kalkınmada Etkin Rol Almak | H4.4 | İhtisaslaşma Alanındaki Program ve Ders Sayısını Artırmak | R15 | Güncel | İç Risk (Stratejik Risk) | Program tekliflerinin reddedilmesi | Yeterli sayıda öğretim elemanın olmaması, öğrenciler tarafından tercih edilmeme riski, bölgeye uygun olmaması Fiziki kapasitenin yetersiz oluşu | Tehdit | Orta | 2023 | 3 | 3 | 9 | ORTA | Fiziki kapasitenin sağlanması, Öğretim elemanlarının yeterli olmasının sağlanması | Zayıf | 0.8 | Etki ve Olasılık | 7.2 | ORTA | Program tekliflerinin reddedilmesi | Birim Yöneticileri | Fiziki kapasitenin sağlanması, Öğretim elemanlarının yeterli olmasının sağlanması | 6 aylık | Süreci kontrol altına almak amacıyla gerekli izleme yapılır. | Riski Azaltmak | Fiziki kapasitenin sağlanması, Öğretim elemanlarının yeterli olmasının sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Akademik Birimler | 2025-01-01 | 2025-12-31 | İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı |  |  | Değişmedi | Değişmedi | Değişmedi
A4 | Girişimciliği İşbirlikçi Uygulamalarla Destekleyerek Bölgesel Kalkınmada Etkin Rol Almak | H4.5 | İhtisaslaşma Alanında Bölgesel Kalkınmaya Yönelik Etkileşimi Artırmak | R16 | Güncel | Dış Risk (Stratejik Risk) | İhtisaslaşma alanında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarının olmaması | Bölgede bulanan özel sektör kuruluşlarının kısıtlı olması | Tehdit | Orta | 2023 | 3 | 3 | 9 | ORTA | İhtisaslaşma alanında şehir dışından özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yapılması | Zayıf | 0.8 | Etki ve Olasılık | 7.2 | ORTA | Bölgede bulanan özel sektör kuruluşlarının kısıtlı olması | Birim Yöneticileri | İhtisaslaşma alanında şehir dışından özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yapmak | 6 aylık | Süreci kontrol altına almak amacıyla gerekli izleme yapılır. | Riski Azaltmak | İhtisaslaşmaya yönelik işbirlikleri kurmak amacıyla gerekli çalışmaları artırmak | Genel Sekreterlik, Dış Paydaşlar | 2025-01-01 | 2025-12-31 | İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı |  |  | Değişmedi | Değişmedi | Değişmedi
A5 | Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek | H5.1 | Akademik ve İdari İnsan Kaynağının Kurumsal Aidiyetini Güçlendirmek | R17 | Güncel | Dış Risk (Stratejik Risk) | Kurum dışı faktörler (ulaşım, sağlık, altyapı) | Üniversitenin şehre çok uzak olması, ulaşım güzargahının sınırlı olması | Tehdit | Yüksek | 2023 | 4 | 4 | 16 | YÜKSEK | Üniversiteye sağlanan ulaşım araçlarının artırrılması amacıyla gerekli girişimlerin yapılması | Zayıf | 0.8 | Etki ve Olasılık | 12.8 | YÜKSEK | Kurum dışı faktörler (ulaşım, sağlık, altyapı) | Birim Yöneticileri | Üniversiteye sağlanan ulaşımın artırrılması | 6 aylık | Süreci kontrol altına almak amacıyla gerekli izleme yapılır. | Riski Azaltmak | Üniversiteye sağlanan ulaşım araçlarının artırrılması amacıyla gerekli girişimlerin yapılması | Genel Sekreterlik, Dış Paydaşlar | 2025-01-01 | 2025-12-31 | İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı |  |  | Değişmedi | Değişmedi | Değişmedi
A5 | Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek | H5.2 | İç ve Dış Paydaşların Karar Alma Süreçlerine Etkin Katılımını Sağlamak | R18 | Güncel | Dış Risk (İtibar Riski) | Dış paydaşların toplantılara katılımının yetersiz oluşu | Dış paydaşların toplantılara katılmaması, | Tehdit | Düşük | 2023 | 2 | 2 | 4 | DÜŞÜK | Dış paydaşların toplantılara katılımının sağlanması gerekli ortamın yaratılması | Kısmen Yeterli | 0.4 | Etki ve Olasılık | 1.6 | ÇOK DÜŞÜK | Dış paydaşların toplantılara katılmaması, | Birim Yöneticileri | Dış paydaşların toplantılara katılımının sağlanması gerekli ortamın yaratılması | 6 aylık | Süreci kontrol altına almak amacıyla gerekli izleme yapılır. | Riski Azaltmak | Dış paydaşların toplantılara katılımının sağlanması amacıyla gerekli iletişim kanallarının artırılması ve gerekli ortamın yaratılması | Genel Sekreterlik, Dış Paydaşlar | 2025-01-01 | 2025-12-31 | İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı |  |  | Değişmedi | Değişmedi | Değişmedi
A5 | Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek | H5.3 | Uluslararasılaşma Düzeyini Artırmak | R19 | Güncel | Dış Risk (İtibar Riski) | Uluslararası düzeyde tanınırlığın düşük olması | Tanınırlığın sağanacak kadar çalışma ve iş biriği yapılmaması | Tehdit | Orta | 2023 | 3 | 3 | 9 | ORTA | Uluslararası düzeyde proje yapılmasının desteklenmesi, gerekli teşviğin sağlanması. | Yeterli | 0.1 | Etki ve Olasılık | 0.9 | ÇOK DÜŞÜK | Uluslararası düzeyde tanınırlığın düşük olması | Birim Yöneticileri | Uluslararası düzeyde proje yapılmasını desteklemek gerekli teşviği sağlamak | 6 aylık | Süreci kontrol altına almak amacıyla gerekli izleme yapılır. | Riski Azaltmak | Uluslararası projelere ayrılan bütçelerin arttırılması, mevcut fırsatlar konusunda çalışanların bilgilendirilmesi, uluslararasılaşma kapsamında faaliyetler ve tanınırlık faaliyetlerinin artırılması | Genel Sekreterlik, İdari Birimler | 2025-01-01 | 2025-12-31 | İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı |  |  | Değişmedi | Değişmedi | Değişmedi
A5 | Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek | H5.4 | Üniversitenin Ulusal ve Uluslararası Sıralamalardaki Yerini İyileştirmek | R20 | Güncel | İç Risk (Operasyonel Risk) | Öğretim elemanlarının ders dışı faaliyetler nedeniyle iş yüklerinin fazla olması | Öğretim elemanlarına fazla iş yükü yüklenmesi | Tehdit | Yüksek | 2023 | 4 | 4 | 16 | YÜKSEK | İş yüklerinin makul seviyeye indirilmesi | Kısmen Yeterli | 0.4 | Etki ve Olasılık | 6.4 | ORTA | Öğretim elemanlarına fazla iş yükü yüklenmesi | Birim Yöneticileri | İş yüklerinin makul seviyeye indirilmesi | 6 aylık | Süreci kontrol altına almak amacıyla gerekli izleme yapılır. | Riski Azaltmak | İş yükü analizlerinin yapılarak öğretim elemanı bazında iş yükünün tespit edilmesi | Personel Daire Başkanlığı, Akademik Birimler | 2025-01-01 | 2025-12-31 | İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı |  |  | Değişmedi | Değişmedi | Değişmedi
A5 | Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek | H5.5 | Kalite Kültürünü Yaygınlaştırmak | R21 | Güncel | İç Risk (Operasyonel Risk) | Kalite süreçlerinin içerdiği iş yükü nedeniyle paydaşlar tarafından dirençle karşılanması | bazı süreç mekanizmalarının kurulamamış olması | Tehdit | Yüksek | 2023 | 4 | 3 | 12 | YÜKSEK | İş yüklerinin makul seviyeye indirilmesi amacıyla mekanizmaların oluşturularak dengeli dağıtım yapılması | Kısmen Yeterli | 0.4 | Etki ve Olasılık | 4.8 | DÜŞÜK | İş yükünün fazla olması | Birim Yöneticileri | İş yüklerinin makul seviyeye indirilmesi | 6 aylık | Süreci kontrol altına almak amacıyla gerekli izleme yapılır. | Riski Azaltmak | İş yüklerinin makul seviyeye indirilmesi amacıyla mekanizmaların oluşturularak dengeli dağıtım yapılması | Kalite Koordinatörlüğü, Personel Daire Başkanlığı | 2025-01-01 | 2025-12-31 | İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı |  |  | Değişmedi | Değişmedi | Değişmedi
A5 | Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek | H5.2 | İç ve Dış Paydaşların Karar Alma Süreçlerine Etkin Katılımını Sağlamak | R22 | Güncel | Dış Risk (İtibar Riski) | Paydaşların karar alma süreçlerine katılımının düşük olması | Katılımın sağlanmaması | Tehdit | Orta | 2024 | 3 | 2 | 6 | ORTA | Katılımın sağlanması | Zayıf | 0.8 | Etki ve Olasılık | 4.8 | DÜŞÜK | Katılımın sağlanmaması | Birim Yöneticileri | Katılımın sağlanması için çalışmaların yapılması | 6 aylık | Süreci kontrol altına almak amacıyla gerekli izleme yapılır. | Riski Azaltmak | Toplantının öncesinde paydaşlara bilgi verilmesi, çoğunluğun fikrine göre toplantıarın belirlenmesi | Tüm Akademik ve İdari Birim Yöneticileri | 2025-01-01 | 2025-12-31 | İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı |  |  | Değişmedi | Değişmedi | Değişmedi
A2 | Ar-Ge ve Proje Kültürünü Tabana Yayarak Nitelikli Bilgi ve Teknoloji Üretimine Katkıda Bulunmak | H2.2 | Üniversitemizde gerçekleştirilen bilimsel araştırma proje sayısını artırmak. | R23 | Güncel | İç Risk (Operasyonel Risk) | Laboratuvar ve uygulama alanlarında akademik personel ve öğrencilerin kaza ve yaralanmalara maruz kalması | İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanamaması | Tehdit | Düşük | 2024 | 2 | 2 | 4 | DÜŞÜK | İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla eğitimler düzenlenmesi | Kısmen Yeterli | 0.4 | Etki ve Olasılık | 1.6 | ÇOK DÜŞÜK | Tespit edilen riskler, Laboratuvar genelindeki kazalar | Birim Yöneticileri | Riskleri minimuma indirmek | 6 aylık | Süreci kontrol altına almak amacıyla gerekli izleme yapılır. | Riski Azaltmak | İSG hakkında eğitimler verilmesi | İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü | 2025-01-01 | 2025-12-31 | İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı |  |  | Değişmedi | Değişmedi | Değişmedi
A2 | Ar-Ge ve Proje Kültürünü Tabana Yayarak Nitelikli Bilgi ve Teknoloji Üretimine Katkıda Bulunmak | H2.5 | Üniversite Adresli Yapılan Bilimsel Makale Sayısı ve Kalitesini Artırmak | R24 | Güncel | İç Risk (Finansal Risk) | Bütçe harcamalarının önceliği, katılım desteklerinin akademik teşvik puanına bağlı olması nedeniyle akademik yayınların yetersizliği, ulusal ve uluslararası proje sayılarının azalması | Bütçe verilmediğinden, akademik teşvik puanlarının yeterli puana ulaşamaması | Tehdit | Orta | 2024 | 3 | 3 | 9 | ORTA | akademik yayın yetersizliğini, ulusal ve uluslararası proje sayılarının artmasını sağlamak amacıyla gerekli planlamalar yapılması | Kısmen Yeterli | 0.4 | Etki ve Olasılık | 3.6 | DÜŞÜK | Akademik yayınların yetersizliği, ulusal ve uluslararası proje sayılarının azalması | Birim Yöneticileri | Bütçe verilmesi | 6 aylık | Süreci kontrol altına almak amacıyla gerekli izleme yapılır. | Riski Azaltmak | Bütçenin akademik teşvik puanına bağlı olmaksızın verilmesi amacıyla gerekli bütçe planlamalarının yapılması | Üst yönetim, Akademik Birim yöneticileri | 2025-01-01 | 2025-12-31 | İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı |  |  | Değişmedi | Değişmedi | Değişmedi
A1 | Kaliteyi Önceleyen Öğrenci Merkezli Eğitim Anlayışıyla Rekabet Edebilir Bireyler Yetiştirmek | H1.4 | Öğrencilere yönelik teşvik, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini geliştirmek | R25 | Güncel | İç Risk (Uyum Riski) | Öğrencilerin her türlü rehberlik ve danışma işlemlerinde öğrenci, akademik personel ve öğrenci işleri çalışanıyla koordinasyonun olmaması | Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin mekanizmalar zaman zaman eksik kalması | Tehdit | Düşük | 2024 | 2 | 2 | 4 | DÜŞÜK | Öğrencilere yönelik farkındalık eğitimleri verilmesi, web sayfası, sosyal medya hesapları ile öğrencilerin bilgilendirilmesi | Kısmen Yeterli | 0.4 | Etki ve Olasılık | 1.6 | ÇOK DÜŞÜK | Öğrencilerin personel ile iletişim ağının zayıf olması | Birim Yöneticileri | Öğrenci mağduriyetini ortadan kaldırmak | 6 aylık | Süreci kontrol altına almak amacıyla gerekli izleme yapılır. | Riski Azaltmak | Öğrencilere yönelik farkındalık eğitimleri verilerek, web sayfası, sosyal medya hesapları ile öğrencilerin bilgilendirilmesi yapılmış ve akademik personele ulaşılabilirlik sağlanması | Yabancı Diller Yüksekokulu, Üst Yönetim Genel Sekreterlik, Akademik Birimler Bünsem Eğitim fakültesi Edebiyat Fakültesi | 2025-01-01 | 2025-12-31 | İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı |  |  | Değişmedi | Değişmedi | Değişmedi
A1 | Kaliteyi Önceleyen Öğrenci Merkezli Eğitim Anlayışıyla Rekabet Edebilir Bireyler Yetiştirmek | H1.3 | Çağın gerektirdiği disiplinlerarası / çok disiplinli eğitim ve öğretimi güçlendirmek. | R26 | Güncel | İç Risk (Teknolojik Risk) | İş yoğunluğu ve sistemsel arızalar sebebiyle muafiyet /intibak, kayıt yenileme yatay geçiş ve harç muafiyet işlemlerinin zamanında yapılamaması, ders programlarının UBYS sistemine giriş işlemlerinin gecikmesi | öğrenci iş ve işlemleri ile ilgili destek mekanzimalarının zaman zaman tam olarak sağlanamaması | Tehdit | Orta | 2024 | 3 | 3 | 9 | ORTA | Akademik personel,,öğrenci işleri teknik birimler arasında koordinasyon sağlanması, farkındalık eğitimleri düzenlenmesi, UBYS sisteminin güçlendirilmesi | Yeterli | 0.1 | Etki ve Olasılık | 0.9 | ÇOK DÜŞÜK | Öğrencilerin mağduriyet yaşaması | Birim Yöneticileri | Öğrenci mağduriyetini ortadan kaldırmak | 6 aylık | Süreci kontrol altına almak amacıyla gerekli izleme yapılır. | Riski Azaltmak | Ders seçimleri zamanlarında öğrenciler UBYS ders seçme ekranından bilgilendirme ve tanıtım videoları ile yönlendirilmekte olup UBYS sitemi üzerinden 'danışmana ulaş' butonu ile gerekli iletişim sağlanmaktadır. Teknik arızalarda ise danışman/öğrenci başvurusu ile büro personeli gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktadır. | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Danışman Öğretim Elemanları, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Akademik Birimler | 2025-01-01 | 2025-12-31 | İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı |  |  | Değişmedi | Değişmedi | Değişmedi
A3 | Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Çalışmalarıyla Toplumsal Fayda Üretmek | H3.1 | Ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle geliştirilen bilimsel faaliyetlerin sayısını artırmak | R27 | Güncel | İç Risk (Stratejik Risk) | Maddi olanaklar, (bütçe) yetersizliği nedeniyle eğitim öğretimle ilgili bilimsel donanım, teknik altyapı ve fiziki olanakların yetersiz kalması | Bütçenin yetersiz kalması | Tehdit | Yüksek | 2024 | 4 | 4 | 16 | YÜKSEK | Destekleyici mali kaynaklara yönelik alt yapı projeleri yapılması, bütçe dağılımı için fizibilite çalışmalarının yapılması | Yeterli | 0.1 | Etki ve Olasılık | 1.6 | ÇOK DÜŞÜK | Bütçe yetersizliği nedeniyle eğitim öğretimle ilgili bilimsel donanım, teknik altyapı ve fiziki olanakların yetersiz kalması | Birim Yöneticileri | Destekleyici mali kaynaklara yönelik alt yapı projeleri yapılması, bütçe dağılımı için fizibilite çalışmalarının yapılması | 6 aylık | Süreci kontrol altına almak amacıyla gerekli izleme yapılır. | Riski Azaltmak | Üniversitemizin Yeni Kampüs Alanında da faaliyet göstermesi ile birlikte çevre planlaması ve alt yapı projeleri yapılmakta ayrıca bütçe dağılımı için ön bilgilendirme ve çalışmaları sonrasında birimlerin görüşleride alınarak üniversitemiz geneli için bütçe dağılımı yapılmış, bu kapsamda talep ettiğimiz yatırım tekliflerimiz doğrultusunda Orta vadeli program kabul edilerek yayımlanmıştır. | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Genel Sekreterlik, Akademik Birimler | 2025-01-01 | 2025-12-31 | İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı |  |  | Değişmedi | Değişmedi | Değişmedi
A4 | Girişimciliği İş Birlikçi Uygulamalarla Destekleyerek Bölgesel Kalkınmada Etkin Rol Almak | H4.5 | İhtisaslaşma alanında bölgesel kalkınmaya yönelik etkileşimi artırmak. | R28 | Güncel | Dış Risk (İtibar Riski) | Bölgenin gelişmesine yönelik açılan uygulamalı eğitim programlarına başvuruların yetersiz olması | Uygulamalı eğitim programlarının tercih edilmemesi | Tehdit | Orta | 2024 | 2 | 3 | 6 | ORTA | Periyodik kalite farkındalık toplantıları yapılması, dış paydaşlarla iş birliği çalışmaları | Yeterli | 0.1 | Etki ve Olasılık | 0.6 | ÇOK DÜŞÜK | Bölgenin gelişmesine yönelik açılan programlara başvuruların yetersiz olması | Birim Yöneticileri | Uygulamalı eğitimler bölgenin ekonomik ve sosyal ihtiyacına göre planlanarak Üniversitemiz ve birimlerinin web sayfalarında yapılan ilgili duyuruların güncelliği sağlanması | 6 aylık | Süreci kontrol altına almak amacıyla gerekli izleme yapılır. | Riski Azaltmak | Uygulamalı eğitimler bölgenin ekonomik ve sosyal ihtiyacına göre planlanarak Üniversitemiz ve birimlerinin web sayfalarında yapılan ilgili duyuruların güncelliği sağlanmıştır. Ünversiteninin bölümleri yaklaşık %100 oranında doluluğa ulaşmıştır. | Akademik Birimler | 2025-01-01 | 2025-12-31 | İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı |  |  | Değişmedi | Değişmedi | Değişmedi
A5 | Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek | H5.1 | Akademik ve idari insan kaynağının kurumsal aidiyetini güçlendirmek. | R29 | Güncel | İç Risk (Uyum Riski) | Personel arasında adaletli iş bölümü yapılmadığından daha fazla emek harcayan personelin kurumsal bağlılığının azalması | Akademik ve idari personel üzerindeki iş yükünün dengeli olarak dağıtılmaması | Tehdit | Yüksek | 2024 | 4 | 4 | 16 | YÜKSEK | Birimlerde personel dağılımının iş yükleri dikkate alınmadan dengesiz yapılması | Kısmen Yeterli | 0.4 | Etki ve Olasılık | 6.4 | ORTA | Akademik ve idari personel üzerindeki iş yükünün dengeli olarak dağıtılmaması | Birim Yöneticileri | Personel dağılımını iş yüklerini dikkate alarak dengeli yapmak | 6 aylık | Süreci kontrol altına almak amacıyla gerekli izleme yapılır. | Riski Azaltmak | Birimlerde personel dağılımının dengeli yapılması amacıyla idari norm kadro çalışması yapılması | Personel Daire Başkanılığı | 2025-01-01 | 2025-12-31 | İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı |  |  | Değişmedi | Değişmedi | Değişmedi
A1 | Kaliteyi Önceleyen Öğrenci Merkezli Eğitim Anlayışıyla Rekabet Edebilir Bireyler Yetiştirmek | H1.3 | Çağın gerektirdiği disiplinlerarası / çok disiplinli eğitim ve öğretimi güçlendirmek. | R30 | Güncel | İç Risk (Stratejik Risk) | Eğitim programlarının bilimsel gelişmelerin gerisinde kalması nedeni ile eğitim programlarının tesirinin hedeflenen düzeyde olmaması | Eğitim programlarının bilimsel gelişmelerin gerisinde kalması | Tehdit | Orta | 2024 | 3 | 3 | 9 | ORTA | Bilimsel gelişmelerin takiplerinin güncel olması, eğitim programlarının tesirinin hedeflenen düzeyde olmasını sağlar. | Kısmen Yeterli | 0.4 | Etki ve Olasılık | 3.6 | DÜŞÜK | Eğitim programlarının bilimsel gelişmelerin gerisinde kalması | Birim Yöneticileri | Bilimsel gelişmelerin takiplerinin güncel olmasını sağlamak. | 6 aylık | Süreci kontrol altına almak amacıyla gerekli izleme yapılır. | Riski Azaltmak | Bilimsel gelişmelerin takiplerinin güncel olmasını sağlamak amacıyla gerekli aksiyonların alınması | Tüm Akademik ve İdari Birim Yöneticileri | 2025-01-01 | 2025-12-31 | İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı |  |  | Değişmedi | Değişmedi | Değişmedi

## Katılımcı Değerlendirmeleri
Katılımcı Değerlendirmeleri
Etki Seviyesi | [52 empty] | Etki Seviyesi Adedi
Sıra No | Risk No | Belirlenen Riskler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Toplam | Ağırlıklı Ortalama Değeri
1 | R1 | Bütçe kısıtlığı sebebiyle stratejik amaç ve hedeflere ulaşılamaması | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 15 | 21 | 4 | 0 | 50 | 4
2 | R2 | Talep edilen kontenjan sayısının Yükseköğretim Kurulu tarafından artırılması | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 17 | 19 | 5 | 1 | 50 | 4
3 | R3 | Çift ana dal ve yan dal programlarında mezuniyet oranının düşük olması | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 28 | 9 | 50 | 2
4 | R4 | Akademik insan kaynağının sayısal yetersizliği | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 21 | 15 | 8 | 0 | 50 | 4
5 | R5 | Kurum ve kuruluşlar arası işbirliği yetersizliği | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 12 | 17 | 13 | 3 | 50 | 3
6 | R6 | Öğretim üyesi sayısının yetersizliği | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 24 | 20 | 1 | 1 | 50 | 4
7 | R7 | Araştırma alt yapısının yetersizliği | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 25 | 12 | 2 | 1 | 50 | 4
8 | R8 | Öğretim elemanlarının uluslararası iş birliği kurma konusunda yaşayabileceği zorluklar | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | 24 | 5 | 2 | 50 | 3
9 | R9 | Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım süreçleri hakkında bilgi eksikliği | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 14 | 19 | 50 | 2
10 | R10 | Fiziki mekânların kapasite yetersizliği | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 | 19 | 11 | 4 | 0 | 50 | 4
11 | R11 | Enerji verimliliği hakkında insan kaynakları farkındalığının düşük olması | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 19 | 14 | 4 | 50 | 3
12 | R12 | İhtisaslaşma alanında çalışan öğretim elemanlarının sayısal yetersizliği | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 15 | 14 | 13 | 2 | 50 | 3
13 | R13 | İhtisaslaşma alanında proje sayısının yetersizliği | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 16 | 14 | 12 | 4 | 49 | 3
14 | R14 | Konaklama kapasitesinin yetersizliği | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 9 | 11 | 4 | 12 | 50 | 3
15 | R15 | Program tekliflerinin reddedilmesi | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 21 | 13 | 9 | 50 | 3
16 | R16 | İhtisaslaşma alanında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarının olmaması | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 | 18 | 14 | 3 | 50 | 3
17 | R17 | Kurum dışı faktörler (ulaşım, sağlık, altyapı) | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 15 | 15 | 10 | 7 | 3 | 50 | 4
18 | R18 | Dış paydaşların toplantılara katılımının yetersiz oluşu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 17 | 16 | 11 | 50 | 2
19 | R19 | Uluslararası düzeyde tanınırlığın düşük olması | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 17 | 24 | 3 | 50 | 3
20 | R20 | Öğretim elemanlarının ders dışı faaliyetler nedeniyle iş yüklerinin fazla olması | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 24 | 12 | 2 | 0 | 50 | 4
21 | R21 | Kalite süreçlerinin içerdiği iş yükü nedeniyle paydaşlar tarafından dirençle karşılanması | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 17 | 15 | 7 | 1 | 50 | 4
22 | R22 | Paydaşların karar alma süreçlerine katılımının düşük olması | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | 7 | 18 | 9 | 50 | 3
23 | R23 | Laboratuvar ve uygulama alanlarında akademik personel ve öğrencilerin kaza ve yaralanmalara maruz kalması | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 4 | 16 | 17 | 50 | 2
24 | R24 | Bütçe harcamalarının önceliği, katılım desteklerinin akademik teşvik puanına bağlı olması nedeniyle akademik yayınların yetersizliği, ulusal ve uluslararası proje sayılarının azalması | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 14 | 9 | 17 | 4 | 50 | 3
25 | R25 | Öğrencilerin her türlü rehberlik ve danışma işlemlerinde öğrenci, akademik personel ve öğrenci işleri çalışanıyla koordinasyonun olmaması | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 9 | 12 | 18 | 50 | 2
26 | R26 | İş yoğunluğu ve sistemsel arızalar sebebiyle muafiyet /intibak, kayıt yenileme yatay geçiş ve harç muafiyet işlemlerinin zamanında yapılamaması, ders programlarının UBYS sistemine giriş işlemlerinin gecikmesi | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 14 | 14 | 11 | 50 | 3
27 | R27 | Maddi olanaklar, (büte) yetersizliği nedeniyle eğitim öğretimle ilgili bilimsel donanım, teknik altyapı ve fiziki olanakların yetersiz kalması | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 23 | 8 | 7 | 3 | 50 | 4
28 | R28 | Bölgenin gelişmesine yönelik açılan uygulamalı eğitim programlarına başvuruların yetersiz olması | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | 21 | 9 | 50 | 2
29 | R29 | Personel arasında adaletli iş bölümü yapılmadığından daha fazla emek harcayan personelin kurumsal bağlılığının azalması | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 | 17 | 7 | 8 | 0 | 50 | 4
30 | R30 | Eğitim programlarının bilimsel gelişmelerin gerisinde kalması nedeni ile eğitim programlarının tesirinin hedeflenen düzeyde olmaması | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 24 | 15 | 1 | 50 | 3
Olasılık Seviyesi | [52 empty] | Olasılık Seviyesi Adedi | bar: 1 to 37
Sıra No | Risk No | Belirlenen Riskler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Toplam | Ağırlıklı Ortalama Değeri
1 | R1 | Bütçe kısıtlığı sebebiyle stratejik amaç ve hedeflere ulaşılamaması | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 16 | 21 | 6 | 1 | 50 | 3
2 | R2 | Talep edilen kontenjan sayısının Yükseköğretim Kurulu tarafından artırılması | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 20 | 12 | 7 | 4 | 50 | 3
3 | R3 | Çift ana dal ve yan dal programlarında mezuniyet oranının düşük olması | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | 17 | 13 | 10 | 50 | 3
4 | R4 | Akademik insan kaynağının sayısal yetersizliği | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | 20 | 13 | 1 | 50 | 3
5 | R5 | Kurum ve kuruluşlar arası işbirliği yetersizliği | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 | 17 | 11 | 50 | 3
6 | R6 | Öğretim üyesi sayısının yetersizliği | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 27 | 9 | 2 | 50 | 3
7 | R7 | Araştırma alt yapısının yetersizliği | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 | 21 | 5 | 3 | 50 | 3
8 | R8 | Öğretim elemanlarının uluslararası iş birliği kurma konusunda yaşayabileceği zorluklar | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 16 | 16 | 4 | 50 | 3
9 | R9 | Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım süreçleri hakkında bilgi eksikliği | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 | 21 | 50 | 2
10 | R10 | Fiziki mekânların kapasite yetersizliği | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 21 | 12 | 7 | 0 | 50 | 4
11 | R11 | Enerji verimliliği hakkında insan kaynakları farkındalığının düşük olması | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 14 | 15 | 13 | 7 | 50 | 3
12 | R12 | İhtisaslaşma alanında çalışan öğretim elemanlarının sayısal yetersizliği | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | 22 | 4 | 50 | 3
13 | R13 | İhtisaslaşma alanında proje sayısının yetersizliği | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 21 | 4 | 50 | 3
14 | R14 | Konaklama kapasitesinin yetersizliği | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 14 | 16 | 2 | 7 | 49 | 3
15 | R15 | Program tekliflerinin reddedilmesi | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 28 | 11 | 7 | 49 | 3
16 | R16 | İhtisaslaşma alanında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarının olmaması | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 12 | 19 | 6 | 50 | 3
17 | R17 | Kurum dışı faktörler (ulaşım, sağlık, altyapı) | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 17 | 17 | 5 | 2 | 50 | 4
18 | R18 | Dış paydaşların toplantılara katılımının yetersiz oluşu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 21 | 12 | 50 | 2
19 | R19 | Uluslararası düzeyde tanınırlığın düşük olması | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 17 | 18 | 6 | 50 | 3
20 | R20 | Öğretim elemanlarının ders dışı faaliyetler nedeniyle iş yüklerinin fazla olması | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 22 | 18 | 1 | 0 | 50 | 4
21 | R21 | Kalite süreçlerinin içerdiği iş yükü nedeniyle paydaşlar tarafından dirençle karşılanması | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 19 | 19 | 5 | 2 | 50 | 3
22 | R22 | Paydaşların karar alma süreçlerine katılımının düşük olması | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | 23 | 9 | 50 | 2
23 | R23 | Laboratuvar ve uygulama alanlarında akademik personel ve öğrencilerin kaza ve yaralanmalara maruz kalması | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 8 | 22 | 18 | 50 | 2
24 | R24 | Bütçe harcamalarının önceliği, katılım desteklerinin akademik teşvik puanına bağlı olması nedeniyle akademik yayınların yetersizliği, ulusal ve uluslararası proje sayılarının azalması | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 9 | 19 | 3 | 50 | 3
25 | R25 | Öğrencilerin her türlü rehberlik ve danışma işlemlerinde öğrenci, akademik personel ve öğrenci işleri çalışanıyla koordinasyonun olmaması | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 19 | 18 | 50 | 2
26 | R26 | İş yoğunluğu ve sistemsel arızalar sebebiyle muafiyet /intibak, kayıt yenileme yatay geçiş ve harç muafiyet işlemlerinin zamanında yapılamaması, ders programlarının UBYS sistemine giriş işlemlerinin gecikmesi | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | 7 | 19 | 10 | 49 | 3
27 | R27 | Maddi olanaklar, (büte) yetersizliği nedeniyle eğitim öğretimle ilgili bilimsel donanım, teknik altyapı ve fiziki olanakların yetersiz kalması | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 22 | 21 | 2 | 0 | 50 | 4
28 | R28 | Bölgenin gelişmesine yönelik açılan uygulamalı eğitim programlarına başvuruların yetersiz olması | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 17 | 19 | 5 | 50 | 3
29 | R29 | Personel arasında adaletli iş bölümü yapılmadığından daha fazla emek harcayan personelin kurumsal bağlılığının azalması | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 13 | 15 | 4 | 0 | 50 | 4
30 | R30 | Eğitim programlarının bilimsel gelişmelerin gerisinde kalması nedeni ile eğitim programlarının tesirinin hedeflenen düzeyde olmaması | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 29 | 13 | 3 | 50 | 3

## Risk Haritası
RİSK HARİTASI
OLASILIK | Neredeyse Kesin |  |  |  |  | A
| Yüksek Olasılık |  |  |  | B
| Olası |  |  | C
| Zayıf Olasılık |  | D
| Çok Zayıf Olasılık | E
|  | Çok Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | Çok Yüksek
ETKİ
İlgili haritada bölgeler renklerle ifade edilmektedir. A bölgesi çok yüksek seviyeye sahip riskleri ifade ederken, E bölgesi çok düşük seviyeli riskleri ifade etmektedir. Risklerin harita üzerinde gösterimi ile kurum içerisinde varolan risklerin seviyelerinin hangi alanlarda yoğunlaştığı kolayca ifade edilebilmektedir.
Artık Risk Seviyesi Bölgeler
Çok Yüksek
Risk haritaları hem doğal risklerin hem de artık risk seviyelerinin gösteriminde kullanılabilir. Doğal risk seviyesi hesaplanan bir riskin mevcut risk yönetimi faaliyetlerinin etkinliği değerlendirilerek artık risk seviyesine ulaşılır. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi mevcut risk yönetimi faaliyetleri ile riskin etkisi, olasılığı veya ikisi üzerinde de ne kadarlık bir azalmaya neden olduğudur. Eğer mevcut risk yönetim faaliyetleri ilgili riskin sadece olasılığını düşürmeye yönelik tasarlanmış ise risk haritasında aşağı doğru, etkisini düşürmeye yönelik ise sola doğru, ikisini birden düşürmeye yönelik ise hem sola hem aşağı doğru olacak şekilde bir gösterim yapılır .
Yüksek
Orta
Düşük
Çok Düşük
C
D
A
B
E