## Liderlik, Yönetim ve Kalite
|  | 2024 YILI KALİTE SÜREÇLERİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ TEMELLİ EYLEM PLANI FORMU | [5 empty] | Doküman No | FRM-0807
[8 empty] | Yayın Tarihi | 2022-02-09
[8 empty] | Revizyon Tarihi | -
[8 empty] | Revizyon No | 0
Birim | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | [6 empty] | Ait Olduğu Dönem | 2024
A. LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE
# | Alt Ölçütler | Güçlü Yönler | Geliştirilmeye Açık Yönler | Planla [1] | Uygula [2] | Kontrol Et [3] | Önlem Al [4] | Çalışma Grubu | İş Birliği Yapılacak Birimler
A.1. Liderlik ve Kalite | A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı |  | *Mali hizmetler uzmanı eksikliği *İdari personel yetersizliği | *Mali hizmetler uzman ihtiyacı devam etmekte olup Personel Daire Başkanlığı'na bilgi verilecektir. *İdari personel ihtiyacını belirlemek ve mevcut personeller ile en iyi performansı sağlamak üzere iç değerlendirme yapılacaktır. | *Birim içi mali hizmet uzmanı ve idari personel ihtiyaç analizi yapılıp üst yönetime bildirilecektir. (Mart 2024) | *Yıl içerisinde kadro ihdası sonrası yapılan atama kararnameleri ile kontrol sağlanacaktır. *Mevcut uygulamalarla idari personel eksikliğinden kaynaklanabilecek hataları en aza indirmek üzere hiyerarşik süreç (paraflama ) kontrolü sağlanacaktır. | *Mali hizmetler uzmanı ihtiyacı giderilmemesi halinde yeniden talep yazısı yazılacaktır. *Mevcut personellere dengeli iş paylaşımı sağlanacak,personel ihtiyacı karşılanmaması halinde mevcut personel ile kamu hizmeti yürütülmeye devam edilecektir. | Birim Şube Müdürlükleri,Daire Başkanı | Personel Daire Başkanlığı, Dış Paydaşlar
|  |  | Birimlerce edinilebilecek bilgi ve belgelerin tarafımızdan talep edilmesi | Resmi Gazete, Hazine ve Maliye Bakanlığı duyuruları gibi güncel bilgilerin ivedilikle, mail, üst yazı ile birimlere duyurulması; güncel değişikliklerle ilgili karşılaşılabilecek ve birimlerden gelen sorulara ve belge taleplerine gerekli araştırmalar yapılarak birimlere zamanında ve anlık bilgi verilmesi yönünde danışmanlık yapılması web sayfasının sürekli güncelliği konusunda hassasiyet gösterilmesi çevrim içi iletişim gruplarından bilgi verilmesi,eğitim planlamalarına kararlılıkla devam edilerek yıl içi planlamalar yapılacaktır. | Birimlere bu yönde bilgi verilip anlık iletişim için etkin çevrim içi iletişim grupları kullanmaya başlanacaktır. Olası kamu zararı ve üniversite prestijine zarar verebilecek durumların önüne geçmek için planlamada alınan kararlara göre danışmanlık hizmeti verilecektir. (Yıl boyunca) | Verilen danışmanlık hizmeti ve eğitimler çevrim içi iletişim grubu mail, üst yazı vs. gibi bilgilendirmelerin etkinliği geri bildirimerl ve memnuniyet anketi ile düzenli kontrol edilecektir. | Kontrol mekanizmalarında tespit edilen riskleri ve olası kamu zararını engellemek üzere ek kontroller sağlanacaktır. | Birim Şube Müdürlükleri | Akademik ve İdari Birimler
| A.1.2. Liderlik | *Birimde kalite komisyonu oluşturulması, birim danışma kurulu ve çok sayıda tanımlı komisyonların olması, karar alma süreçlerinde personelin etkin katılımı sağlanıyor olması *Birimde personellere motivasyon amaçlı etkinlikler ve ödüllendirme yapılması |  | *Birim komisyonlarının tanımlı süreçler dahilinde görevlerini yürütmelerine ve kalite süreçleri kapsamında personelin karar alma süreçlerine etkin katılımının sağlanmasına devam edilecektir. *Personel motivasyonunu artırmaya yönelik birim stratejik planda hedefler belirlenecektir. Daha önce kurulmuş ve faaliyetlerine devam eden birim sosyal komitesi başkanlık oluru ile Birim sosyal sorumluluk komisyonu olarak değiştirilerek faaliyet alanı genişletilecektir. | * Birim kalite komisyonu ve diğer tüm komisyonlar tanımlı süreçler dahilinde yıl boyunca görevlerini yerine getireceklerdir. (Yıl boyunca) *Aylık olarak rutin yapılan toplantılarda personellerle istişare halinde alınan kararlar uygulanacak ve toplantı kararları kanıt niteliğinde fiziki olarak saklanacaktır. (Yıl boyunca) *Mevcut personelden üst sınırdan verim almak üzere personelin aidiyet duygusunu artıracak etkinlikler yapılacaktır. (Yıl boyunca) | *Komisyon raporları, toplantı tutanakları, birim içi memnuniyet anket sonuçları ile kontrol edilecektir. | *Komisyonlara katılımlarda asil üyelerin yerine yedek üyelerin katılımı sağlanarak sürecin aksaması engellenecektir. Birim içi memnuniyet anketleri düzenlenecektir. *Birim stratejik planda buna yönelik hedef takip edilip memnuniyet oranında azalma olmadan standart sağlanacaktır.Memnuniyet anket sonucuna göre iyileştirmeler yapılacaktır. | Birim Şube Müdürlükleri | Kalite Koordinatörlüğü
|  | *Birimde nitelikli genç, dinamik ve aidiyet duygusu yüksek bir ekibin olması *Personelin sürekli öğrenme, akran öğrenmesi ve birim hizmet içi eğitimlerinin etkin olarak gerçekleşmesi, bu çerçevede yazılı görevlendirmeler yapılması ve personel uyum rehberinin hazırlanmış olması |  | Personelin sürekli öğrenmesi, kendini geliştirmeye odaklı olması ve çalıştığı birimi içselleştirmesi çalışmaları planlanacaktır. *Personel uyum rehberi hazırlanması, personelin birim vizyon ve misyonuna yönelik sürekli öğrenmesini etkinleştirmek üzere birim hizmet içi eğitim planlamaları yapılması kararı alınacaktır. Birim stratejik planda buna yönelik hedef belirlenecektir. | *Personelin aidiyet duygusunu geliştirmek için etkinlikler yapılacak, motivasyon yemekleri düzenlenecektir. (Yıl boyunca) *Personelin mesleki gelişimlerini artırmak üzere eğitim almaları, kurslara katılımları desteklenecektir. (Yıl boyunca) *Personel uyum rehberi güncellenecektir. (Ocak 2024) *Hizmet içi eğitim planlaması yapılacak ve bu çerçevede personele yazılı görevlendirmeler yapılacaktır. Birim stratejik plana göre personelin hedeflenen 15 adet mesleki gelişimine yönelik faaliyetlere katılımı sağlanacaktır. (Yıl Boyunca) | *Bu güçlü yönümüzün sürdürülebilirliğini sağlamak ve memnuniyet düzeyini ölçmek üzere yıl sonunda anket yapılacaktır. *Personel uyum rehberinin web sayfamızda yayınlandığına dair ekran görüntüsü veya link aracılığıyla, personelin hizmetiçi eğitimler katılımları katılım listeleri ile kontrol edilecektir. | *Birim personellerinin görüş ve önerileri doğrultusunda iyileştirmeler yapılacaktır. *Personellerin sürekli öğrenmesi sağlanıp ek kontroller yapılacaktır. Birim stratejik plana göre hedeflenen hizmet içi eğitimlerin yıllık hedeflerinin gerçekleşmesi sağlanacak, personelin hizmet içi eğitim ihtiyacı saptanacaktır. Personel uyum rehberi güncel olması sağlanacaktır. | Birim Şube Müdürlükleri | Personel Daire Başkanlığı
|  | Ulusal veri tabanlarına hızla uyum sağlanarak kurum ve birim genelinde uygulamaya geçilmesi. (KBS, MYS, BKMYBS, MUHSGK, Ka-Ya ve e-bütçe vb.) |  | Ulusal veri tabanlarına uyum sağlayabilmek amacıyla hizmet içi eğitimler verilmesi ve kullanılan sistemlerle ilgili ayrıntılı kullanım kılavuzları birim web sitesinde paylaşılacaktır. | *Ulusal veri tabanlarına uyum sağlayabilmek amacıyla bu konuda hizmet içi eğitimler verilecek ve kullanılan sistemlerle ilgili ayrıntılı ilgili kullanım kılavuzlarının tüm personel tarafından okunması sağlanacaktır, sistemde herhangi bir güncelleme olduğunda kılavuzların da güncellenmesi sağlanacaktır. (Yıl boyunca) | Hizmetiçi eğitime katılım listeleri ve güncellenecen kılavuzların web sayfasında yayınlanması, yayınlandığına ilişkin web sayfası ekran görüntüsü veya link ile yılda iki defa kontrol edilecektir. | Sistemlerin kullanımı hususunda eksiklikler gözlemlenmesi durumunda ilgili kuruma görüş ve öneri olarak bildirilecektir. | Birim Şube Müdürlükleri | Akademik ve İdari Birimler
|  |  | Geriye dönük veri sağlamada veri sistemi ve uygun arşiv imkanının olmaması. | Arşiv yöetmeliği kapsamında Dosyalama işlemlerinin yıl ve konusuna ayrılarak düzenli bir dosyalama sisteminin oluşturulması kararı alınacaktır. Mevcut şartlarda en iyi performans için personelin farkındalığı artırılacaktır. Geriye dönük veri sağlamayı kolaylaştırmak üzere bilgisayar ortamında çalışılan yazışmaların, raporların, maillerin tedbir amaçlı yedeklenmesi. dizi pusulası hazırlanması kararları alınıp planlamalar yapılacaktır. | *Veriye ulaşımın kolaylığı ve güvenliği için dizi pusulaları hazırlanacak, çok önemli evraklarda yedekleme yapılacaktır. (Mart 2024) *Personellere arşivlemenin önemi konusunda eğitim verilecektir. (Yıl Boyunca) | Taşınır işlem fişi, eğitime katılım listeleri, oluşturulan dizi pusulaları ile kontrol sağlanacaktır. | Süreç izlenerek olası eksiklikler belirlenip çözüm bulunacaktır. | Birim Şube Müdürlükleri | Genel Sekreterlik,Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari mali işler daire başkanlığı, Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı, Akademik ve İdari birimler.
| A.1.3. Birimsel Dönüşüm Kapasitesi | Teknolojik ve stratejik çalışma anlamında yeniliğe açıklık |  | Birim vizyonumuz doğrulusunda yenilikçi, hizmet kalitesini geliştiren dinamik bir çerçevede olacaktır. | *Tüm faaliyetlerimiz birim vizyonumuz gereği gelişime,değişime ve yeniliğe açık bir yapı çerçevesinde önceliklendirilerek gerçekleştirilecektir (Yıl Boyunca) | Yıl sonunda geçekleştirilen faaliyet sayısı ile kontrol sağlanacaktır. | Süreç takibinde olası aksamalara karşı birim personeli ile toplantı yapılarak gerekli stratejiler belirlenecek ve uygulamaya konulacaktır. | Birim Şube Müdürlükleri | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Dış paydaşlar
| A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları | *Başkanlığımızda Kalite Ekosisteminin benimsenmiş olması *Birimde kalite güvencesi politikalarının belirlenmesi PUKÖ döngüsünün etkin benimsenmesi ve paydaşların da bu çerçevede yaklaşım sergilemesi |  | *Kalite çalışmalarının birimizde içselleştirilmek üzere faaliyetler planlanacak, kalite koordinatörlüğünün eğitimlerine katılım sağlanacaktır. *Üniversitemiz politika belgelerine paralel olarak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanacaktır. Birimimizde icra edilen her türlü eylem planları ve raporlamaların vs. PUKÖ döngüsünde hazırlanması ve PUKÖ döngüsünün birim politikası olarak benimsenmesi sağlanacaktır. | *Yürütülen işlerin standartını yükseltmek için personelin kalite sistemi farkındalığını artırmak üzere kalite koordinatörlüğü tarafından düzenlenecek eğitimlere personelin katılımı sağlancaktır. (Yıl boyunca) *Kalite sistemin iiçselleştirmek üzere tüm personelin süreçlere ve kararlara aktif katılımı sağlanacaktır. Bu amaçla birimde aylık toplantılar düzenlenecektir, birim faaliyetlerinde süreç yönetimi el kitabında bulunan süreç kartlarının kullanılacaktır (Yıl boyunca) Birim *Kalite Güvencesi'', ''Yönetim Sistemi'', ''Araştırma Geliştirme'', ''Toplumsal Katkı'' ve ''Uluslararasılaşma''politika belgelerine paralel olarak iş ve işlemler yapılacaktır. (Yıl boyunca) *Birimimizde belli zaman aralıklarında yapılıp izlemesi gerçekleştirilen her türlü iş ve işlemler PUKÖ döngüsünde hazırlanacaktır. (Yıl boyunca) | *Eğitime katılım listeleri veya süreç kartı kontrol listeleri ile kontrol sağlanacaktır. *Birimde yürütülen işlerin bu politikalara uygunluğu stratejik plan izleme ve değerlendirme raporları ile kontrol edilecektir. PUKÖ döngüsünde hazırlanan işlemlerimizin kalite standartları kapsamında izleme ve gerçekleşme raporları, web sayfası ekran görüntüleri ve linkleri aracılığıyla kontrol edilecektir. | *Kalite ekosisteminde yürütülen çalışmalarda eksiklikler tespit edilip önlemler alınacaktır. *Sürecin takibinde ek kontroller sağlanacaktır. PUKÖ döngüsü içerisinde yürütülen iş ve işlemlerin son süreci olan önlem alma süreci etkinleştirilecektir. | Birim Kalite Komisyonu, Birim Şube Müdürlükleri | Kalite Koordinatörlüğü
| A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik | Başkanlık web sitesinin Türkçe ve İngilizce olarak güncel ve kullanıcı dostu olması |  | Birim Türkçe ve İngilizce web sayfasının sürekli güncel tutulması ve sayfanın kullanıcı dostu olmasına yönelik sürdürülebilirlik çalışmalarına kararlılıkla devam edilecektir. | *Birim web sayfası yöneticisi ve kullanıcısı tarafından tüm duyurular, etkinlikler, Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmacaktır. (Yıl boyunca) *Birim web sayfasının etkin kullanımı için web sayfasının zengin içerikli ve gösrsel açıdan dikkat çekici olması için yoğun çalışmalar yapılacaktır. (Yıl boyunca) | 6 aylık periyotlar ile Türkçe ve İngilizce web sayfasının ziyaretçi sayıları takip edilerek kontrol edilecektir. | Tüm birim müdürlüklerimizin ekstra sorumluluğunda gözden kaçan olası değiştirilmesi veya güncellenmesi gereken bilgiler düzenlenecektir. | Birim web sayfası yöneticisi ve kullanıcısı, Birim Kalite Komisyonu,Birim Şube Müdürlükleri | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
|  | Başkanlığın görevlerinin ve çalışma usul ve esaslarının kanunlarla açıkça belirtilmiş olması |  | Yapılan yazışmalarda birimimizin görev tanımlarının mevzuattaki hükmü ile atıfta bulunulacağına ve üniversite içi verilen eğitimlerde birimimiz görevleri hatırlatılarak görevlerimiz hakkında paydaşların bilgi sahibi olması planlanacaktır. | *Yapılan yazışmalarda birimimizin görev tanımlarınına mevzuattaki hükmü ile atıfta bulunulacak ve üniversite içi verilen eğitimlerde birimimiz görevleri hatırlatılarak görevlerimiz hakkında paydaşların bilgi sahibi olması sağlanacaktır. (Yıl boyunca) | İç paydaşlarımızın birimimiz görevlerine ilişkin bilgi sahibi olup olmadıklarının yıl içerisinde yapılan yazışmalar ile kontrol edilecektir. | Sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında tüm iş ve işlemlerine başkanlığımız dayanak mevzuatlarına ilişkin atıfta bulunulacak , süreçler kararlılıkla izlenecektir. | Birim Şube Müdürlükleri | Akademik ve İdari Birimler
A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar | A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar | Birim misyon ve vizyonunun güncellenerek personele duyurulmuş olması |  | Misyon ve vizyonumuzun birim personeli tarafından farkındalığını artırılacaktır. Üniversitemiz 2024-2028 stratejik planı doğrultusunda birim misyonu ve vizyonu için gümcelleme çalışması yapılacaktır. | *Misyon ve vizyon birim web sayfası ile duyurulacaktır (Yıl boyunca) *Birim personeline yılda iki defa mail gönderilerek misyon ve vizyon hatırlatılacaktır (Haziran -Aralık 2024) *Üniversitemiz 2024-2028 stratejik planı doğrultusunda birim misyonu ve vizyonu paydaş görüşleri ile güncellenecektir (Yıl sonu) | İcra edilen görevlerin güncellenen misyon ve vizyona uygun olup olmadığı stratejik plan izleme ve değerlendirme raporları ile kontrol edilecektir. Personelimizim misyon ve vizyon farkındalığına ilişkin çalışmalar misyon ve vizyon konulu gönderilen mailler ile kontrol edilecektir. Misyon ve vizyon güncelleme çalışmaları toplantı tutanakları, anketler ile kontrol edilecektir. | Kontrollerin sürecinde misyon ve vizyona uygun olmayacak aksaklıkların tespitinin sağlanması ve önlem alınması sağlanacaktır. | Birim Şube Müdürlükleri, Birim Kalite Komisyonu | Kalite Koordinatörlüğü
| A.2.3. Performans Yönetimi | Başkanlığımızca hazırlanan raporların süresinde hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılıyor olması |  | Belirli bir zaman diliminde hazırlanacak raporlamaların takvimi belirlenecek, ilgililerin görevlendirmeleri yapılacak, misyon ve vizyonumuz gereği raporlamaların kamuoyu ile paylaşılmasına devam edilecektir. | *Belirli bir zaman dilimi içerisinde hazırlanan stratejik plan izleme ve değerlendirme raporları, idare faaliyet raporları, performans programı raporları, iç kontrol eylem planı raporları, birim iç değerlendirme raporları kurumların öngördüğü takvimde ilgili devlet kuruluşlarına gönderilerek, kamuoyuyla paylaşmak üzere web sayfamıza yüklenecektir. ( Yıl boyunca) | Belirli bir süre içerisinde hazırlanan raporların gönderim süreleri geçmeden takibi ve izlemesi web sayfası ekran görüntüleri, linkler, resmi yazışmalar, geri bildirim raporları ile kontrol edilecektir. | Başkanlığımız yetkisinde olan kurumsal raporlamalar çok önemli olduğundan gecikmeye mahal verilmeksizin ek tedbirler artırılarak gecikme veya gönderilmeme riskleri ortadan kaldırılmasına yönelik makul güvence sağlanmış olup sürdürülebilirliği devam ettirilecektir. | Birim web sayfası yöneticisi ve kullanıcısı, Birim Şube Müdürlükleri | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,Dış Paydaşlar
A.3. Yönetim Sistemleri | A.3.3. Finansal Yönetim | Etkin ve başarılı bütçe yönetiminin yürütülmesi |  | Kanunların verdiği yetki ve sınırlara bağlı kalarak verimlilik ilkesiyle etkin ve başarılı bütçe yönetiminin yürütülmesi için bütçeye yönelik mevzuat değişikliklerinin anlık takibinin sağlanması üniversitemiz birimlerinde görev yapan personellere hizmet içi eğitimler verilmesi planlanacaktır. | *Mevzuat değişiklikleri bütçe birimimiz tarafından anlık takip edilerek harcama birimleri üst yazı, mail gibi bilgilendirilecek, önemli değişiklikler web sayfasında yayımlanacak (Yıl boyunca) *Kurum içinde hizmet içi eğitimler verilecektir. (Yıl boyunca) | Verilen hizmet içi eğitimler sonucunda üniversitemiz birimlerinin bütçe yönetim sürecine ne ölçüde uyum sağladığı 6 aylık periyotlar ile gerçekleşen faaliyet sayıları ile kontrol edilecektir. | Bütçe yönetim sürecinde aksamalar görüldüğü takdirde ilave hizmet içi eğitimler yapılacaktır. | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü | Akademik ve İdari Birimler
A.4. Paydaş Katılımı | A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı | Paydaşların karar alma süreçlerine katılımının sağlanması |  | Kalite süreçleri kapsamında çok sesli katılımcı yönetim anlayışı benimsenen birimimizde karar alma süreçlerine danışma kurulu ile birlikte iç ve dış paydaş katılımının sağlanması için toplantılar planlanacak, anketler hazırlanacaktır. | *Birim stratejik plan doğrultusunda birimde yapılan toplantılara öğrenci temsilcisi, akademik personel ve sivil toplum kuruluşlarından paydaşlar katılacaktır.(Yıl boyunca) *Paydaşlara yönelik anketler yapılarak birim faaliyetleri hakkında geri bildirimler alınacaktır (Yıl sonunda) | İç ve dış paydaş katılımları birim stratejik plan hedeflerine göre 6 aylık izleme ve yıllık değerlendirme raporları, toplantı tutanakları, anket sonuçları ile kontrol edilecektir. | Aylık ve yıllık hedef gerçekleşmeleri izlenerek süreç takibinde olası yavaşlamada ek önlemler alınacaktır. | Birim Kalite Koordinatörlüğü | İç ve Dış Paydaşlar
|  | Birim Stratejik Planının Uluslararası paydaşların kullanımı için İngilizce versiyonunun mevcut olması |  | İyi uygulama örneği olarak ilk olarak başkanlığımızca hazırlanan Yılı Birim Stratejik Planının Uluslararası paydaşların kullanımı için paylaşılmasına kararlılıkla devam edilecektir. | *İngilizce Birim Stratejik Plan açık anlaşılır bir şekilde sürekli web sayfasında yayınlanıyor olması sağlanacaktır. (Yıl boyunca) | Birim web sayfası sorumlusu ve kullanıcısı tarafından web sayfası ekran görüntüsü ve link aracılığıyla kontrol yapılacaktır. | İngilizce Birim Stratejik Planın açık, anlaşılır ve etkin olarak kullanımına engel olabilecek herhangi bir durumda destek alınarak güncellenecektir. | Birim web sayfası yöneticisi ve kullanıcısı, Birim Kalite Komisyonu,Birim Şube Müdürlükleri | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

## Araştırma Geliştirme
|  | 2024 YILI KALİTE SÜREÇLERİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ TEMELLİ EYLEM PLANI FORMU | [5 empty] | Doküman No | FRM-0807
[8 empty] | Yayın Tarihi | 2022-02-09
[8 empty] | Revizyon Tarihi | -
[8 empty] | Revizyon No | 0
Birim | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | [6 empty] | Ait Olduğu Dönem | 2024
C. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME
# | Alt Ölçütler | Güçlü Yönler | Geliştirilmeye Açık Yönler | Planla [1] | Uygula [2] | Kontrol Et [3] | Önlem Al [4] | Çalışma Grubu | İş Birliği Yapılacak Birimler
C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları | C.1.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi | Sanayi Bakanlığı merkezi LABS sisteminin kayıtlarının birimimizce etkin yürütülmesi | Sanayi Bakanlığı merkezi LABS sisteminin kayıtlarının birimimizce etkin yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla tüm birimlerin laboratuvarlarına aldıkları yeni cihazları ve bu cihazlarla yapılan hizmetlerin sisteme tanımlanmıyor olması | *Sanayi Bakanlığı merkezi LABS sisteminin kayıtlarının birimimizce etkin yürütülmesinin sürekliliği ve Labs Sistemine eklenecek yeni kurulmuş laboratuvar ve laboratuvarlara eklenen yeni cihaz ile söz konusu cihazlarla yapılacak testlerin zamanında ve doğru olarak aktarılmasının etkin ve eksiksiz veri akışının sağlanması için birimlerle işbirliğinin geliştirilebilirliği sağlanacaktır. | *Laboratuvarı olan birimlere mail ile hatırlatmalar yapılacak, gerekli veriler mail ile talep edilecektir. (Yıl boyunca) *Sağlanan verilerin sisteme girişi yapılacaktır. (Nisan 2024) | Sisteme girilen veriler labsis sistem sorumlusu tarafından kontrol amaçlı gözden geçirilerek oluşrurulan rapor ile izlenecektir. | Mevcut verilerde bir eksiklik var ise Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden alınan faturalarla karşılaştırılması yapılarak birimlerden gerekli veriler istenerek ek kontroller sağlanacaktır. | Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü | Akademik Birimler, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
|  | Üniversitemizin ihtisaslaşma alanını olan «Akıllı Lojistik Sistemler ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları» bütçe teklif süreçlerinde ve uygulama süreçlerinde etkin rol alınması |  | Akıllı Lojistik Sistemler ve Bütünleşik Bölge Uygulamalarına ilişkin bütçe teklif süreçlerinin ve uygulama süreçlerinin etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla Proje Teknoloji Ofisi ile işbirliğine devam edilecektir. | *Gerekli bütçe teklif ve uygulama formları hazırlanarak Proje Teknoloji Ofisine yazı ile bildirilecek ve mail ile hatırlatmalar yapılarak gerekli veriler mail ile istenecektir. (Temmuz 2024) | Bütçe teklif ve uygulama süreçlerinde e-bütçe ve ka-ya sistemlerine girilen veriler aylık olarak kontrol edilerek rapor ile izlenecektir. | Mevcut verilerde bir eksiklik var ise e-bütçe ve ka-ya sistemlerinde düzeltmeler yapılarak hatalı kayıtlar düzeltilecektir. | Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü | Proje Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğü
|  | Birimlerce yürütülen dış kaynaklı ve BAP projelerine ilişkin bütçe ve muhasebe hizmetlerine etkin katkı sağlanması | Birimlerce yürütülen dış kaynaklı ve BAP projelerine ilişkin bütçe ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi süreçlerinde katkı verilemeye dvam edilmesi sağlanacaktır. |  | *BAP projeleri için ait olduğu mali yıl bütçesine hazine yardımı ve öz gelir olmak üzere ödenekler, özel kalem biriminden teklifi yapılarak ihtiyaçların karşılanması sağlanacaktır (Yıl boyunca) *Özel kalem bütçesinde bulunan BAP'a ait ödenekler BAP için açılan özel banka hesabına aktarılacak ve aktarılan bu hesaptan ödemeler yapılacaktır. (Yıl boyunca) *Dış kaynaklı projeler ise proje yapan harcama birimleri tarafından dış paydaşlarımızla yapılan sözleşmeler çerçevesinde ödenek talepleri karşılanacaktır. (Yıl boyunca) *Dış kaynaklı projeler dış paydaşlarımızla yapılan sözleşmeler çerçevesinde ödenekleri proje adına açılan özel banka hesabına aktarılarak muhasebeleştirilmesi yapılacaktır. (Yıl boyunca) | Harcama birimlerinden gelen aktarma ve ödemeye ait evraklar MuhasebeKesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü tarafından ön mali kontrole tabi tutulacaktır. | Aktarma ve ödeme evraklarına ait kontroller sonucunda ödenek tertipleri ile ÖEB ve eklerinde bir yanlışlık veya eksiklik olması halinde ilgili harcama birimlerine gerekçeleri belirtilerek iadesi yapılacaktır. Harcama birimlerinden gelen aktarma ve ödeme evraklarının tekrar kontrolleri yapıldıktan sonra ödeme işlemi gerçekleşecektir. | Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü, Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | Harcama Birimleri

## Toplumsal Katkı
|  | 2024 YILI KALİTE SÜREÇLERİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ TEMELLİ EYLEM PLANI FORMU | [5 empty] | Doküman No | FRM-0807
[8 empty] | Yayın Tarihi | 2022-02-09
[8 empty] | Revizyon Tarihi | -
[8 empty] | Revizyon No | 0
Birim | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | [6 empty] | Ait Olduğu Dönem | 2024
D. TOPLUMSAL KATKI
# | Alt Ölçütler | Güçlü Yönler | Geliştirilmeye Açık Yönler | Planla [1] | Uygula [2] | Kontrol Et [3] | Önlem Al [4] | Çalışma Grubu | İş Birliği Yapılacak Birimler
D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları | D.1.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi | *Süreç içerisinde birimlerin yaşayabilecekleri sorunlara karşı daha hızlı karar alma ve danışmanlık hizmeti yürütmek amacıyla birimimize ait sosyal platformlarda gruplar oluşturulması *Paydaşlarımıza mevzuat eğitimleri ve danışmanlık hizmeti verilmesi |  | *Sorunlara çözüm bulmak, olası kamu zararının önüne geçmek adına Resmi Gazetede yayımlanan değişikliklerden harcama birimleri anında bilgilendirilecektir. *Danışmanlık hizmeti verilmesine devam edilecektir. | *Süreç içerisinde birimlerin yaşayabilecekleri sorunların önüne geçmek ve kamu zararı oluşması ihtimalini engellemek için Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikleri anlık bilgilendirmek üzere çevrim içi (Whatssapp, BİP ) iletişim grubu kurularak danışmanlık hizmeti verilecek ve ayrıca mail ve üst yazı ile bilgilendirmelerde bulunulacaktır. (Yıl boyunca) *Anlık danışmanlık hizmeti için çevrim içi whatsapp ve BİP gibi iletişim ağı kurulacak ve aktif olması sağlanacaktır (Yıl boyunca) *Birimlere mevzuat değişiklikleri söz konusu olduğunda çevrim içi danışmanlık hizmeti, mail ya da üstyazı ile sürekli bilgi akışı sağlanacaktır. (Yıl boyunca) *Birim stratejik plana göre paydaşlarla ortaklaşa etkinlik ve eğitim yapılacaktır.(Yıl boyunca) *Gerçekleştirilen hizmetlere yönelik anketler yapılar memnuniyet değerlendirilecektir. (Yıl boyunca) | *Anlık olarak çevrimiçi danışmanlık hizmetlerinin etkinliği, üst yazı ve mail bilgilendirmeleri ile kontrol edilecektir. *Birim stratejik planımız yıllık hedeflerinin gerçekleşmelerinin 6 aylık izleme ve yıllık değerlendirme raporları ile kontrolü yapılacaktır. | *Süreçle ilgili iyileştirmeye yönelik birim toplantıları yapılacak ve ek kontroller sağlanacaktır. *Anketler düzenlenecek olup öneriler değerlendirilerek gerekli iyileştirmeler yapılacaktır. | Birim Şube Müdürlükleri | Akademik ve İdari Birimler
|  | Paydaşlarımızla etkin işbirliği kurulmuş olması karar alma süreçlerinde yer almaları |  | Kalite standartları, misyon ve vizyonumuz ve birim stratejik plan göstergelerinde amaçlanan hedeflere yönelik olarak eğitimlerin planlanmasında, danışmanlık verilmesinde iç ve dış paydaşların kaararlara katılımı sağlanacaktır. | *Birim stratejik plana göre toplantılarda toplumsal katkı faaliyetlerimiz arasında yer alan mevzuat değişiklikleri, raporların hazırlanması süreçlerine yönelik ilimiz, bölgemiz kamu idarelerinde ve üniversitelerde çalışan personellere eğitimlerin planlanması için yılda iki kez toplantı yapılacak ve toplantılara iç ve dış paydaşlar davet edilecektir (Temmuz-Aralık 2024) *İç ve dış paydaşların katılımını gösteren toplantı tutanakları fiziki olarak saklanıp ayrıca web sayfamızda paylaşılacaktır.(Yıl boyunca) | Birim stratejik planımız yıllık hedeflerinin gerçekleşmelerinin 6 aylık izleme ve yıllık değerlendirme raporları ile kontrolü yapılacaktır. | Hedef gerçekleşmemesi durumunda yeni eylem planları yapılacaktır. | Birim Şube Müdürlükleri | İç ve Dış Paydaşlar
|  | Birim web sitesinde rehberler kılavuzlar ve pratik bilgiler hazırlanıp paydaşların kullanımına sunulması |  | Birim görevlerinden biri danışmanlık olmasından ve misyonumuzdan yola çıkarak iç paydaşların kullanımına sunmak üzere web sayfamızın güncelliğinin sürekliliği sağlanması için birim web sitesi/sosyal medya sorumlusu ve kullanıcısı belirlenecektir. | *Web sayfamızın güncelliğine azami hassasiyet gösterilecektir. Rehberler, kılavuzlar ve pratik bilgiler hazırlanıp Web sayfası sorumlusu tarafından web sayfamızda ve sosyal medya hesaplarımızda yayınlanarak paydaşların kullanımına sunulacaktır. (Yıl boyunca) | Web sayfası ekran görüğntüsü ve linki, web sayfası ziyaretçi sayısı, sosyal medya görüntülenme sayıları ile yıl boyunca kontrol edlecektir. | Web sayfamızın güncelliği geride kalmayacak şekilde tüm çalışanların gözetiminde süreç yürütülecektir. | Birim web sitesi/sosyal medya sorumlusu ve kullanıcısı | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ,İç ve Dış Paydaşlar
|  | Kamu kaynaklarının etkin yönetimi yanında ekonomik ömrünü tamamlanmış kamu mallarının tasfiyesi ve mali bir değere dönüştürülmesi için yönerge hazırlanmış olması |  | Yönerge doğrultusunda işlemlerin yapılması planlanacaktır. | *Ekonomik ömrünü tamamlanmış kamu mallarının tasfiyesi ve mali bir değere dönüştürülmesi için yönergenin aktfi kullanımı sağlanacaktır. (Yıl boyunca) *Mevzuatlardaki değişiklikler doğrultusunda yönergede birim içi katılımcı anlayışla kapsamlı araştırma ve değerlendirmelerle yönerge güncellenerek mevzuat komisyonuna gönderilecektir. (Yıl boyunca) | Yıl içerisinde yönerge doğrultusunda gerçekleşen işlem sayısı ile kontrol sağlanacaktır. | Hurda tasfiyesi yapılırken yapılan işlemlerin Hurda yönergesine uygunluğunun takip ve kontrolü sağlanarak, olası yanlışlıklarda yönergeye uygun ek önlemler alınacaktır. | Muayene ve kabul komisyonu,Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü | Akademik ve İdari Birimler
|  |  | Topluma katkı faaliyetleri kapsamında birimimizin bütçesinin olmaması | Topluma katkı faaliyetleri kapsamında birim sosyal sorumluluk komisyonu kurulacaktır. | *Sosyal sorumluluk komisyonu aracılığıyla toplumsal katkı anlamında fidan dikme vb. etkinlikler için personellerden gönüllü alınacak ücret karşılığında bütçe oluşturulması sağlanacaktır. (Yıl boyunca) | Toplanan tutarların amacına uygun harcanıp harcanmadığı sosyal sorumluluk komisyonunun faturaları ve birim stratejik planımız topluma katkı göstergesi gerçekleşmeleri düzenli kontrol edilecektir. (Yıl boyunca) | Kontrol sağlanırken hedefin tutmamasına karşılık ek kontrol sağlanarak önlem alınacaktır. | Birim Sosyal Komitesi, Birim Şube Müdürlükleri | Dış Paydaşlar
|  |  | Mevzuatların değişmesi nedeniyle yaşanabilecek olası olumsuz durumlar | Sorunlara çözüm bulmak, olası kamu zararının önüne geçmek adına Resmi Gazetede yayımlanan değişikliklerden harcama birimleri anında bilgilendirilecektir. | *Süreç içerisinde birimlerin yaşayabilecekleri sorunların önüne geçmek ve kamu zararı oluşması ihtimalini engellemek için Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikleri anlık bilgilendirmek üzere çevrim içi (Whatssapp, BİP ) iletişim grubu kurularak danışmanlık hizmeti verilecek ve ayrıca mail ve üst yazı ile bilgilendirmelerde bulunulacaktır. (Yıl boyunca) | Anlık olarak çevrimiçi danışmanlık hizmetlerinin etkinliği, üst yazı ve mail bilgilendirmeleri ile kontrol edilecektir. | Süreçle ilgili iyileştirmeye yönelik birim toplantıları yapılacak ve ek kontroller sağlanacaktır. | Birim Şube Müdürlükleri | Akademik ve İdari Birimler
D.2. Toplumsal Katkı Performansı | D.2.1.Toplumsal Katkı Performansının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi | Birim stratejik planımızda topluma katkı faaliyetleri ile ilgi hedef ve göstergelerin bulunuyor olması |  | Birim stratejik planımızda topluma katkı faaliyetleri ile ilgi hedef ve göstergelerin gerçekleşmesi için faaliyetler planlanacaktır. | *Topluma katkı faaliyetlerine yönelik amaç, hedef ve göstergeler doğrultusunda 3 adet topluma katkı faaliyeti gerçekleştirilecektir. (Yıl boyunca) | Birim stratejik planımız yıllık hedeflerinin gerçekleşmelerinin 6 aylık izleme ve yıllık değerlendirme raporları ile kontrolü yapılacaktır. | Yıllık belirlenen hedefin altına düşülmemesi için üniversitemiz birimleri ve ilimiz kurumları ile işbirliği yapılarak gerekli önlemler alınacaktır. | Birim Şube Müdürlükleri | Tüm birimler Dış paydaşlar