## Form
İYİLEŞTİRME PLANI | [7 empty] | Doküman No | FRM-1046
[8 empty] | Yayın Tarihi | 2025-03-05
[8 empty] | Revizyon Tarihi | -
[8 empty] | Revizyon No | 0
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2025 YILI İYİLEŞTİRME PLANI
İyileştirilecek Durum | Kaynak/Dayanak |  |  | Planlanan Eylemler | Eylem Uygulama Tarih Aralığı | Eylemi Gerçekleştirecek Birim | Başarı Kriteri/Performans Hedefi | Sonuç ve Açıklamalar
*Mevcut personelin maksimum verimle ve özveriyle çalışıyor olmasının sürdürülebilirliğinin sağlanması | þ | KİDR/BİDR | A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı | Mevcut personele dengeli iş dağılımı sağlanarak aynı özveri ve kararlılıkla çalışmaların yürütülmesi sağlanacaktır. | Yıl boyunca | Birim Şube Müdürlükleri | Mevcut personelin maksimum verimle ve özveriyle çalışmasının sürdürülmesi hedeflenmektedir.
Stratejik Plan
Diğer
*Mali hizmetler uzmanı eksikliği | þ | KİDR | A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı | Birim içi mali hizmet uzmanı ihtiyaç analizi yapılarak, mali hizmetler uzman talebi gerekçeleriyle üst yönetime bildirilecektir. | Kasım 2025 | Birim Şube Müdürlükleri | Mali hizmetler uzmanı eksikliğinin giderilmesi hedeflenmektedir.
Stratejik Plan
Diğer
*İdari Personel Yetersizliği | þ | KİDR | A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı | İdari personel ihtiyacını belirlemek ve mevcut personeller ile en iyi performansı sağlamak üzere iç değerlendirme yapılarak personel talebi gerekçeleriyle üst yönetime bildirilecektir. | Kasım 2025 | Birim Şube Müdürlükleri | İdari personel eksikliğinin giderilmesi hedeflenmektedir.
Stratejik Plan
Diğer
*Üniversitemizde kurumsal mekanizmalar ile güvence altına alınan "Finansal Yönetim" süreçlerimizde uygulama birliği içerisinde işlemleri yürüterek en hızlı yerine getirmek, doküman kaynaklı hata yapılmasını ortadan kaldırmak, üniversitemizde daire başkanlığımız önerileriyle kurulan kurul ve komisyon kararlarını dikkate alarak birimlerimizin bütçe ve ödeme işlemleri süreçlerine katkı sağlaması amacıyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızca üniversitemize özgü iyi uygulama örneği olarak "Bütçe Ödenek Talep Rehberi" ve aynı yaklaşımla "Ödeme İş ve İşlemleri Rehberi" gibi yol gösterici yeni rehberlerin hazırlanmış olması | þ | KİDR | A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı | *Resmi Gazete, Hazine ve Maliye Bakanlığı duyuruları gibi güncel bilgilerin ivedilikle, mail, üst yazı ile birimlere duyurulması; güncel değişikliklerle ilgili karşılaşılabilecek ve birimlerden gelen sorulara ve belge taleplerine gerekli araştırmalar yapılarak birimlere zamanında ve anlık bilgi verilmesi yönünde danışmanlık yapılması birim web sayfasının sürekli güncelliği konusunda hassasiyet gösterilmesi çevrim içi iletişim gruplarından bilgi verilmesi,eğitim planlamalarına kararlılıkla devam edilerek yıl içi planlamalar yapılacaktır. | Yıl boyunca | Birim Şube Müdürlükleri | Resmi Gazete, Hazine ve Maliye Bakanlığı duyuruları gibi güncel bilgilerin birimlere duyurulmasının sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir.
Stratejik Plan
Diğer
| þ | KİDR | A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı | * Kurmuş olduğumuz mekanizmalarla ve uygulama birliği içerisinde işlemleri yürüterek en hızlı yerine getirmek, doküman kaynaklı hata yapılmasını ortadan kaldırmak, üniversitemizde kurulan kurul ve komisyon kararlarını da dikkate alarak birimlerimizin bütçe ve ödeme işlemleri süreçlerine katkı sağlaması amacıyla başkanlığımızca hazırlanan "Bütçe Ödenek Talep Rehberi" ve "Ödeme İş ve İşlemleri Rehberi" gibi rehberlerimizin kullanımı yaygınlaştırılarak süreçlerde uygulama birliğinin sürdürülebilirliliği çalışmalarına devam edilecektir. | Yıl boyunca | Birim Şube Müdürlükleri | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızca üniversitemize özgü iyi uygulama örneği olarak hazırlamış olduğumuz "Bütçe Ödenek Talep Rehberi" ve aynı yaklaşımla "Ödeme İş ve İşlemleri Rehberi" gibi yol gösterici yeni rehberlerin kullanımını kurum geneline yaygınlaştırmak hedeflenmektedir.
Stratejik Plan
Diğer
*Birimde nitelikli genç, dinamik ve aidiyet duygusu yüksek bir ekibin olması | þ | KİDR | A.1.2. Liderlik | Personelin sürekli öğrenmesi, kendini geliştirmeye odaklı olması ve çalıştığı birimi içselleştirmesi planlanarak personelin aidiyet duygusunu geliştimek için etkinlikler, motivasyon yemekleri düzenlenecektir. | Yıl boyunca | Birim Şube Müdürlükleri | Personelin çalıştığı birimi içselleştirmesi ve aidiyet duygusunu geliştirmek için etkinlikler yapılması hedeflenmektedir.
Stratejik Plan
Diğer
*Personelin sürekli öğrenme, akran öğrenmesi ve birim hizmet içi eğitimlerinin etkin olarak gerçekleşmesi, bu çerçevede yazılı görevlendirmeler yapılması ve hazırlanan Personel Uyum Rehberinin her yıl güncelleniyor olması | þ | KİDR | A.1.2. Liderlik | Personelin mesleki gelişimlerini artımak üzere eğitim almaları ve kurslara katılımları desteklenecek, hazırlanan Personel Uyum Rehberinin her yıl güncellenmesine devam edilecektir. | Ocak 2026 | Birim Şube Müdürlükleri | Personel Uyum Rehberinin her yıl güncellenmesi işleminin devamlılığının sağlanması hedeflenmektedir.
| þ | Stratejik Plan | 2024-2028 Birim Stratejik Planda yer alan ''Amaç 1: Katılımcı yönetim anlayışıyla kurum kültürünü ve aidiyet duygusunu geliştirmek'' ,''Hedef 1.1: Akademik ve idari insan kaynağının kurumsal aidiyetini güçlendirmek '' hedefleri ve ilgili ''PG1.1.1. Akademik ve idari insan kaynağının mesleki ve kişisel gelişimine yönelik verilen eğitim sayısı''
Diğer
*Ulusal veri tabanlarına uyum sağlanmakla birlikte kurum ve birim genelinde uygulamaya geçilmesi (KBS, MYS, BKMYBS, MUHSGK, Ka-Ya ve e-bütçe vb.), ulusal veri tabanlarının doğru kullanımı açısından mail, üst yazı ile birimlere danışmanlık hizmeti veriliyor olması, kullanılan sistemlere ilişkin kılavuzların birim web sitesinde yayımlanması ve sistemde herhangi bir güncelleme olduğunda kılavuzların da güncelliğinin sağlanıyor olması | þ | KİDR | A.1.2. Liderlik | Ulusal veri tabanlarına uyum sağlayabilmek amacıyla danışmanlık hizmeti verilecek, güncellemeler ile bilgilendirmeler için kurulan çevrim içi gruplar aracılığıyla bilgi akışının devamlılığı sağlanacak ve kullanılan sistemlerle ilgili ayrıntılı kullanım kılavuzları birim web sitesinde paylaşılacaktır.Sistemlere ilişkin ilgili kurumlardan yapılan bildirimlerin ihtiyaç olması halinde ilgili birimlerde yerinde eğitimler de verilmesi sağlanacaktır. | Yıl boyunca | Birim Şube Müdürlükleri | Ulusal veri tabanlarına uyum sağlayabilmek amacıyla danışmanlık hizmeti verilmesi, güncellemeler ile bilgilendirmeler için kurulan çevrim içi gruplar aracılığıyla bilgi akışının devamlılığının sağlanması hedeflenmektedir.
Stratejik Plan
Diğer
*Birimde kalite komisyonu oluşturulması, birim danışma kurulu ve çok sayıda tanımlı komisyonların olması, karar alma süreçlerinde personelin etkin katılımının sağlanıyor olması | þ | KİDR | A.1.2. Liderlik | Birim kalite komisyonu ve diğer tüm komisyonlar tanımlı süreçler dahilinde yıl boyu görevlerini yerine getirceklerdir. | Yıl boyunca | Birim Şube Müdürlükleri | Birim kalite komisyonu ve diğer tüm komisyonların tanımlı süreçler dahilinde görevlerini yerine getirmelerinin sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir.
Stratejik Plan
Diğer
*Birimde personellere motivasyon amaçlı etkinlikler ve ödüllendirme yapılması | þ | KİDR | A.1.2. Liderlik | Mevcut personelden üst sınırdan verim almak üzere personelin aidiyet duygusunu artıracak etkinlikler yapılacaktır. | Yıl boyunca | Birim Şube Müdürlükleri | Birimde personellere motivasyon amaçlı etkinlik ve ödüllendirme yapılmasının sürekliliği hedeflenmektedir.
| þ | Stratejik Plan | 2024-2028 Birim Stratejik Planda belirlenen ''Amaç 1: Katılımcı yönetim anlayışıyla kurum kültürünü ve aidiyet duygusunu geliştirmek'' ,''Hedef 1.1: Akademik ve idari insan kaynağının kurumsal aidiyetini güçlendirmek ''
Diğer
*Tüm faaliyetlerimizin birim vizyonumuz gereği gelişime,değişime ve yeniliğe açık bir yapı çerçevesinde önceliklendirilerek gerçekleştirilmesi ve iş ve işlemlerin stratejik olarak planlanarak teknolojik gelişmelerin takip ediliyor olması | þ | KİDR | A.1.3. Birimsel Dönüşüm Kapasitesi | Tüm faaliyetlerimiz birim vizyonumuz gereği gelişime,değişime, yeniliğe ve teknolojik gelişmelere açık bir yapı çerçevesinde önceliklendirilerek , teknolojik değişimler ve kullanıcı dostu uygulamalardan azami faydalanılması sağlanılacaktır. | Yıl boyunca | Birim Şube Müdürlükleri | Tüm faaliyetlerimizin teknolojik değişimlerden ve kullanıcı dostu uygulamalardan azami faydalanılarak özveri ve kararlılıkla yürütülmesi hedeflenmektedir.
Stratejik Plan
Diğer
*İç kalite güvencesi mekanizmalarının kalite politikalarımız çerçevesinde etkin bir şekilde işletiliyor olması. Birime ait yönetişim mekanizması ile desteklenen liderlik yaklaşımıyla başkanlığımızda Kalite Ekosisteminin benimsenmiş olması | þ | KİDR | A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları | *Kalite çalışmalarını içselleştirmek üzere birimimizde faaliyetler planlanacak, Kalite Koordinatörlüğünün eğitimlerine katılım sağlanacaktır.Birimimizde icra edilen her türlü eylem planları ve raporlamaların vs. PUKÖ döngüsünde hazırlanması ve PUKÖ döngüsünün birim politikası olarak benimsenmesi sağlanacaktır. | Yıl boyunca | Birim Şube Müdürlükleri | İç kalite güvencesi mekanizmalarının kalite politikalarımız çerçevesinde etkin bir şekilde işletilmesinin sürdürülebilirliği hedeflenmektedir.
Stratejik Plan
Diğer
Birimde kalite güvencesi politikalarının belirlenmesi PUKÖ döngüsünün etkin benimsenmesi ve paydaşların da bu çerçevede tutum sergilemesi | þ | KİDR | A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları | Kalite sistemini içselleştirmek üzere tüm personelin süreçlere ve kararlara aktif katılımı sağlanacaktır. Bu amaçla birimde aylık toplantılar düzenlenecek, birim faaliyetlerinde süreç yönetimi el kitabında bulunan süreç kartları kullanılacaktır. | Yıl boyunca | Birim Şube Müdürlükleri | Kalite sistemini içselleştirmek üzere tüm personelin süreçlere ve karalara aktif katılımı sağlanarak her ay düzenli olarak birim istişare toplantısı yapılması hedeflenmektedir.
Stratejik Plan
Diğer
*Başkanlık web sitesinin Türkçe ve İngilizce olarak güncel ve kullanıcı dostu olması, Üniversite Stratejik Planı, Birim Stratejik Planı ve Birim Faaliyet Raporu gibi raporlarımızın uluslararasılaşma politikası çerçevesinde Türkçenin yanı sıra İngilizce olarak da hazırlanarak birim web sayfasında yayımlanıyor olması | þ | KİDR | A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik | Birim Türkçe ve İngilizce web sayfasının sürekli güncel tutularak sayfanın kullanıcı dostu olmasına ve İngilizce raporlama faaliyetlerine yönelik sürdürülebilirlik çalışmalarına kararlılıkla devam edilecektir. | Yıl boyunca | Birim Şube Müdürlükleri | Birim Türkçe ve İngilizce web sayfasının güncelliğinin sürdürülebilirliği hedeflenmektedir.
Stratejik Plan
Diğer
*Başkanlığın görevlerinin ve çalışma usul ve esaslarının kanunlarla açıkça belirtilmiş olması, sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında tüm iş ve işlemlerde başkanlığımız dayanak mevzuatlarına ilişkin atıfta bulunularak süreçlerin kararlılıkla yürütülüyor olması, yapılan yazışmalarda mevzuat hükümlerine atıfta bulunularak birimimizin görev ve sorumluluklarının paydaşlara hatırlatılıyor olması | þ | KİDR | A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik | *Yapılan yazışmalarda birimimizin görev tanımlarının mevzuattaki hükmü ile atıfta bulunulacak ve üniversite içi verilen eğitimlerde birimimiz görevleri hatırlatılarak görevlerimiz hakkında paydaşların bilgi sahibi olması sağlanacaktır. | Yıl boyunca | Birim Şube Müdürlükleri | Yapılan yazışmalarda birimimizin görev tanımlarının mevzuattaki hükmü ile atıfta bulunularak görevlerimiz hakkında paydaşların bilgi sahibi olmasının sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir.
Stratejik Plan
Diğer
* Birim misyon ve vizyonunun güncellenerek personele duyurulmuş olması | þ | KİDR | A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar | *Misyon ve vizyonumuz birim web sayfası ile duyurulacak, birim personeline mail ile hatırlatılarak, birim personelinin misyon ve vizyonumuza ilişkin farkındalığı artırılacaktır. | Yıl boyunca | Birim Şube Müdürlükleri | Birim misyon ve vizyonumuzun web sayfası ile duyurulmasının yanı sıra birim personeline de mail ile hatırlatılmasının devamlılığı hedeflenmektedir.
Stratejik Plan
Diğer
*Başkanlığımızca hazırlanan raporların süresine ilişkin ''Veri Toplama Takvimi''nin hazırlanmış olması hazırlanacak raporların ilgili sürelerinde hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılıyor olması | þ | KİDR | A.2.3. Performans Yönetimi | *Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca, birimlerin iş yüklerinin azaltılması, süreçlerin sistematik bir şekilde hızlı yürütülmesi, verilerin istenileceği sürelerin önceden belirlenerek planlamasınn yapılması ve birimlerin bu konudaki görüş ve önerileri de alınarak süreçlerin iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 27.07.2023 tarihli E-57516410-605.01-2300071007 sayılı yazı ile oluşturlan ''Veri Toplama Takvimi'' ne göre raporlamalar ilgili sürelerinde hazırlanacak, ilgililerin görevlendirmeleri yapılacak,başkanlığımız görevi ile misyon ve vizyonumuz gereği raporlamaların kamuoyu ile paylaşılmasına devam edilecektir. | Yıl boyunca | Birim Şube Müdürlükleri | Başkanlığımızca hazırlanan raporların süresine ilişkin ''Veri Toplama Takvimi''ne göre raporlamaların ilgili sürelerinde hazırlanması ve hazırlanan raporların kamuoyu ile paylaşılmasının sürdürülebilirliği hedeflenmektedir.
Stratejik Plan
Diğer
*Etkin ve başarılı bütçe yönetiminin yürütülmesi *Birimlere iş ve işlemlerinde kolaylık sağlaması ve uygulama birliği açısından önem arz eden 'Bütçe Ödenek Talep Rehberi' hazırlanmış ve birim web sayfamızda yayımlanmış olması | þ | KİDR | A.3.3. Finansal Yönetim | *Mevzuat değişiklikleri başkanlığımız tarafından anlık takip edilerek, başkanığımızca harcama birimleri üst yazı, mail gibi iletişim kanalları aracılığıyla bilgilendirilecek, önemli değişiklikler web sayfasında yayımlanacaktır.Kurum içinde hizmet içi eğitimler ve danışmanlık hizmeti verilecektir. | Yıl boyunca | Birim Şube Müdürlükleri | Mevzuat değişikliklerinin başkanlığımız tarafından anlık takip edilerek, başkanığımızca harcama birimleri üst yazı, mail gibi iletişim kanalları aracılığıyla bilgilendirilmesi, önemli değişikliklerin web sayfasında yayımlanması ve birimlere iş ve işlemlerinde kolaylık sağlaması ve uygulama birliği açısından önem arz eden 'Bütçe Ödenek Talep Rehberi' nin kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
Stratejik Plan
Diğer
*Paydaşların karar alma süreçlerine katılımının sağlanması | þ | KİDR | A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı | *2024-2028 Birim Stratejik Planda belirlenen ''Amaç 1: Katılımcı yönetim anlayışıyla kurum kültürünü ve aidiyet duygusunu geliştirmek'' ,''Hedef 1.2. İç ve dış paydaşların karar alma süreçlerine etkin katılımını sağlamak'' hedefi doğrultusunda birimde yapılan toplantılara öğrenci temsilcisi, akademik personel ve sivil toplum kuruluşlarından paydaşların katılımı sağlanacaktır. Paydaşlara yönelik anketler yapılarak birim faaliyetleri hakkında geri bildirimler alınacaktır. | Yıl boyunca | Birim Şube Müdürlükleri | 2024-2028 Birim Stratejik Planda belirlenen ''Amaç 1: Katılımcı yönetim anlayışıyla kurum kültürünü ve aidiyet duygusunu geliştirmek'' ,''Hedef 1.2. İç ve dış paydaşların karar alma süreçlerine etkin katılımını sağlamak'' hedefi doğrultusunda birimde yapılan toplantılara öğrenci temsilcisi, akademik personel ve sivil toplum kuruluşlarından toplamda en az 195 paydaşın katılımı hedeflenmektedir.
| þ | Stratejik Plan | 2024-2028 Birim Stratejik Planda belirlenen ''Amaç 1: Katılımcı yönetim anlayışıyla kurum kültürünü ve aidiyet duygusunu geliştirmek'' ,''Hedef 1.2. İç ve dış paydaşların karar alma süreçlerine etkin katılımını sağlamak''
Diğer
*Birim Stratejik Planının yanı sıra 2024-2028 Üniversite Stratejik Planı ve Birim Faaliyet Raporunun da İngilizce raporlama sürecine dahil edilerek İngilizce olarak hazırlanan raporlarımızın birim web sayfamızda yayımlanıyor olması | þ | KİDR | A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı | *Birim Stratejik Planı, Üniversite Stratejik Planı ve Birim Faaliyet Raporunun İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanarak açık anlaşılır bir şekilde sürekli web sayfasında yayınlanıyor olması sağlanacaktır. | Yıl boyunca | Birim Şube Müdürlükleri | Birim Stratejik Planı, Üniversite Stratejik Planı ve Birim Faaliyet Raporunun İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanarak açık anlaşılır bir şekilde sürekli web sayfasında yayınlanması sürecinin devamlılık arz etmesi hedeflenmektedir.
Stratejik Plan
Diğer
*Sanayi Bakanlığı merkezi LABS sisteminin kayıtlarının birimimizce etkin yürütülmesi | þ | KİDR | C.1.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi | *Laboratuvarı olan birimlere mail ile hatırlatmalar yapılacak, gerekli veriler mail ile talep edilecektir.Sağlanan verilerin sisteme girişi yapılacaktır. | Nisan 2025 | Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü | Sanayi Bakanlığı merkezi LABS sisteminin kayıtlarının birimimizce etkin yürütülmesi ve sağlanan verilerin sisteme girişlerinin süresinde yapılması hedeflenmektedir.
Stratejik Plan
Diğer
*Sanayi Bakanlığı merkezi LABS sisteminin kayıtlarının birimimizce etkin yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla tüm birimlerin laboratuvarlarına aldıkları yeni cihazları ve bu cihazlarla yapılan hizmetlerin sisteme tanımlanmıyor olması | þ | KİDR | C.1.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi | *Sanayi Bakanlığı merkezi LABS sisteminin kayıtlarının birimimizce etkin yürütülmesinin sürekliliği ve Labs sistemine eklenecek yeni kurulmuş laboratuvar ve laboratuvarlara eklenen yeni cihaz ile söz konusu cihazlarla yapılacak testlerin zamanında ve doğru olarak aktarılmasının etkin ve eksiksiz veri akışının sağlanması için birimlerle işbirliğinin geliştirilebilirliği sağlanacaktır. | Yıl boyunca | Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü | Sanayi Bakanlığı merkezi LABS sisteminin kayıtlarının birimimizce etkin yürütülmesinin sürekliliği ve Labs sistemine eklenecek yeni kurulmuş laboratuvar ve laboratuvarlara eklenen yeni cihaz ile söz konusu cihazlarla yapılacak testlerin zamanında ve doğru olarak aktarılmasının etkin ve eksiksiz veri akışının sağlanması için birimlerle işbirliğinin geliştirilebilirliği hedeflenmektedir.
Stratejik Plan
Diğer
*Üniversitemizin ihtisaslaşma alanını olan «Akıllı Lojistik Sistemler ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları» bütçe teklif süreçlerinde ve uygulama süreçlerinde etkin rol alınması | þ | KİDR | C.1.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi | *Gerekli bütçe teklif ve uygulama formları hazırlanarak Proje Teknoloji Ofisine yazı ile bildirilecek ve mail ile hatırlatmalar yapılarak gerekli veriler mail ile istenecektir. | Temmuz 2025 | Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü | Üniversitemizin ihtisaslaşma alanını olan «Akıllı Lojistik Sistemler ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları» bütçe teklif süreçlerinde ve uygulama süreçlerinde gerekli bütçe teklif ve uygulama formları hazırlanmasının sürdürülebilirliği hedeflenmektedir.
Stratejik Plan
Diğer
*Birimlerce yürütülen dış kaynaklı ve BAP projelerine ilişkin bütçe ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi süreçlerinde katkı verilemeye devam edilmesi sağlanacaktır. | þ | KİDR | C.1.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi | *BAP projeleri için ait olduğu mali yıl bütçesine hazine yardımı ve öz gelir olmak üzere ödenekler, özel kalem biriminden teklifi yapılarak ihtiyaçların karşılanması sağlanacaktır. | Yıl boyunca | Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü, Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | BAP projeleri için ait olduğu mali yıl bütçesine hazine yardımı ve öz gelir olmak üzere ödenekler, özel kalem biriminden teklifi yapılarak ihtiyaçların karşılanması hedeflenmektedir.
Stratejik Plan
Diğer
*Birimlerce yürütülen dış kaynaklı ve BAP projelerine ilişkin bütçe ve muhasebe hizmetlerine etkin katkı sağlanması | þ | KİDR | C.1.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi | *Özel kalem bütçesinde bulunan BAP'a ait ödenekler BAP için açılan özel banka hesabına aktarılacak ve aktarılan bu hesaptan ödemeler yapılacaktır. | Yıl boyunca | Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü, Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | Birimlerce yürütülen dış kaynaklı ve BAP projelerine ilişkin bütçe ve muhasebe hizmetlerine etkin katkı sağlanmasının sürdürülebilirliği hedeflenmektedir.
Stratejik Plan
Diğer
*Başkanlığımız Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen iş ve işlemlere ilişkin olarak harcama birimlerimize uygulamada birlik sağlamak ve rehberlik etmesi amacıyla ''Ödeme İş ve İşlemleri Rehberi'' nin hazırlanmış olması | þ | KİDR | C.1.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi | *Dış kaynaklı projeler ise proje yapan harcama birimleri tarafından dış paydaşlarımızla yapılan sözleşmeler çerçevesinde ödenek talepleri karşılanacaktır. | Yıl boyunca | Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü, Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | Dış kaynaklı projeler ise proje yapan harcama birimleri tarafından dış paydaşlarımızla yapılan sözleşmeler çerçevesinde ödenek taleplerinin karşılanması ve bu süreçte iş ve işlemlere ilişkin olarak harcama birimlerimize uygulamada birlik sağlamak ve rehberlik etmesi amacıyla hazırlamış olduğumuz ''Ödeme İş ve İşlemleri Rehberi'' nin kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
Stratejik Plan
Diğer
*Başkanlığımız Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan Bütçe Ödenek Talepleri, Ödenek Aktarma işlemlerinde akademik ve idari birimlerden istenilen belgelerin tam ve eksiksiz gelmesi ve birimler arasında uygulama birliği sağlanması adına ödenek talebinde bulunan akademik ve idari birimlerimize süreç içerisinde yol gösterici olması amacıyla bir kılavuz mahiyetinde ''Bütçe Ödenek Rehberi''nin hazırlanmış olması | þ | KİDR | C.1.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi | *Dış kaynaklı projeler dış paydaşlarımızla yapılan sözleşmeler çerçevesinde ödenekleri proje adına açılan özel banka hesabına aktarılarak muhasebeleştirilmesi yapılacaktır. | Yıl boyunca | Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü, Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | Dış kaynaklı projeler dış paydaşlarımızla yapılan sözleşmeler çerçevesinde ödenekleri proje adına açılan özel banka hesabına aktarılarak muhasebeleştirilmesi işlemlerinin etkili şekilde yapılamsı hedeflenmektedir.
Stratejik Plan
Diğer
*Süreç içerisinde birimlerin yaşayabilecekleri sorunların önüne geçmek ve kamu zararı oluşması ihtimalini engellemek için Resmi Gazete, Hazine ve Maliye Bakanlığı duyuruları gibi güncel değişiklikleri anlık bilgilendirmek üzere başkanlığımızca kurulan çevrim içi iletişim grubu (Maaş Mutemetleri ve Sgdb Raporlama adında kurmuş olduğumuz whatsaap grupları )üzerinden aktif ve etkin bir şekilde danışmanlık hizmeti veriliyor olması ayrıca mail ve üst yazı ile bilgilendirmelerin yapılması, paydaşlarımıza mevzuat eğitimleri ve danışmanlık hizmeti verilmesi | þ | KİDR | D.1.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi | *Süreç içerisinde birimlerin yaşayabilecekleri sorunların önüne geçmek ve kamu zararı oluşması ihtimalini engellemek için Resmi Gazete, Hazine ve Maliye Bakanlığı duyuruları gibi güncel değişiklikleri anlık bilgilendirmek üzere kurulan çevrim içi (Whatssapp) iletişim grupları üzerinden danışmanlık hizmeti verilecek ve ayrıca mail ve üst yazı ile bilgilendirmelerde bulunulacaktır. Anlık danışmanlık hizmeti için kurulan çevrim içi whatsapp iletişim gruplarının etkin ve aktif olması sağlanacaktır Birimlere mevzuat değişiklikleri söz konusu olduğunda çevrim içi danışmanlık hizmeti, mail ya da üstyazı ile sürekli bilgi akışı sağlanacaktır. Birim stratejik plana göre paydaşlarla ortaklaşa etkinlik ve eğitim yapılacaktır. *Gerçekleştirilen hizmetlere yönelik anketler yapılarak memnuniyet değerlendirilecektir. | Yıl boyunca | Birim Şube Müdürlükleri | Süreç içerisinde birimlerin yaşayabilecekleri sorunların önüne geçmek ve kamu zararı oluşması ihtimalini engellemek için Resmi Gazete, Hazine ve Maliye Bakanlığı duyuruları gibi güncel değişiklikleri anlık bilgilendirmek üzere başkanlığımızca kurulan çevrim içi iletişim grubu (Maaş Mutemetleri ve Sgdb Raporlama adında kurmuş olduğumuz whatsaap grupları )üzerinden aktif ve etkin bir şekilde danışmanlık hizmeti verilmesinin sürdürülebilirliği hedeflenmektedir.
Stratejik Plan
Diğer
*Paydaşlarımızla etkin işbirliği kurulmuş olması, Danışma Kurulu aracılığı ile paydaşlarımızla kurulan etkin işbirliğinin daha da güçlendirilmiş olması ve karar alma süreçlerinde yer almaları | þ | KİDR | D.1.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi | *Birim stratejik plana göre toplantılarda toplumsal katkı faaliyetlerimiz arasında yer alan mevzuat değişiklikleri, raporların hazırlanması süreçlerine yönelik ilimiz, bölgemiz kamu idarelerinde ve üniversitelerde çalışan personellere eğitimlerin planlanması için yılda iki kez toplantı yapılacak ve toplantılara iç ve dış paydaşlar davet edilecektir (Ocak-Aralık 2025) İç ve dış paydaşların katılımını gösteren toplantı tutanakları fiziki olarak saklanıp, ilgili toplantı karar tutanakları ayrıca birim web sayfamızda paylaşılacaktır. | Yıl boyunca | Birim Şube Müdürlükleri | Danışma Kurulu aracılığı ile paydaşlarımızla kurulan etkin işbirliğinin daha da güçlendirilmesi ve karar alma süreçlerinde yer almalarını sağlayacak toplantıların yapılması hedeflenmektedir.
Stratejik Plan
Diğer
*Birim web sitesinde rehberler kılavuzlar ve pratik bilgilerin hazırlanıp paydaşların kullanımına sunulması, 11.06.2024 tarihinde gerçekleştilen Birim İstişare Toplantısında , toplantının birinci maddesinde alınan karar ile başkanlığımıza bağlı her müdürlükten birer kişi birim web sayfa kullanıcısı/sorumlusu olarak belirlenmiş olup web sayfamızın güncelliğine azami hassasiyet gösteriliyor olması | þ | KİDR | D.1.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi | *Web sayfamızın güncelliğine azami hassasiyet gösterilecektir. Rehberler, kılavuzlar ve pratik bilgiler hazırlanıp başkanlığımıza bağlı ilgili müdürlüklerin web sayfası sorumlusu/kullanıcıları tarafından web sayfamızda ve sosyal medya hesaplarımızda yayınlanarak paydaşların kullanımına sunulacaktır. | Yıl boyunca | Birim web sitesi/sosyal medya sorumlusu ve kullanıcısı | Web sayfamızın güncelliğine azami hassasiyet gösterilerek, Rehberler, kılavuzlar ve pratik bilgiler hazırlanıp başkanlığımıza bağlı ilgili müdürlüklerin web sayfası sorumlusu/kullanıcıları tarafından web sayfamızda ve sosyal medya hesaplarımızda yayınlanarak paydaşların bilgilendirilmesinin sürekliliği hedeflenmektedir.
Stratejik Plan
Diğer
*Kamu kaynaklarının etkin yönetimi yanında ekonomik ömrünü tamamlanmış kamu mallarının tasfiyesi ve mali bir değere dönüştürülmesi için yönerge hazırlanmış olması, birimlerin hurdaya ayırma işlemlerinde kamu kaynaklarının etkin yönetimi konusunda harcama birimlerine destek olmak için başkanlığımızdan hurda komisyonuna üye gönderilmesi | þ | KİDR | D.1.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi | *Ekonomik ömrünü tamamlanmış kamu mallarının tasfiyesi ve mali bir değere dönüştürülmesi için yönergenin aktif kullanımı sağlanacak olup mevzuatlardaki değişiklikler doğrultusunda yönergede birim içi katılımcı anlayışla kapsamlı araştırma ve değerlendirmelerle yönerge güncellenerek mevzuat komisyonuna gönderilecektir. | Yıl boyunca | Hurdaya Ayırma Komisyonu, Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü | Ekonomik ömrünü tamamlanmış kamu mallarının tasfiyesi ve mali bir değere dönüştürülmesi için yönergenin aktif kullanımı sağlanacak olup mevzuatlardaki değişiklikler doğrultusunda yönergede birim içi katılımcı anlayışla kapsamlı araştırma ve değerlendirmelerle yönerge güncellenmesi yapılması hedeflenmektedir.
Stratejik Plan
Diğer
*Topluma katkı faaliyetleri kapsamında birimimizin bütçesinin olmaması | þ | KİDR | D.1.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi | *Sosyal sorumluluk komisyonu aracılığıyla toplumsal katkı anlamında birtakım etkinlikler için personellerden gönüllü alınacak ücret karşılığında bütçe oluşturulması sağlanacaktır. | Yıl boyunca | Birim Sosyal Sorumluluk Komisyonu, Birim Şube Müdürlükleri | Sosyal sorumluluk komisyonu aracılığıyla toplumsal katkı anlamında birtakım etkinlikler için personellerden gönüllü alınacak ücret karşılığında bütçe oluşturulması hedeflenmektedir.
Stratejik Plan
Diğer
*Mevzuatların değişmesi nedeniyle yaşanabilecek olası olumsuz durumlar | þ | KİDR | D.1.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi | *Süreç içerisinde birimlerin yaşayabilecekleri sorunların önüne geçmek ve kamu zararı oluşması ihtimalini engellemek için Resmi Gazete, Hazine ve Maliye Bakanlığı duyuruları gibi güncel değişiklikleri anlık bilgilendirmek üzere kurulan çevrim içi (Whatssapp) iletişim grubu aracılığıyla danışmanlık hizmeti verilecek ve ayrıca mail ve üst yazı ile bilgilendirmelerde bulunulacaktır. | Yıl boyunca | Birim Şube Müdürlükleri | Süreç içerisinde birimlerin yaşayabilecekleri sorunların önüne geçmek ve kamu zararı oluşması ihtimalini engellemek için Resmi Gazete, Hazine ve Maliye Bakanlığı duyuruları gibi güncel değişiklikleri anlık bilgilendirmek üzere kurulan çevrim içi (Whatssapp) iletişim grubu aracılığıyla danışmanlık hizmeti verilmesinin ve ayrıca mail ve üst yazı ile bilgilendirmelerde bulunulmasının sürdürülebilirliği hedeflenmektedir.
Stratejik Plan
Diğer
*Birim stratejik planımızda topluma katkı faaliyetleri ile ilgi hedef ve göstergelerin bulunuyor olması, biriminizde kısmi zamanlı öğrenci ve ulusal staj programı kapsamında stajyer öğrenci çalıştırılarak öğrencilerin mesleki gelişimine katkıda bulunularak iş hayatlarına atılmalarında önemli bir deneyim kazandırılması | þ | KİDR | D.2.1.Toplumsal Katkı Performansının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi | *Birim stratejik planımızda topluma katkı faaliyetleri ile ilgi hedef ve göstergelerin gerçekleşmesi için faaliyetler planlanacaktır. *Birimimizde kısmi zamanlı öğrenci ve ulusal staj programı kapsamında stajyer öğrenci alımına devam edilecektir. | Yıl boyunca | Birim Şube Müdürlükleri | Birimimizde kısmi zamanlı öğrenci ve ulusal staj programı kapsamında stajyer öğrenci alımına devam edilmesi hedeflenmektedir.
Stratejik Plan
Diğer

## Kılavuz
20... YILI ….. İYİLEŞTİRME PLANI
İyileştirilecek Durum | Kaynak/Dayanak |  |  | Planlanan Eylemler | Eylem Uygulama Tarih Aralığı | Eylemi Gerçekleştirecek Birim | Başarı Kriteri/Performans Hedefi | Sonuç ve Açıklamalar
Bu alana ilgili raporlarda ihtiyacı bulunan durum ifade edilecektir. Bu durum Kurum/Birim İç Değerlendirme Raporunda tespit edilen güçlü veya geliştirmeye açık bir yön, Stratejik Plan İzleme ya da Değerlendirme Raporlarında hedeften saptığı belirlenen bir performans göstergesi ya da oluşturulan başka raporlarda bulunan bir eksiklik olabilir. | þ | KİDR/BİDR | KİDR'de tespit edilen bir durumun iyileştirilmesi söz konusu ise hangi ölçütte bu tespitin yapıldığı belirtilmelidir. | Tespit edilen durumun iyileştirilmesi için gerçekleştirilecek eylemler yazılacaktır. Birden fazla durum olması durumundan uygulama tarihleri ve gerçekleştirilecek birimlerde farklılıklar olabileceğinden her bir eylem alt alta yeni satırlar şeklinde yazılmalıdır. | Bu alanda E sütununda bulunan eylemin uygulanması planlanan tarih belirtilmelidir. Belirtilecek tarih tam bir tarih olabileceği gibi bir tarih aralığı da olabilir. | Eylemi gerçekleştirecek birim belirtilmeldir. Burada birimden kastedilen idari/akademik bir birim olabileceği gibi kurul, komisyon, takım, ekip, kişi vb. de olabilir. | Bu bölümde iyileştirmenin gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespit edileceği kriter yazılmalıdır. | Bu bölüme süreç sona erdiğinde eylemin gerçekleşip gerçekleşmediği ve başarı kriterine ulaşılıp ulaşılmadığının yazılması gerekmektedir. Yani iyileştirmenin sağlanıp sağlanmadığının değerlendirilmesinin yapılması ve buraya yazılması gerekmektedir.
| þ | Stratejik Plan | Stratejik Planda hedeften uzaklaşılan bir amaç/hedef/performans göstergesi söz konusu ise ilgili performans göstergesi burada belirtilmelidir. İlgili Stratejik Plan Kuruma ait ise Kurum Stratejik Planı, birime ait ise Birim Stratejik Planı şeklinde belirtilmelidir.
| þ | Diğer | Belirtilenler dışında bir rapor/tutanak vb. ile tespit edilen bir husus söz konusu ise bu alanda belirtilmelidir.
Örnek İyileştirme Planı
İyileştirilecek Durum | Kaynak/Dayanak |  |  | Planlanan Eylemler | Eylem Uygulama Tarih Aralığı | Eylemi Gerçekleştirecek Birim | Başarı Kriteri/Performans Hedefi | Sonuç ve Açıklamalar
Laboratuvar ve atölyelerde donanımsal ve mekânsal iyileştirilmelere ihtiyaç duyulması | þ | KİDR/BİDR | B.3.3. Tesis ve Alt Yapılar | *Birimler ihtiyaç duyduğu laboratuvarların tespitini sağlayacak ve bunu Genel Sekreterliğe bildirecektir. | Nisan - 2024 | Akademik Birimler | Tespit edilen ihtiyaçların tam olarak giderilmesi (Oran belirtilebilir) | İhtiyaçların %60'ı karşılanmıştır. Karşılanamayan ihtiyaçlar bütçe kısıtı nedeni ile bir sonraki yılda tekrar gündeme alınacaktır.
|  | Stratejik Plan |  | *Mekansal ve donanımsal laboratuvar ihtiyaçları için bütçe planlaması yapılacaktır . | Yıl Boyunca | Genel Sekreterlik ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
|  | Diğer |  | *Bilgi İşlem Daire Başkanlığı internet hızı ve donanımı ile ilgili iyileştirme çalışmaları yapacaktır. | Nisan - Mayıs 2024 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Karar alma süreçlerine yönelik toplantılara katılan idari insan kaynağı sayısının hedeflenen düzeyde olmaması (Hedef 35, gerçekleşen 15) |  | KİDR/BİDR |  | Karar alma süreçlerine dair toplantılara idari insan kaynağının katılımı teşvik edilecektir. | Yıl Boyunca | İlgili Birim (KK) | 35 idari insan kaynağının karar alma süreçlerine katılımı hedeflenmektedir. | Stratejik Plan değerlendirme raporunda 41 idari insan kaynağının karar alma süreçlerine katıldığı tespit edilmiştir. Hedefe ulaşılmış gerekli iyileştirme sağlanmıştır.
| þ | Stratejik Plan | Birim Stratejik Planı P.G.1.3.2. 6 Aylık İzleme Raporu
Diğer
Programların izlenmesi ve güncellenmesiyle ilgili olarak ders bilgi paketlerinin temel alındığı ve paketlerin güncellendiğini gösteren program kurulları kararlarının/raporlarının akademik üst kurullarda gözden geçirildiğini gösteren dokümanların oluşturulacağı bir sistem önerilmektedir. |  | KİDR/BİDR |  | Ders dosyası formları ile ders değerlendirmeleri yapılacak ve program değerlendirmesine girecek değerlendirmeler program kurullarında gündem olarak önerilecektir. | Şubat ve Haziran 2025 | Akademik Birimler/Öğretim Elemanları | Sürecin SYEK'te belirtilen şekilde yürütüldüğünü gösteren toplantı kurul kararları ile birlikte sistematik bir şekilde yürütüldüğünün belirlenmesi. | Yapılan kanıt kontrollerinde bazı akademik birimlerin tutanaklarında eksiklikle bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak çoğu birimde program izlem ve güncellemeleri sistematik olarak gerçekleştirilmektedir. İtileşme büyük oranda sağlanmıştır. İyileştirme elde edilemeyen birimler için eğitim faaliyetleri planlanmalıdır.
|  | Stratejik Plan |  | Program kurullarında SYEK'e göre program izleme işlemleri gerçekleştirilecektir. | Yıl Boyunca | Akademik Birimler/Bölüm Başkanlıkları
| þ | Diğer | BARÜ Kurumsal Akreditasyon Raporu B.1.5. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi | Program kurullarında görüşülen değerlendirme ve güncelleme çalışmaları bölüm ve kurullarında tartışılacaktır. | Yıl Boyunca | Akademik Birimler/Birim Yönetimleri ve Bölüm Başkanlıkları