## 2026 PUKO Eylem Planı
BARTIN ÜNİVERSİTESİ SHMYO 2026 YILI PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI
Kaynak: 2025 Birim İç Değerlendirme Raporu; gelişime açık yönler ve iyileştirme kararları esas alınmıştır.
No | BİDR Başlığı | Gelişime Açık Alan / İhtiyaç | P - Planla | U - Uygula | K - Kontrol Et | Ö - Önlem Al | Sorumlu Birim/Kişi | İş Birliği | Zamanlama | Performans Göstergesi | Kanıt / Çıktı | Durum
1 | A.1 Liderlik, Yönetişim ve Kalite | Özgün yönetim yaklaşımının geliştirilmesi | Birim ihtiyaçlarına uygun özgün yönetim uygulaması için iyi örnekler ve paydaş beklentileri analiz edilecektir. | Program/bölüm bazlı karar destek ve geri bildirim toplantıları yapılacak; komisyon kararları uygulamaya aktarılacaktır. | Toplantı tutanakları, kararların gerçekleşme durumu ve paydaş geri bildirimleri izlenecektir. | Etkili bulunan uygulamalar standartlaştırılacak; eksik kalan alanlar için yeni iyileştirme kararları alınacaktır. | Yüksekokul Müdürlüğü, Kalite ve Akreditasyon Komisyonu | Bölüm Başkanlıkları, Öğrenci Temsilcileri | Ocak-Aralık 2026 | En az 2 değerlendirme toplantısı; en az 1 özgün uygulama önerisi | Toplantı tutanakları, karar listeleri, web duyuruları | Planlandı
2 | A.1.2 Liderlik | Yönetici performansı, öz değerlendirme ve personel memnuniyet anketlerinin sistematik uygulanması | Anket takvimi, soru formları ve sorumlular belirlenecektir. | Yönetici performans değerlendirme, öz değerlendirme, akademik ve idari personel memnuniyet anketleri uygulanacaktır. | Anket sonuçları analiz edilerek güçlü ve gelişime açık yönler raporlanacaktır. | Sonuçlar akademik/idari kurulda görüşülerek iyileştirme planına dönüştürülecek ve web sayfasında paylaşılacaktır. | Yüksekokul Müdürlüğü, Kalite Komisyonu | Akademik ve İdari Personel | Mart-Haziran 2026 | En az 3 anket türü; analiz raporu; web yayını | Anket formları, analiz raporu, kurul kararları | Planlandı
3 | A.1.3 Dönüşüm Kapasitesi | Değişim ekibi/inovasyon grubu kurulması | Dijitalleşme, eğitimde teknoloji ve süreç iyileştirme başlıklarında çalışma grubu görev tanımı hazırlanacaktır. | Değişim ve yenilik çalışma grubu oluşturulacak; öncelikli dönüşüm alanları belirlenecektir. | Çalışma grubu faaliyetleri, alınan kararlar ve uygulama çıktıları dönemsel olarak izlenecektir. | Başarılı uygulamalar yaygınlaştırılacak; aksayan süreçler için görev dağılımı güncellenecektir. | Yüksekokul Müdürlüğü, Bölüm Başkanlıkları | Kalite Komisyonu, Web/Sosyal Medya Komisyonu | Şubat-Aralık 2026 | 1 çalışma grubu; en az 2 iyileştirme önerisi | Görevlendirme yazısı, faaliyet raporu, toplantı tutanakları | Planlandı
4 | A.1.3 Dönüşüm Kapasitesi | Program güncellemelerinin tüm programlara yaygınlaştırılması | MEDEK ölçütleri, dış paydaş görüşleri ve benzer program müfredatları incelenecektir. | Tüm programlarda program çıktıları, ders içerikleri ve uygulama yeterlilikleri gözden geçirilecektir. | Güncelleme önerileri program danışma kurulları ve bölüm kurullarında değerlendirilecektir. | Uygun bulunan değişiklikler senato/ilgili kurul süreçlerine hazırlanacak; uygulanmayan öneriler gerekçelendirilecektir. | Bölüm Başkanlıkları, Program Koordinatörleri | Dış Paydaşlar, Mezunlar, Öğrenci Temsilcileri | Şubat-Ekim 2026 | Tüm programlarda değerlendirme; en az 1 dış paydaş toplantısı | Müfredat karşılaştırma tabloları, kurul kararları | Planlandı
5 | A.1.4 İç Kalite Güvencesi | PUKÖ döngüsünün yıllık iş takviminde daha görünür hale getirilmesi | 2026 kalite iş takvimi PUKÖ başlıklarıyla yeniden yapılandırılacaktır. | Komisyon ve kurul faaliyetleri takvimdeki PUKÖ adımlarına göre yürütülecektir. | Gerçekleşme durumu üçer aylık dönemlerde kontrol edilecektir. | Geciken faaliyetler için revize takvim ve sorumlu güncellemesi yapılacaktır. | Kalite ve Akreditasyon Komisyonu | Tüm Kurul ve Komisyonlar | Ocak-Aralık 2026 | PUKÖ temelli yıllık takvim; 4 izleme kaydı | İş takvimi, izleme formları, toplantı tutanakları | Planlandı
6 | A.1.5 Kamuoyunu Bilgilendirme | Web sitesi ve sosyal medya paylaşımlarının izlenebilirliğinin artırılması | Web ve sosyal medya içerikleri için aylık kontrol listesi hazırlanacaktır. | Faaliyet öncesi duyuru ve faaliyet sonrası haber paylaşımı düzenli uygulanacaktır. | Paylaşım sayıları, güncellik ve erişilebilirlik aylık olarak kontrol edilecektir. | Eksik/güncel olmayan içerikler sorumlu komisyon tarafından tamamlanacaktır. | Web Sayfaları ve Sosyal Medya Komisyonu | Program Web Sorumluları | Ocak-Aralık 2026 | Aylık kontrol listesi; düzenli haber/duyuru akışı | Ekran görüntüleri, haber linkleri, kontrol formları | Planlandı
7 | A.2 Misyon ve Stratejik Amaçlar | Stratejik hedeflerin program düzeyinde izlenmesi | Birim stratejik plan hedefleri program düzeyinde göstergelerle eşleştirilecektir. | Programlar dönemlik faaliyetlerini stratejik hedeflerle ilişkilendirerek raporlayacaktır. | Hedef-gerçekleşme düzeyi kalite komisyonunda değerlendirilecektir. | Düşük gerçekleşme gösteren alanlar için ek faaliyet planlanacaktır. | Yüksekokul Müdürlüğü, Kalite Komisyonu | Bölüm Başkanlıkları | Mart-Aralık 2026 | Program bazlı izleme tablosu; dönemlik değerlendirme | Stratejik izleme raporu, kurul kararları | Planlandı
8 | A.3 Yönetim Sistemleri | Süreç yönetimi ve bilgi yönetim sistemlerinin etkin kullanımının güçlendirilmesi | EBYS/UBYS kullanımında veri giriş, arşivleme ve raporlama sorumlulukları gözden geçirilecektir. | Personel için kısa bilgilendirme ve iyi uygulama paylaşımı yapılacaktır. | Belge akışı, e-imza süreçleri ve veri arşivleme uygulamaları kontrol edilecektir. | Eksik kayıt veya gecikmeler için görev hatırlatmaları ve işlem basamakları güncellenecektir. | Yüksekokul Sekreterliği, Kalite Komisyonu | Bilgi İşlem, İdari Personel | Şubat-Kasım 2026 | En az 1 bilgilendirme; düzenli dijital arşiv | Eğitim duyurusu, EBYS kayıtları, kontrol listeleri | Planlandı
9 | A.4 Paydaş Katılımı | İç ve dış paydaş katılımının sistematikleştirilmesi | Paydaş haritası ve yıllık paydaş toplantı takvimi güncellenecektir. | Öğrenci, mezun ve sektör temsilcileriyle düzenli toplantılar yapılacaktır. | Toplantı kararları, öneriler ve gerçekleşme durumları izlenecektir. | Paydaş önerileri önceliklendirilerek program güncelleme ve hizmet iyileştirme süreçlerine yansıtılacaktır. | Bölüm Başkanlıkları, Danışma Kurulları | Mezunlar, Dış Paydaşlar, Öğrenci Temsilcileri | Mart-Aralık 2026 | En az 2 paydaş toplantısı; öneri takip listesi | Toplantı tutanakları, öneri takip çizelgesi | Planlandı
10 | A.4.2 Öğrenci Geri Bildirimleri | Öğrenci geri bildirim sistemlerinin dijital, şeffaf ve izlenebilir hale getirilmesi | Öğrenci geri bildirimlerinin toplanması, analiz edilmesi ve raporlanması için dijital süreç tanımlanacaktır. | Ders memnuniyet ve genel hizmet memnuniyet anketleri uygulanacaktır. | Sonuçlar program ve hizmet alanlarına göre analiz edilecektir. | Düşük memnuniyet alanları için iyileştirme faaliyetleri başlatılacaktır. | Kalite Komisyonu, Öğrenci İşleri | Program Danışmanları, Öğrenci Temsilcileri | Nisan-Aralık 2026 | Anket uygulanması; analiz raporu; iyileştirme listesi | Anket sonuçları, analiz raporu, kurul kararları | Planlandı
11 | A.4.3 Mezun İlişkileri | Mezunlarla kurumsal bağın güçlendirilmesi | Mezun iletişim listesi ve mezun izleme yöntemi güncellenecektir. | Mezunlarla çevrim içi/ yüz yüze buluşma ve geri bildirim etkinliği yapılacaktır. | Mezun geri bildirimleri istihdam, yeterlilik ve program güncelleme açısından değerlendirilecektir. | Mezun önerileri doğrultusunda kariyer, staj ve müfredat iyileştirmeleri planlanacaktır. | Bölüm Başkanlıkları, Kariyer Temsilcileri | Mezunlar, Kariyer Merkezi | Mayıs-Aralık 2026 | Mezun veri tabanı güncellemesi; en az 1 mezun etkinliği | Mezun listesi, etkinlik haberi, geri bildirim raporu | Planlandı
12 | A.5 Uluslararasılaşma | Uluslararasılaşma performansının artırılması | Erasmus, uluslararası iş birliği ve yabancı dil destek ihtiyaçları belirlenecektir. | Öğrenci ve personele uluslararası hareketlilik bilgilendirmesi yapılacaktır. | Başvuru, katılım ve bilgilendirme sayıları izlenecektir. | Düşük katılım durumunda hedef gruplara yönelik ek bilgilendirme yapılacaktır. | Uluslararasılaşma Komisyonu | Erasmus Koordinatörlüğü, Bölüm Başkanlıkları | Mart-Aralık 2026 | En az 1 bilgilendirme; başvuru/katılım takibi | Duyuru, katılım listesi, başvuru kayıtları | Planlandı
13 | B. Eğitim ve Öğretim | Eğitimde teknoloji entegrasyonunun artırılması | Teorik derslerin dijital materyallerle desteklenmesine yönelik ihtiyaç analizi yapılacaktır. | Her programda seçilen derslerde interaktif materyal, video, çevrim içi kaynak veya ölçme aracı kullanılacaktır. | Ders materyali kullanımı ve öğrenci geri bildirimleri izlenecektir. | Etkili materyaller yaygınlaştırılacak; eksik alanlarda öğretim elemanı desteği sağlanacaktır. | Bölüm Başkanlıkları, Öğretim Elemanları | Uzaktan Eğitim/BT Destek Birimleri | Şubat-Aralık 2026 | Her programda en az 1 dijital materyal uygulaması | Ders materyalleri, ekran görüntüleri, öğrenci geri bildirimleri | Planlandı
14 | B.1 Programların İzlenmesi | Sektörel paydaşların müfredat güncelleme süreçlerine aktif katılımı | Sektör temsilcileri ve uygulama alanlarıyla görüşme takvimi hazırlanacaktır. | Program danışma kurullarında müfredat, uygulama becerileri ve staj süreçleri değerlendirilecektir. | Önerilerin ders çıktıları ve program yeterlilikleriyle ilişkisi kontrol edilecektir. | Uygun öneriler müfredata/uygulama süreçlerine yansıtılacaktır. | Program Danışma Kurulları | Sağlık Kuruluşları, Kamu/Özel Sektör Temsilcileri | Mart-Ekim 2026 | Her programda paydaş görüşü; öneri-uygulama eşleştirmesi | Danışma kurulu tutanakları, öneri listeleri | Planlandı
15 | B.3 Öğrenme Kaynakları ve Altyapı | Fiziki/dijital altyapı ve öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi | Laboratuvar, sınıf ve program ihtiyaçları önceliklendirilerek talep listesi hazırlanacaktır. | İlgili daire başkanlıklarıyla yazışmalar yapılarak altyapı iyileştirmeleri takip edilecektir. | Yapılan iyileştirmelerin öğrenci ve personel memnuniyetine etkisi değerlendirilecektir. | Sürdürülemeyen veya tamamlanamayan ihtiyaçlar için yeni kaynak/iş birliği olanakları araştırılacaktır. | Yüksekokul Müdürlüğü, Yüksekokul Sekreterliği | Yapı İşleri, Bilgi İşlem, İlgili Programlar | Ocak-Aralık 2026 | İhtiyaç listesi; tamamlanan iyileştirme sayısı | Resmi yazışmalar, fotoğraflar, memnuniyet sonuçları | Planlandı
16 | B.4 Öğretim Kadrosu | Öğretim yetkinliklerinin geliştirilmesi | Öğretim elemanlarının eğitim teknolojileri, ölçme-değerlendirme ve akreditasyon eğitim ihtiyaçları belirlenecektir. | Hizmet içi eğitim, seminer veya iyi uygulama paylaşımı yapılacaktır. | Katılım durumu ve eğitim sonrası geri bildirimler değerlendirilecektir. | Yeni eğitim ihtiyaçlarına göre ikinci dönem destek planı hazırlanacaktır. | Yüksekokul Müdürlüğü, Bölüm Başkanlıkları | Kalite Koordinatörlüğü, Sürekli Eğitim Merkezi | Mart-Kasım 2026 | En az 2 gelişim etkinliği; katılım listeleri | Eğitim duyuruları, katılım belgeleri, değerlendirme formları | Planlandı
17 | C. Araştırma ve Geliştirme | Araştırma performansının izlenmesi ve görünürlüğünün artırılması | Akademik yayın, proje, bildiri ve iş birliği göstergeleri için izleme tablosu hazırlanacaktır. | Öğretim elemanlarından dönemlik araştırma faaliyet bilgileri toplanacaktır. | Araştırma çıktıları birim düzeyinde analiz edilerek güçlü ve gelişime açık alanlar belirlenecektir. | Araştırma iş birlikleri, proje başvuruları ve yayın destekleri için hedefli bilgilendirme yapılacaktır. | Araştırma-Geliştirme Komisyonu | BAP, Proje Ofisi, Bölüm Başkanlıkları | Ocak-Aralık 2026 | Dönemlik araştırma izleme tablosu; faaliyet raporu | Yayın/proje listeleri, faaliyet raporu, web haberleri | Planlandı
18 | C.2 Araştırma Yetkinliği | Ulusal/uluslararası ortak araştırma ve proje kültürünün geliştirilmesi | Ortak çalışma yapılabilecek kurumlar ve araştırma alanları belirlenecektir. | Proje yazımı, TÜBİTAK/BAP/AB fırsatları hakkında bilgilendirme yapılacaktır. | Proje başvuru sayısı ve iş birliği girişimleri izlenecektir. | Başvuru yapılamayan alanlar için mentorluk/ekip eşleştirmesi yapılacaktır. | Araştırma-Geliştirme Komisyonu | Proje Ofisi, Dış Paydaşlar | Mart-Aralık 2026 | En az 1 bilgilendirme; en az 1 iş birliği/proje girişimi | Duyuru, katılım listesi, başvuru kayıtları | Planlandı
19 | D. Toplumsal Katkı | SKA ile ilişkili toplumsal katkı faaliyetlerinin sistematik izlenmesi | Toplumsal katkı faaliyetleri SKA başlıklarıyla eşleştirilecektir. | Programlar tarafından toplum sağlığı, çevre, bağımlılık, yaşlı/çocuk/engelli alanlarında faaliyetler yürütülecektir. | Faaliyet sayısı, katılımcı sayısı ve hedef kitle geri bildirimleri izlenecektir. | Etkisi yüksek faaliyetler sürdürülecek; düşük katılımlı faaliyetler yeniden tasarlanacaktır. | Toplumsal Katkı Komisyonu | Yerel Kurumlar, STK’lar, Öğrenci Kulüpleri | Ocak-Aralık 2026 | En az 4 toplumsal katkı faaliyeti; SKA eşleştirme tablosu | Etkinlik haberleri, fotoğraflar, katılım listeleri | Planlandı
20 | D.2 Toplumsal Katkı Performansı | Toplumsal katkı performansının ölçülmesi ve iyileştirilmesi | Toplumsal katkı faaliyetleri için kısa etki değerlendirme formu hazırlanacaktır. | Faaliyet sonrası katılımcı/yararlanıcı geri bildirimi alınacaktır. | Geri bildirimler dönem sonunda raporlanacaktır. | Sonuçlara göre 2027 faaliyet öncelikleri ve iş birliği alanları belirlenecektir. | Toplumsal Katkı Komisyonu | Kalite Komisyonu, Dış Paydaşlar | Haziran-Aralık 2026 | Etki değerlendirme formu; yıl sonu raporu | Geri bildirim formları, değerlendirme raporu | Planlandı

## Özet
2026 PUKÖ Eylem Planı Özet İzleme
Alan | Eylem Sayısı | Planlandı | Devam Ediyor | Tamamlandı | Revize Edilecek
A. Liderlik, Yönetişim ve Kalite | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
B. Eğitim ve Öğretim | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
C. Araştırma ve Geliştirme | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
D. Toplumsal Katkı | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Toplam | 20 | 20 | 0 | 0 | 0

## Kullanım Notu
Kullanım Notu
Bu dosya 2025 Birim İç Değerlendirme Raporu’nda vurgulanan kalite güvencesi, PUKÖ, paydaş katılımı, dijitalleşme, öğrenci geri bildirimleri, akreditasyon, araştırma ve toplumsal katkı başlıkları temel alınarak hazırlanmıştır.
Alan | Açıklama
Durum | Planlandı / Devam Ediyor / Tamamlandı / Revize Edilecek seçeneklerinden biri seçilebilir.
Kanıt / Çıktı | Yıl içinde oluşan belge, ekran görüntüsü, kurul kararı, haber linki veya analiz raporu yazılabilir.
Özet | Durum alanı güncellendikçe Özet sayfasındaki sayımlar otomatik güncellenir.