## Revizyon Bilgileri (hidden)
REVİZYON BİLGİLERİ
Revizyon No | Revizyon Tarihi | Revizyon Açıklaması
0 | - | İlk Yayın
1 | 2023-04-06 | - "Güçlü ve Geliştirmeye Açık Yönler" sütunu iki sütun olarak ayrıldı. - "Çalışma Grubu" "Sorumlu Birim" olarak değiştirildi.

## Liderlik, Yönetişim ve Kalite
|  | KALİTE SÜREÇLERİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ TEMELLİ EYLEM PLANI FORMU | [5 empty] | Doküman No | FRM-0807
[8 empty] | Yayın Tarihi | 2022-02-09
[8 empty] | Revizyon Tarihi | 2023-04-06
[8 empty] | Revizyon No | 1
Birim | SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI | [6 empty] | Ait Olduğu Dönem | 2023-1
A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE
# | Alt Ölçütler | Güçlü Yönler | Geliştirilmeye Açık Yönler | Planla [1] | Uygula [2] | Kontrol Et [3] | Önlem Al [4] | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birimler
A.1. Liderlik ve Kalite | A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı | Yönetim alanında farklı alan ve görevlerde çalışmış, tecrübeli donanımlı yöneticilerin görev alması, Genç, dinamik öğrenmeye açık takım çalışmasına uyumlu, bilgi açısından donanımlı personele sahip olması | Değişen teknolojik yenilik ve uygulamalara adapte olma yönümüz | *Yeni başlayan personel için ihtiyaç duyulan konularda hizmetiçi eğitim verilmesi sağlanacaktır. *Personele değişen mevzuata ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamak bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla eğitim verilmesi sağlanacaktır. | 1- PDB tarfından düzenlenen hizmetiçi eğitimlere katılım sağlanarak maksimum fayda sağlanmaya çalışılacaktır (Yıl boyunca), 2- Faaliyet alanlarımıza uygun diğer kurum/kuruluşlar tarafından verilen eğitimlere katılım sağlanacaktır (Yıl boyunca), 3-Yeni başlayan personele UBYS kullanımı konusunda rehberlik edilecektir (Yıl boyunca), 4-Satınalma yapan personelin ihale eğitimi alması sağlanacaktır (Yıl boyunca), 5-PDB tarfından düzenlenen hizmetiçi eğitimlere katılım sağlanacak ve maksimum fayda sağlanmaya çalışılacaktır (Yıl boyunca), 6-İhtiyaç duyulan konularda hizmetiçi eğitim verilmesi için PDB ile iletişime geçilecektir (Yıl boyunca). | 1- Eğitimlere katılan personel listesi ile kontrol edilecektir. 2- Diğer kurum/kuruluşlardan alınan katılım belgeleri ile kontrol edilecektir. | Eğitim sonuçlarının Başkanlığımız faaliyetlerine olumlu yansımadığı tespit edilirse, bunun nedeni araştırılarak eğitim alınan birime ya da kuruma geri bildirimde bulunularak eğitimin tekrarlanması sağlanacaktır. | SKS Daire Başkanlığı | * Genel Sekreterlik * Personel Daire Başkanlığı
| A.1.2. Liderlik | Personellerimizi ortak hedeflere yönelten, kararları takımıyla beraber alan, daima değişime açık lider yöneticilerin olması | Motivasyon kaynaklarının geliştirilmesi ihtiyacı | *Birim Kalite Komisyonu toplantıları ortak hedefler doğrultusunda gerçekleştirilecek ve tüm personelin karar alma süreçlerine etkin bir şeklide katılımı sağlanacaktır. *Birimimiz çalışanları ile güven ve saygı çerçevesinde etkili iletişim kurulacak ve motivasyonlarının artırılması için faaliyetler gerçekleştirilecektir. | 1-Birim Kalite komisyonu 3 ayda bir toplantı yapacaktır (Yıl boyunca). 2- Birimimizde tüm personelin katılımıyla yapılan toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda birimimizin kaliteli hizmet vermesi sürdürülecektir (Yıl boyunca). 3- Personeller ile kahvaltı, yemek vb. sosyal etkinlerde bir araya gelinerek personellerin motivasyonların artırılması sağlanacaktır (Yıl Boyunca). | *Kalite Komisyonu toplantı tutanakları ve Birim toplantı tutanakları ile karar alma süreçlerine katılan personel ve öğrenci sayıları ile verilen hizmetler kontrol edilecektir. *Gerçekleştirilen sosyal etkinliklerin etkisi idari personel memnuniyet anketleri ile kontrol edilecektir. | *Yapılamayan toplantılar için gerekçeler değerlendirilerek gerekli önlemler alınacaktır. *Motivasyon düşürücü olgu ve eylemlerin varlığında gerekli tedbirler alınarak motivasyonun düşmesi engellenecektir. | SKS Daire Başkanlığı | * Genel Sekreterlik * Personel Daire Başkanlığı
| A.1.3. Kurumsal Dönüşüm Kapasitesi | Üniversitemizin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve rekabet koşullarında Başkanlığımız yetki ve sorumluluk alanlarında değişen kanun, yönetmelik ve yönergeler konusunda hızlı bir şekilde adaptasyonun sağlanabilmesi |  | Değişen mevzuatların personeller tarafından Resmi Gazete vb. platformlar aracılığıyla takipleri sağlanacaktır. | Değişen mevzuat konusunda birim içi toplantılar yapılarak yürütülen iş ve işlemlere entegrasyonu sağlanacaktır (Yıl Boyunca). | Değişen mevzuat hakkında yapılan birim içi toplantıların sonuçları kontrol edilecektir. | Toplantılar neticesinde gerekli görülmesi durumunda Personel Daire Başkanlığından hizmet içi eğitim talepleri alınacaktır. | SKS Daire Başkanlığı | * Genel Sekreterlik * Personel Daire Başkanlığı * Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
| A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları | Kalite güvencesi kapsamında sorumluluklarımızla doğru orantılı olarak, göstermiş olduğumuz performans sonuçlarıyla ilgili düzenli, güvenli ve güncel bilgileri kolay erişilebilir şekilde paylaşarak kamuoyunu bilgilendirmek |  | 1- Birimimimizin sunduğu hizmetin performansına ilişkin iç ve dış paydaşlarla gerekli toplantılar yapılacaktır. 2- Bilgilendirme mekanizması olarak web sayfamız ve sosyal medya hesaplarımızın aktif kullanımı sağlanacaktır. 3- Yıllık faaliyet planları ve eylem planları ile yürütülen eylemlerin kontrolü Birim Faaliyet Raporu, Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu ve Birim İç Değerlendirme Raporlarıyla izlenmeye devam edilecektir. | 1- İç ve dış paydaş toplantıları yapılacaktır (Yıl boyunca). 2-PUKÖ temelli eylem planı ve yıllık faaliyet planı hazırlanacaktır (Mart-Nisan 2023). 3- Planlanan eylemler uygulanacaktır (Yıl Boyunca). 4- Stratejik plan izlemesi yapılacaktır, gerekli durumlarda faaliyet planında revizyon gerçekleştirilecektir (Haziran 2023). 4- Eylemlerin etkinliği kontrol edilecektir (Aralık 2023). 5- PUKÖ Temelli Eylem Planı Gerçekleşme Raporu, Birim Faaliyet Raporu ve Stratejik Plan Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır (Aralık 2023 - Ocak 2024). 6- Kontrol sonuçları BİDR'e yansıtılarak döngü tamamlanacaktır (Ocak 2024). | 1- Toplantılarda alınan kararların uygulama süreçleri kontrol edilecektir. 2- İlgili raporların sonuçları ile kontrol sağlanacaktır. | İşleyişte ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi için çalışmalar yapılacaktır. | SKS Daire Başkanlığı | * Genel Sekreterlik * Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı * Kalite Koordinatörlüğü
| A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik | Birimin kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmaları izlenmekte ve paydaş görüşleri doğrultusunda iyileştirilmektedir. | Web Sayfalarının gelişimlere entegrasyonu ile Sosyal medya araçlarının; güncel, etkin kullanımı, | Web sayfamızın ve sosyal medya hesaplarımızın aktif kullanılabilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimler alınacaktır. Birimimizin iş ve işlemlerine ilişkin faaliyetlerimiz, birim iç değerlendirme raporlarımız, ilanlarımız, duyurularımız KVKK'ya uygun olarak birim web sayfamızda yayınlanacaktır. | * İhtiyaç duyulan eğitimler gerçekleştirilen birim içi toplantılarda istişare edilerek belirlenecektir (Haziran - Temmuz 2023). * Tespit edilen ihtiyaç doğrultusunda Personel Daire Başkanlıından eğitim talep edilecektir (Ağustos 2023). * Stratejik Plan Değerlendirme Raporu, Birim Faaliyet Raporu ve birim İç Değerlendirme Raporu oluşturulduktan sonra internet sayfasından yayınlanacaktır (Aralık 2023-Ocak 2024). * Birimimiz faaliyetlerine ilişkin bilgiler web sayfamız ve sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacaktır (Yıl Boyunca). | 1-Birimimiz faaliyetlerine ilişkin geri bildirimler incelenecektir. 2-Web sayfa ile sosyal medya hesaplarımızın beğenilerinin takibi yapılacaktır. 3-Alınan eğitimler çerçevesinde web sayfamız ile sosyal medya hesaplarımızın güncellenmesi takip edilecektir. | Süreçte Bilgi İşlem Daire Başkanlığından da teknik destek ya da eğitim alma ihtiyacı doğarsa ilgili birimden talep edilecektir. | SKS Daire Başkanlığı | * Genel Sekreterlik * Bilgi İşlem Daire Başkanlığı * Kalite Koordinatörlüğü
A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar | A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar | Misyon, Vizyon ve politikaları benimsemiş personellere sahip olmamız |  | Misyon, vizyon ve politikalarımızın Başkanlığımıza dahil olacak yeni personeller tarafından benimsenmesi sağlanacaktır. | *Uyum eğitimi kapsamında Birime yeni başlayan personele misyon, vizyon ve politikalar anlatılacaktır (Yıl Boyunca). | BİDR ile kontrol sağlanacaktır. | Misyon, vizyon ve politikalar birim toplantılarında vurgulanacaktır. | SKS Daire Başkanlığı
| A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler | Stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmiş ve personeller tarafından benimsemiş olması |  | Stratejik amaç ve hedeflerimizin Başkanlığımıza dahil olacak yeni personeller tarafından benimsenmesi sağlanacaktır. | *Uyum eğitimi kapsamında Birime yeni başlayan personele stratejik amaç ve hedefler anlatılacaktır (Yıl Boyunca). | BİDR ile kontrol sağlanacaktır. | Stratejik amaç ve hedefler birim toplantılarında vurgulanacaktır. | SKS Daire Başkanlığı
| A.2.3. Performans Yönetimi | Performans yönetimindeki gösterge verilerine ulaşma oranımız |  | Birimimiz Stratejik planında yer alan 2023 performans göstergelerindeki hedefler gerçekleştirilecektir. Öğrenci ve personelin sağlık, beslenme, spor, sosyal alanlarda kaliteli hizmet ile buluşturulması sağlanacaktır. | Talepler birimimize verilen ödenekler dahilinde karşılanarak, ilgili gösterge hedefine ulaşılmasına destek olunacaktır (Yıl boyunca). Mediko Sosyal Merkezinin ana kampüse taşınması ile daha geniş kitleye hizmet verilmesi sağlanmış, spor ve sosyal tesislerin personel ve öğrenci kullanımına açılması sağlanacaktır (Yıl Boyunca). | Stratejik Plan gerçekleşme raporu, Karşılanan malzemelerin Taşınır İşlem Fişleri ile kontrol edilecektir. Olanakların kullanılması sürecinde personellerimizin aktif rol alarak talep ve şikayetleri yerinde tespit etmesi sağlanacaktır. | Odenek eksikliği kaynaklı yapılamayan alımlar için üst yönetim ile iletişime geçilecektir. | SKS Daire Başkanlığı | * Genel Sekreterlik * Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı * Kalite Koordinatörlüğü
[7 empty] | Olası talep ve şikayetlerin giderilmesi adına gerekli yazışmalar ve toplantılar yapılacaktır. | SKS Daire Başkanlığı | * Genel Sekreterlik * Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı * Kalite Koordinatörlüğü
A.3. Yönetim Sistemleri | A.3.2. İnsan Kaynakları Yönetimi | Birimde çalışan idari personelimizin çalışma memnuniyet düzeyi ile aidiyet duygusunun anket sonuçlarına göre Üniversitemiz ortalamasının üstünde olması |  | İnsan kaynakları yönetimine ilişkin kurallar ve süreçler bulunmaktadır. Şeffaf şekilde yürütülen bu süreçler Birimde herkes tarafından bilinmektedir. Eğitim ve liyakat öncelikli kriter olup, yetkinliklerin artırılması hedeflenecektir. | Çalışan memnuniyet, şikâyet ve önerilerini belirlemek ve izlemek amacıyla aylık personel toplantıları yapılacaktır (Yıl Boyunca). Personeller ile kahvaltı, yemek vb. sosyal etkinlerde bir araya gelinerek personellerin motivasyonların artırılması sağlanacaktır (Yıl Boyunca). | Yapılan toplantılar sonucunda olası makul şikayet ve öneriler değerlendirildikten sonra analiz edilecek ve hayata geçirilmesi sağlanacaktır. | Olası talep ve şikayetlerin giderilmesi adına gerekli yazışmalar ve toplantılar yapılacaktır. | SKS Daire Başkanlığı | * Genel Sekreterlik * Personel Daire Başkanlığı *Kalite Koordinatörlüğü
A.4. Paydaş Katılımı | A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı | Tüm paydaşlarımızın sunduğumuz hizmetlerden memnuniyet duymaları |  | Paydaş olarak gördüğümüz müstecirlerle ödemeler, hijyen ve diğer konularda toplantılar yapılacaktır. Birim Danışma Kurulu oluşturulacaktır. | 1- Müstecirlerin kira ve diğer ödemeler konusundaki talepleri dikkate alınarak mevzuat çerçevesinde gerekli yazışmalar yapılacaktır (Yıl Boyunca). 2- Hijyen ve diğer konularda rutin denetimlerin yapılması sağlanacaktır (Yıl Boyunca). 3- Birim içi toplantıda danışma kurulunda görev alması gereken paydaşlar belirlenecektir (Haziran 2023). 4- Belirlenen paydaşlara Danışma Kurulunda görev alması için teklif götürülecektir (Temmuz 2023). 5- Teklifi kabul eden paydaşlar ile Kurul oluşturulacak ve sorumlu rektör yardımcısının onayına sunulacaktır (Ağustos 2023). 6- Onaya istinaden danışma kurulu internet sitesinde yayınlanacaktır (Eylül 2023). | Yazışmalar ile denetim tutanakları vasıtasıyla kontroller sağlanacaktır. | Olası eksiklik ve ihmallerin düzeltilmesi adına gerekli bilgilendirmelerin yapılması sağlanacaktır | SKS Daire Başkanlığı | *Genel Sekreterlik * Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı * Kalite Koordinatörlüğü *İç ve Dış Paydaşlar
Açıklamalar
[1] Belirlenen güçlü yanların iyileştirilmesi geliştirmeye açık yönlerin de güçlü yöne evrilmesi için yıl içerisinde uygulanmak üzere neler planlanmaktadır? Varsa ulaşılmak istenen hedefler ve performans göstergeleri nelerdir?
[2] Planlanan eylemler hangi takvimle nasıl uygulanacaktır?
[3] Ulaşılmak istenen hedeflere ve/veya performans göstergelerine ulaşılıp ulaşılmadığı nasıl kontrol edilecektir?
[4] Güçlü yöne evrilen geliştirmeye açık yönlerle iyileştirilen güçlü yönlerin devamı için neler yapılacak, ne gibi standartlar getirilecektir?

## Eğitim-Öğretim
|  | KALİTE SÜREÇLERİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ TEMELLİ EYLEM PLANI FORMU | [5 empty] | Doküman No | FRM-0807
[8 empty] | Yayın Tarihi | 2022-02-09
[8 empty] | Revizyon Tarihi | 2023-04-06
[8 empty] | Revizyon No | 1
Birim | SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI | [6 empty] | Ait Olduğu Dönem | 2023-1
A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE
# | Alt Ölçütler | Güçlü Yönler | Geliştirilmeye Açık Yönler | Planla [1] | Uygula [2] | Kontrol Et [3] | Önlem Al [4] | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birimler
B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri | B.3.5. Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler | Öğrenci kulüplerimizin varlığı ve Üniversitemiz tarafından öğrenci kulüplerimizin bilimsel yarışma ve festivallere katılabilmesi amacıyla desteklenmesi |  | 1- Öğrenci kulüplerimizin mal ve malzeme taleplerinin bütçe olanakları çerçevesinde desteklenmesi sağlanacaktır. 2- Öğrenci kulüplerimize stant desteği verilecektir. 3- Öğrenci kulüplerimize teknik ve bilimsel geziler için araç desteği verilecektir. | 1- Öğrenci kulüpleri çalışma planları değerlendirilerek taleplerine ilişkin yazışmalar yapılacaktır (Yıl Boyunca). 2- Stant talep dilekçeleri alınarak kulüplerin hizmetten yararlanmaları sağlanacaktır (Yıl Boyunca). 3- Öğrenci kulüplerimize teknik ve bilimsel geziler için araç desteği verilmesi adına yazışmalar yapılacaktır (Yıl Boyunca). | Faaliyet Raporları ve etkinliklere dair dokümanlar ile kulüp faaliyetleri kontrol edilecektir. | Faaliyet yapmadıkları tespit edilen ve üye sayıları azalan kulüplerin yönetim değişikliklerinin yapılması sağlanacaktır. | SKS Daire Başkanlığı | Tüm Birimler
|  | Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen sportif yarışmalara katılacak öğrencilerin desteklenmesi |  | Yarışmaya katılan kafilelere bütçe çerçevesinde araç, malzeme ve yevmiye desteği verilecektir. | Yarışmaya katılan kafilelere bütçe çerçevesinde araç, malzeme ve yevmiye desteği verilebilmesi için yazışmalar yapılacaktır (Yıl Boyunca). | Etkinliklere dair dokümanlar ile faaliyetler kontrol edilecektir. | Olası aksaklıkların giderilmesi için Üniversite Sporları Federasyonu ile iletişim kurulacaktır. | SKS Daire Başkanlığı | Tüm Birimler
|  |  | Kulüplerin tanınırlılığı ve üye sayılarının artırılması | 1- Kulüplere ofis verilmesi sağlanacaktır. 2- Kulüp web sayfasının aktif kullanılması için gerekli yardım yapılacaktır. | 1-Kulüplere ofis verilmesi için gerekli yazışmalar yapılacaktır (Haziran-Ağustos 2023). 2-Kulüp web sayfasının aktif kullanımı için Bilgi İşlem Daire Başkanlığıyla yazışmalar yapılacaktır (Haziran-Ağustos 2023). | Yapılan yazışmaların akıbeti kontrol edilecektir. | 1- Sonuçlanmayan yazışmalar için yeniden yazışma yapılacaktır. 2- Faaliyet yapmadıkları tespit edilen ve üye sayıları azalan kulüplerin yönetim değişiklikleri yapılacaktır. | SKS Daire Başkanlığı | Tüm Birimler
|  |  | Yarışmaya katılan takımlarımızın üst sıralarda yer alması için motive edilmesi | Yarışmaya katılan takımlara bütçe çerçevesinde araç ve malzeme desteği verilecek olup üst sıralarda yer almaları için motive edilecektir. | Yarışmaya katılan takımların üst sıralarda yer almaları için motivasyon toplantıları yapılacaktır (Yıl Boyunca). | Takımların ihtiyaçları değerlendirilerek yarışma sonuçları ile başarı durumları kontrol edilecektir. | Olası başarısızlık durumlarında eksiklerin tespit edilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması sağlanacaktır. | SKS Daire Başkanlığı | Tüm Birimler
|  |  | Yemek hizmetinden yararlanan öğrenci sayısının artırılması | 1- Yemek hizmetinin tanıtımı sağlanacaktır. 2- Yemek kalitesinin artırılması sağlanacaktır. | 1- İletişim Koordinatörlüğü ve birim sosyal medya hesapları aracılığı ile yemek hizmetinin tanıtımı sağlanacaktır (Yıl Boyunca). 2- Yemek kalitesinin iyileştirilmesi ve talep edilen yemek çeşitliliği firması ile yazışmalar yapılacaktır (Haziran-Ağustos 2023). | E-Kampüs sisteminden alınan raporlar ile kontrol edilecektir. | Sosyal İşletmeler ve Denetleme Komisyonu tarafından gerekli kontroller yapılacaktır. | SKS Daire Başkanlığı | Tüm Birimler
Açıklamalar
[1] Belirlenen güçlü yanların iyileştirilmesi geliştirmeye açık yönlerin de güçlü yöne evrilmesi için yıl içerisinde uygulanmak üzere neler planlanmaktadır? Varsa ulaşılmak istenen hedefler ve performans göstergeleri nelerdir?
[2] Planlanan eylemler hangi takvimle nasıl uygulanacaktır?
[3] Ulaşılmak istenen hedeflere ve/veya performans göstergelerine ulaşılıp ulaşılmadığı nasıl kontrol edilecektir?
[4] Güçlü yöne evrilen geliştirmeye açık yönlerle iyileştirilen güçlü yönlerin devamı için neler yapılacak, ne gibi standartlar getirilecektir?