## 1-Kontrol Ortamı
1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KOS1 | Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
KOS 1.1 | İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. | Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı yönetici ve personel tarafından desteklenmektedir. | KOS 1.1.1 | İç Kontrol Sisteminin geliştirilmesine yönelik olarak birim bazında her yıl uyum eylem planı hazırlanacak ve birim web sayfasında kamuoyuna duyurulacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Spor Bilimleri Fakültesi Uyum Eylem Planı Web Sayfası Çıktısı | 2024-12-31 | https://sporbf.bartin.edu.tr/ic-kontrol-02070534.html
KOS 1.2 | İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. | Yöneticiler iç kontrol sisteminin uygulanmasında, personele örnek tutum ve davranışlar sergilemektedir. | KOS 1.2.1 | Birim yöneticileri İç Kontrol sisteminin uygulanması aşamasında kanun ve mevzuata uygun iş ve işlemlerin yürütülmesinde alt çalışanlarına örnek olacak tutum ve davranışları ile yol gösterici konumdadırlar. Bu kapsamda birim yöneticileri tarafından iç kontrol standartlarının tüm personel tarafından sahiplenilmesi, öğrenilmesi ve birimlerinde uygulanmasını sağlamak üzere yıl sonunda toplantı yapılacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Bilgilendirme Mailleri Web Sayfası Çıktıları | 2024-12-31 | Bilgilendirme Mailleri ve Web Sayfasına ait çıktılar Kanıt-1, 2 ve 17'de yer almaktadır.
KOS 1.3 | Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. | Üniversitemiz Etik Yönergesi hazırlanmış ve Etik Kurulu oluşturulmuştur. Etik kurul tüm birimlerle aktif olarak çalışmaktadır | KOS 1.3.1 | Fakültemiz bünyesinde görev yapan tüm personelin Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden Hizmet İçi Eğitim kapsamında Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeri konulu eğitimi almaları sağlanmıştır. | Spor Bilimleri Fakültesi | Personel Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü | Üst Yazı | 2024-12-31
KOS 1.4 | Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. | Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde işlemler yapılmakta olup, hazırlanan raporlar Fakültemiz ve Üniversitemiz Web Sayfasında yayınlanmaktadır. | KOS 1.4.1 | Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik güvence altına alınmış olup yıllık olarak izlemesi yapılacaktır. Yıllık faaliyet raporları hazırlanacak, performans göstergeleri doğrultusunda Fakülte performansı yıllık olarak değerlendirilecek ve Fakülte web sayfasında duyurulacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Rapor, Web Sayfası Çıktısı | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Fakültemiz Web Sayfasında duyurulmaktadır. https://sporbf.bartin.edu.tr/ic-kontrol-02070534.html
KOS 1.5 | İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. | Birimimizde adil ve eşit davranım konusunda gerekli hassasiyet gösterilmektedir. Karşılaşılan sorunların iletilebilmesine olanak tanıyan iletişim kanalları açıktır. | KOS 1.5.1 | Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmasına ilişkin eğitimlere Fakültemiz akademik ve idari personelince katılım sağlanacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi | Personel Daire Başkanlığı Genel Sekreterlik | Geri Bildirimler | 2023-12-31 | Hizmetiçi eğitim bilgilendirmeleri Personel Daire Başkanlığı aracılığı ile tüm personele kurumsal e-posta adresleri ve UBYS üzerinden yapılamaktadır. Kanıt-3 ve Kanıt-4
|  |  | KOS 1.5.2 | Fakültemiz hizmetlerinden yararlananların şikayet ve önerileri ilgili birimimizce sürekli değerlendirilecek ve yıllık sonuç raporları hazırlanacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi CİMER ve RİMER Müraacatları Sorumlusu | Genel Sekreterlik Hukuk Müşavirliği Özel Kalem Müdürlüğü | Rapor | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Fakültemiz hizmetlerinden yararlananların şikayet ve önerileri ile ilgili birimimize gelen müraacatlar doğrultusunda Fakültemizce Yıllık Sonuç Raporu hazırlanacak ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilecektir. (Kanıt-5 ve Kanıt-6)
KOS 1.6 | İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır. | Birimimizin akademik ve idari süreçlerine ilişkin faaliyetleri, mevzuata uygun olarak belgelendirilmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca her yıl güncellenmektedir. | KOS 1.6.1 | İdarenin faaliyetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yapıldığını tahahhüt eden Birim Faaliyet Raporu ve ekinde bulunan İç Kontrol Güvence Beyanı Harcama Yetkilisi/Mali Hizmetler Birim Yöneticisi tarafından imza altına alınacak ve kamuoyuna duyurulacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Birim Faaliyet Raporu Web Sayfası | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Fakültemize ilişkin iş ve işlemler Birim Faaliyet Raporunda yer almaktadır. İlgili Web sayfasına ait link aşağıda belirtilmektedir. https://sporbf.bartin.edu.tr/ic-kontrol-02070534.html
KOS2 | Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.
KOS 2.1 | İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. | Fakültemiz misyonu tanımlanmış olup, birimimiz tarafından benimsenmiştir. Fakültemiz birim faaliyet raporları ve stratejik planında yer aldığı gibi Fakültemiz ve Üniversitemiz Web Sayfalarında da yayınlanmaktadır. | KOS 2.1.1 | Fakültemiz misyonu akademik ve idari personelimize duyurulmuş olup, yeni göreve başlayan personel de oryantasyon eğitiminde bilgilendirilecek ve yılda en az bir kez personelinin kurumsal e-posta adreslerine misyon bilgilendirme e-postası gönderilecektir. | Spor Bilimleri Fakültesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu | Personel Daire Başkanlığı Genel Sekreterlik | Duyuru ile ilgili Web Sayfası çıktısı Stratejik Plan Faaliyet Raporları | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Fakültemiz misyonu birimimiz Web Sayfasında, Birim Faaliyet Raporu ve Stratejik Planımızda yer almakta olup, linkleri aşağıdaki gibidir. https://sporbf.bartin.edu.tr/hakkimizda/misyon-ve-visyon.html https://sporbf.bartin.edu.tr/kalite/stratejik-plan.html https://sporbf.bartin.edu.tr/ic-kontrol-02070534.html Üniversitemiz ve Fakültemiz misyon ve vizyonlarının kurumsal e-posta adreslerine gönderilmesine ilişkin ekran görseli Kanıt-1'de yer almaktadır.
KOS 2.2 | Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. | Fakültemiz tüm personeline görev tanımları ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yazılı ve sürekli erişilebilir olması için Web ortamında yayınlanmıştır. | KOS 2.2.1 | Fakültemiz tüm personeline görev tanımları yazılı olarak gönderilecektir. Fakültemiz Web sayfasında sürekli erişilebilirliğin sağlanabilmesi için görev tanımları yayınlanacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi | Personel Daire Başkanlığı Genel Sekreterlik | Üst Yazı Web Sayfası Tebliğ-Tebellüğ Belgesi | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Görev Tanımlarının Fakültemiz Web Sayfasında yayınlandığına dair ilgili link aşağıda sunulmuştur. https://sporbf.bartin.edu.tr/gorev-tanimlari.html
|  |  | KOS 2.2.3 | Fakültemizin amacı ve hedefleri ile diğer hizmet verilerinin toplanması, izleme ve değerlendirilmesi amacıyla Üniversitemiz tarafından hazırlanan veri toplama yönergesine uyum sağlanarak planlanan hedeflerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Koordinatörlüğü | Yönerge | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Fakültemizin stratejik planı ve performans göstergelerinde belirtilen amaç ve hedeflerinin değerlendirilmesine yönelik Üniversitemizce hazırlanan Veri Toplama Yönergesine uyum sağlanacaktır.
KOS 2.3 | İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. | Fakültemiz personeline görevlere ilişkin yetki ve sorumlulukları kapsayan görev dağılımı yazılı olarak yapılmıştır. | KOS 2.3.1 | Fakültemiz görev tanımlarına paralel olarak, akademik ve idari personelin işlerini zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için süreç iş ve akış şemaları güncellenerek Fakültemiz Web Sayfasında yayımlanacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi | Personel Daire Başkanlığı Genel Sekreterlik | Web Sayfası Üst Yazı Tebliğ-Tebellüğ Belgesi | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Fakültemiz Görev Tanımları Web Sayfamızda güncel haliyle mevcut olup ilgili link aşağıda sunulmuştur. https://sporbf.bartin.edu.tr/gorev-tanimlari.html
|  |  | KOS 2.3.2 | İş süreçleri ve iş akış şemaları Üniversitemiz ve Fakültemiz genelinde standart form oluşturularak yapılacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi | Kalite Koordinatörlüğü | İş Süreçleri ve İş Akış Şemaları Formu Web Sayfası | Sürekli | Üniversitemiz ve Fakültemiz genelinde Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen standartlar formlar kullanmakta ve gerek öğrenci gerekse personele yönelik hazırlanan standart formlara Fakültemiz Web Sayfasında yer verilmiştir. İlgili linkler aşağıda yer almaktadır. https://sporbf.bartin.edu.tr/formlar.html
KOS 2.4 | İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. | Fakültemiz idari ve akademik birimlerine ait teşkilat şemaları mevcuttur. Bu şemalar her birimin Web Sayfasından duyurulmuştur. Değişiklikler hemen güncellenmektedir. | KOS 2.4.1 | Fakültemiz mevcut teşkilat şemaları gözden geçirilerek gerekli durumlarda revize edilecektir. Yeni açılan bölüm olması halinde gerekli teşkilat şemaları oluşturulacaktır. Ayrıca iş yükü analizleri yapılarak görev dağılım şemaları güncellenecektir. | Spor Bilimleri Fakültesi | Personel Daire Başkanlığı Genel Sekreterlik | Birim Faaliyet Raporu İdare Faaliyet Raporu | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Fakültemiz teşkilat şemalarında güncellemeler Fakültemiz Web Sayfasında duyurulmaktadır. İlgili organizasyon şemasına ait link aşağıda sunulmuştur. https://sporbf.bartin.edu.tr/hakkimizda/organizasyon-ve-teskilat-semalari.html
KOS 2.5 | İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. | Birimimiz organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumlulukları kanunla belirlenmiş olup, birimler bu görevlerini yerine getirmektedir. Elektronik belge sistemine geçilmiş olup istenilen bir belgeye bu sistem üzerinden erişilebilmektedir. | KOS 2.5.1 | Fakültemizin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı açısından her yıl yeniden gözden geçirilecek ve hesap verilebilir olması sağlanacaktır. Görev dağılımları her yıl güncellenerek Web Sayfasında ilan edilmesi sağlanacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Görev Dağılımları ve Teşkilat Şeması Web Sayfası Çıktısı | 2024-12-31 | Görev Dağılımları sürekli güncellenecek ve Web Sayfasında ilan edilmesi sağlanacaktır. Fakültemiz görev dağılımları ile ilgili link aşağıda sunulmuştur. https://sporbf.bartin.edu.tr/gorev-tanimlari.html
KOS 2.6 | İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. | Fakültemizde hassas görevlere ilişkin prosedürler belirlenmiştir ve personele duyrulmuştur. | KOS 2.6.1 | Fakültemiz birim yöneticileri tarafından hassas görevlerin neler olduğu belirlenecek ve bu görevler için uygun bir rotasyon politikası oluşturulacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi | Personel Daire Başkanlığı Genel Sekreterlik | Hassas Görevler Web Sayfası Çıktısı | 2024-12-31 | Fakültemiz hassas görevleri günün koşullarına göre sürekli güncellenerek Web Sayfamızda duyurulmaktadır. Fakültemiz Web Sayfasında yer alan Hassas Görev Tespit Formu ve Hassas Görev Envanterine ait linkler aşağıda yer almaktadır. https://sporbf.bartin.edu.tr/ic-kontrol-02070534.html
KOS 2.7 | Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. | Fakültemiz Yöneticileri görev sonuçlarını izlemek için yılda en az bir kez değerlendirme toplantısı yapmaktadır. | KOS 2.7.1 | Fakültemiz birim yöneticileri, görev değerlendirme sonuçlarını personelle paylaşacak ve düzeltici tedbirleri tartışacaktır. Birim yöneticileri tarafından görevlerin sonucu UBYS üzerinden takip edilecektir. | Spor Bilimleri Fakültesi | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | UBYS çıktısı Web Sayfası Geri Bildirimler Toplantı Tutanakları | 2024-12-31 | Fakültemiz Birim yöneticileri tarafından görevlerin sonucu UBYS üzerinden takip edilmektedir. İlgili link aşağıda sunulmuştur. https://ubys.bartin.edu.tr
KOS3 | Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
KOS 3.1 | İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. | Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Kapsamında personel ve insan kaynaklarınına İlişkin eylemler için Personel Daire Başkanlığının eylemleri mevcut olup makul güvence sağlanmıştır. | KOS 3.1.1 | Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Kapsamında personel ve insan kaynaklarınına İlişkin eylemler için Personel Daire Başkanlığının eylemleri mevcut olup makul güvence sağlanacaktır. | Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Kapsamında personel ve insan kaynaklarınına İlişkin eylemler için Personel Daire Başkanlığının eylemleri mevcut olup makul güvence sağlanmıştır. | Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Kapsamında personel ve insan kaynaklarınına İlişkin eylemler için Personel Daire Başkanlığının eylemleri mevcut olup makul güvence sağlanmıştır. | Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Kapsamında personel ve insan kaynaklarınına İlişkin eylemler için Personel Daire Başkanlığının eylemleri mevcut olup makul güvence sağlanmıştır. | Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Kapsamında personel ve insan kaynaklarınına İlişkin eylemler için Personel Daire Başkanlığının eylemleri mevcut olup makul güvence sağlanmıştır.
KOS 3.2 | İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | Fakültemiz yönetici ve personelinin görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyime sahip olmasını temin etmek için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca verilen Hizmet İçi Eğitimlere katılım sağlanmaktadır. | KOS 3.2.1 | Fakültemiz Personelinin bilgi ve deneyim kazanması amacıyla Üniversitemiz ve diğer kurumlar tarafından plan ve programlar dahilinde hizmet içi eğitimlere katılım sağlanmaya devam edilecektir. | Spor Bilimleri Fakültesi | Personel Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü | Eğitim Programı Duyuru Yazısı ve Katılanların Listesi | 2024-12-31 | Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı Hizmet İçi Şube Müdürlüğü tarafından gönderilen Hizmet İçi Eğitimler kapsamında Fakültemiz personellerine gerekli duyurular yapılmış ve katılım sağlanmıştır.
|  |  | KOS 3.2.2 | Fakültemizde göreve yeni başlayan personele oryantasyon eğitimleri verilecektir. | Spor Bilimleri Fakültesi | Personel Daire Başkanlığı | Oryantasyon Eğitimi Web Sayfası Görseli | Dönemsel | Fakültemizde göreve yeni başlayan akademik ve idari personelimize oryantasyon eğitimleri verilmektedir. Kanıt-13,14 ve 15
KOS 3.3 | Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir. | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir. | KOS 3.3.1 | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir. | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir. | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir. | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir. | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir. | Bartın Üniversitesi Rektörlüğü ve Personel Daire Başkanlığınca makul güvence sağlanmıştır.
KOS 3.4 | Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır. | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir. | KOS 3.4.1 | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir. | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir. | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir. | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir. | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir. | Bartın Üniversitesi Rektörlüğü ve Personel Daire Başkanlığınca makul güvence sağlanmıştır.
KOS 3.5 | Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. | Hizmet içi eğitim faaliyetleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının ilgili yazısı ile Üniversitemiz ve Fakültemiz birimlerinin ihtiyacı dahilinde belirlenmektedir. | KOS 3.5.1 | Üniversitemiz ve Fakültemiz birimlerinin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı Hizmet İçi Şube Müdürlüğünce düzenlenen eğitimlere belirlenen eğitim tarihlerinde düzenli olarak katılım sağlanacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi | Tüm Birimler | Eğitim Programı Duyuru Yazısı ve Bilgilendirme Maili | Sürekli | Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca düzenlenen eğitimlere Fakültemizin akademik ve idari personeli tarafından gerekli katılımın sağlanması için yapılan duyurulara ait Üst Yazı ve Bilgilendirme Maili Kanıt-3,4'de yer almaktadır.
KOS 3.6 | Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir. | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir. | KOS 3.6.1 | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir. | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir. | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir. | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir. | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir. | Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca söz konusu eyleme yönelik makul güvence sağlanmıştır.
KOS 3.7 | Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. | Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde Üniversitemiz Ödüllendirme Yönergesi mevcuttur. | KOS 3.7.1 | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir. | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir. | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir. | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir. | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir. | Üniversitemizin bu kapsamda Ödüllendirme Yönergesi mevcut olup makul güvence sağlanmıştır.
KOS 3.8 | Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır. | Fakültemizde mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde işlem yapılmaktadır. Üniversitemiz tarafından Personel mevzuatı ve yapılan değişikliklere yönelik Fakültemiz akademik ve idari personeline bilgi verilmektedir. | KOS 3.8.1 | Personel mevzuatında yapılan değişiklikler ve düzenlemeler Fakültemiz tarafından Üst Yazı ve Fakültemiz Web Sayfasında yayınlanarak duyurulacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi | Personel Daire Başkanlığı Genel Sekreterlik | Duyuru Yazısı ve Web Sayfası Görüntüsü | Sürekli | Üniversitemiz tarafından Personel mevzuatı ve yapılan değişiklikler ile ilgili gelen yazılar Fakültemizde görev yapan tüm personelimize duyurulmaktadır. Kanıt-16
KOS4 | Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.
KOS 4.1 | İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. | İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri hiyerarşik yapılanma ve organizasyon yapısı çerçevesinde ilgili yönergeye dayandırılmıştır. | KOS 4.1.1 | İş akış süreçleri kalite koordinatörlüğünün oluşturmuş olduğu standart formlar kapsamında güncel bir şeklde Web Sayfamızda duyurulacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi | Kalite Koordinatörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Web Sayfası | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | İş Akış Süreçleri Fakültemiz Web Sayfasında güncellenerek yayınlanmış olup ilgili link aşağıda yer almaktadır. https://sporbf.bartin.edu.tr/is-akis-surecleri.html
KOS 4.2 | Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. | Üniversitemizde yetki devirleri yasal mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup yetki devrine ilişkin onay, yazı vs. ilgili birimlere yazı ile bildirilmektedir. | KOS 4.2.1 | Yetki devirleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda yer alan yetki devri bölümüne uygun olarak ve Üniversitemiz imza yönergesi kapsamında yürütülecektir. | Spor Bilimleri Fakültesi | Üst Yönetim | Mevzuat Üst Yazı | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Üniversite Mevzuat https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/85269548 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
KOS 4.3 | Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. | Fakültemizde Harcama yetkilileri ve Gerçekleştirme Görevlileri hiyerarşik olarak belirlenmiştir. | KOS 4.3.1 | Yetki devirleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda yer alan yetki devri bölümüne uygun olarak ve Üniversitemiz imza yönergesi kapsamında yürütülecektir. | Spor Bilimleri Fakültesi | Üst Yönetim | Mevzuat Üst Yazı | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Üniversite Mevzuat https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/85269548 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
KOS 4.4 | Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahiptir. | KOS 4.4.1 | Yetki devirleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda yer alan yetki devri bölümüne uygun olarak ve Üniversitemiz imza yönergesi kapsamında yürütülecektir. | Spor Bilimleri Fakültesi | Üst Yönetim | Mevzuat Üst Yazı | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Üniversite Mevzuat https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/85269548 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
KOS 4.5 | Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. | Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermekte, yetki devreden ise bu bilgiyi aramaktadır. | KOS 4.5.1 | Yetki devirleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda yer alan yetki devri bölümüne uygun olarak ve Üniversitemiz imza yönergesi kapsamında yürütülecektir. | Spor Bilimleri Fakültesi | Üst Yönetim | Mevzuat Üst Yazı | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Üniversite Mevzuat https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/85269548 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

## 2-Risk Değerlendirme
1- RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
RDS5 | Planlama ve Programlama: İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.
RDS 5.1 | İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır. | Birimimiz çalışmalarını Stratejik Plan doğrultusunda yapılandırmaktadır. | RDS 5.1.1 | Birim Stratejik Planları üç yılda bir yeniden hazırlanacaktır. İzleme ve değerlendirilmesi SGDB tarafından altı ayda bir gerçekleştirilecektir. | Spor Bilimleri Fakültesi | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Stratejik Plan | 15.01.2022 15.01.2023 15.01.2024 | Fakültemiz Stratejik Planı Web Sayfamızda yayınlanmış olup ilgili link aşağıda sunulmuştur. https://sporbf.bartin.edu.tr/kalite/stratejik-plan.html
RDS 5.2 | İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programını hazırlamalıdır. | Birimimiz yürüteceği program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programını her yıl hazırlamaktadır. | RDS 5.2.1 | Fakültemizde yürütülen faaliyet ve projelerle ilgili performans hedef ve programları ve bunların kaynak ihtiyacını gösterir performans programı hazırlanacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Performans Programı | 2024-12-31 | Fakültemiz Yatırım Bütçe Teklifleri Rektörlük Makamına sunulmuş ve Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığına kurumsal mail aracılığıyla gönderim sağlanmıştır. İlgili belgeler Kanıt-7,8,9 ve 10'da yer almaktadır.
RDS 5.3 | İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır. | Birimimiz bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamaktadır. | RDS 5.3.1 | Fakültemiz Performans Programı, Stratejik Plandaki amaç hedefler doğrultusunda alımların birbirine uyumlu olması sağlanacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Ödeme Emri Belgeleri Bütçe | 2024-12-31 | Ödeme Emri Belgeleri (MYS)
|  |  | RDS 5.3.2 | Üniversitemiz stratejik planı ve performans programının yürürlüğe girmesi sonucu Fakültemiz bütçesi her yıl stratejik plan ve performans programı ile eşgüdüm halinde performans esaslı hazırlanacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Fakültemiz Bütçe Teklifleri | 02.07.2022 02.07.2023 02.07.2024 | Fakültemiz bütçe teklifleri Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmiş olup Kanıt-11'de yer almaktadır.
RDS 5.4 | Yöneticiler faaliyetlerin ilgili mevzuat stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. | Faaliyetler mevzuata uygun olarak yapılmakta ve Stratejik Plan, Performans Programı ve Birim Bütçesi Çerçevesinde yürütülmektedir. | RDS 5.4.1 | Her yıl Faaliyet Raporları hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilecektir ve Web Sayfasında ilan edilecektir. | Spor Bilimleri Fakültesi | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Değerlendirme Raporu Faaliyet Raporu | 15.01.2022 15.01.2023 15.01.2024 | Fakültemize ait Birim Faaliyet Raporları yıllar itibarıyla Web Sayfasında mevcut olup linki aşağıdadır. https://sporbf.bartin.edu.tr/ic-kontrol-02070534.html
RDS 5.5 | Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. | Üst Yönetim tarafından belirlenen özel hedeflerin uygulanmasına dönük faaliyetler gerçekleştirilmesi ve duyurulması birim içinde yapılmaktadır. | RDS 5.5.1 | Stratejik planda yer alan hedef ve amaçlar doğrultusunda çalışmalar devam edecektir. | Spor Bilimleri Fakültesi | Tüm Birimler | Faaliyet Raporu Web Çıktısı | 15.01.2022 15.01.2023 15.01.2024 | Fakültemiz tarafından belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan Stratejik Plan ve Faaliyet Raporları Web Sayfamızda mevcuttur. Linkleri aşağıdadır. https://sporbf.bartin.edu.tr/kalite/stratejik-plan.html https://sporbf.bartin.edu.tr/ic-kontrol-02070534.html
RDS 5.6 | İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır. | Birimimizin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgilidir ve sürelidir. Her yıl güncellenmektedir. | RDS 5.6.1 | Birim yöneticileri, birim performans hedeflerini stratejik plan ve birim performans kapsamında değerlendirecek, birim performans hedeflerini belirlerken bunların belirlenen süre ve ölçülere göre olması sağlanacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Değerlendirme Raporu Faaliyet Raporu | 2024-12-31 | https://sporbf.bartin.edu.tr/ic-kontrol.html
RDS6 | Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir.
RDS 6.1 | İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir. | Üniversitemiz Risk Yönergesi Kapsamında Birim Risk Koordinatörlüğü oluşturulmuş olup alt birim risk koordinatörlükleri bu doğrultuda çalışmalarını sürdürecektir. | RDS 6.1.1 | Yönetimsel ve fiziksel riskler belirlenerek İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğüne ve Genel Sekreterliğe bilgi verilecektir. Belirlenen riskler Fakültemiz web sayfasında kamuoyu ile paylaşılacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi | Genel Sekreterlik Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü | Birim Risk Analizi Üst Yazı Web Sayfası | 2024-12-31 | Staratejik Plan hazırlanması aşamasında GZFT analizleri https://sporbf.bartin.edu.tr/kalite/stratejik-plan.html https://sporbf.bartin.edu.tr/ic-kontrol-02070534.html
RDS 6.2 | Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. | Üniversitemiz Risk Yönergesi Kapsamında çalışmalar yürütülmektedir. | RDS 6.2.1 | Üniversitemiz Risk Yönergesi Kapsamında mevcut yönetimsel riskler gözden geçirilerek yeniden değerlendirilecektir. | Spor Bilimleri Fakültesi | Genel Sekreterlik Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü | Birim Risk Analizi | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | https://sporbf.bartin.edu.tr/ic-kontrol-02070534.html
RDS 6.3 | Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. | Eylem planımız her yıl oluşturularak kontrol faaliyetleri bölümünde mevcut risklere ilişkin alınacak tedbirler yer almaktadır. | RDS 6.3.1 | Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri, önem sırasına göre raporlanacak ve risklerin giderilmesine yönelik öneri ve tedbirler bildirilecek ve Eylem Planında yer alacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi | Genel Sekreterlik Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü | Birim Eylem Planı | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | https://sporbf.bartin.edu.tr/ic-kontrol-02070534.html

## 3-Kontrol Faaliyetleri
3- KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KFS7 | Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.
KFS 7.1 | Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır. | Birimimiz için her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol stratejisi ve yöntemlerini belirlemek üzere iş süreç akış şeması oluşturulmuş ve Web Sayfamızda yayınlanmıştır. | KFS 7.1.1 | Risklerin izlenmesi, karşılaştırılması, analizi ve raporlanması için Üniversitemiz Risk Yönergesi Kapsamında çalışmalar yürütülecek uyum eylem planıında ve faaliyet raporlarında önlem ve tedbirlere yer verilecektir. | Spor Bilimleri Fakültesi | Tüm Birimler | Birim Uyum Eylem Planı Birim Faaliyet Raporları | 2024-12-31 | Birim Uyum Eylem Planı ve Birim faaliyet raporuda üstün ve zayıf yönler ile riskler belirlenmektedir. https://sporbf.bartin.edu.tr/ic-kontrol-02070534.html
KFS 7.2 | Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. | Süreç akış şemalarında işlem öncesi süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri kapsayan şema oluşturulmuştur. Birimimizde gerekli durumlarda kontroller yapılmaktadır. | KFS 7.2.1 | Fakültemiz faaliyetlerinin iş akış şemalarına uygun bir şekilde işleyip işlemediği kontrol edilecektir. Aksaklık tespit edilen süreçlerle ilgili gerekli önlemler alınacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Kontrol Raporları İş Akış Şemaları | 2024-12-31 | https://sporbf.bartin.edu.tr/is-akis-surecleri.html
KFS 7.3 | Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır. | Birimimize ait varlıkların dönemsel kontrolü ilgili mevzuat gereğince yapılmakta ve güvenliği sağlanmaktadır. | KFS 7.3.1 | İhtiyaca ve mevzuata göre belirlenen periyotlar içerisinde ve kayıt ve belgeler dikkate alınarak (muhasebe kayıtları, demirbaş kayıtları gibi), varlıkların güvenliğini kapsayacak tespit ve sayımlar yapılmaya devam edilerek varlıkların güvenliği sağlanacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Sayım Cetvelleri Taşınır İşlem Fişi ve Raporları ALYS Kayıtları | 2024-12-31 | Varlıklarla ilgili verilerin güncel ve doğru olması kullanılan sistemler sayesinde sağlanmakta olup SGDB tarafından üçer aylık dönemler halinde yayımlanan muhasebe gerçekleşmeleri raporu ile kayıt altına alınmaktadır.
KFS 7.4 | Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır. | Üniversitemiz 2022-2024 kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planında makul güvence sağlanmıştır. | KFS 7.4.1 | Üniversitemiz 2022-2024 kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planında makul güvence sağlanmıştır. | Üniversitemiz 2022-2024 kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planında makul güvence sağlanmıştır. | Üniversitemiz 2022-2024 kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planında makul güvence sağlanmıştır. | Üniversitemiz 2022-2024 kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planında makul güvence sağlanmıştır. | Üniversitemiz 2022-2024 kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planında makul güvence sağlanmıştır.
KFS8 | Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır.
KFS 8.1 | İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir. | 5018 sayılı Kanun ve bütçe kanunlarına uygun bir şekilde faaliyetler ile mali karar ve işlemler yürütülmektedir. | KFS 8.1.1 | Fakültemizin uyguladığı ve ihtiyaç duyduğu süreçleri tanımlamak amacıyla süreç akış şemaları oluşturularak Üniversitemiz Web Sayfasında yayımlanacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi | Kalite Koordinatörlüğü SGDB | Süreç Akış Şemaları | 2024-12-31 | https://sporbf.bartin.edu.tr/
KFS 8.2 | Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır. | 5018 sayılı Kanun ve bütçe kanunlarına uygun bir şekilde faaliyetler ile mali karar ve işlemler yürütülmektedir. | KFS 8.2.1 | Faaliyet ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsayacak süreç akış şemaları oluşturulacak ve Süreç Akış Şemaları Güncel, kapsamlı, mevzuata uygun, ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi | Kalite Koordinatörlüğü SGDB | Süreç Akış Şemaları | 2024-07-15 | https://sporbf.bartin.edu.tr/
KFS 8.3 | Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır. | Bilgi, belge ve dökümanlar güncel olarak Üniversitemiz ve Fakültemiz Web Sayfasında mevcuttur. | KFS 8.3.1 | Prosedürler ulaşılabilirliği kolaylaştırmak için Üniversitemiz Web Sayfasında yayınlanacak ve güncelliği sağlanacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Web Sayfası | 2024-12-31 | https://kalite.bartin.edu.tr/prosedur-dokumanlari.html
KFS9 | Görevler ayrılığı: Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır.
KFS 9.1 | Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir. | Birim ölçeğinde faaliyet veya mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri, kişi sayısı yeterince farklı kişilere verilmektedir. | KFS 9.1.1 | İş akış şemaları ve mevzuat doğrultusunda otokontrolü sağlayacak şekilde işlemin yapılması, uygulanması kontrol edilmesi sağlanacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Raporları | Sürekli | https://sporbf.bartin.edu.tr/ic-kontrol-02070534.html
KFS 9.2 | Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. | Birimimizde personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesi tam olarak uygulanamamaktadır. İlgili birimler için personel talebinde bulunulmuştur. | KFS 9.2.1 | Faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri için farklı personel belirlenmesinin mümkün olmaması durumunda karşılaşılacak risklerin azaltılmasına yönelik olarak birim amirleri tarafından gerekli tedbirler alınacaktır.Yeterli sayıda personelin olmaması halinde personel talep edilecektir. | Spor Bilimleri Fakültesi | Genel Sekreterlik Personel Daire Başkanlığı | Görev Dağılım Çizelgeleri Personel Talep Yazıları | Sürekli
KFS10 | Hiyerarşik kontroller: Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir.
KFS 10.1 | Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır. | Birim Yöneticileri tarafından prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması sağlanmakta ve gerekli kontroller yapılmaktadır. | KFS 10.1.1 | Yöneticiler tarafından iş ve işlemlerin iş akış şeması ve prosedürlerine uygun olarak yerine getirilip getirilmediği sürekli olarak izlenecektir. | Spor Bilimleri Fakültesi | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | UBYS Çıktısı Görev Dağılım Çizelgesi | Sürekli | https://sporbf.bartin.edu.tr/gorev-tanimlari.html
KFS 10.2 | Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir. | Yöneticiler tarafından, personelin iş ve işlemlerinde tespit ettiği hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için ilgili personele geri bildirimde bulunulmaktadır. | KFS 10.2.1 | Yöneticiler personelin iş ve işlemlerini periyodik aralıklarla izleyerek tespit ettiği olumsuzlukları söz konusu personele bildirecek, olumsuzlukların giderilmesi için bilgilendirme toplantıları ve hizmet içi eğitimlerin verilmesini sağlayacaklardır. | Spor Bilimleri Fakültesi | Tüm Birimler | Bilgilendirme Toplantı Tutanakları Hizmet içi eğitim programı içeriği ve katılım listesi | 01.07.2023 31.12.2023 01.07.2024 31.12.2024
KFS11 | Faaliyetlerin sürekliliği: İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.
KFS 11.1 | Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır. | Çeşitli nedenlerle geçici veya sürekli olarak ortaya çıkabilecek görev aksaklıklarının önlenebilmesi için her personelin yokluğunda yerine bakacak personel belirlenmiş ve gerekli önlemler alınmıştır. | KFS 11.1.1 | Yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem değişikliklerinin varlığı, mevzuat değişiklikleri gibi durumlarda bilgilendirme ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yapılması sağlanacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi | Tüm Birimler | Bilgilendirme Toplantı Tutanakları Hizmet içi eğitim programı içeriği ve katılım listesi Görev tanımı | 2024-12-31
KFS 11.2 | Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir. | Birimimizde boş/dolu olan kadrolara usulüne uygun vekaleten atama/görevlendirme yapılmaktadır. | KFS 11.2.1 | Yürütülen görevlere asaleten atamanın mümkün olmadığı durumlarda, personel mevzuatına göre vekil personel görevlendirilecektir. | Spor Bilimleri Fakültesi | Personel Daire Başkanlığı | Vekaleten Görevlendirme yazısı | 2024-12-31
KFS 11.3 | Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır. | Üniversitemizde geçici veya sürekli olarak görevden ayrılan personelin yürüttüğü iş ve işlemler Görev Devir Rapor Formu kullanılarak yapılmaktadır. | KFS 11.3.1 | Üniversitemizin koordinasyonunda, görevden ayrılan kişilerin, sorumluluğundaki işlemleri detaylı bir şekilde belirteceği standart bir Görev Devir Rapor formu oluşturulmuş ve birimimiz tarafından da kullanılmaya başlanmıştır. | Spor Bilimleri Fakültesi | Personel Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Görev Devir Rapor Formu (Frm-312) | Devamlı | https://sporbf.bartin.edu.tr/belgeler-ve-formlar/personel-formlari.html
KFS12 | Bilgi sistemleri kontrolleri: İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir.
KFS 12.1 | Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. | Üniversitemiz 2022-2024 kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının eylemleri kapsamında makul güvence sağlanmıştır. | KFS 12.1.1 | Üniversitemiz 2022-2024 kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının eylemleri kapsamında makul güvence sağlanmıştır. | Üniversitemiz 2022-2024 kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının eylemleri kapsamında makul güvence sağlanmıştır. | Üniversitemiz 2022-2024 kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının eylemleri kapsamında makul güvence sağlanmıştır. | Üniversitemiz 2022-2024 kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının eylemleri kapsamında makul güvence sağlanmıştır. | Üniversitemiz 2022-2024 kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının eylemleri kapsamında makul güvence sağlanmıştır.
KFS 12.2 | Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. | Üniversitemiz koordinasyonunda UBYS sistemine geçilmiş olup, Kurum içi bilgi sistemlerine erişim sağlanmış ve veri giriş güvenliği tedbirleri alınmıştır. | KFS 12.2.1 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile işbirliği içerisinde Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılacak, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlanacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Yetkilendirme Yazıları | 2024-12-31 | Bu kapsamda Fakültemiz tarafından Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılan yazışmalara ait Üst Yazılar Kanıt-12'da yer almaktadır.
KFS 12.3 | İdareler bilişim yönetimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir. | Üniversitemiz 2022-2024 kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının eylemleri kapsamında makul güvence sağlanmıştır. | KFS 12.3.1 | Üniversitemiz 2022-2024 kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının eylemleri kapsamında makul güvence sağlanmıştır. | Üniversitemiz 2022-2024 kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının eylemleri kapsamında makul güvence sağlanmıştır. | Üniversitemiz 2022-2024 kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının eylemleri kapsamında makul güvence sağlanmıştır. | Üniversitemiz 2022-2024 kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının eylemleri kapsamında makul güvence sağlanmıştır. | Üniversitemiz 2022-2024 kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının eylemleri kapsamında makul güvence sağlanmıştır.

## 4-Bilgi ve İletişim
4- BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
BİS13 | Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.
BİS 13.1 | İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır. | Fakültemiz iç ve dış iletişimi Ubys üzerinden gerçekleşmektedir. Kurum içi ve kurum dışı iletişim konusunda etkinlik ve başarı sağlanabilmesi için misyon, vizyon, görev tanımları, iş akış şemaları, birimle ilgili mevzuatlar, etkinlikler ve iletişim bilgileri Web Sayfasında duyurulmaktadır. | BİS 13.1.1 | Yeni katılan personelin mevcut olan e-posta gruplarına dahil edilerek birim içi etkili ve sürekli bilgi ve iletişim ağı devam ettirilecektir. Web sitemizin güncel kalması sağlanacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi Web Komisyonu | Personel Daire Başkanlığı | Yatay/dikey/iç/dış iletişim Elektronik bilgi sistemleri Web sayfası | Sürekli | https://sporbf.bartin.edu.tr/personel/akademik-personel.html
BİS 13.2 | Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. | Birimimizde bilgiye zamanında ulaşabilmek için kütüphane, internet ve Üniversite Web Sayfası kullanılmaktadır. Yazışmalar UBYS sistemi üzerinden yapılmakta olup, yazışmalara en kısa zamanda ulaşılabilmektedir. | BİS 13.2.1 | UBYS sistemi üzerinden takip sisteminin güncelliğin ve kolaylığın sağlanması için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile iletişime geçilecektir. | Spor Bilimleri Fakültesi | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Raporlama Web Sayfası | Sürekli | https://sporbf.bartin.edu.tr/
BİS 13.3 | Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır. | Birimimizde hazırlanan ve yayımlanan bilgilerin anlaşılabilirliği ve hazırlandığı zaman itibari ile doğruluğu ve güvenilirliği sağlanmaktadır. Ayrıca Birimimizde faaliyet alanları ile ilgili bilgiler sürekli olarak güncellenmektedir. | BİS 13.3.1 | Mevcut bilgilerin sistemli olarak güncellenmesi Web Komisyonunca periyodik zamanlarda yapılacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi Web Komisyonu | Tüm Birimler | Raporlama Web Sayfası | Sürekli | https://sporbf.bartin.edu.tr/
BİS 13.4 | Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir. | Üniversite performans programı ve idari faliyet raporu Üniversitemizin Web Sayfasında ilan edilmektedir. | BİS 13.4.1 | Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelerini sağlayacak tedbirleri alacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi | Tüm Birimler | Raporlama Web Sayfası | Sürekli | https://sporbf.bartin.edu.tr/
BİS 13.5 | Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır. | Yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgiler Ubys sistemi üzerinden sağlanmaktadır. | BİS 13.5.1 | Yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgilerin ve raporların üretimi amacıyla kalite koordinatörlüğü tarafından oluşturulan veri takip sistemi kullanılacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi | Kalite Koordinatörlüğü | Veri Takip Sistemi | Sürekli | https://kalite.bartin.edu.tr/ mecra.bartin.edu.tr
BİS 13.6 | Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir. | Birim Yöneticileri idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde, personelden beklentilerini bildirmektedir. Ayrıca bildirimlerin sürekli hale getirilmesi konusunda gerekli hassasiyet gösterilmektedir. | BİS 13.6.1 | Birimimizdeki mevcut personel ile yeni katılan personele yazılı ve elektronik ortamda Üniversitemizin stratejik planında belirlenen misyon vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentiler ile görev ve sorumlulukları bildirilecektir. | Spor Bilimleri Fakültesi | Tüm Birimler | Bilgilendirme Toplantıları Üst Yazılar Katılımcı Listesi | Sürekli
BİS 13.7 | İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır. | Öneri ve sorunların iletilebildiği Rektörlük İletişim Merkezi (RİMER) mevcuttur. | BİS 13.7.1 | Personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarınının belirlenebilmesi için öneri ve RİMER, anket çalışmaları, yüz yüze görüşmeyi sağlayacak toplantılar yapılacak, bu tür konularla ilgili elektronik ortamdan istifade edilmesi sağlanacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi | Rektörlük İletişim Merkezi | Memnuniyet Anketi Sonuçları Rapor Toplantılar | 2024-12-31
BİS14 | Raporlama: İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.
BİS 14.1 | İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır. | Üniversitemiz 2022-2024 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında SGDB'nin öngördüğü eylem ile makul güvence sağlanmıştır. | BİS 14.1.1 | Üniversitemiz 2022-2024 kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının eylemleri kapsamında makul güvence sağlanmıştır. | Üniversitemiz 2022-2024 kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının eylemleri kapsamında makul güvence sağlanmıştır. | Üniversitemiz 2022-2024 kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının eylemleri kapsamında makul güvence sağlanmıştır. | Üniversitemiz 2022-2024 kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının eylemleri kapsamında makul güvence sağlanmıştır. | Üniversitemiz 2022-2024 kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının eylemleri kapsamında makul güvence sağlanmıştır.
|  |  | BİS 14.1.2 | Üniversitemiz 2022-2024 kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının eylemleri kapsamında makul güvence sağlanmıştır. | Üniversitemiz 2022-2024 kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının eylemleri kapsamında makul güvence sağlanmıştır. | Üniversitemiz 2022-2024 kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının eylemleri kapsamında makul güvence sağlanmıştır. | Üniversitemiz 2022-2024 kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının eylemleri kapsamında makul güvence sağlanmıştır. | Üniversitemiz 2022-2024 kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının eylemleri kapsamında makul güvence sağlanmıştır.
BİS 14.2 | İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır. | Üniversitemiz 2022-2024 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında SGDB'nin öngördüğü eylem ile makul güvence sağlanmıştır. | BİS 14.2.1 | Üniversitemiz 2022-2024 kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının eylemleri kapsamında makul güvence sağlanmıştır. | Üniversitemiz 2022-2024 kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının eylemleri kapsamında makul güvence sağlanmıştır. | Üniversitemiz 2022-2024 kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının eylemleri kapsamında makul güvence sağlanmıştır. | Üniversitemiz 2022-2024 kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının eylemleri kapsamında makul güvence sağlanmıştır. | Üniversitemiz 2022-2024 kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının eylemleri kapsamında makul güvence sağlanmıştır.
BİS 14.3 | Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır. | Üniversitemiz 2022-2024 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında SGDB'nin öngördüğü eylem ile makul güvence sağlanmıştır. | BİS 14.3.1 | Üniversitemiz 2022-2024 kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının eylemleri kapsamında makul güvence sağlanmıştır. | Üniversitemiz 2022-2024 kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının eylemleri kapsamında makul güvence sağlanmıştır. | Üniversitemiz 2022-2024 kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının eylemleri kapsamında makul güvence sağlanmıştır. | Üniversitemiz 2022-2024 kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının eylemleri kapsamında makul güvence sağlanmıştır. | Üniversitemiz 2022-2024 kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının eylemleri kapsamında makul güvence sağlanmıştır.
BİS 14.4 | Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir. | Mevcut raporların standartlar doğrultusunda hazırlanması için gerekli bilgilendirme yapılmaktadır. | BİS 14.4.1 | Personel; görevleri ve faaliyetleri ile ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında hem yazılı hem de düzenlenecek toplantılarla bilgilendirilendirilecektir. | Spor Bilimleri Fakültesi | Tüm Birimler | Birim Faaliyet Raporu Toplantı Tutanakları İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Raporu | 15.01.2022 15.01.2023 15.01.2024 | https://sporbf.bartin.edu.tr/ic-kontrol-02070534.html
BİS15 | Kayıt ve dosyalama sistemi: İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.
BİS 15.1 | Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır. | Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi gerçekleştirmektedir. | BİS 15.1.1 | Kayıt ve depolama Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) tarafından güvence altındadır. Yıllık olarak izlemesi yapılacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi | Genel Sekreterlik Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | UBYS çıktısı | 2024-12-31 | Makul güvence sağlanmakta olup, Yıllık olarak izlemesi yapılacaktır.
BİS 15.2 | Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır. | Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenilebilir durumdadır. | BİS 15.2.1 | Kayıt ve dosyalama sistemi UBYS sistemi üzerinden standart dosya planına uygunluğu izlenecek ve raporlanacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi | Genel Sekreterlik Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | UBYS çıktısı | 2024-12-31 | UBYS üzerinden gereken raporlar elde edilmektedir.
BİS 15.3 | Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır. | Kayıt ve dosyalama sisteminde verilerin güvenliği ve muhafazası için gereken tedbirler alınmaktadır. | BİS 15.3.1 | Kişisel verilerin korunması hakkında kanun uyarınca kişisel verilerin korunması hususunda gereken tedbirler alınarak personele gereken eğitimler verilecektir. | Spor Bilimleri Fakültesi | Personel Daire Başkanlığı | Eğitim Üst Yazısı | 2024-12-31
BİS 15.4 | Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. | 2022-2024 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında Genel Sekterliğin öngördüğü eylem kapsamında makul güvence sağlanmıştır. | BİS 15.4.1 | 2022-2024 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında Genel Sekterliğin öngördüğü eylem kapsamında makul güvence sağlanmıştır. | 2022-2024 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında Genel Sekterliğin öngördüğü eylem kapsamında makul güvence sağlanmıştır. | 2022-2024 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında Genel Sekterliğin öngördüğü eylem kapsamında makul güvence sağlanmıştır. | 2022-2024 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında Genel Sekterliğin öngördüğü eylem kapsamında makul güvence sağlanmıştır. | 2022-2024 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında Genel Sekterliğin öngördüğü eylem kapsamında makul güvence sağlanmıştır.
BİS 15.5 | Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir. | Birimimizde gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmekte, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmakta ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmektedir. | BİS 15.5.1 | Birimimizde gelen ve giden evrak UBYS sistemi üzerinden yapılmakta ve arşivlenmekte olup, gizli belgeler de ayrıca dosyalarda arşivlenecektir. | Spor Bilimleri Fakültesi | Personel Daire Başkanlığı Genel Sekreterlik | UBYS çıktısı Arşiv Dosya Klasörleri | 2024-12-31 | Öngörülen eylem ile ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 15.6 | İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır. |  | BİS 15.6.1
BİS16 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi: İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.
BİS 16.1 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır. | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim işlemleri, mevzuat çerçevesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılmaktadır. | BİS 16.1.1 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim işlemleri, mevzuat çerçevesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi | Personel Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği | Bildirim Raporu | 2024-12-31 | RİMER'e gelen bildirimler sınıflandırılarak değerlendirilecek ve her yıl Genel Sekreterlik tarafından raporlanmaktadır.
BİS 16.2 | Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır. | Üniversitemiz birimleri ile ilgili olarak bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında inceleme ve gerektiğinde işlem yapılmaktadır. | BİS 16.2.1 | Yöneticiler bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları mevzuat çerçevesinde değerlendirerek gerekli işlemleri yapacaktır. Söz konusu işlemler mevzuatla belirlenen usuller çerçevesinde gerekli ve görevli birimlere bildireceklerdir. | Spor Bilimleri Fakültesi | Personel Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği | İnceleme Raporu | 2024-12-31 | Öngörülen eylem ile ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 16.3 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamalıdır. | Üniversitemiz birimleri ile ilgili olarak bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında inceleme ve gerektiğinde işlem yapılmaktadır. | BİS 16.3.1 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personelin bu bildiriminden dolayı herhangi bir olumsuz muameleyle karşılaşmaması için yöneticiler; gizlilik esası doğrultusunda gerekli tedbirleri alacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi | Tüm Birimler | Duyuru İlan Metni | 2024-12-31 | RİMER'e gelen bildirimler gizlilik esası ile yürütülerek makul güvence sağlanmaktadır.

## 5-İzleme
5- İZLEME STANDARTLARI
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
İS17 | İç kontrolün değerlendirilmesi: İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.
İS 17.1 | İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir. | Birim İç Kontrol Uyum Eylem Planı kapsamında senede iki kez sürekli izleme yöntemi kullanılmaktadır. | İS 17.1.1 | Fakültemizin Uyum Eylem Planında yer alan eylemlerin gerçekleşme sonuçları yılda iki kez raporlanarak Web sitemizde yayımlanacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Rapor | 01.07.2023 15.12.2023 01.07.2024 15.12.2024 | Birim eylem palnımıza ilişkin izleme değerlendirme raporu Web sayfamızda yayımlanmaktadır.
İS 17.2 | İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir. | 2022-2024 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında makul güvence sağlanmıştır. | İS 17.2.1 | 2022-2024 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında makul güvence sağlanmıştır. | 2022-2024 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında makul güvence sağlanmıştır. | 2022-2024 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında makul güvence sağlanmıştır. | 2022-2024 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında makul güvence sağlanmıştır. | 2022-2024 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında makul güvence sağlanmıştır.
İS 17.3 | İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır. | Fakültemizde "İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu" bulunmaktadır. İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Komisyonu oluşturulacaktır. | İS 17.3.1 | İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme koordinasyonunda birimlerin karar verme ve yönetici konumunda olan personelinin katılımı sağlanarak iç kontrolün genel değerlendirilmesi yapılacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Değerlendirme Raporları Bilgilendirme Toplantı Tutanakları | 2024-12-31 | https://sporbf.bartin.edu.tr/ic-kontrol-02070534.html
İS 17.4 | İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır. | Mevcut Uyum Eylem Planına İlişkin Üst Yönetim ve SGDB ile koordinasyon sağlanmıştır. | İS 17.4.1 | Fakültemizin İç Kontrol Uyum Eylem Planında güncellenmesi gereken eylemler olduğunda revizyon formu doldurularak öngörülen eylemlerin revize edilmesi sağlanacaktır. | Spor Bilimleri Fakültesi | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Revizyon formu | 01.07.2023 15.12.2023 01.07.2024 15.12.2024 | Revize edilmesi gereken eylemlerin SGDB ile koordinasyona geçerek revize edilmesi sağlanmaktadır.
İS 17.5 | İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır. | Birim İç Kontrol Uyum Eylem Planı kapsamında çalışmalar yürütülmektedir. | İS 17.5.1 | Fakültemizin İç Kontrol Uyum Eylem Planı çerçevesinde çalışmalar yürütülmekte olup senede iki kez öngörülen eylemlerin gerçekleşme sonuçları SGDB'ye gönderilecektir. | Spor Bilimleri Fakültesi | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Bilgi, Belge, Doküman | 01.07.2023 15.12.2023 01.07.2024 15.12.2024 | Öngörülen eylemlere İlişkin bilgi, belge ve dökümanlar SGDB'ye senede iki kez gönderilerek makul güvence sağlanmaktadır.
İS18 | İç denetim: İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.
İS 18.1 | İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir. | 2022-2024 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında makul güvence sağlanmıştır. | İS 18.1.1 | 2022-2024 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında makul güvence sağlanmıştır. | 2022-2024 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında makul güvence sağlanmıştır. | 2022-2024 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında makul güvence sağlanmıştır. | 2022-2024 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında makul güvence sağlanmıştır. | 2022-2024 Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında makul güvence sağlanmıştır.
İS 18.2 | İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulama sonuçlarının izleme ve değerlendirilmesi yapılacaktır. | İç denetim sonucunda birimimizde eksik görülen durumlarla ilgili düzeltici tedbirler alınmaktadır. | İS 18.2.1 | Yürütülen iç denetim faaliyeti kapsamında öngörülen önlemler için eylem planı hazırlanacak, uygulanacak ve izleme faaliyeti gerçekleşecektir. | Spor Bilimleri Fakültesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Rapor Eylem Planı | 2024-12-31 | https://sporbf.bartin.edu.tr/ic-kontrol-02070534.html