PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI:

Patili Dostlara Destek

P.2. PROJE DANIŞMANI:

Dr. Öğr. Üyesi Kenan ÇETİN

P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Projenin öncelikli amacı, sokaktaki dostlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kampüsümüzde onlar için yeni beslenme noktaları kurmak, mevcut beslenme noktalarının kontrolünü gerçekleştirmek ve sokak hayvanlarının hakları hakkında eğitici ve bilgilendirici afişler tasarlayıp kampüsün belirli noktalarına asarak toplumda sokak hayvanları adına farkındalık oluşturmaktır.

P.4. PROJE SÜRESİ (Hafta Olarak Belirtiniz.)

23/09/2024 – 10/01/2025 (14 Hafta)

| P.5. PROJENİN |  |
| --- | --- |
| Başlangıç Tarihi (dönemin ilk günü) | Bitiş Tarihi(dönemin son günü) |
| 23/09/2024 | 10/01/2025 |

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER (Kurum, Kuruluş vb.)

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (Varsa)

-

| P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Adı Soyadı | Görevi |
| 1 | Okan Doğan | Proje Koordinatörü |
| 2 | Öznur Uslu | Proje Gönüllüsü |
| 3 | Sena Turap | Proje Gönüllüsü |
| 4 | Aleyna Duman | Proje Gönüllüsü |
| 5 | Berat Anıl Özarslan | Proje Gönüllüsü |
| 6 | Huriye Melisa Arık | Proje Gönüllüsü |

| P.9. PROJE EKİBİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Öğrenci No | Adı Soyadı | Bölümü |
| 20010519049 | Okan Doğan | İngilizce Öğretmenliği |
| 20010519044 | Öznur Uslu | İngilizce Öğretmenliği |
| 20010519045 | Sena Turap | İngilizce Öğretmenliği |
| 20010519051 | Huriye Melisa Arık | İngilizce Öğretmenliği |
| 20010519040 | Aleyna Duman | İngilizce Öğretmenliği |
| 19010519022 | Berat Anıl Özarslan | İngilizce Öğretmenliği |

P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Öğrenci ve personel yemekhanelerinden alınacak yemek artıkları

P.11. PROJENİN BÜTÇESİ (Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)

Kampüse ulaşım (yol) ücreti

P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER (Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

Uygulama 1: Kulüp üyeleriyle birlikte saha keşfine çıkılması ve beslenme istasyonlarının durumlarının gözlemlenip eksikliklerinin giderilmesi. Uygulama 2: Kulüp üyeleriyle birlikte saha keşfine çıkılması ve beslenme istasyonlarının durumlarının gözlemlenip eksikliklerinin giderilmesi. Uygulama 3: Kulüp üyeleriyle birlikte saha keşfine çıkılması ve beslenme istasyonlarının durumlarının gözlemlenip eksikliklerinin giderilmesi. Uygulama 4: Kulüp üyeleriyle birlikte saha keşfine çıkılması ve beslenme istasyonlarının durumlarının gözlemlenip eksikliklerinin giderilmesi.

| P.13. ZAMAN YÖNETİMİ (Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yıl | Ay | Hafta |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Planlama | Uygulama | Değerlendirme | Raporlama | Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma |
| 2024 | Eylül | 1 | + |  |  |  |  |
|  | Ekim | 1 | + |  |  |  |  |
|  |  | 2 | + |  |  |  |  |
|  |  | 3 | + |  |  |  |  |
|  |  | 4 | + |  |  |  |  |
|  | Kasım | 1 | + |  |  |  |  |
|  |  | 2 | + |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | + |  |  |  |
|  |  | 4 |  | + |  |  |  |
|  | Aralık | 1 |  | + |  |  |  |
|  |  | 2 |  | + |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | + | + |  |
|  |  | 4 |  |  | + | + |  |
| 2025 | Ocak | 1 |  |  | + | + | + |

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

14 haftalık bir proje süreci gerçekleştirilecektir. İlk hafta proje danışmanı ile projenin süreci planlanır. Sekizinci haftaya dek projeyi gerçekleştirmek üzere ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle görüşme gerçekleştirilerek projenin ilk adımları atılır. Her uygulama haftası proje koordinatörü Dr. Lale Özdemir Şahin ile görüşme gerçekleştirerek uygulamanın gerçekleştirileceği saati spontane olarak belirler. Uygulama sırasında herhangi bir sorunla karşılaşılmamış ve projenin aksamasına yol açacak herhangi bir durumla karşılaşılmamıştır.

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Her uygulama sırasında çalışmalar fotoğraflanmış ve danışman öğretim üyesine gönderilmiştir.

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU (Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)

Proje boyunca yapılması planlanan her bir etkinlik Doğa ve Hayvanı Koruma öğrenci kulübü danışmanı ve projeye olanak sağlayan Dr. Lale Özdemir Şahin ile belirlenen gün ve saatler içerisinde başarıyla gerçekleştirilmiştir. Etkinlikler sırasında etkinliğin gerçekleştiği sırada uygulamalara tanıklık eden kampüs sakinlerinden olumlu dönütler alınmış ve memnuniyetleri hissedilmiştir. Böylelikle projenin amacına ulaştığı gözlemlenmektedir.

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARI TESPİT ETME VE KAYDETME

Projede herhangi bir amaçtan sapma durumuyla karşılaşılmamıştır.

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER (Projeyi yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)

İlgili uygulamayı evvelden sürdüren Doğa ve Hayvanı Koruma öğrenci kulübü danışmanı Dr. Lale Özdemir Şahin ile görüşülmüş ve katılımımız için onay alınmıştır. Kendisi tarafından ve uygulamaya tanıklık eden kampüs sakinlerinden de uygulamalar hakkında pozitif geri dönütler alınmıştır.

KA.4. PROJENİN ÖZETİ

Proje, kampüs çevresinde yaşayan sokak hayvanlarının temel beslenme ihtiyaçlarını karşılayarak onlara daha iyi bir yaşam alanı sunmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, kampüs alanlarına yeni beslenme noktaları oluşturulmuş, mevcut beslenme noktaları iyileştirilmiş ve bu noktaların sürekli bakımı sağlanmıştır.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Etkinliği uygulama sürecinde rektörlükten bilgi ve izin alınarak etkinliğin gerçekleştirilmesini engelleyecek durumların önüne geçilmelidir.

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

Uygulamaların planlanmasında ilgili uygulamayı gerçekleştiren kulüp ve kuruluşların etkinlik planları dikkate alınmıştır.

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

İlgili etkinliği yürüten kulüp ve kişilerin çalışmaları sosyal medyadan ve fiilen takip edilmiştir.

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Proje öneri formu ve raporlar, bundan sonraki projelere öncülük edecek niteliktedir.

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖNERİLER

Etkinliği planlamadan evvel rektörlükten izin, benzer çalışmaları yürüten kulüp ve kişilerden bilgi alınmalıdır.

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

- Kampüste yaşayan köpeklerin beslenme ihtiyacı sağlanmıştır - Öğrenci ve personel yemekhanelerinden çıkan atık hayvanların yararına kullanılmıştır

PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR