## Revizyon Bilgileri (hidden)
REVİZYON BİLGİLERİ
Revizyon No | Revizyon Tarihi | Revizyon Açıklaması
0 | - | İlk Yayın
1 | 2023-04-06 | - "Güçlü ve Geliştirmeye Açık Yönler" sütunu iki sütun olarak ayrıldı. - "Çalışma Grubu" "Sorumlu Birim" olarak değiştirildi.

## Liderlik, Yönetişim ve Kalite
|  | KALİTE SÜREÇLERİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ TEMELLİ EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME RAPORU |  |  |  |  | Doküman No | FRM-1010
[7 empty] | Yayın Tarihi | 2024-01-05
[7 empty] | Revizyon Tarihi | -
[7 empty] | Revizyon No | 0
Birim | Ulus Meslek Yüksekokulu | [5 empty] | Ait Olduğu Dönem | 2023
A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE
Ölçüt | Alt Ölçütler | Güçlü Yönler | Geliştirilmeye Açık Yönler | Planlanan Eylemler | Uygulanan Eylemler | Kontrol Sonuçları | Sonuç ve Öneriler
A.1. Liderlik ve Kalite | A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı | *Birim üst yönetimi tarafından kalite yönetim anlayışının sahiplenilmesi ve ilgili farkındalığın tabana yayılmış olması *Birim yönetimi tarafından kalite yönetim anlayışının içselleştirilmesi ve birim personellerine aktarılmasında öncü olması *2021-2023 Birim Stratejik Planı’nın kalite güvence sistemi ile uyumlu hale getirilmiş olması *Kalite kültürünü kurum kültürüne yaygınlaştırmak amacıyla kalite ile ilgili eğitim faaliyetlerinin tüm birim insan kaynağı tarafından takip edilmesi *Birimimizde kurum içi kalite kültürünün geliştirilmesi amacıyla birim Kalite Komisyonunun kalite süreçlerinde aktif rol oynaması | *Birimde kalite kültürünün iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliği ile ilgili birime özgü örnek uygulamaların yetersiz olması *Birimimizin stratejik planları ve eğitim öğretim faaliyetlerinin değerlendirilmesinde dış paydaşların aktif hale getirilmemiş olması *Birimde danışma kurulları yapısının güncellenmesine rağmen sürdürülebilir olarak toplantıların yapılmaması | *Kalite süreçleri kapsamında genel bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları yapılacaktır. *Birim iç ve dış paydaşlarından oluşan Danışma Kurulunun güncel tutulması ve MYO ile ilgili fikir ve görüş alışverişleri gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. | *2023 Yılı Birim Eylem Planının görüşülmesi üzere akademik ve idari insan kaynağı ile genel bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapılacaktır. (6 ayda 1 kez) *Danışma Kurulu üyeleri yıl boyunca güncel tutulacaktır. *Birim Danışma Kurulu ile yılda 2 kez olmak üzere düzenli olarak toplantılar gerçekleştirilecektir | *PG5.2.1. (ÜPG 5.3.1) Birimlerde yapılan toplantılara katılan akademik personel sayısı:12 *PG5.2.2. (ÜPG 5.3.2) Birimlerde yapılan toplantılara katılan idari personel sayısı:3 *Danışma Kurulu Güncellenmesine İlişkin Senato Kararı *Ulus Meslek Yüksekokulu 1. Danışma Kurulu Toplantısı (Temmuz 2023) *Ulus Meslek Yüksekokulu 2. Danışma Kurulu Toplantısı (Aralık 2023) | *Genel değerlendirme toplantısı yılda 2 kez yapılmıştır. Birim genelinde kalite kültürünün yaygınlaştırılması ve kurum kültürünün oluşturulması amacıyla her yıl düzenli olarak gerçekleştirilecektir. *Birim Danışma Kurulu yılda 2 kez olmak üzere çevrimiçi gerçekleştirilmiştir.
| A.1.2. Liderlik | *Birim üst yönetimi tarafından kalite yönetim anlayışının sahiplenilmesi ve ilgili farkındalığın tabana yayılmış olması *Birim yönetimi tarafından kalite yönetim anlayışının içselleştirilmesi ve birim personellerine aktarılmasında öncü olması *2021-2023 Birim Stratejik Planı’nın kalite güvence sistemi ile uyumlu hale getirilmiş olması *Kalite kültürünü kurum kültürüne yaygınlaştırmak amacıyla kalite ile ilgili eğitim faaliyetlerinin tüm birim insan kaynağı tarafından takip edilmesi *Birimimizde kurum içi kalite kültürünün geliştirilmesi amacıyla birim Kalite Komisyonunun kalite süreçlerinde aktif rol oynaması *Birim akademik ve idari insan kaynağı ile paydaşların, eğitim öğretim, yönetimsel ve stratejik hedeflerle oluşturulan tüm birim alt komisyonlarında yer alması ve düzenli aralıklarla toplantılar gerçekleştirilmesi *Kalite kültürünü kurum kültürüne yaygınlaştırmak amacıyla kalite ile ilgili eğitim faaliyetlerinin tüm birim insan kaynağı tarafından takip edilmesi *2021-2023 Birim Stratejik Planı’nın kalite güvence sistemi ile uyumlu hale getirilmiş olması *Birim Stratejik Planında birime özgü ölçülebilir hedef ve performans göstergelerinin bulunması | *Birimde kalite kültürünün iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliği ile ilgili birime özgü örnek uygulamaların yetersiz olması *Birim özelinde akademik ve idari insan kaynağının birden fazla idari görevi yürütüyor olması | *Kalite kültürünün birim genelinde yaygınlaştırılması amacıyla birim genelinde bilgilendirmeler yapılacak ve eğitimler düzenlenecektir. *Akademik, idari insan kaynağı ve öğrencilerinin memnuniyet düzeylerinin yüksek ve sürdürülebilir olması amacıyla genel durum değerlendirme faaliyetleri yapılacaktır. *Stratejik hedef ve göstergelerin tüm bölümler tarafından hazırlanarak periyodik aralıklarla izlenmesi ve değerlendirilmesi sağlanacaktır. | 1- Birim Kalite Komisyonu tarafından BİDR ve Eylem Planı kapsamında "Kanıtların Önemi ve Arşivlenmesi" ile ilgili bilgilendirme/eğitim düzenlenecektir. (2023 yılı başlangıcında) 2- Birim Kalite Komisyonu tarafından "PUKÖ Döngüsünde Dikkat Edilecek Hususlar" ile ilgilibilgilendirme toplantısı/eğitim düzenlenecektir. (Ekim ayı) 3- Birim Kalite Kalite Komisyonu tarafından akademik ve idari insan kaynağının bilgilenmekveya faydalanmak istediği kalite kültürü ile ilgilikonulara ilişkin talepler toplanacaktır. 4- MYO Yönetimi tarafından 6 ayda 1 kez tüm akademik insan kaynağına yönelik genel durum değerlendirmesi toplantıları yapılacaktır. 5-MYO Yönetimi tarafından 6 ayda 1 kez tüm idari insan kaynağına yönelik genel durum değerlendirmesi toplantıları yapılacaktır. 6- MYO Yönetimi tarafından her yarıyılda 1 kez birim/bölüm öğrenci temsilcilerine yönelik genel durum değerlendirmesi toplantıları yapılacaktır. *Bölüm Başkanlıkları tarafından ilgili yıla ait SPİK raporları hazırlama toplantısı yapılacaktır. (Haziran ve Aralık ayları) | *Dosyalama Usulleri Eğitimi Katılım Belgeleri *Resmi Yazışma Usul ve Esasları Eğitimi Katılım Belgeleri Elektronik Belge Yönetim Sistemleri Eğitimi *Kalite Yönetim Sistemi ve PUKÖ Döngüsü Eğitimi Katılım Belgeleri *PG5.2.1. (ÜPG 5.3.1) Birimlerde yapılan toplantılara katılan akademik personel sayısı:12 *PG5.2.2. (ÜPG 5.3.2) Birimlerde yapılan toplantılara katılan idari personel sayısı:3 *PG5.2.3. (ÜPG 5.3.3) Birimlerde yapılan toplantılara katılan öğrenci sayısı:3 SPİK Raporu Hazırlanması İle İlgili Bölüm Kurul Kararları | *Eğitimler T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi "Uzaktan Eğitim Kapısı" üzerinden online eğitim alınmıştır. *Birim Kalite Kalite Komisyonu tarafından akademik ve idari insan kaynağının bilgilenmek veya faydalanmak istediği kalite kültürü ile ilgilikonulara ilişkin talepler toplama eylemi gerçekleştirilememiştir. *Genel değerlendirme toplantısı yılda 2 kez yapılmıştır. Birim genelinde kalite kültürünün yaygınlaştırılması ve kurum kültürünün oluşturulması amacıyla her yıl düzenli olarak gerçekleştirilecektir. *2022-2023 Bahar yarıyılında birim ve bölüm temsilcileri ile toplantı gerçekletirilmiştir.
| A.1.3. Kurumsal Dönüşüm Kapasitesi |  | *Birimimizin stratejik planları ve eğitim öğretim faaliyetlerinin değerlendirilmesinde dış paydaşların aktif hale getirilmemiş olması *Birimde danışma kurulları yapısının güncellenmesine rağmen sürdürülebilir olarak toplantıların yapılmaması | *Birim iç ve dış paydaşlarından oluşan Danışma Kurulunun güncel tutulması ve MYO ile ilgili fikir ve görüş alışverişleri gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. | *Birim Danışma Kurulu ile yılda 2 kez olmak üzere düzenli olarak toplantılar gerçekleştirilecektir | *Ulus Meslek Yüksekokulu 1. Danışma Kurulu Toplantısı (Temmuz 2023) *Ulus Meslek Yüksekokulu 1. Danışma Kurulu Toplantısı (Aralık 2023) | *Birim Danışma Kurulu yılda 2 kez olmak üzere online gerçekleştirilmiştir.
| A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları | *2021-2023 Birim Stratejik Planı’nın kalite güvence sistemi ile uyumlu hale getirilmiş olması *Birim Stratejik Planında birime özgü ölçülebilir hedef ve performans göstergelerinin bulunması *Stratejik hedef ve göstergelerin tüm bölümler tarafından hazırlanarak periyodik aralıklarla izlenmesi ve değerlendirilmesi *Kalite kültürünü kurum kültürüne yaygınlaştırmak amacıyla kalite ile ilgili eğitim faaliyetlerinin tüm birim insan kaynağı tarafından takip edilmesi *PUKÖ döngüsü farkındalığının akademik ve idari insan kaynağı tarafından oluşmaya başlaması | *Birim özelinde akademik ve idari insan kaynağının birden fazla idari görevi yürütüyor olması *İdari insan kaynağı yetersizliği nedeniyle iş yükünün fazla olması | *Birim Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu (SPİK), düzenli olarak hazırlanacak ve kamuoyu ile paylaşılmak üzere web sayfasında yayımlanacaktır. *Birim genelinde PUKÖ Döngüsünün benimsenmesi ve sürdürülebilir şekilde uygulanması amacıyla yıl sonlarında "PUKÖ Formları" hazırlanacaktır. | 1- SPİK'in hazırlanması için Birim İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Komisyonu, üst yazı ile bölümlerden SPİK verilerini talep edecektir. (Haziran ve Aralık ayı sonu) 2- Birim İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Komisyonu bölüm SPİK ile birlikte birime özgü stratejik plan verilerini bir araya getirerek Birim Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporunu hazırlayacaktır. (Temmuz ve Ocak ayı) 3- Birim İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından Bilgi İşlem ve Web Komisyonuna iletilerek SPİK ana web sayfasında paylaşılacaktır.(Temmuz ve Ocak aylarında) 4- Mevcut sorunları çözmek/sürdürülebilir faaliyetler yürütmek/iyileşirme çalışmaları yapmak üzere ilgili komisyonlar PUKÖ formu hazırlayacaktır. | *SPİK İle İlgili Bölüm Kurul Kararları *Bölüm Süreç İzleme ve Değerlendirme Karneleri *Birim Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu | Birim raporları düzenli olarak hazırlanmakta ve birim web sayfasında ilan edilmiştir.
| A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik | *Birim özelinde hazırlanan tüm dönemsel raporların kamuoyu ile düzenli olarak hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda birim web ana sayfasında paylaşılıyor olması *Birim özelinde hazırlanan tüm dönemsel raporların kamuoyu ile düzenli olarak hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda birim web ana sayfasında paylaşılıyor olması *Stratejik hedef ve göstergelerin tüm bölümler tarafından hazırlanarak periyodik aralıklarla izlenmesi ve değerlendirilmesi |  | *Birim Faaliyet Raporları düzenli olarak her yıl hazırlanacak ve web sayfasında paylaşılacaktır. *Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (2022-2024) kapsamında "Birim İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı" hazırlanacak ve her yıl sonunda raporlaştırılarak web sitesinde yayımlanacaktır. | 1- MYO Yönetimi tarafından her Ocak ayında, bir önceki yıla ait faaliyet raporu hazırlanacaktır. Faaliyet Raporu web sitesinde paylaşılacaktır. 2-Birim İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından 2023-2024 yıllarını kapsayan "Ulus Meslek Yüksekokulu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı" hazırlanarak web sitesinde ilan edilecektir. | *Ulus Meslek Yüksekokulu Faaliyet Raporu *Birim İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Üst Yazısı *Ulus Meslek Yüksekokulu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı | Faaliyet Raporu yıllık olarak hazırlanmıştır.
A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar | A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar | *Birim yönetimi tarafından kalite yönetim anlayışının içselleştirilmesi ve birim personellerine aktarılmasında öncü olması *2021-2023 Birim Stratejik Planı’nın kalite güvence sistemi ile uyumlu hale getirilmiş olması |  | *Birimin misyon,vizyon ve güncel politikaları tüm insan kaynağı ile paylaşılacak ve web sitelerinde güncel olması sağlanacaktır. | 1- Birimin misyon,vizyon ve güncel politikaları hakkında tüm akademik ve idari insan kaynağının bilgilendirilmesi yapılacaktır. (Yılda 1 kez Aralık ayında) 2- Birim Bilgi İşlem ve Web Komisyonu tarafından misyon, vizyon ve temel değerlerinin web sayfasında yayınlanma durumu kontrol edilerek eksiklikler tamamlanacaktır. (6 ayda 1 kez) | Bilgilendirme üst yazısı/maili | Temmuz 2023'te mail ile bilgilendirme yapıldı.
| A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler | *Stratejik hedef ve göstergelerin tüm bölümler tarafından hazırlanarak periyodik aralıklarla izlenmesi ve değerlendirilmesi | *Birim özelinde akademik ve idari insan kaynağının birden fazla idari görevi yürütüyor olması *İdari insan kaynağı yetersizliği nedeniyle iş yükünün fazla olması | *Bartın Üniversitesi Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu tarafından risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmaları yürütülecek ve risk formları web sayfasında paylaşılacaktır. | 1- Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu tarafından risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenecektir. (2023 yılı başlangıcında) 2- Belirlenen riskler MYO Yönetimi ile görüşülecek ve risk formları web sayfasında kamuoyu ile paylaşılacaktır. 3- Risklerin kontrol edilmesi üzere çalışmalar yürütülecektir. | *Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi üzerine Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu Toplantısı *Bartın Üniversitesi Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu tarafından hazırlanan Ulus Meslek Yüksekokulu risklerinin görüşülmesi ile ilgili Yönetim Kurulu Toplantısı | Birimde belirlenen risklere ilişkin yıllık değrelendirmeler yapılmıştır.
| A.2.3. Performans Yönetimi | *2021-2023 Birim Stratejik Planı’nın kalite güvence sistemi ile uyumlu hale getirilmiş olması *Birim Stratejik Planında birime özgü ölçülebilir hedef ve performans göstergelerinin bulunması *Stratejik hedef ve göstergelerin tüm bölümler tarafından hazırlanarak periyodik aralıklarla izlenmesi ve değerlendirilmesi |  | *Birim Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu (SPİK), düzenli olarak hazırlanacak ve kamuoyu ile paylaşılmak üzere web sayfasında yayımlanacaktır. | 1- Birim İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Komisyonu bölüm SPİK ile birlikte birime özgü stratejik plan verilerini bir araya getirerek Birim Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporunu hazırlayacaktır. (Temmuz ve Ocak ayı) 2- Birim İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından Bilgi İşlem ve Web Komisyonuna iletilerek SPİK ana web sayfasında paylaşılacaktır.(Temmuz ve Ocak aylarında) | *SPİK İle İlgili Bölüm Kurul Kararları *Bölüm Süreç İzleme ve Değerlendirme Karneleri *Birim Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu | Birim raporları düzenli olarak hazırlanmakta ve birim web sayfasında ilan edilmiştir.
A.3. Yönetim Sistemleri | A.3.1. Bilgi Yönetim Sistemi | *Birim özelinde hazırlanan tüm dönemsel raporların kamuoyu ile düzenli olarak hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda birim web ana sayfasında paylaşılıyor olması *Akademik ve idari personelin Meslek Yüksekokulumuza gelmeleri durumunda uyum eğitimlerinde kullanılacak Personel Uyum Rehberi’nin hazırlanması *Birimimiz, öğrenci ve paydaşların geri bildirimlerini takip edebilmek, bilgi yönetim sistemini ve iletişim kanallarını geliştirmek amacıyla sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanması *Meslek Yüksekokulumuz web sayfasının Birim Bilgi İşlem ve Web Komisyonu tarafından aktif ve güncel tutuluyor olması |  | *Birime ilişkin duyuruların yayımlanması, paydaşların bilgilendirilmesi, kamuoyuna hesap verebilirliğin ve bilgilendirmenin sağlanması amacıyla düzenli olarak birim web sayfaları kontrol edilecek ve güncellemeler yapılacaktır | 1- Birim Bilgi İşlem ve Web Komisyonu tarafından web sayfalarının kontrolü ve güncellenmesi üzerine 6 ayda 1 kez olmak üzere düzenli olarak toplantılar gerçekleştirilecektir. 2-MYO Yönetimi, Bölüm Başkanlıkları ve Komisyon Başkanlıkları tarafından gönderilen haber, rapor, plan vb. bilgi ve belgelerin web sayfalarında paylaşılması sağlanacaktır. (Yıl boyunca) | Birim Bilgi İşlem ve Web Komisyonu Toplantıları PG5.3.1. (ÜPG 5.4.1) Tanıtıcı etkinlik, broşür, katalog vs. sayısı PG5.3.2. (ÜPG 5.4.2) Yazılı, görsel ve sosyal medyada yüksekokul ile ilgili yer alan haber sayısı PG5.3.3. (ÜPG 5.4.3) Yüksekokul web sayfalarının takip edilme sayısı PG5.3.4. Meslek Yüksekokulumuza ait kurumsal sosyal medya hesaplarında toplan takipçi sayısı PG5.3.5. Meslek Yüksekokulumuza ait kurumsal sosyal medya hesaplarında gerçekleştirilen paylaşım sayısı | Birim Bilgi İşlem ve Web Komisyonu aktif şekilde faaliyet göstermektedir.
| A.3.2. İnsan Kaynakları Yönetimi | *Birim üst yönetimi tarafından kalite yönetim anlayışının sahiplenilmesi ve ilgili farkındalığın tabana yayılmış olması *Projelerde başarı gösteren öğrencilere ve akademik danışmanlara teşvik ve ödüllendirme kapsamında başarı ve teşekkür belgelerinin verilmesi *Birim akademik ve idari insan kaynağı ile paydaşların, eğitim öğretim, yönetimsel ve stratejik hedeflerle oluşturulan tüm birim alt komisyonlarında yer alması ve düzenli aralıklarla toplantılar gerçekleştirilmesi *Eğitim ve kalite süreçlerinin iyileştirilmesi açısından paydaş görüşlerinin yer aldığı anketlerin belirli aralıklarla yapılması ve değerlendirmelerin uygulamaya konması üzere raporlaştırılması | *Birimde kalite kültürünün iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliği ile ilgili birime özgü örnek uygulamaların yetersiz olması | *Birim genelinde öğrencilerin ve akademik insan kaynağının araştırma ve geliştirme faaliyetleri teşvik edilecek ve proje kültürünün birim genelinde yaygınlaştırılması sağlanacaktır. *Katılımcı uygulama örneklerinin birim genelinde yaygınlaştırılmasını sağlamak ve birim genelinde gerçekleştirilen faaliyetlerin izleme ve değerlendirilmesini yapmak amacıyla çalışmalar yürütülecektir. | 1- MYO Yönetimi tarafından 1 yıl boyunca proje ve araştırma-geliştirme çalışmalarında katılan öğreciler ve akademik insan kaynağı belirlenecek ve teşekkür/başarı belgeleri düzenlenecektir. Öğrencilere ve akademik insan kaynağına düzenlenen belgeler takdim edilecektir. 2- Etkinlikler, eğitimler, bilgilendirme toplantıları vb. faaliyetler sonunda katılımcıların görüşleri, önerileri ve bir sonraki faaliyetlere ilişkin taleplerinin alınması üzere Office 365 üzerinden veya yüz yüze "Etkinlik Katılımcı Formu" düzenlecektir. 3- Etkinlik Katılım Formu uygulandıktan sonra ilgili kişi, komisyon veya koordinatörlük tarafından değerlendirilecek ve talepler doğrultusunda faaliyetler planlanacak ve uygulanacaktır. | *Teşekkür belgeleri ve başarı belgeleri *Projeler ile ilgili belge takdim etkinliği Etkinliklere Katılım Üzerine *Oluşturulan Formlar *PG5.2.5. (ÜPG 5.3.5) Katılımcı uygulama örnekleri sayısı | Birim insan kaynağının gelişimine, etkinliklere katılımlarına yönelik faaliyetler devam edilecektir.
| A.3.3. Finansal Yönetim | *Birim üst yönetimi tarafından kalite yönetim anlayışının sahiplenilmesi ve ilgili farkındalığın tabana yayılmış olması *Birim yönetimi tarafından kalite yönetim anlayışının içselleştirilmesi ve birim personellerine aktarılmasında öncü olması |  | *Eğitim öğretim süreçlerinin yönetilmesi amacıyla bölümlerin ihtiyaç duyduğu araç gereç vb. donanımlar yıllık olarak takip edilecek olup talepler toplanacaktır. | 1- MYO Yönetimi tarafından yıl sonunda bölümlerin ihtiyaç duyduğu araç-gereçlerin neler olduğuna yönelik talep listesi iletilecektir. 2- Bölüm Başkanlıklarından eğitim öğretim ile ilgili ihtiyaç ve taleplerin toplanması üzere Kasım-Aralık ayı içerisinde bölüm toplantıları gerçekleştirilecektir. 3-İhtiyaç/talebin giderilmesi üzere MYO Yönetime yazışmalar yapılacaktır. 4- MYO Yönetimi tarafından ihtiyaç/talebe yönelik faaliyetin gerçekleştirilmesi çalışmaları başlatılacaktır. | * Bölüm Bütçe Taleplerinin Bildirilmesi Üzerine Ulus Meslek Yüksekokulu Üst Yazısı * Bölüm Bütçe Talep Yazıları * Birim Bütçe Talep Yazıları | Eğitim-öğretim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik bütçe planlama çalışmaları devam edecektir.
| A.3.4. Süreç Yönetimi | *Birim akademik ve idari insan kaynağı ile paydaşların, eğitim öğretim, yönetimsel ve stratejik hedeflerle oluşturulan tüm birim alt komisyonlarında yer alması ve düzenli aralıklarla toplantılar gerçekleştirilmesi *Eğitim ve kalite süreçlerinin iyileştirilmesi açısından paydaş görüşlerinin yer aldığı anketlerin belirli aralıklarla yapılması ve değerlendirmelerin uygulamaya konması üzere raporlaştırılması *3+1 işyeri uygulama eğitim modelinin öğrenciler tarafından etkin ve verimli şekilde yararlanmaları amacıyla birimimiz ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile protokoller yapması | *Birim özelinde akademik ve idari insan kaynağının birden fazla idari görevi yürütüyor olması | *Birim alt komisyonları ile koordinatörlüklerinin akademik dönemler/durumun gerekliliği halinde güncellemesi yapılacaktır. *Akademik danışmanlık faaliyetleri dönem sonlarında "Akademik Danışmanlık Faaliyetleri Değerlendirme Anketi" ile öğrencilere uygulanacak ve sonuçları akademik danışmanlar tarafından raporlaştırılacaktır. *İşyeri uygulama eğitimi kapsamında birimde yer alan tüm programları kapsayacak şekilde yapılmış protokollerin varlığını devam ettirmeye ve arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır | 1- Komisyon başkanları tarafndan komisyon üyelerinde güncelleme yapılması durumunda MYO Yönetimine üst yazı ile bilgilendirme yapılacaktır. (Yıl boyunca) 2- MYO Yönetimi tarafından birimde mevcut olan komisyonların veya koordinatörlüklerin güncellenmesi üzere toplantı davet yazısı gönderilecektir. (Yıl boyunca) 3- Dönemsel olarak "Akademik Danışmanlık Faaliyetleri Değerlendirme Anketi" uygulanacaktır. (Güz ve bahar dönemleri sonunda) Anket sonuçlarına yönelik değerlendiremeler yapılacaktır. 4-Bölüm Başkanlıkları koordinasyonunda akademik yıl içerisinde ilgili işyeri uygulama eğitimi kurum/kuruluş ve özel işyerleri ile protokol çalışmaları gerçekleştirlecektir. | *Komisyon ve koordinatörlüklerin güncellenmesi üzerine Ulus Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararı *Ulus Belediyesi İle İşbirliği Protokolü | Güçlü yönler devam etmektedir.
A.4. Paydaş Katılımı | A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı | *Birim üst yönetimi tarafından kalite yönetim anlayışının sahiplenilmesi ve ilgili farkındalığın tabana yayılmış olması *Birim yönetimi tarafından kalite yönetim anlayışının içselleştirilmesi ve birim personellerine aktarılmasında öncü olması *Birim akademik ve idari insan kaynağı ile paydaşların, eğitim öğretim, yönetimsel ve stratejik hedeflerle oluşturulan tüm birim alt komisyonlarında yer alması ve düzenli aralıklarla toplantılar gerçekleştirilmesi |  | *Kalite süreçleri kapsamında bölümler tarafından öğrenci memnuniyet anketlerinin raporlaştırılmasında standart form kullanılması sağlanacaktır. *Kısmi zamanlı öğrencilerin belirlenmesi, burs verilecek öğrencilerin değerlendirilmesi ve seçilmesi faaliyetleri gerçekleştirilecektir. | 1- Birim Kalite Komisyonu tarafından "Öğrenci Memnuniyet Anket Sonuçları Raporu Formu" hazırlanması üzere toplantı yapılacaktır. 2- MYO Yönetimince uygun bulunması halinde bölümlere yazılarak öğrenci memnuniyet anketlerinin raporlaşrırılmasında standart Öğrenci Memnuniyet Anket Sonuçları Raporu Formu kullanılacaktır. 3- Burs ve Kısmi Zamanli Öğrenci Belirleme ve Seçme Komisyonu tarafından özel/kamu kurumları tarafından öğrencilere verilen bursların araştırması yapılacaktır. 4- Akademik yıl başlangıcında oryantasyon eğitimleri sırasında öğrencilere verilen burslarda konu edilerek ilgili Komisyon tarafından öğrencilerin bu burslardan faydalanabilmesine yardımcı olunacaktır. 5-Akademik yıl başlangıçlarında Burs ve Kısmi Zamanlı Öğrenci Belirleme ve Seçme Komisyonu tarafından kısmi zamanlı öğrencilerin belirlenmesi amacıyla genel toplantı düzenlenecektir. | *Öğrenci Memnuniyet Anket Sonuçlarına İlişkin Ders Değerlendirme Anketi Analizi Formu oluşturulmuştur. * Öğrenci Memnuniyet Anket Sonuçlarına İlişkin Ders Değerlendirme Anketi Analizi Formunun Bölümlere İletilmesine İlişkin Üst Yazı *Oryantasyon Eğtimi *Kısmı Zamanlı öğrenci üst yazıları | Güçlü yönler devam etmektedir.
| A.4.2. Öğrenci Geri Bildirimleri | *Birim üst yönetimi tarafından kalite yönetim anlayışının sahiplenilmesi ve ilgili farkındalığın tabana yayılmış olması *Eğitim ve kalite süreçlerinin iyileştirilmesi açısından paydaş görüşlerinin yer aldığı anketlerin belirli aralıklarla yapılması ve değerlendirmelerin uygulamaya konması üzere raporlaştırılması | *Öğrenci katılımlı yönetişim anlayışının kurum genelinde yaygınlaşmamış olması | *Yönetişim anlayışı kapsamında karar alma süreçlerine öğrencilerin katılımı sağlanacaktır. *Birim ile ilgili eğitim ve intibak işlerinin yürütülmesi amacıyla çalışmalara devam edilecektir. *Öğrenci merkezli olma anlayışının devam ettirilmesi amacıyla öğrenci memnuniyet anketi sonuçlarının bölümler tarafından raporlanıp MYO Yönetimine sunulmaya devam edilecektir. | * MYO Yönetimi tarafından Yönetim Kurulları/Danışma Kurulları vd. olmak üzere yönetişim anlayışı çerçesinde toplantılara öğrencilerin katılımı sağlanacaktır. (Yıl boyunca) * Bölüm Başkanları tarafından yönetişim anlayışı kapsamında Bölüm Kurullarına öğrenci temsilcileri dahil edilecek ve yapılacak toplantılara öğrencilerin katılımı sağlanacaktır. (Yıl boyunca) * Komisyon Başkanları tarafından yönetişim anlayışı kapsamında komisyon öğrenci temsilcileri dahil edilecek ve yapılacak toplantılara öğrencilerin katılımı sağlanacaktır. (Yıl boyunca) * Bölüm Başkanlıklarından memnuniyet anket sonuçlarının değerlendirme raporlarının toplanması üzere yazı gönderilecektir. (Şubat ve Temmuz ayları içerisinde) | *Öğrenci Katılımlı Yönetim Kurulları/Danışma Kurulları, bölüm kurulları ve komisyon toplantıları gerçekleştirilmiş ve kararlara katılımları sağlanmıştır. *Birim Eğitim ve İntibak Komisyonu Toplantı Tutanakları *Bölüm Ders Değerlendirme Raporları | Geliştirmeye açık yön güçlü yön olarak gelişim göstermiştir.
| A.4.3. Mezun İlişkileri Yönetimi |  | *Birimimizin stratejik planları ve eğitim öğretim faaliyetlerinin değerlendirilmesinde dış paydaşların aktif hale getirilmemiş olması *Birimde danışma kurulları yapısının güncellenmesine rağmen sürdürülebilir olarak toplantıların yapılmaması | *Birim iç ve dış paydaşlarından oluşan Danışma Kurulunun güncel tutulması ve MYO ile ilgili fikir ve görüş alışverişleri gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. *Birimin bölümlerinde aktif veya mezun olan öğrencilerin ilgili oldukları programlara ilişkin alanında tecrübeli uzman kişilerle tanışmalarını sağlamak, kariyer planlamalarına yön vermek ve desteklemek amacıyla etkinliklerin yapılması üzere etkinlik planı hazırlanacaktır | 1-Birim Danışma Kurulu ile yılda 2 kez olmak üzere düzenli olarak mezunların katılmı ile toplantılar gerçekleştirilecektir. 2- Birim Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim komisyonu tarafından "Yıllık Etkin Planı" hazırlanması amacıyla Bölüm Başkanlıklarından görüş ve öneriler alınacaktır. 3- Komisyon üyeleri bir araya gelerek "Yıllık İş Planı" hazırlanacak ve Üniversitemiz Kariyer Merkezi'nin görüş ve önerileri alınarak değerlendirilmesi yapılacaktır. | *Ulus Meslek Yüksekokulu 1. Danışma Kurulu Toplantısı (Temmuz 2023) *Ulus Meslek Yüksekokulu 2. Danışma Kurulu Toplantısı (Aralık 2023) *Yıllık Etkinlik Takvimine İlişkin Komisyon Karar Tutanağı | *Birim Danışma Kurulu yılda 2 kez olmak üzere çevrimiçi gerçekleştirilmiştir.
A.5. Uluslararasılaşma | A.5.1. Uluslararasılaşma Süreçlerinin Yönetimi |  | *Birimde eğitim öğretim altyapısı, araç gereç ve uygulama alanlarının artırılmasına | *Farabi, Mevlana ve Erasmus hareketlilik programlarıyla ile ilgili farkındalığın arttırılması üzere bilgilendirmeler yapılacaktır. | 1- Birim Farabi, Mevlana ve Erasmus Koordinatörü tarafından Meslek Yüksekokullarında öğretim elemanlarının ve öğrencilerin ilgili hareket programlarından nasıl faydalanacağına ilişkin akademik insan kaynağına ve öğrencilere yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. (İlgili koordinatörlüklerden eğitim veya bilgilendirme toplantısı talep edilebilir.) (Akademik Yıl Başlangıcında) 2- Birim Farabi, Mevlana ve Erasmus Koordinatörü tarafından Bölüm koordinatörleri katılımıyla ile her akademik yarıyıl öncesi bilgilendirme toplantıları düzenlenecek ve hem akademik insan kaynağının hem de öğrencilerin hareketlilik programlarına yönelik farkındalığın artırılmasına yönelik tavsiye kararları MYO Yönetimine iletilecektir. 3- Oryantasyon Eğitimine ilgili hareketlilik programları konu edilmeye devam edilecektir. 4- Birim Farabi, Mevlana ve Erasmus Koordinatörü ve Bölüm Farabi, Mevlana ve Erasmus Koordinatörleri tarafından "Danışmanlık Formunun" görünür kısmına Farabi, Mevlana ve Erasmus Koordinatörü olduğuna dair ibare eklenecektir | *Akademik İnsan Kaynağına Yönelik Bilgilendirme Toplantısı Birim Farabi, Mevlana ve Erasmus *Koordinatörlüğü Toplantı Karar Tutanağı | Birim Farabi, Mevlana ve Erasmus Koordinatörlüğü Toplantı Karar Tutanağı (2023-2024 Akademik yılı çerçevesinde uluslararası öğrenci kaydı yapılmamıştır.)
| A.5.2. Uluslararasılaşma Kaynakları |  | *Birimde eğitim öğretim altyapısı, araç gereç ve uygulama alanlarının artırılmasına | _ | _ | _ | _
| A.5.3. Uluslararasılaşma Performansı |  | *Birimde eğitim öğretim altyapısı, araç gereç ve uygulama alanlarının artırılmasına | *Farabi, Mevlana ve Erasmus hareketlilik programlarıyla ile ilgili farkındalığın arttırılması üzere bilgilendirmeler yapılacaktır. | 1- Birim Farabi, Mevlana ve Erasmus Koordinatörü tarafından Meslek Yüksekokullarında öğretim elemanlarının ve öğrencilerin ilgili hareket programlarından nasıl faydalanacağına ilişkin akademik insan kaynağına ve öğrencilere yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. (İlgili koordinatörlüklerden eğitim veya bilgilendirme toplantısı talep edilebilir.) (Akademik Yıl Başlangıcında) 2- Birim Farabi, Mevlana ve Erasmus Koordinatörü tarafından Bölüm koordinatörleri katılımıyla ile her akademik yarıyıl öncesi bilgilendirme toplantıları düzenlenecek ve hem akademik insan kaynağının hem de öğrencilerin hareketlilik programlarına yönelik farkındalığın artırılmasına yönelik tavsiye kararları MYO Yönetimine iletilecektir. 3- Oryantasyon Eğitimine ilgili hareketlilik programları konu edilmeye devam edilecektir. 4- Birim Farabi, Mevlana ve Erasmus Koordinatörü ve Bölüm Farabi, Mevlana ve Erasmus Koordinatörleri tarafından "Danışmanlık Formunun" görünür kısmına Farabi, Mevlana ve Erasmus Koordinatörü olduğuna dair ibare eklenecektir | *Akademik İnsan Kaynağına Yönelik Bilgilendirme Toplantısı Birim Farabi, Mevlana ve Erasmus *Koordinatörlüğü Toplantı Karar Tutanağı | Birim Farabi, Mevlana ve Erasmus Koordinatörlüğü Toplantı Karar Tutanağı (2023-2024 Akademik yılı çerçevesinde uluslararası öğrenci kaydı yapılmamıştır.)

## Eğitim Öğretim
|  | KALİTE SÜREÇLERİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ TEMELLİ EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME RAPORU |  |  |  |  | Doküman No | FRM-1010
[7 empty] | Yayın Tarihi | 2024-01-05
[7 empty] | Revizyon Tarihi | -
[7 empty] | Revizyon No | 0
Birim | Ulus Meslek Yüksekokulu | [5 empty] | Ait Olduğu Dönem | 2023
B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM
Ölçüt | Alt Ölçütler | Güçlü Yönler | Geliştirilmeye Açık Yönler | Planlanan Eylemler | Uygulanan Eylemler | Kontrol Sonuçları | Sonuç ve Öneriler
B.1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi | B.1.1. Programların Tasarımı ve Onayı | *Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde yer alan tüm öğretim programlarının amaçları, kazanımları ile ders bilgi paketlerinin Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış olması ve birim ana web sayfasında kamuoyu ile paylaşılması, * Birimimizde yer alan her programın dönemsel açılan derslerine ait ders dosyalarının birim ana web sayfası ve program web sayfalarında duyurulması |  | *Öğretim elemanları tarafından güz ve bahar dönemlerinde verilecek derslerin gereğine, içeriğine, işlenişine, ölçüm ve değerlendirilmesine ilişkin bilgiler önceden oluşturulacak ve dersin sürekli iyileştirilmesi sağlanacaktır. *MYO bünyesinde yer alan tüm programların tasarımı, değerlendirilmesi ve güncellenmesi çalışmalarına devam edilecek olup ders bilgi paketlerinin %100 dolu olması sağlanacaktır. | 1- Güz/bahar dönemi başlangıcında Bölüm Başkanları tarafından ders dosyalarının hazırlanması üzere öğretim elemanlarına üst yazı yazılacaktır. 2- Hazırlanan ders dosyaları bölüm başkanları tarafından kontrol edilerek bölüm web sayfalarında paylaşılması üzere MYO Yönetimine iletilecektir. 3-Bölüm başkanları tarafından programların amaçları ve kazanımlarının güncelliğinin takip edilmesi üzere bölüm kurulları ile toplantı düzenlenecektir. 4- Ders Bilgi Paketi tamamlanma yüzdesinin %100 olması sağlanacaktır | *Ders Dosyaları *Ulus Meslek Yüksekokulu Ders Bilgi Paketleri Doluluk Oranları | Güçlü yön devam etmektedir.
| B.1.2. Programın Ders Dağılım Dengesi | * Birimimizde yer alan her programın dönemsel açılan derslerine dağılımlarının bölüm kurulları ile yapılıyor olması |  | *Etkin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi çalışmalarına devam edilecektir. | *Bölüm Başkanlıkları tarafından her yarıyıl öncesi ders görevlendirmeleri ve ders programlarının hazırlananacak ve yönetime sunulacaktır. | Bölüm Kurul Kararları / Görevlendirme Formları | Güçlü yön devam etmektedir.
| B.1.3. Ders Kazanımlarının Program Çıktılarıyla Uyumu | *Birim özelinde program tasarımı ve güncellenmesinde tüm paydaş görüşlerinin alınması *Meslek Yüksekokulumuz bünyesindeki tüm öğretim programlarında yer alan derslerin zorunlu ve seçmeli ders olarak ayrılması ile öğrencilere istedikleri alanda yetkinliklerini artırma fırsatı sunması, *Ders programlarının öğrencilerin akademik olmayan etkinliklere de (eğitsel kulüp faaliyetleri, söyleşi, toplantı, yarışma, seminer, tartışma, tanıtım vs.) zaman ayırabileceği şekilde düzenlenmesi |  | *Birimde yer alan bölüm programlarının tasarlanması ve güncellenmesi gibi konulara ilişkin çalışmalarda yönetişim anlayışı (paydaş katılımlı anlayış) devam ettirilecektir. | 1- Bölüm Danışma Kurullarının güncel olması sağlanacaktır. (Yıl boyunca) 2- Bölüm Danışma Kurullarının en az yılda 1 kez bir araya gelerek bölümle ilgili durumlar paydaşlar ile paylaşılacaktır. 3- Ders plan değişiklikleri veya güncellemelerinde Bölüm Danışma Kurulları ile bir araya gelinerek görüş ve öneriler alınacaktır. (Bölüm başkanlıklarını veya Bölüm Kurulunun uygun görmesi halinde/Ders plan değişikliğinin talep edilmesi halinde) 4- Yapılan toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda ders planları ve içerikleri güncellenerek ilgili öğretim elemanı tarafından "ders bilgi paketlerinin" doldurulması sağlanacaktır. | *Bölüm Danışma Kurulu Toplantısı Yapılmasına İlişkin Davet Üst Yazısı *Bölüm Danışma Kurulu Toplantısı Kararları | Bölümler paydaş görüşleri alarak ders planı değişikliğine gitmiştir.
| B.1.4. Öğrenci İş Yüküne Dayalı Ders Tasarımı | *Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde yer alan tüm öğretim programlarının amaçları, kazanımları ile ders bilgi paketlerinin Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış olması ve birim ana web sayfasında kamuoyu ile paylaşılması, *Etkin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi adına çeşitlendirilmiş ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin uygulanması ve sürdürülebilir olması, |  | *Öğretim elemanları tarafından güz ve bahar dönemlerinde verilecek derslerin gereğine, içeriğine, işlenişine, ölçüm ve değerlendirilmesine ilişkin bilgiler önceden oluşturulacak ve dersin sürekli iyileştirilmesi sağlanacaktır. | 1- Gerekli durumlar halinde Senato tarafından alınan kararlar değerlendirilecek ve buna yönelik ölçme ve değerlendirme yöntemleri belirlenecektir. | *Ders Dosyaları *Ulus Meslek Yüksekokulu Ders Bilgi Paketleri Doluluk Oranları | Güçlü yön devam etmektedir.
| B.1.5. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi | *Birim özelinde program tasarımı ve güncellenmesinde tüm paydaş görüşlerinin alınması *Meslek Yüksekokulumuz bünyesindeki tüm öğretim programlarında yer alan derslerin zorunlu ve seçmeli ders olarak ayrılması ile öğrencilere istedikleri alanda yetkinliklerini artırma fırsatı sunması, *Ders programlarının öğrencilerin akademik olmayan etkinliklere de (eğitsel kulüp faaliyetleri, söyleşi, toplantı, yarışma, seminer, tartışma, tanıtım vs.) zaman ayırabileceği şekilde düzenlenmesi |  | *Birimde yer alan bölüm programlarının tasarlanması ve güncellenmesi gibi konulara ilişkin çalışmalarda yönetişim anlayışı (paydaş katılımlı anlayış) devam ettirilecektir. | 1- Bölüm Danışma Kurullarının güncel olması sağlanacaktır. (Yıl boyunca) 2- Bölüm Danışma Kurullarının en az yılda 1 kez bir araya gelerek bölümle ilgili durumlar paydaşlar ile paylaşılacaktır. 3- Ders plan değişiklikleri veya güncellemelerinde Bölüm Danışma Kurulları ile bir araya gelinerek görüş ve öneriler alınacaktır. (Bölüm başkanlıklarını veya Bölüm Kurulunun uygun görmesi halinde/Ders plan değişikliğinin talep edilmesi halinde) 4- Yapılan toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda ders planları ve içerikleri güncellenerek ilgili öğretim elemanı tarafından "ders bilgi paketlerinin" doldurulması sağlanacaktır. | *Bölüm Danışma Kurulu Toplantısı Yapılmasına İlişkin Davet Üst Yazısı *Bölüm Danışma Kurulu Toplantısı Kararları | Bölümler ders planı değişikliğine gitmiştir.
| B.1.6. Eğitim ve Öğretim Süreçlerinin Yönetimi | *Eğitim ve kalite süreçlerinin iyileştirilmesi açısından paydaş görüşlerinin yer aldığı anketlerin belirli aralıklarla yapılması ve değerlendirmelerin uygulamaya konması üzere raporlaştırılması *Bölüm dışı seçmeli dersler uygulaması ve Çift Anadal programları gibi kurum içinde öğrenci hareketliliğini sağlayan uygulamaların Meslek Yüksekokulunun tümüne yaygınlaştırılmış olması | *Çift anadal programına dâhil olan öğrencilerin sayısında artış olmasına rağmen mezun sayısının yetersiz olmaması, | *Öğrenci merkezli olma anlayışının devam ettirilmesi amacıyla öğrenci memnuniyet anketi sonuçlarının bölümler tarafından raporlanıp MYO Yönetimine sunulmaya devam edilecektir. *Üniversitenin, birimin ve bölümlerin tanıtılması, eğitim ve öğretim süreçlerinin bilgilendirilmesi amacıyla yeni gelen öğrencilere oryantasyon eğitimi verilecektir. | 1- Bölüm Başkanlıklarından memnuniyet anket sonuçlarının değerlendirme raporlarının toplanması üzere yazı gönderilecektir. (Şubat ve Temmuz ayları içerisinde) 2- Her akademik yıl başlangıcında bölüm oryantasyon eğitimleri gerçekleştirilecektir | *Bölüm Ders Değerlendirme Raporları *Oryantasyon Afişi | Güçlü yön devam etmektedir.
B.2. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme) | B.2.1. Öğretim Yöntem ve Teknikleri | *Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde yer alan tüm öğretim programlarının amaçları, kazanımları ile ders bilgi paketlerinin Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış olması ve birim ana web sayfasında kamuoyu ile paylaşılması, * Birimimizde yer alan her programın dönemsel açılan derslerine ait ders dosyalarının birim ana web sayfası ve program web sayfalarında duyurulması |  | *Öğretim elemanları tarafından güz ve bahar dönemlerinde verilecek derslerin gereğine, içeriğine, işlenişine, ölçüm ve değerlendirilmesine ilişkin bilgiler önceden oluşturulacak ve dersin sürekli iyileştirilmesi sağlanacaktır. | 1- Güz/bahar dönemi başlangıcında Bölüm Başkanları tarafından ders dosyalarının hazırlanması üzere öğretim elemanlarına üst yazı yazılacaktır. 2- Hazırlanan ders dosyaları bölüm başkanları tarafından kontrol edilerek bölüm web sayfalarında paylaşılması üzere MYO Yönetimine iletilecektir. 3- MYO Yönetimi tarafından Birim Bilgi İşlem ve Web Komisyonuna ilgili dokümanların yüklenmesi üzere yazı gönderilecektir. | *Ders Dosyaları *Birim Web Sayfası | Güçlü yön devam etmektedir.
| B.2.2. Ölçme ve Değerlendirme | *Meslek Yüksekokulumuza yeni başlayan öğrencilerimize tüm bölümler tarafından oryantasyon eğitimleri yapılması, *Etkin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi adına çeşitlendirilmiş ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin uygulanması ve sürdürülebilir olması, |  | *Dönemsel olarak hazırlanan "Ders Dosyaları" ilgili dönem sonunda tamamlanarak arşivlenmesi sağlanacaktır. *Öğretim elemanları tarafından güz ve bahar dönemlerinde verilecek derslerin gereğine, içeriğine, işlenişine, ölçüm ve değerlendirilmesine ilişkin bilgiler önceden oluşturulacak ve dersin sürekli iyileştirilmesi sağlanacaktır. | 1- Gerekli durumlar halinde Senato tarafından alınan kararlar değerlendirilecek ve buna yönelik ölçme ve değerlendirme yöntemleri belirlenecektir. 2-Ders plan değişiklikleri veya güncellemelerinde Bölüm Danışma Kurulları ile bir araya gelinerek görüş ve öneriler alınacaktır. (Bölüm başkanlıklarını veya Bölüm Kurulunun uygun görmesi halinde/Ders plan değişikliğinin talep edilmesi halinde) 3- Yapılan toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda ders planları ve içerikleri güncellenerek ilgili öğretim elemanı tarafından "ders bilgi paketlerinin" doldurulması sağlanacaktır. | Birim Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantı Üst Yazısı ve Karar Tutanakları | Güçlü yön devam etmektedir.
| B.2.3. Öğrenci Kabulü, Önceki Öğrenmenin Tanınması ve Kredilendirilmesi | *Birim akademik ve idari insan kaynağı ile paydaşların, eğitim öğretim, yönetimsel ve stratejik hedeflerle oluşturulan tüm birim alt komisyonlarında yer alması ve düzenli aralıklarla toplantılar gerçekleştirilmesi |  | *Birim ile ilgili eğitim ve intibak işlerinin yürütülmesi amacıyla çalışmalara devam edilecektir. | *Birim Eğitim ve İntibak Komisyonu tarafından her akademik yarıyıl başlangıcı ve sonu eğitim öğretime ait idari faaliyetler üzerine toplantılar gerçekleştirilecektir. | Birim Eğitim ve İntibak Komisyonu Toplantı Tutanakları | Üniversite Senato Kararı Eğitim ve İntibak Komisyonları bölüm özelinde faaliyet göstermeye devam edecektir.
| B.2.4. Yeterliliklerin Sertifikalandırılması ve Diploma | *Bölüm dışı seçmeli dersler uygulaması ve Çift Anadal programları gibi kurum içinde öğrenci hareketliliğini sağlayan uygulamaların Meslek Yüksekokulunun tümüne yaygınlaştırılmış olması | *Çift anadal programına dâhil olan öğrencilerin sayısında artış olmasına rağmen mezun sayısının yetersiz olmaması | *Akademik danışmanlık faaliyetleri Bartın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Akademik Danışmanlık Yönergesi kapsamında belirlenen "Akademik Danışmanlık Faaliyetleri İş Planı" doğrultusunda yürütülecektir. | 1- Akademik danışmanlık saatleri haftalık ders programı içerisinde belirtilerek öğretim elemanları tarafından kapıya/görünür yere asılarak ilan edilecektir. (Akademik dönem başlangıcında) 2- Akademik danışmanlar tarafından "Akademik Danışmanlık Faaliyetleri İş Planı" güz/bahar dönemleri boyunca uygulanacaktır. 3- Öğrencilerin "Akademik Danışmanlık Faaliyetleri İş Planı" dışında ek bilgilenmek istediği konular gündem edilerek danışmanlık faaliyetleri yürütülecektir. | Öğretim Elemanı Haftalık Ders Programı Formu Akademik Danışmanlık Faaliyetleri Katılım Formları | Öğretim Elemanı Danışmanlık Saati ve Ders Programı Çizelgesi
B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri | B.3.1. Öğrenme Ortam ve Kaynakları | *Üniversitemiz tarafından düzenlenen eğiticilerin eğitimi çalışmalarına birimimizde yer alan akademik insan kaynağı tarafından yüksek katılım gösterilmesi ve sürdürülebilir olması *Meslek Yüksekokulumuzda bulunan tüm programların işyeri uygulama eğitimi modeline dâhil olması ve sürecin verimlikle yürütülmesi |  | *Öğrenme kaynaklarına ilişkin materyallerin yeterlililiğinin devam ettirilmesi ve paydaşların görüşlerinin alınması sağlanacaktır *3+1 işyeri uygulama eğitimi süreçleri sonunda öğrencilerin ve işyeri sorumlularının görüş ve önerilerinin alınması üzere anketler uygulanacak ve raporlaştırılacaktır. | 1-Birim Kütüphane Komisyonu Üyesi tarafından birim akademik ve idari insan kaynağı ile öğrencilerden kütüphane kaynakları üzerine görüş ve taleplerin toplanması sağlanacaktır. (Aralık ayı içinde) 2- Akademik ve idari insan kaynağı ve öğrencilerden alınan görüş ve talepler doğrultusunda yeni kitap alımları için Kütüphane Daire Başkanlığı ile yazışmalar yapılacaktır. (Aralık ayı içinde) 3- İşyeri Uygulama Eğitimi Komisyonu tarafından bölüm işyeri uygulama eğitimi sorumlularınca "İşyeri Uygulama Eğitimi Öğrenci Anketi" ile İşyeri Uygulama Eğitimi İşveren Anketi" doldurulması sağlanacaktır. (Dönem sonlarında) 4- İşyeri Uygulama Eğitimi Komisyonu tarafından bölümlerden alınan raporlar bir araya getirilerek "MYO İşyeri Uygulama Eğitimi Raporu" hazırlanarak MYO Yönetimine yazı ile iletilecektir. | Kitap İstek Listelerine İlişkin Üst Yazı MYO İşyeri Uygulama Eğitimi Raporu | İlgili komisyon tarafından Bölüm İşyeri Uygulama Eğitimi Raporunun hazırlanmaması kararı alınmıştır. İşyeri Uygulama Eğitimi Öğrenci Anketi Sonuçları İşyeri Uygulama Eğitimi İşveren Anketi Sonuçları
| B.3.2. Akademik Destek Hizmetleri | *Bölüm dışı seçmeli dersler uygulaması ve Çift Anadal programları gibi kurum içinde öğrenci hareketliliğini sağlayan uygulamaların Meslek Yüksekokulunun tümüne yaygınlaştırılmış olması *Birimimiz engelli öğrencilerinin eğitim faaliyetleri ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişilebilirliğinin uygun olması | *Çift anadal programına dâhil olan öğrencilerin sayısında artış olmasına rağmen mezun sayısının yetersiz olmaması, *Engelli öğrencilerin fiziksel mekândaki erişilebilirliğinin yetersiz olması | *Akademik danışmanlık faaliyetleri Bartın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Akademik Danışmanlık Yönergesi kapsamında belirlenen "Akademik Danışmanlık Faaliyetleri İş Planı" doğrultusunda yürütülecektir. | 1- Akademik danışmanlık saatleri haftalık ders programı içerisinde belirtilerek öğretim elemanları tarafından kapıya/görünür yere asılarak ilan edilecektir. (Akademik dönem başlangıcında) 2- Akademik danışmanlar tarafından "Akademik Danışmanlık Faaliyetleri İş Planı" güz/bahar dönemleri boyunca uygulanacaktır. 3- Öğrencilerin "Akademik Danışmanlık Faaliyetleri İş Planı" dışında ek bilgilenmek istediği konular gündem edilerek danışmanlık faaliyetleri yürütülecektir. | *Öğretim Elemanı Haftalık Ders Programı Formu *Akademik Danışmanlık Faaliyetleri Katılım Formları | Öğretim Elemanı Danışmanlık Saati ve Ders Programı Çizelgesi
| B.3.3. Tesis ve Altyapılar | *Birim üst yönetimi tarafından kalite yönetim anlayışının sahiplenilmesi ve ilgili farkındalığın tabana yayılmış olması *Birim yönetimi tarafından kalite yönetim anlayışının içselleştirilmesi ve birim personellerine aktarılmasında öncü olması |  | *Eğitim öğretim süreçlerinin yönetilmesi amacıyla bölümlerin ihtiyaç duyduğu araç gereç vb. donanımlar yıllık olarak takip edilecek olup talepler toplanacaktır. | 1- MYO Yönetimi tarafından yıl sonunda bölümlerin ihtiyaç duyduğu araç-gereçlerin neler olduğuna yönelik talep listesi iletilecektir. 2- Bölüm Başkanlıklarından eğitim öğretim ile ilgili ihtiyaç ve taleplerin toplanması üzere Kasım-Aralık ayı içerisinde bölüm toplantıları gerçekleştirilecektir. 3-İhtiyaç/talebin giderilmesi üzere MYO Yönetime yazışmalar yapılacaktır. | * Bölüm Bütçe Taleplerinin Bildirilmesi Üzerine Ulus Meslek Yüksekokulu Üst Yazısı * Bölüm Bütçe Talep Yazıları * Birim Bütçe Talep Yazıları | Eğitim-öğretim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik bütçe planlama çalışmaları devam edecektir.
| B.3.4. Dezavantajlı Gruplar | Birimimiz engelli öğrencilerinin eğitim faaliyetleri ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişilebilirliğinin uygun olması | *Engelli öğrencilerin fiziksel mekândaki erişilebilirliğinin yetersiz olması | *Birimde bulunan dezavantajlı öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek ve diğer öğrencilerin farkındalığını artırmaya yönelik bilgilendirme/eğitim faaliyetleri düzenlenecektir. | 1- Birim Engelli Öğrenci Sorumluları tarafından birim genelinde dezavantajlı öğrencilerin bölümlere göre dağılımı ve mevcut sayıları Öğrenci İşlerinden akademik yıl başlangıcında talep edilecektir. 2- Dezavantajlı öğrencilerin taleplerini ve sorunlarını toplamak üzere Birim Engelli Öğrenci Sorumluları, öğrenciler ile toplantı gerçekleştirecektir. (Akademik yıl başlangıcında) 3- Dezavantajlı öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik talepleri MYO Yönetimine ve ilgili bölüm başkanlıklarına iletilerek giderilmesi sağlanacaktır. 4-Oryantasyon Eğitimleri esnasında Birim Engelli Öğrenci Sorumluları tanıtılacaktır. 5- Birim Engelli Öğrenci Sorumluları tarafından "Danışmanlık Formlarına", engelli öğrenci temsilcisi ibaresi konulacaktır. 6- Birim Engelli Öğrenci Sorumlularının görüş ve önerileri alınarak "Yıllık Etkinlik Takvimi" içerisine dezavantajlı gruplara yönelik farkındalığın artırılmasını sağlamak üzere bilgilendirme/eğitim yapılması sağlanacaktır. | *Engelli Öğrenci Listesi *Toplantı Tutanakları *Oryantasyon Afişi *Danışmanlık Formu *Yıllık Etkinlik Takvimi
| B.3.5. Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler | *Öğrenci merkezli olma anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen öğrenci değerlendirme anketleri sonucunda Bölüm Kurullarınca gerekli görülmesi halinde ders içerikleri ve derslerin iş yükünde güncellemelerin yapılması |  | *Birimin bölümlerinde aktif veya mezun olan öğrencilerin ilgili oldukları programlara ilişkin alanında tecrübeli uzman kişilerle tanışmalarını sağlamak, kariyer planlamalarına yön vermek ve desteklemek amacıyla etkinliklerin yapılması üzere "Yıllık Etkinlik Planının" uygulanması ve izlenmesi sağlanacaktır. | 1- Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Komisyonu tarafından "Yıllık Etkinlik Planı" kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler öncesi konuklarla/katılımcılarla iletişime geçilerek uygun gün ve saat belirlenecektir. 2- Etkinlikler için afiş, duyuru vb. tanıtıcı faaliyetlerin hazırlıkları yapılacaktır. 3- Etkinlik sonrası katılımcılara teşekkür belgeleri hazırlanacak ve takdim edilecektir. | *PG5.1.2. (ÜPG 5.1.2) Mezunlara yönelik yapılan faaliyet sayısı *PG 1.7.4. Öğrencilerin kariyer planlamasına yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı *Etkinlik Afişleri *Teşekkür belgeleri
B.4. Öğretim Kadrosu | B.4.1. Atama, Yükseltme ve Görevlendirme Kriterleri | _ | _ | _ | _ | _ | _
| B.4.2. Öğretim Yetkinlikleri ve Gelişimi | *Bartın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Akademik Danışmanlık Yönergesi ve 2022 Yılı Ulus Meslek Yüksekokulu Eylem Planı doğrultusunda akademik danışmanlık faaliyetlerinin birim genelinde yürütülüyor olması, |  | *Üniversitenin eğiticilerin eğitimi kapsamında yürüttüğü faaliyetlere katılım akademik insan kaynağınca devam edilecektir | * Birim akademik insan kaynağının eğiticilerin eğitimi faaliyetlerine katılımı teşvik edilecektir | *Eğitime Katılım Belgeleri
| B.4.3. Eğitim Faaliyetlerine Yönelik Teşvik ve Ödüllendirme | *Birim üst yönetimi tarafından kalite yönetim anlayışının sahiplenilmesi ve ilgili farkındalığın tabana yayılmış olması *Projelerde başarı gösteren öğrencilere ve akademik danışmanlara teşvik ve ödüllendirme kapsamında başarı ve teşekkür belgelerinin verilmesi |  | *Birim genelinde öğrencilerin ve akademik insan kaynağının araştırma ve geliştirme faaliyetleri teşvik edilecek ve proje kültürünün birim genelinde yaygınlaştırılması sağlanacaktır. | 1- MYO Yönetimi tarafından 1 yıl boyunca proje ve araştırma-geliştirme çalışmalarında katılan öğreciler ve akademik insan kaynağı belirlenecek ve teşekkür/başarı belgeleri düzenlenecektir. 2- Belgelerin takdim edilmesi üzere bir etkinlik planlanacak ve öğrenciler/akademik insan kaynağı bilgilendirilecektir (Afiş veya e-posta/üst yazı ile). (Yıl sonunda) 3- Yıl sonunda tüm öğrenci ve akademik insan kaynağının katılımı ile konferans salonunda öğrencilere ve akademik insan kaynağına düzenlenen belgeler takdim edilecektir. | *Teşekkür belgeleri ve başarı belgeleri *Projeler ile ilgili belge takdim etkinliği

## Araştırma Geliştirme
|  | KALİTE SÜREÇLERİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ TEMELLİ EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME RAPORU |  |  |  |  | Doküman No | FRM-1010
[7 empty] | Yayın Tarihi | 2024-01-05
[7 empty] | Revizyon Tarihi | -
[7 empty] | Revizyon No | 0
Birim | Ulus Meslek Yüksekokulu | [5 empty] | Ait Olduğu Dönem | 2023
C. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME
Ölçüt | Alt Ölçütler | Güçlü Yönler | Geliştirilmeye Açık Yönler | Planlanan Eylemler | Uygulanan Eylemler | Kontrol Sonuçları | Sonuç ve Öneriler
C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları | C.1.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi | *Birimimizde 2022 yılı itibariyle proje ve araştırma kültürünün yaygınlaştırılması amacı ile kurulmuş Araştırma Projeleri ve Yayın Komisyonun varlığı *Birimimizde proje yazma kültürünün yerleşmesine öncülük etmek amacıyla bilgilendirme toplantıları düzenleniyor olması | *Meslek Yüksekokulu genelinde iş birliğine dayalı ve paylaşımcı akademik çalışma yapma kültürünün yeterli düzeyde olmaması *Birim özelinde araştırma ve yayın faaliyetlerinin öğretim elemanları arasında homojen dağılmaması *Birimdeki akademik insan kaynağının birden fazla idari görevi yürütmesi nedeniyle araştırma ve geliştirme çalışmalarına yeterli zaman ayıramaması *Araştırma geliştirmeye yönelik mevcut laboratuvarların yeterli donanımda olmaması | *Birim genelinde akademik insan kaynağının araştırma ve proje yazma kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yapılacaktır. | 1- Birim Araştırma Projeleri ve Yayın Komisyonu tarafından akademik insan kaynağının araştırma yapma, proje yazma, yayınlar vb. konular hakkında talepleri toplanacaktır. (Yılda 1 kez) 2- Toplanan talepler doğrultusunda Komisyon tarafından hazırlanan "Yıllık İş Takvimine" eklenecektir | *Araştırma Projeleri ve Yayın İhtiyaç Analizi Talep Formu *Birim Araştırma Projeleri ve Yayın Komisyonu Yıllık İş Takvimi | İş takvimine uygun olarak akademik çalışmalar ihtiyaca göre planananlar uygulanacak, kontrol edilip, önlem alınacaktır. Her dönem TÜBİTAK 2209 Öğrenci projelerine öğrencilerin katılımı teşvik edilecek ve bilgilendirme devam edecektir.
| C.1.2. İç ve Dış Kaynaklar | *Mevcut araştırma personelinin iç ve dış kaynaklı proje destekleri ile niteliğinde artış göstermesi *Birimin genelinde ulusal ve uluslararası düzeyde ortak araştırmacılarla çalışmaların yürütülüyor olması, *Araştırma ve geliştirme çalışmaları kapsamında yürütülen projelerde başarı gösteren öğrencilere ve akademik danışmanlara başarı ve teşekkür belgelerinin verilerek teşvik ve ödüllendiriliyor olması *Ulusal ve uluslararası proje başvuru ve kabul oranının giderek artış göstermesi | *Meslek Yüksekokulu genelinde iş birliğine dayalı ve paylaşımcı akademik çalışma yapma kültürünün yeterli düzeyde olmaması *Birim özelinde araştırma ve yayın faaliyetlerinin öğretim elemanları arasında homojen dağılmaması *Birimdeki akademik insan kaynağının birden fazla idari görevi yürütmesi nedeniyle araştırma ve geliştirme çalışmalarına yeterli zaman ayıramaması *Araştırma geliştirmeye yönelik mevcut laboratuvarların yeterli donanımda olmaması | *Birim genelinde öğrencilerin TÜBİTAK 2209-A başta olmak üzere araştırma ve proje yazma kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yapılacaktır. *Birim genelinde öğrencilerin ve akademik insan kaynağının araştırma ve proje yazma kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yapılacaktır. | 1-Birim Araştırma Projeleri ve Yayın Komisyonu tarafındane "Yıllık İş Takvimi" hazırlanacaktır. 2- Birim Araştırma Projeleri ve Yayın Komisyonu tarafından öğrencilerin TÜBİTAK 2209-A gibi projelerde nasıl yer alınabileceği gibi hususlar hakkında bilgilendirme faaaliyetleri "Yıllık İş Takvimi" içerisinde konu edilecektir. | *Birim Araştırma Projeleri ve Yayın Komisyonu Yıllık İş Takvimi *TÜBİTAK -2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı | İş takvimine uygun olarak akademik çalışmalar ihtiyaca göre planananlar uygulanacak, kontrol edilip, önlem alınacaktır. Her dönem TÜBİTAK 2209 Öğrenci projelerine öğrencilerin katılımı teşvik edilecek ve bilgilendirme devam edecektir.
| C.1.3. Doktora Programları ve Doktora Sonrası İmkanlar | _ | _ | _ | _ | _ | _
C.2. Araştırma Yetkinliği, İş birlikleri ve Destekler | C.2.1. Araştırma Yetkinlikleri ve Gelişimi | *Birimimizde proje yazma kültürünün yerleşmesine öncülük etmek amacıyla bilgilendirme toplantıları düzenleniyor olması | *Birim özelinde araştırma ve yayın faaliyetlerinin öğretim elemanları arasında homojen dağılmaması *İhtisaslaşma alanına yönelik düzenlenen faaliyetlerin yeterli düzeyde olmaması, | *İhtisaslaşma alanına yönelik düzenlenen faaliyetlerin yapılması amacıyla çalışmalar yapılacaktır. | 1- Birim Araştırma Projeleri ve Yayın Komisyonu tarafından ihtisaslaşma alanı ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri " Yıllık İş Takvimine" eklenecektir | *Birim Araştırma Projeleri ve Yayın Komisyonu Yıllık İş Takvimi Etkinlik Afişi | Gelişmeye açık yön iyileştirilmiştir.
| C.2.2. Ulusal ve Uluslararası Ortak Programlar ve Ortak Araştırma Birimleri | *Mevcut araştırma personelinin iç ve dış kaynaklı proje destekleri ile niteliğinde artış göstermesi *Birimin genelinde ulusal ve uluslararası düzeyde ortak araştırmacılarla çalışmaların yürütülüyor olması, *Ulusal ve uluslararası proje başvuru ve kabul oranının giderek artış göstermesi | *Meslek Yüksekokulu genelinde iş birliğine dayalı ve paylaşımcı akademik çalışma yapma kültürünün yeterli düzeyde olmaması *Birim özelinde araştırma ve yayın faaliyetlerinin öğretim elemanları arasında homojen dağılmaması *Birimdeki akademik insan kaynağının birden fazla idari görevi yürütmesi nedeniyle araştırma ve geliştirme çalışmalarına yeterli zaman ayıramaması | *Birim genelinde öğrencilerin TÜBİTAK 2209-A başta olmak üzere araştırma ve proje yazma kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yapılacaktır. *Birim genelinde öğrencilerin ve akademik insan kaynağının araştırma ve proje yazma kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yapılacaktır. | 1-Birim Araştırma Projeleri ve Yayın Komisyonu tarafındane "Yıllık İş Takvimi" hazırlanacaktır. 2- Birim Araştırma Projeleri ve Yayın Komisyonu tarafından öğrencilerin TÜBİTAK 2209-A gibi projelerde nasıl yer alınabileceği gibi hususlar hakkında bilgilendirme faaaliyetleri "Yıllık İş Takvimi" içerisinde konu edilecektir. 3-Yıl sonunda tüm öğrenci ve akademik insan kaynağının katılımı ile konferans salonunda öğrencilere ve akademik insan kaynağına düzenlenen belgeler takdim edilecektir. | Birim Araştırma Projeleri ve Yayın Komisyonu Yıllık İş Takvimi "TÜBİTAK -2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı *Teşekkür belgeleri ve başarı belgeleri *Projeler ile ilgili belge takdim etkinliği | İş takvimine uygun olarak akademik çalışmalar ihtiyaca göre planananlar uygulanacak, kontrol edilip, önlem alınacaktır. Her dönem TÜBİTAK 2209 Öğrenci projelerine öğrencilerin katılımı teşvik edilecek ve bilgilendirme devam edecektir.
C.3. Araştırma Performansı | C.3.1. Araştırma Performansının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi | *Ulusal ve uluslararası proje başvuru ve kabul oranının giderek artış göstermesi | *Birimdeki akademik insan kaynağının birden fazla idari görevi yürütmesi nedeniyle araştırma ve geliştirme çalışmalarına yeterli zaman ayıramaması | *Birim genelinde öğrencilerin ve akademik insan kaynağının araştırma ve proje yazma kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yapılacaktır. | 1-Yıl sonunda tüm öğrenci ve akademik insan kaynağının katılımı ile konferans salonunda öğrencilere ve akademik insan kaynağına düzenlenen belgeler takdim edilecektir. | *Teşekkür belgeleri ve başarı belgeleri *Projeler ile ilgili belge takdim etkinliği | Her dönem TÜBİTAK 2209 Öğrenci projelerine öğrencilerin katılımı teşvik edilecek ve bilgilendirme devam edecektir.
| C.3.2. Öğretim Elemanı/Araştırmacı Performansının Değerlendirilmesi | Projelerde başarı gösteren öğrencilere ve akademik danışmanlara teşvik ve ödüllendirme kapsamında başarı ve teşekkür belgelerinin verilmesi | Birim özelinde araştırma ve yayın faaliyetlerinin öğretim elemanları arasında homojen dağılmaması | Birimimizde görevli öğretim elemanlarının araştırma-geliştirmeperformansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek amacıyla teşvik ödülü verilmesi planlanacaktır. | 1-Yıl sonunda tüm öğrenci ve akademik insan kaynağının katılımı ile konferans salonunda öğrencilere ve akademik insan kaynağına düzenlenen belgeler takdim edilecektir. | *Teşekkür belgeleri ve başarı belgeleri *Projeler ile ilgili belge takdim etkinliği | Akademik çalışmaların performansı izlenerek ödüllendirme sistemi devam edecektir.

## Toplumsal Katkı
|  | KALİTE SÜREÇLERİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ TEMELLİ EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME RAPORU |  |  |  |  | Doküman No | FRM-1010
[7 empty] | Yayın Tarihi | 2024-01-05
[7 empty] | Revizyon Tarihi | -
[7 empty] | Revizyon No | 0
Birim | Ulus Meslek Yüksekokulu | [5 empty] | Ait Olduğu Dönem | 2023
D. TOPLUMSAL KATKI
Ölçüt | Alt Ölçütler | Güçlü Yönler | Geliştirilmeye Açık Yönler | Planlanan Eylemler | Uygulanan Eylemler | Kontrol Sonuçları | Sonuç ve Öneriler
D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları | D.1.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi | *Meslek Yüksekokulumuz ve bölümlerinin 2021-2023 Stratejik Planında toplumsal katkı stratejisinin belirlemiş olması, *Meslek Yüksekokulumuz ve bölümlerce yılda iki kez toplumsal katkı hedeflerine ilişkin performans kriterlerinin süreç performans izleme karnesi aracılığıyla izlenmesi, *Meslek Yüksekokulumuz 2022 Yılı Eylem Planı doğrultusunda Toplumsal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonunun kurulması *Toplumsal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonunun yıllık etkinlik planlamasına yönelik iş takviminin bulunması ve bu planı uygulamak üzere etkinlikleri yürütmesi *Toplumsal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu üyesi olarak öğrenci temsilcilerinin bulunması, | *Topluma katkı amaçlı düzenlenen etkinliklerde iş birliklerinin yeterli düzeyde olmaması | *Birim genelinde toplumsal katkı odaklı çalışmaların yaygınlaştırılması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve farkındalığın artırılmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütülecektir. | 1- Birim Toplumsal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu tarafından "Yıllık İş Takvimi" hazırlanacaktır. 2- İlgili Komisyon tarafından Yıllık İş Takviminde yer alan etkinlikler, Birim Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Komisyonuna iletilecektir. | *Yıllık İş Takvimi PG5.2.1. (ÜPG 5.3.1) Birimlerde yapılan toplantılara katılan akademik personel sayısı *PG5.2.2. (ÜPG 5.3.2) Birimlerde yapılan toplantılara katılan idari personel sayısı | Gelişmeye açık yön iyileştirilmiştir
| D.1.2. Kaynaklar | *Toplumsal ve kültürel faaliyetler konusunda girişimde bulunan diğer kurum ve kuruluşlarla etkili iletişim ve iş birliklerinin kurulması *Toplumsal katkının artırılması amacıyla ders programlarında derslere yer verilmesi, | *Sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alınmaması | *Birim genelinde sosyal sorumluluk alanında yeterli düzeyde çalışma ve projenin gerçekleştirilmemiş olmasından dolayı farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. | 1- Toplumsal katkı odaklı sosyal sorumluluk projeleri hakkında hem akademik insan kaynağının hem de öğrencilerin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla toplantılar "Yıllık İş Takvimine" eklenecektir. 2- Yıllık İş Takvimindeki faaliyetler belirlenen gün ve saatten önce öğrenciler/akademik insan kaynağına iletilecektir. | *PG4.3.2. (ÜPG 4.4.3) Sosyal sorumluluk projesi sayısı *PG4.2.1. (ÜPG 4.3.1) Topluma katkı amaçlı düzenlenen etkinlik sayısı | Gelişmeye açık yön iyileştirilmiştir
D.2. Toplumsal Katkı Performansı | D.2.1.Toplumsal Katkı Performansının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi | *Meslek Yüksekokulumuz akademik insan kaynağının bilgi ve tecrübelerini topluma katkı sağlamak amacıyla paylaşıyor olması | *Sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamaların bulunmaması | *Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek hedefiyle 2030 yılında tamamlanacak bir yol haritası olarak belirlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" ile ilgili farkındalığın artırılması sağlanacaktır. | 1- Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Toplumsal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu tarafından hazırlanan "Yıllık İş Takvimine" eklenecektir. 2- Akademik ve idari insan kaynağına yönelik "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" ile ilgili farkındalık eğitimi/toplantısı yapılacaktır. 3- Öğrencilere yönelik "Sürdürlebilir Kalkınma Amaçları" tanıtım etkinliği düzenlenecektir. | *PG4.3.3. (ÜPG 4.4.4) Çevre duyarlılığına ilişkin yapılan toplam faaliyet sayısı *PG4.2.1. (ÜPG 4.3.1) Topluma katkı amaçlı düzenlenen etkinlik sayısı | Gelişmeye açık yön planlanan eylem doğrultusunda iyileştirilmiştir.