## Form
İYİLEŞTİRME PLANI | [7 empty] | Doküman No | FRM-1046
[8 empty] | Yayın Tarihi | 2025-03-05
[8 empty] | Revizyon Tarihi | -
[8 empty] | Revizyon No | 0
2025 YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İYİLEŞTİRME PLANI
İyileştirilecek Durum | Kaynak/Dayanak |  |  | Planlanan Eylemler | Eylem Uygulama Tarih Aralığı | Eylemi Gerçekleştirecek Birim | Başarı Kriteri/Performans Hedefi | Sonuç ve Açıklamalar
Birim Danışma Kurulunun yılda en az 2 (iki) kez toplanması | þ | KİDR/BİDR | BİDR A.1.1 | Toplantılara katılmayan dış paydaşların yerine yeni paydaşlar eklenecektir Toplantı tarihinin belirlenmesi hususunda ilgili dış paydaşlardan görüş alınacaktır. | Haziran 2025 (Akademik yıl sonu değerlendirme) Eylül 2025 (Akademik yıl başlangıcı görüş/öneriler) | Müdürlük | Yıl içerisinde en az iki (2) dış paydaş toplantısı gerçekleştirilecektir.
Stratejik Plan
Diğer
Akademik danışmanlık kapsamında, öğrencilerle toplantılar gerçekleştirilmesi ve/veya öğrencilere eğitimler verilmesi | þ | KİDR | BİDR A.4.1 | Her akademik yarıyılın başlangıcında ve sonunda öğrencilerle danışmanlık toplantıları gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilen toplantılarda öğrencilerin görüşleri toplanarak öğrencilere verilebilecek eğitimlerin konuları birimdeki Program Geliştirme Komisyonu tarafından belirlenecektir ve ilgili eğitimler için takvim planlaması yapılacaktır. | Haziran 2025 (Akademik yıl sonu değerlendirme) Eylül 2025 (Akademik yıl başlangıcı görüş/öneriler) | Birim Program Geliştirme Komisyonu | Her akademik yarıyılda öğrenciler için en az üç (3) eğitim verilmesi hedeflenmektedir.
Stratejik Plan
Diğer
Birim tarafından sunulan seçmeli derslerin çeşitliliğinin arttırılması | þ | KİDR | BİDR B.1.2 | Sunulan seçmeli derslerin çeşitliliğinin arttırılması konusunda birimde görevli öğretim elemanları teşvik edilecektir. Farklı seçmeli derslerin sunulması ile ilgili görüş/öneriler ilgili yüksekokul kurul ve bölüm toplantılarında gündeme alınacaktır. | Yıl boyunca | Bölüm Başkanlığı | Birim tarafından sunulan seçmeli derslerin sayısının arttırılması hedeflenmektedir.
Stratejik Plan
Diğer
Ders planlama aşamasında öğretim elemanlarının Ders Bilgi Paketi Hazırlama Kılavuzundan faydalanmalarının sağlanması | þ | KİDR | BİDR B.1.4 | Ders planlama sürecinde Ders Bilgi Paketi Hazırlama Kılavuzunun takip edilmesi birimde yapılan toplantılarda gündeme alınacaktır. Her akademik yarıyılın başlangıcında resmi yazı ile birimdeki tüm öğretim elemanlarına duyuru yapılacaktır. | Yıl boyunca | Bölüm Başkanlığı | Ders planlama aşamasında Ders Bilgi Paketi Kılavuzunun izlenmesi sağlanacaktır.
Stratejik Plan
Diğer
Derslerin değerlendirmelerinin Ders Dosyası Formları yoluyla yapılması ve ortaya çıkan güçlü ve geliştirmeye açık yönlerin SYEK'e göre program değerlendirmelerinde veri olarak kullanılması | þ | KİDR | BİDR 1.5. | Birim Program Geliştirme Komisyonu yıl sonunda ders değerlendirmelerini Ders Dosyası Formları aracılığıyla tamamlayacaktır. SYEK doğrultusunda hazırlayacağı rapora göre sonraki akademik yıl için ilgili iyileştirmeleri planlayacaktır. | Akademik yıl sonunda (Temmuz 2025) | Bölüm Başkanlığı Program Koordinatörlükleri | Ders değerlendirme süreçlerinde Ders Dosyası Formlarına, program değerlendirme süreçlerinde ise süreç yönetimi el kitabına başvurulması sağlanacaktır.
Stratejik Plan
Diğer
Program güncelleme çalışmalarının Süreç El Kitabında yer alan ilgili süreçler doğrultusunda gerçekleşmesi | þ | KİDR | BİDR B.1.6 | Gerekli olması halinde, program güncelleme çalışmalarının ihtiyacı Program Geliştirme Komisyonu tarafından yıl sonu toplantılarında gündeme getirilecektir. Yapılacak güncellemelerin olması halinde, SYEK tanımlı süreçler doğrultusunda, sonraki akademik yıl için program güncellemeleri gerçekleştirilecektir. | Akademik yıl sonunda (Temmuz 2025) | Birim Program Geliştirme Komisyonu | Varsa, program güncelleme çalışmalarının SYEK'de belirtilen süreçlere göre yürütülmesi sağlanacaktır.
Stratejik Plan
Diğer
Birimdeki akademik personelin diğer birimlerle ortak proje yapmaları konusunda teşvik edilmesi | þ | KİDR | BİDR C.2.2 | Birimdeki akademik personel, diğer birimlerle ortak proje yapmaları konusunda teşvik edilecektir. | Yıl boyunca | Müdürlük | Yıl içerisinde en az 1 projeye dahil olunması hedeflenmektedir.
Stratejik Plan
Diğer
Birim stratejik plan gerçekleşmelerinin bölüm kurullarında gündeme alınması | þ | KİDR | BİDR C.3.1 | Yüksekokul ve bölüm kurullarında altı aylık stratejik plan gerçekleşmeleri gündeme alınacaktır. | Temmuz (2025) Ocak (2026) | Müdürlük | Yüksekokul ve bölüm kurullarında altı aylık periyotlardaki stratejik plan gerçekleşmelerinin izlenmesi/değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
Stratejik Plan
Diğer
Eğiticilerin eğitimine katılan akademik personel sayısının arttırılması |  | KİDR |  | Birimdeki akademik personel, eğiticilerin eğitimi faaliyetlerine dahil olmaları konusunda teşvik edilecektir. | Yıl boyunca | Müdürlük | Yıl içerisinde en az 17 eğitime katılım sağlanacaktır.
| þ | Stratejik Plan | Birim Stratejik Planı PG1.1.5
Diğer
Dezavantajlı gruplar için gerçekleştirilen sosyal, kültürel, sportif vb. faaliyetlerin arttırılması |  | KİDR |  | Birim Etkinlik Düzenleme Komisyonu her akademik yılın başlangıcında, dezavantajlı gruplarla odaklı faaliyet önerisinde bulunacaktır. Uzlaşılan faaliyetler ile ilgili olarak birim Etkinlik Düzenleme Komisyonu tarafından gerekli planlamalar ve takvim çalışması yapılacaktır. | Akademik yıl başlangıcı (Eylül 2025) | Birim Etkinlik Düzenleme Komisyonu | Dezavantajlı gruplar için yıl içerisinde en az iki (2) faaliyet gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
| þ | Stratejik Plan | Birim Stratejik Planı PG1.5.2
Diğer
Birim bünyesinde bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi |  | KİDR |  | Birimdeki akademik personel, diğer birimlerle ortak proje yapmaları konusunda teşvik edilecektir | Yıl boyunca | Müdürlük | Yıl içerisinde en az 1 bilimsel etkinlik düzenlenecektir veya bilimsel etkinliğin düzenlenmesine katkı verilecektir.
| þ | Stratejik Plan | Birim Stratejik Planı PG2.3.1
Diğer
TÜBİTAK desteği alan akademik personelin arttırılması |  | KİDR |  | Yüksekokul ve bölüm kurullarında ve/veya akademik personelle gerçekleştirilen toplantılarda TÜBİTAK'ın çeşitli destek programlarına başvurmaları konusunda öğretim elemanları teşvik edilecektir. | Yıl boyunca | Müdürlük | Birimde görev alan en az bir (1) öğretim elemanının TÜBİTAK desteği alması hedeflenmektedir.
| þ | Stratejik Plan | Birim Stratejik Planı PG2.3.2
Diğer
Birimdeki akademik personelin katıldığı bilimsel etkinlik sayısının arttırılması |  | KİDR |  | Akademik personelle yapıılan toplantılarda personelin bilimsel etkinliklere katılımı teşvik edilmeye devam edilecektir | Yıl boyunca | Müdürlük | Yıl içerisinde en az 4 bilimsel etkinliğe katılım hedeflenmektedir.
| þ | Stratejik Plan | Birim Stratejik Planı PG2.3.3
Diğer
Birimdeki öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katılım sağlaması |  | KİDR |  | Öğrencilere Sosyal Proje Koordinatörlüğünün faaliyetleri, kapsam ve etkinlikleri ile ilgili olarak bilgi verilerek ilgili projelerde yer almaları konusunda öğrenciler teşvik edilecektir. Sosyal Proje Koordinatörlüğünün faaliyetleri doğrultusunda, Birim Etkinlik Düzenleme Komisyonunun her akademik yılın başında sunacağı önerilerden en az 2 tanesi üzerinde uzlaşılıp söz konusu etkinlikler için gerekli takvim çalışması yapılacaktır | Eylül 2025 (Akademik yıl başlangıcı) | Birim Etkinlik Düzenleme Komisyonu | Yıl içerisinde en az 2 sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirilecektir.
| þ | Stratejik Plan | Birim Stratejik Planı PG3.3.2
Diğer
Akademik ve idari personelin mesleki gelişim eğitimlerine katılımının sağlanması |  | KİDR |  | Birim Mesleki Gelişim Komisyonu tarafından öğretim elemanlarının ve idari personelin kendilerinde geliştirmeye ihtiyaç duydukları konular belirlenecektir ve gerekli hizmet içi eğitim faaliyetleri Rektörlüğe (Personel Daire Başkanlığı) bildirilecektir | Akademik yarıyıl başında ve sonunda | Birim Mesleki Gelişim Komisyonu | Yıl içerisinde en az 17 eğitime katılım sağlanacaktır.
| þ | Stratejik Plan | Birim Stratejik Planı PG5.1.1
Diğer
Karar alma süreçlerine katılan dış paydaş sayısının arttırılması |  | KİDR |  | Danışma kurulunun kapsayıcılığının genişletilmesi hedefi doğrultusunda, dış paydaş sayısı ve çeşitliliği arttırılacaktır. | Yıl boyunca | Müdürlük | Yıl içerisinde en az 10 dış paydaşın karar alma süreçlerine katılımı sağlanacaktır.
| þ | Stratejik Plan | Birim Stratejik Planı PG5.2.4
Diğer
Dış paydaşlarla gerçekleştirilen toplantı sayısının arttırılması |  | KİDR |  | Toplantılara katılmayan dış paydaşların yerine yeni paydaşlar eklenecektir Toplantı tarihinin belirlenmesi hususunda ilgili dış paydaşlardan görüş alınacaktır. | Haziran 2025 (Akademik yıl sonu değerlendirme) Eylül 2025 (Akademik yıl başlangıcı görüş/öneriler) | Müdürlük | Yıl içerisinde en az 2 dış paydaş toplantısı gerçekleştirilecektir
| þ | Stratejik Plan | Birim Stratejik Planı PG5.5.1
Diğer

## Kılavuz
20... YILI ….. İYİLEŞTİRME PLANI
İyileştirilecek Durum | Kaynak/Dayanak |  |  | Planlanan Eylemler | Eylem Uygulama Tarih Aralığı | Eylemi Gerçekleştirecek Birim | Başarı Kriteri/Performans Hedefi | Sonuç ve Açıklamalar
Bu alana ilgili raporlarda ihtiyacı bulunan durum ifade edilecektir. Bu durum Kurum/Birim İç Değerlendirme Raporunda tespit edilen güçlü veya geliştirmeye açık bir yön, Stratejik Plan İzleme ya da Değerlendirme Raporlarında hedeften saptığı belirlenen bir performans göstergesi ya da oluşturulan başka raporlarda bulunan bir eksiklik olabilir. | þ | KİDR/BİDR | KİDR'de tespit edilen bir durumun iyileştirilmesi söz konusu ise hangi ölçütte bu tespitin yapıldığı belirtilmelidir. | Tespit edilen durumun iyileştirilmesi için gerçekleştirilecek eylemler yazılacaktır. Birden fazla durum olması durumundan uygulama tarihleri ve gerçekleştirilecek birimlerde farklılıklar olabileceğinden her bir eylem alt alta yeni satırlar şeklinde yazılmalıdır. | Bu alanda E sütununda bulunan eylemin uygulanması planlanan tarih belirtilmelidir. Belirtilecek tarih tam bir tarih olabileceği gibi bir tarih aralığı da olabilir. | Eylemi gerçekleştirecek birim belirtilmeldir. Burada birimden kastedilen idari/akademik bir birim olabileceği gibi kurul, komisyon, takım, ekip, kişi vb. de olabilir. | Bu bölümde iyileştirmenin gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespit edileceği kriter yazılmalıdır. | Bu bölüme süreç sona erdiğinde eylemin gerçekleşip gerçekleşmediği ve başarı kriterine ulaşılıp ulaşılmadığının yazılması gerekmektedir. Yani iyileştirmenin sağlanıp sağlanmadığının değerlendirilmesinin yapılması ve buraya yazılması gerekmektedir.
| þ | Stratejik Plan | Stratejik Planda hedeften uzaklaşılan bir amaç/hedef/performans göstergesi söz konusu ise ilgili performans göstergesi burada belirtilmelidir. İlgili Stratejik Plan Kuruma ait ise Kurum Stratejik Planı, birime ait ise Birim Stratejik Planı şeklinde belirtilmelidir.
| þ | Diğer | Belirtilenler dışında bir rapor/tutanak vb. ile tespit edilen bir husus söz konusu ise bu alanda belirtilmelidir.
Örnek İyileştirme Planı
İyileştirilecek Durum | Kaynak/Dayanak |  |  | Planlanan Eylemler | Eylem Uygulama Tarih Aralığı | Eylemi Gerçekleştirecek Birim | Başarı Kriteri/Performans Hedefi | Sonuç ve Açıklamalar
Laboratuvar ve atölyelerde donanımsal ve mekânsal iyileştirilmelere ihtiyaç duyulması | þ | KİDR/BİDR | B.3.3. Tesis ve Alt Yapılar | *Birimler ihtiyaç duyduğu laboratuvarların tespitini sağlayacak ve bunu Genel Sekreterliğe bildirecektir. | Nisan - 2024 | Akademik Birimler | Tespit edilen ihtiyaçların tam olarak giderilmesi (Oran belirtilebilir) | İhtiyaçların %60'ı karşılanmıştır. Karşılanamayan ihtiyaçlar bütçe kısıtı nedeni ile bir sonraki yılda tekrar gündeme alınacaktır.
|  | Stratejik Plan |  | *Mekansal ve donanımsal laboratuvar ihtiyaçları için bütçe planlaması yapılacaktır . | Yıl Boyunca | Genel Sekreterlik ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
|  | Diğer |  | *Bilgi İşlem Daire Başkanlığı internet hızı ve donanımı ile ilgili iyileştirme çalışmaları yapacaktır. | Nisan - Mayıs 2024 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Karar alma süreçlerine yönelik toplantılara katılan idari insan kaynağı sayısının hedeflenen düzeyde olmaması (Hedef 35, gerçekleşen 15) |  | KİDR/BİDR |  | Karar alma süreçlerine dair toplantılara idari insan kaynağının katılımı teşvik edilecektir. | Yıl Boyunca | İlgili Birim (KK) | 35 idari insan kaynağının karar alma süreçlerine katılımı hedeflenmektedir. | Stratejik Plan değerlendirme raporunda 41 idari insan kaynağının karar alma süreçlerine katıldığı tespit edilmiştir. Hedefe ulaşılmış gerekli iyileştirme sağlanmıştır.
| þ | Stratejik Plan | Birim Stratejik Planı P.G.1.3.2. 6 Aylık İzleme Raporu
Diğer
Programların izlenmesi ve güncellenmesiyle ilgili olarak ders bilgi paketlerinin temel alındığı ve paketlerin güncellendiğini gösteren program kurulları kararlarının/raporlarının akademik üst kurullarda gözden geçirildiğini gösteren dokümanların oluşturulacağı bir sistem önerilmektedir. |  | KİDR/BİDR |  | Ders dosyası formları ile ders değerlendirmeleri yapılacak ve program değerlendirmesine girecek değerlendirmeler program kurullarında gündem olarak önerilecektir. | Şubat ve Haziran 2025 | Akademik Birimler/Öğretim Elemanları | Sürecin SYEK'te belirtilen şekilde yürütüldüğünü gösteren toplantı kurul kararları ile birlikte sistematik bir şekilde yürütüldüğünün belirlenmesi. | Yapılan kanıt kontrollerinde bazı akademik birimlerin tutanaklarında eksiklikle bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak çoğu birimde program izlem ve güncellemeleri sistematik olarak gerçekleştirilmektedir. İtileşme büyük oranda sağlanmıştır. İyileştirme elde edilemeyen birimler için eğitim faaliyetleri planlanmalıdır.
|  | Stratejik Plan |  | Program kurullarında SYEK'e göre program izleme işlemleri gerçekleştirilecektir. | Yıl Boyunca | Akademik Birimler/Bölüm Başkanlıkları
| þ | Diğer | BARÜ Kurumsal Akreditasyon Raporu B.1.5. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi | Program kurullarında görüşülen değerlendirme ve güncelleme çalışmaları bölüm ve kurullarında tartışılacaktır. | Yıl Boyunca | Akademik Birimler/Birim Yönetimleri ve Bölüm Başkanlıkları